## Приложение 1. Табл.1
Утверждаю
Генеральный директор
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
Р.Р. Асадов
[10 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
М.П.
|  | ОТЧЕТ | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за | 9 месяцев | квартал | 2020 | г.
за | 2020 | год
" " |  | 2020 | г. |  |  |  |  | в Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
| (дата составления) | [6 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)*(1) |  |  |  |  | Приказ ДЭиРТ ЯО №440д от 30.10.2019 г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в
инвестиционную программу
Таблица 1
N | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения*(2), % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения *(2) |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | план | факт |  | полная стоимость*(3) | остаток *(4) на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/ I - IV кв.) |  | Оосталось профинансировать по результатам отчетного периода *(4) | млн. руб.без НДС | из них за счет:
[12 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
[8 empty] | план *(3) | факт *(4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО |  |  |  |  | 61.3285 | 0 | 17.973 | 30.0482 | 12.0752 | 12.0752 | 0 | 2.1673 | 0 | -
1. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | 2020 | 2020 | 2020 | 55.99% | 4.37 | 0 | 4.37 | 2.4469 | -1.9231 | -1.9231 | 0 | 0 | 0
2. | Приобретение автотранспортных средств | 2020 | 2020 | 2020 | 40.21% | 12.65 | 0 | 12.65 | 5.087 | -7.563 | -7.563 | 0 | 2.1673 | 0 | Приобретены баровая грунторезная машина БГМ-2 и автовышка на базе шасси ГАЗ-3309 ранее запланированного срока в связи с необходимостью оперативного выполнения ремонтных работ
3. | Установка приборов учета на фидерах, РП, ТП | 2020 | 2020 | 2020 | 25.65% | 1.271 | 0 | 0.953 | 0.326 | -0.627 | -0.627 | 0 | 0 | 0
4. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | 2020 | 2020 | 2020 | 1.3% | 7.7392 | 0 |  | 0.10061 | 0.10061 | 0.10061 | 0 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы, выполнение работ запланировано на 3 кв. 2020 года, частично профинансированы объекты, внесены предоплаты за оборудование.
5. | Замена оборудования РП-19 | 2020 | 2020 | 2020 | 61.32% | 18.2067 | 0 |  | 11.1639 | 11.1639 | 11.1639 | 0 | 0 | 0
6. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | 2020 | 2020 | 2020 | 103.2% | 1.1067 | 0 |  | 1.1422 | 1.1422 | 1.1422 | 0 | 0 | 0
7. | Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | 2020 | 2020 | 2020 | 101.1% | 1.2 | 0 |  | 1.2129 | 1.2129 | 1.2129 | 0 | 0 | 0
8. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | 2020 | 2020 | 2020 | 1.083% | 6.285 | 0 |  | 0.068087 | 0.068087 | 0.068087 | 0 | 0 | 0
9. | Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | 2020 | 2020 | 2020 | 100% | 8.5 | 0 |  | 8.5006 | 8.5006 | 8.5006 | 0 | 0 | 0
*(1) | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) | Нарастающим итогом за год.
*(3) | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*(4) | В ценах отчетного года.
*(5) | При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

## Приложение 1. Табл. 2
Таблица 2
NN | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  | Отклонения*(2) |  | Причины отклонений
|  | План*(3) | Факт*(2) | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 17.97 | 30.05 | 12.08 |  | -
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 17.97 | 30.05 | 12.08 |  | -
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | 17.97 | 23.85 | 5.88 |  | -
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | - | - | - | - | -
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 17.97 | 23.85 | 5.88 |  | -
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение | - | - | - | - | -
А.2. | Амортизационные отчисления | 0 | 6.2 | -6.2 | - | -
А.3. | Прочие собственные средства | - | - | - | - | -
А.3.1 | Наименование источника | - | - | - | - | -
... |  | - | - | - | - | -
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | -
Б.1. | Кредиты | - | - | - | - | -
Б.2. | Займы | - | - | - | - | -
Б.3. | Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | -
Б.3.1. | Наименование источника | - | - | - | - | -
... |  | - | - | - | - | -
В. | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | -
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | - | - | - | - | -
Г.1. | Лизинг | - | - | - | - | -
| Справочно: | - | - | - | - | -
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5) | - | - | - | - | -
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5) | - | - | - | - | -
*(1) | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) | Нарастающим итогом за год.
*(3) | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*(4) | В ценах отчетного года.
*(5) | При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.