## 1
Приложение № 3
к приказу департамента от «__» _________ г. №__________
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 |  |  |  |  | Итого (план)
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2020 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  |  | 358.8544 |  | 358.8544 | 0 | 73.594 | 0 | 0 | 73.594 | 0 | 81.4254 | 0 | 0 | 81.4254 | 0 | 64.405 | 0 | 0 | 64.405 | 0 | 71.005 | 0 | 0 | 71.005 | 0 | 68.425 | 0 | 0 | 68.425 | 0 | 358.8544 | 0 | 0 | 358.8544 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  |  | 300.459 |  | 300.459 | 0 | 73.594 | 0 | 0 | 73.594 | 0 | 70.37 | 0 | 0 | 70.37 | 0 | 64.405 | 0 | 0 | 64.405 | 0 | 64.165 | 0 | 0 | 64.165 | 0 | 27.925 | 0 | 0 | 27.925 | 0 | 300.459 | 0 | 0 | 300.459 | 0
1.1. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K | 2020 | 2020 | нд | 9.287 | нд | 9.287 | 0 | 9.287 | 0 | 0 | 9.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.287 | 0 | 0 | 9.287 | 0
1.2. | Замена оборудования РП-19 | K | 2020 | 2020 | нд | 21.848 | нд | 21.848 | 0 | 21.848 | 0 | 0 | 21.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.848 | 0 | 0 | 21.848 | 0
1.3. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K | 2020 | 2020 | нд | 1.328 | нд | 1.328 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 1.328 | 0
1.4. | Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K | 2020 | 2020 | нд | 1.44 | нд | 1.44 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0
1.5. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K | 2020 | 2020 | нд | 7.542 | нд | 7.542 | 0 | 7.542 | 0 | 0 | 7.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.542 | 0 | 0 | 7.542 | 0
1.6. | Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K | 2020 | 2020 | нд | 10.2 | нд | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0
1.7. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-302 | L | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L | 2021 | 2021 | нд | 7.967 | нд | 7.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.967 | 0 | 0 | 7.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.967 | 0 | 0 | 7.967 | 0
1.9. | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L | 2021 | 2021 | нд | 8.094 | нд | 8.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.094 | 0 | 0 | 8.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.094 | 0 | 0 | 8.094 | 0
1.10. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L | 2021 | 2021 | нд | 21.818 | нд | 21.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.818 | 0 | 0 | 21.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.818 | 0 | 0 | 21.818 | 0
1.11. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-372 | L | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L | 2021 | 2021 | нд | 1.553 | нд | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 1.553 | 0
1.13. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L | 2021 | 2021 | нд | 1.627 | нд | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 1.627 | 0
1.14. | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L | 2021 | 2021 | нд | 2.153 | нд | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.153 | 0 | 0 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.153 | 0 | 0 | 2.153 | 0
1.15. | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L | 2021 | 2021 | нд | 6.1764 | нд | 6.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1764 | 0 | 0 | 6.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1764 | 0 | 0 | 6.1764 | 0
1.16. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L | 2021 | 2021 | нд | 1.9956 | нд | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 0 | 1.9956 | 0
1.17. | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | M | 2022 | 2022 | нд | 7.8 | нд | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0
1.18. | Замена оборудования ТП-14 | M | 2022 | 2022 | нд | 4.2 | нд | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0
1.19. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | M | 2022 | 2022 | нд | 13.2 | нд | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0
1.20. | Замена оборудования РП-3 | M | 2022 | 2022 | нд | 14.4 | нд | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0
1.21. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-115 | M | 2022 | 2022 | нд | 2.4 | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0
1.22. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-118 | M | 2022 | 2022 | нд | 2.4 | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0
1.23. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M | 2022 | 2022 | нд | 2.4 | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0
1.24. | Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ | M | 2022 | 2022 | нд | 3 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
1.25. | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-50 | M | 2022 | 2022 | нд | 1.44 | нд | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0
1.26. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-116 | N | 2023 | 2023 | нд | 2.4 | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0
1.27. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 | N | 2023 | 2023 | нд | 12 | нд | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0
1.28. | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 | N | 2023 | 2023 | нд | 6 | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0
1.29. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок | N | 2023 | 2023 | нд | 7.8 | нд | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0
1.30. | Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N | 2023 | 2023 | нд | 12 | нд | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0
1.31. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-375 | N | 2023 | 2023 | нд | 7.8 | нд | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0
1.32. | Замена оборудования ТП-116 | O | 2024 | 2024 | нд | 2.4 | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0
1.33. | Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O | 2024 | 2024 | нд | 12 | нд | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0
1.34. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | K | 2020 | 2020 | нд | 1.525 | нд | 1.525 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | L | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M | 2022 | 2022 | нд | 1.525 | нд | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | N | 2023 | 2023 | нд | 1.525 | нд | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | O | 2024 | 2024 | нд | 1.525 | нд | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 | 0
1.33. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K | 2020 | 2020 | нд | 5.244 | нд | 5.244 | 0 | 5.244 | 0 | 0 | 5.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.244 | 0 | 0 | 5.244 | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | L | 2021 | 2021 | нд | 5.87 | нд | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 5.87 | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M | 2022 | 2022 | нд | 4.2 | нд | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | N | 2023 | 2023 | нд | 4.2 | нд | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | O | 2024 | 2024 | нд | 4.2 | нд | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0
1.34. | Приобретение автотранспортных средств | K | 2020 | 2020 | нд | 15.18 | нд | 15.18 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 15.18 | 0
| Приобретение автотранспортных средств | L | 2021 | 2021 | нд | 12.84 | нд | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 12.84 | 0
| Приобретение автотранспортных средств | M | 2022 | 2022 | нд | 7.44 | нд | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0 | 7.44 | 0
| Приобретение автотранспортных средств | N | 2023 | 2023 | нд | 10.44 | нд | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 10.44 | 0
| Приобретение автотранспортных средств | O | 2024 | 2024 | нд | 7.8 | нд | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0
1.35. | Приобретение оборудования (трассоискатель) | L | 2021 | 2021 | нд | 0.276 | нд | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0.276 | 0
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  |  | 58.3954 |  | 58.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0554 | 0 | 0 | 11.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 58.3954 | 0 | 0 | 58.3954 | 0
2.1. | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L | 2021 | 2021 | нд | 3.787 | нд | 3.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.787 | 0 | 0 | 3.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.787 | 0 | 0 | 3.787 | 0
2.2. | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L | 2021 | 2021 | нд | 4.145 | нд | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 4.145 | 0
2.3. | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | L | 2021 | 2021 | нд | 1.3284 | нд | 1.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3284 | 0 | 0 | 1.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3284 | 0 | 0 | 1.3284 | 0
2.4. | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L | 2021 | 2021 | нд | 1.795 | нд | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 1.795 | 0
2.5. | Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в сущ. КЛ-6кВ ТП-340-РП-25 ф.2514 | N | 2023 | 2023 | нд | 2.4 | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0
2.6. | Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки с существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N | 2023 | 2023 | нд | 0.84 | нд | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0
2.7. | Строительство КТП в районе "Прибрежный", для перевода нагрузок с ТП-Свобода | N | 2023 | 2023 | нд | 3.6 | нд | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0
2.8. | Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | O | 2024 | 2024 | нд | 0.6 | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0
2.9. | Строительство КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O | 2024 | 2024 | нд | 0.9 | нд | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0
2.10. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-11 | O | 2024 | 2024 | нд | 7.8 | нд | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0
2.11. | Установка новой БКТП взамен существующей РП-4 | O | 2024 | 2024 | нд | 7.8 | нд | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0
2.12. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-345 | O | 2024 | 2024 | нд | 7.8 | нд | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0
2.13. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-25 | O | 2024 | 2024 | нд | 7.8 | нд | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0
2.14. | Установка новой БКТП взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) | O | 2024 | 2024 | нд | 7.8 | нд | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+». Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период: более 3 лет, то после столбца 11.15 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 11.11 - 11.15, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов; менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 11.11 - 11.15 или 11.6 - 11.15.

## 2
Приложение № 3
к приказу департамента от «__» _________ г. №__________
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2020 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 15
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 299.0482 | 299.0482 | 4.3933 | 47.9566 | 173.5221 | 73.1762 | 0 | 0 | 61.3283 | 67.8573 | 53.6708 | 59.1708 | 57.0208 | 299.0482
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 250.3853 | 250.3853 | 3.6112 | 36.1121 | 142.4392 | 68.2228 | 0 | 0 | 61.3283 | 58.6445 | 53.6708 | 53.4708 | 23.2708 | 250.3853
1.1. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K | 2020 | 2020 | 7.7392 | 7.7392 | 0.15478 | 1.5478 | 5.0305 | 1.0061 | 0 | 0 | 7.7392 |  |  |  |  | 7.7392
1.2. | Замена оборудования РП-19 | K | 2020 | 2020 | 18.2067 | 18.2067 | 0.36413 | 3.6413 | 11.8343 | 2.3669 | 0 | 0 | 18.2067 |  |  |  |  | 18.2067
1.3. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K | 2020 | 2020 | 1.1067 | 1.1067 | 0.022133 | 0.22133 | 0.71933 | 0.14387 | 0 | 0 | 1.1067 |  |  |  |  | 1.1067
1.4. | Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K | 2020 | 2020 | 1.2 | 1.2 | 0.024 | 0.24 | 0.78 | 0.156 | 0 | 0 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
1.5. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K | 2020 | 2020 | 6.285 | 6.285 | 0.1257 | 1.257 | 4.0853 | 0.81705 | 0 | 0 | 6.285 |  |  |  |  | 6.285
1.6. | Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K | 2020 | 2020 | 8.5 | 8.5 | 0.17 | 1.7 | 5.525 | 1.105 | 0 | 0 | 8.5 |  |  |  |  | 8.5
1.7. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-302 | L | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.8. | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L | 2021 | 2021 | 6.6402 | 6.6402 | 0.1328 | 1.328 | 4.3161 | 0.86322 | 0 | 0 |  | 6.6402 |  |  |  | 6.6402
1.9. | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L | 2021 | 2021 | 6.745 | 6.745 | 0.1349 | 1.349 | 4.3842 | 0.87685 | 0 | 0 |  | 6.745 |  |  |  | 6.745
1.10. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L | 2021 | 2021 | 18.1817 | 18.1817 | 0.36363 | 3.6363 | 11.8181 | 2.3636 | 0 | 0 |  | 18.1817 |  |  |  | 18.1817
1.11. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-372 | L | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.12. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L | 2021 | 2021 | 1.294 | 1.294 | 0.02588 | 0.2588 | 0.8411 | 0.16822 | 0 | 0 |  | 1.294 |  |  |  | 1.294
1.13. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L | 2021 | 2021 | 1.358 | 1.358 | 0.02716 | 0.2716 | 0.8827 | 0.17654 | 0 | 0 |  | 1.358 |  |  |  | 1.358
1.14. | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L | 2021 | 2021 | 1.794 | 1.794 | 0.03588 | 0.3588 | 1.1661 | 0.23322 | 0 | 0 |  | 1.794 |  |  |  | 1.794
1.15. | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L | 2021 | 2021 | 5.147 | 5.147 | 0.10294 | 1.0294 | 3.3455 | 0.66911 | 0 | 0 |  | 5.147 |  |  |  | 5.147
1.16. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L | 2021 | 2021 | 1.663 | 1.663 | 0.03326 | 0.3326 | 1.081 | 0.21619 | 0 | 0 |  | 1.663 |  |  |  | 1.663
1.17. | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | M | 2022 | 2022 | 6.5 | 6.5 | 0.13 | 1.3 | 4.225 | 0.845 | 0 | 0 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5
1.18. | Замена оборудования ТП-14 | M | 2022 | 2022 | 3.5 | 3.5 | 0.07 | 0.7 | 2.275 | 0.455 | 0 | 0 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5
1.19. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | M | 2022 | 2022 | 11 | 11 | 0.22 | 2.2 | 7.15 | 1.43 | 0 | 0 |  |  | 11 |  |  | 11
1.20. | Замена оборудования РП-3 | M | 2022 | 2022 | 12 | 12 | 0.24 | 2.4 | 7.8 | 1.56 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  | 12
1.21. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-115 | M | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 0.04 | 0.4 | 1.3 | 0.26 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2
1.22. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-118 | M | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 0.04 | 0.4 | 1.3 | 0.26 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2
1.23. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 0.04 | 0.4 | 1.3 | 0.26 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2
1.24. | Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ | M | 2022 | 2022 | 2.5 | 2.5 | 0.05 | 0.5 | 1.625 | 0.325 | 0 | 0 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5
1.25. | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-50 | M | 2022 | 2022 | 1.2 | 1.2 | 0.024 | 0.24 | 0.78 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2
1.26. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-116 | N | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 0.04 | 0.4 | 1.3 | 0.26 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 2
1.27. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 | N | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 0.2 | 2 | 6.5 | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 10
1.28. | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 | N | 2023 | 2023 | 5 | 5 | 0.1 | 1 | 3.25 | 0.65 | 0 | 0 |  |  |  | 5 |  | 5
1.29. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок | N | 2023 | 2023 | 6.5 | 6.5 | 0.13 | 1.3 | 4.225 | 0.845 | 0 | 0 |  |  |  | 6.5 |  | 6.5
1.30. | Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 0.2 | 2 | 6.5 | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 10
1.31. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-375 | N | 2023 | 2023 | 6.5 | 6.5 | 0.13 | 1.3 | 4.225 | 0.845 | 0 | 0 |  |  |  | 6.5 |  | 6.5
1.32. | Замена оборудования ТП-116 | O | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 0.04 | 0.4 | 1.3 | 0.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2
1.33. | Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 0.2 | 2 | 6.5 | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 10
1.34. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | K | 2020 | 2020 | 1.2708 | 1.2708 | 0 | 0 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 1.2708 |  |  |  |  | 1.2708
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | L | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M | 2022 | 2022 | 1.2708 | 1.2708 | 0 | 0 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2708 |  |  | 1.2708
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | N | 2023 | 2023 | 1.2708 | 1.2708 | 0 | 0 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2708 |  | 1.2708
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | O | 2024 | 2024 | 1.2708 | 1.2708 | 0 | 0 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2708 | 1.2708
1.33. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K | 2020 | 2020 | 4.37 | 4.37 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 4.37 |  |  |  |  | 4.37
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | L | 2021 | 2021 | 4.8917 | 4.8917 | 0 | 0 | 4.8917 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8917 |  |  |  | 4.8917
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M | 2022 | 2022 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | N | 2023 | 2023 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.5 |  | 3.5
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | O | 2024 | 2024 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 3.5
1.34. | Приобретение автотранспортных средств | K | 2020 | 2020 | 12.65 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 12.65 |  |  |  |  | 12.65
| Приобретение автотранспортных средств | L | 2021 | 2021 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 |  | 10.7 |  |  |  | 10.7
| Приобретение автотранспортных средств | M | 2022 | 2022 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
| Приобретение автотранспортных средств | N | 2023 | 2023 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 |  |  |  | 8.7 |  | 8.7
| Приобретение автотранспортных средств | O | 2024 | 2024 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 6.5
1.35. | Приобретение оборудования (трассоискатель) | L | 2021 | 2021 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |  | 0.23 |  |  |  | 0.23
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 48.6628 | 48.6628 | 0.78206 | 11.8446 | 31.0828 | 4.9534 | 0 | 0 | 0 | 9.2128 | 0 | 5.7 | 33.75 | 48.6628
2.1. | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L | 2021 | 2021 | 3.1558 | 3.1558 | 0.01 | 1.2623 | 1.8835 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1558 |  |  |  | 3.1558
2.2. | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L | 2021 | 2021 | 3.4542 | 3.4542 | 0.01 | 1.3817 | 2.0625 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4542 |  |  |  | 3.4542
2.3. | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | L | 2021 | 2021 | 1.107 | 1.107 | 0.02214 | 0.2214 | 0.71955 | 0.14391 | 0 | 0 |  | 1.107 |  |  |  | 1.107
2.4. | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L | 2021 | 2021 | 1.4958 | 1.4958 | 0.029917 | 0.29917 | 0.97229 | 0.19446 | 0 | 0 |  | 1.4958 |  |  |  | 1.4958
2.5. | Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в сущ. КЛ-6кВ ТП-340-РП-25 ф.2514 | N | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 2
2.6. | Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки с существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N | 2023 | 2023 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.28 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7 |  | 0.7
2.7. | Строительство КТП в районе "Прибрежный", для перевода нагрузок с ТП-Свобода | N | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 0.06 | 0.6 | 1.95 | 0.39 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | 3
2.8. | Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | O | 2024 | 2024 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
2.9. | Строительство КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O | 2024 | 2024 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.3 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.75 | 0.75
2.10. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-11 | O | 2024 | 2024 | 6.5 | 6.5 | 0.13 | 1.3 | 4.225 | 0.845 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 6.5
2.11. | Установка новой БКТП взамен существующей РП-4 | O | 2024 | 2024 | 6.5 | 6.5 | 0.13 | 1.3 | 4.225 | 0.845 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 6.5
2.12. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-345 | O | 2024 | 2024 | 6.5 | 6.5 | 0.13 | 1.3 | 4.225 | 0.845 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 6.5
2.13. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-25 | O | 2024 | 2024 | 6.5 | 6.5 | 0.13 | 1.3 | 4.225 | 0.845 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 6.5
2.14. | Установка новой БКТП взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) | O | 2024 | 2024 | 6.5 | 6.5 | 0.13 | 1.3 | 4.225 | 0.845 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 6.5
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+».
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 14.3 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцу 14.3, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 14.2 - 14.3 или 14.3.

## 3.1
Приложение № 3
к приказу департамента от «__» _________ г. №__________
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2020 год
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | показатель замены линий электропередачи | показатель замены выключателей | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2708 | 12.65 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2708 | 12.65 | 0
1.1. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Замена оборудования РП-19 | K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2708 | нд | нд
1.8. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Приобретение автотранспортных средств | K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.65 | нд
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.2
Приложение № 3
к приказу департамента от «__» _________ г. №__________
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2021 год
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | показатель замены линий электропередачи | показатель замены выключателей | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 10.7 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 10.7 | 0
1.1. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-302 | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-372 | L | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.12. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.97 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.13. | Приобретение автотранспортных средств | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7 | нд
1.14. | Приобретение оборудования (трассоискатель) | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L | нд | нд | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3. | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4. | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3
Приложение № 3
к приказу департамента от «__» _________ г. №__________
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2022 год
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | показатель замены линий электропередачи | показатель замены выключателей | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 6.2 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 6.2 | 0
1.1. | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Замена оборудования ТП-14 | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Замена оборудования РП-3 | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-115 | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-118 | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-50 | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2708 | нд | нд
1.11. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.61 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. | Приобретение автотранспортных средств | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2 | нд
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.4
Приложение № 3
к приказу департамента от «__» _________ г. №__________
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на год 20233)
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | показатель замены линий электропередачи | показатель замены выключателей | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) |  |  | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2708 | 8.7 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2708 | 8.7 | 0
1.1. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-116 | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-375 | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2708 | нд | нд
1.8. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | N | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Приобретение автотранспортных средств | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7 | нд
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в сущ. КЛ-6кВ ТП-340-РП-25 ф.2514 | N | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки с существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3. | Строительство КТП в районе "Прибрежный", для перевода нагрузок с ТП-Свобода | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется на каждый год периода, на который утверждается инвестиционная программа сетевой организации и (или) изменения, вносимые в инвестиционную программу сетевой организации.
4) Наименования количественных показателей указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 4, ст. 282; 2009, № 17, ст. 2088; 2010, № 33, ст. 4431; 2011, № 45, ст. 6404; 2012, № 4, ст. 505; № 23, ст. 3008; 2013, № 27, ст. 3602; № 31, ст. 4216; № 31, ст. 4226; № 36, ст. 4586; № 50, ст. 6598; 2014, № 9, ст. 907; № 8, ст. 815; № 9, ст. 919; № 19, ст. 2416; № 25, ст. 3311; № 34, ст. 4659; 2015, № 5, ст. 827; № 8, ст. 1175; № 20, ст. 2924; № 37, ст. 5153; № 39, ст. 5405; № 45, ст. 6256; 2016, № 22, ст. 3212).

## 3.5
Приложение № 3
к приказу департамента от «__» _________ г. №__________
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2024 год
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | показатель замены линий электропередачи | показатель замены выключателей | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2708 | 6.5 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2708 | 6.5 | 0
1.1. | Замена оборудования ТП-116 | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2708 | нд | нд
1.4. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Приобретение автотранспортных средств | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5 | нд
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | O | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Строительство КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-11 | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4. | Установка новой БКТП взамен существующей РП-4 | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-345 | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-25 | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7. | Установка новой БКТП взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4
Приложение № 3
к приказу департамента от «__» _________ г. №__________
План ввода основных средств (Плановые показатели реализации инвестиционной программы)3)
Раздел 1 (Раздел 3).4) План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | 2020 | [6 empty] | 2021 | [6 empty] | 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [6 empty] | Итого
|  |  |  | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | План | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А6) | Мвар6) | км ЛЭП6) | МВт6) | Другое6) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А6) | Мвар6) | км ЛЭП6) | МВт6) | Другое6) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А6) | Мвар6) | км ЛЭП6) | МВт6) | Другое6) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А6) | Мвар6) | км ЛЭП6) | МВт6) | Другое6) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А6) | Мвар6) | км ЛЭП6) | МВт6) | Другое6) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А6) | Мвар6) | км ЛЭП6) | МВт6) | Другое6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.5.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 299.0482 | нд | 61.3283 | 7.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 67.8573 | 8.62 | нд | 0.87 | нд | 0 | нд | 53.6708 | 6.49 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 59.1708 | 6.6 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 57.0208 | 7.76 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 299.0482 | 36.49 | нд | 2.27 | нд | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 250.3853 | нд | 61.3283 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6445 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6708 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4708 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2708 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3853 | 31.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K | 7.7392 | нд | 7.7392 | 1.26 |  |  |  |  | нд | [6 empty] | нд | [6 empty] | нд | [6 empty] | нд | [6 empty] | нд | 7.7392 | 1.26 | нд | 0 | нд | 0
1.2. | Замена оборудования РП-19 | K | 18.2067 | нд | 18.2067 | [34 empty] | 18.2067 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.3. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K | 1.1067 | нд | 1.1067 | 0.8 | [33 empty] | 1.1067 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0
1.4. | Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K | 1.2 | нд | 1.2 | [34 empty] | 1.2 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.5. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K | 6.285 | нд | 6.285 | 0.8 | [33 empty] | 6.285 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0
1.6. | Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K | 8.5 | нд | 8.5 | [34 empty] | 8.5 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.7. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-302 | L | 0 | нд | [7 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.8. | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L | 6.6402 | нд | [7 empty] | 6.6402 | 0.8 | [26 empty] | 6.6402 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0
1.9. | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L | 6.745 | нд | [7 empty] | 6.745 | 0.8 | [26 empty] | 6.745 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0
1.10. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L | 18.1817 | нд | [7 empty] | 18.1817 | 0 | [26 empty] | 18.1817 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.11. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-372 | L | 0 | нд | [7 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.12. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L | 1.294 | нд | [7 empty] | 1.294 | 0.25 | [26 empty] | 1.294 | 0.25 | нд | 0 | нд | 0
1.13. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L | 1.358 | нд | [7 empty] | 1.358 | 0.4 | [26 empty] | 1.358 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0
1.14. | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L | 1.794 | нд | [7 empty] | 1.794 | [27 empty] | 1.794 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.15. | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L | 5.147 | нд | [7 empty] | 5.147 | [27 empty] | 5.147 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.16. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L | 1.663 | нд | [7 empty] | 1.663 | [27 empty] | 1.663 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.17. | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | M | 6.5 | нд | [14 empty] | 6.5 | 0.8 | [19 empty] | 6.5 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0
1.18. | Замена оборудования ТП-14 | M | 3.5 | нд | [14 empty] | 3.5 | [20 empty] | 3.5 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.19. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | M | 11 | нд | [14 empty] | 11 | [20 empty] | 11 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.20. | Замена оборудования РП-3 | M | 12 | нд | [14 empty] | 12 | [20 empty] | 12 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.21. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-115 | M | 2 | нд | [14 empty] | 2 | 0.63 | [19 empty] | 2 | 0.63 | нд | 0 | нд | 0
1.22. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-118 | M | 2 | нд | [14 empty] | 2 | 0.4 | [19 empty] | 2 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0
1.23. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M | 2 | нд | [14 empty] | 2 | 0.8 | [19 empty] | 2 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0
1.24. | Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ | M | 2.5 | нд | [14 empty] | 2.5 | [20 empty] | 2.5 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.25. | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-50 | M | 1.2 | нд | [14 empty] | 1.2 | 0.25 | [19 empty] | 1.2 | 0.25 | нд | 0 | нд | 0
1.26. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-116 | N | 2 | нд | [21 empty] | 2 | 0.4 | [12 empty] | 2 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0
1.27. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 | N | 10 | нд | [21 empty] | 10 | [13 empty] | 10 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.28. | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 | N | 5 | нд | [21 empty] | 5 | [13 empty] | 5 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.29. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок | N | 6.5 | нд | [21 empty] | 6.5 | 0.8 | [12 empty] | 6.5 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0
1.30. | Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N | 10 | нд | [21 empty] | 10 | [13 empty] | 10 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.31. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-375 | N | 6.5 | нд | [21 empty] | 6.5 | 0.8 | [12 empty] | 6.5 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0
1.32. | Замена оборудования ТП-116 | O | 2 | нд | [6 empty] | нд | [6 empty] | нд | [6 empty] | нд | [6 empty] | нд | 2 | 0 |  |  |  |  | нд | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.33. | Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O | 10 | нд | [6 empty] | нд | [6 empty] | нд | [6 empty] | нд | [6 empty] | нд | 10 | 0 |  |  |  |  | нд | 10 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.34. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | K | 1.2708 | нд | 1.2708 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2708 | 0 | нд | 0 | нд | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | L | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M | 1.2708 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2708 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2708 | 0 | нд | 0 | нд | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | N | 1.2708 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2708 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2708 | 0 | нд | 0 | нд | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | O | 1.2708 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2708 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2708 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.33. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K | 4.37 | нд | 4.37 | 4.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.37 | 4.16 | нд | 0 | нд | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | L | 4.8917 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8917 | 5.97 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8917 | 5.97 | нд | 0 | нд | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M | 3.5 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5 | 3.61 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5 | 3.61 | нд | 0 | нд | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | N | 3.5 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5 | 4.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5 | 4.2 | нд | 0 | нд | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | O | 3.5 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5 | 3.76 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5 | 3.76 | нд | 0 | нд | 0
1.34. | Приобретение автотранспортных средств | K | 12.65 | нд | 12.65 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.65 | 0 | нд | 0 | нд | 0
| Приобретение автотранспортных средств | L | 10.7 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.7 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.7 | 0 | нд | 0 | нд | 0
| Приобретение автотранспортных средств | M | 6.2 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.2 | 0 | нд | 0 | нд | 0
| Приобретение автотранспортных средств | N | 8.7 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.7 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.7 | 0 | нд | 0 | нд | 0
| Приобретение автотранспортных средств | O | 6.5 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.5 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.5 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.35. | Приобретение оборудования (трассоискатель) | L | 0.23 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23 | 0 | нд | 0 | нд | 0
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 48.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2128 | 0.4 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 48.6628 | 4.8 | 0 | 2.27 | 0 | 0
2.1. | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L | 3.1558 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1558 | 0 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1558 | 0 | нд | 0.4 | нд | 0
2.2. | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L | 3.4542 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4542 | 0 | нд | 0.47 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4542 | 0 | нд | 0.47 | нд | 0
2.3. | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | L | 1.107 | нд | [7 empty] | 1.107 | 0.4 | [26 empty] | 1.107 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0
2.4. | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L | 1.4958 | нд | [7 empty] | 1.4958 | [27 empty] | 1.4958 | 0 | нд | 0 | нд | 0
2.5. | Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в сущ. КЛ-6кВ ТП-340-РП-25 ф.2514 | N | 2 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | 0 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | 0 | нд | 0.6 | нд | 0
2.6. | Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки с существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N | 0.7 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7 | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7 | 0 | нд | 0.2 | нд | 0
2.7. | Строительство КТП в районе "Прибрежный", для перевода нагрузок с ТП-Свобода | N | 3 | нд | [21 empty] | 3 | 0.4 | [12 empty] | 3 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0
2.8. | Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | O | 0.5 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0.5 | 0 | нд | 0.25 | нд | 0
2.9. | Строительство КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O | 0.75 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.75 | 0 | нд | 0.35 | нд | 0 | нд | 0.75 | 0 | нд | 0.35 | нд | 0
2.10. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-11 | O | 6.5 | нд | [28 empty] | 6.5 | 0.8 | [5 empty] | 6.5 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0
2.11. | Установка новой БКТП взамен существующей РП-4 | O | 6.5 | нд | [6 empty] | нд | [6 empty] | нд | [6 empty] | нд | [6 empty] | нд | 6.5 | 0.8 |  |  |  |  | нд | 6.5 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0
2.12. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-345 | O | 6.5 | нд | [6 empty] | нд | [6 empty] | нд | [6 empty] | нд | [6 empty] | нд | 6.5 | 0.8 |  |  |  |  | нд | 6.5 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0
2.13. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-25 | O | 6.5 | нд | [6 empty] | нд | [6 empty] | нд | [6 empty] | нд | [6 empty] | нд | 6.5 | 0.8 |  |  |  |  | нд | 6.5 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0
2.14. | Установка новой БКТП взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) | O | 6.5 | нд | [28 empty] | 6.5 | 0.8 | [5 empty] | 6.5 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Вместо слов «План ввода основных средств (Плановые показатели реализации инвестиционной программы)» указываются слова: «План ввода основных средств», если форма заполняется в отношении сетевой организации; «Плановые показатели реализации инвестиционной программы», если форма заполняется в отношении субъекта электроэнергетики (за исключением сетевых организаций).
4) Вместо слов «Раздел 1 (Раздел 3).» указываются слова: «Раздел 1.», если форма заполняется в отношении сетевой организации; «Раздел 3.», если форма заполняется в отношении субъекта электроэнергетики (за исключением сетевых организаций).
5) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+».
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 5.3.7 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 5.3.1 - 5.3.7, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 5.3.1 - 5.3.7 или 5.2.1 - 5.3.7.
6) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

## 5.1
Приложение № 3
к приказу департамента от «__» _________ г. №__________
План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год 2020 с распределенеием по кварталам
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого утвержденный план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0.31771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3377 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3552 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3283 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0.31771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3377 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3552 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3283 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7392 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7392 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Замена оборудования РП-19 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.285 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.285 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | K | 0 | 0.31771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Приобретение автотранспортных средств | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется на первый год периода реализации инвестиционной программы сетевой организации.
4) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

## 5.2
Приложение № 3
к приказу департамента от «__» _________ г. №__________
План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год 2021 с распределенеием по кварталам
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого утвержденный план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4085 | 6.37 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 34.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8573 | 8.62 | 0 | 0.87 | 0 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1957 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6445 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-302 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6402 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6402 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.745 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.745 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-372 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8917 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8917 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Приобретение автотранспортных средств | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Приобретение оборудования (трассоискатель) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2128 | 0.4 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2128 | 0.4 | 0 | 0.87 | 0 | 0
2.1. | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1558 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1558 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
2.2. | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4542 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4542 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
2.3. | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется на первый год периода реализации инвестиционной программы сетевой организации.
4) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

## 5.3
Приложение № 3
к приказу департамента от «__» _________ г. №__________
План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год 2022 с распределенеием по кварталам
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого утвержденный план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Замена оборудования ТП-14 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Замена оборудования РП-3 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-115 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-118 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-50 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Приобретение автотранспортных средств | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется на первый год периода реализации инвестиционной программы сетевой организации.
4) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

## 5.4
Приложение № 3
к приказу департамента от «__» _________ г. №__________
План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год 2023 с распределенеием по кварталам
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого утвержденный план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 4.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 6.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-116 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-375 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Приобретение автотранспортных средств | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0
2.1. | Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в сущ. КЛ-6кВ ТП-340-РП-25 ф.2514 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
2.2. | Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки с существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
2.3. | Строительство КТП в районе "Прибрежный", для перевода нагрузок с ТП-Свобода | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется на первый год периода реализации инвестиционной программы сетевой организации.
4) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

## 5.5
Приложение № 3
к приказу департамента от «__» _________ г. №__________
План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год 2024 с распределенеием по кварталам
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого утвержденный план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 3.76 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.75 | 7.76 | 0 | 0.6 | 0 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Замена оборудования ТП-116 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Приобретение автотранспортных средств | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 0
2.1. | Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
2.2. | Строительство КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
2.3. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-11 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Установка новой БКТП взамен существующей РП-4 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-345 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-25 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Установка новой БКТП взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется на первый год периода реализации инвестиционной программы сетевой организации.
4) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

## 7
Приложение № 3
к приказу департамента от «__» _________ г. №__________
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
|  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024
|  |  | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | Квартал | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | Квартал | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | Квартал | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | Квартал | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.5.1 | 4.5.2 | 4.5.3 | 4.5.4 | 4.5.5 | 4.5.6
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0.6 | 0 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K | 4 | 1.26
1.2. | Замена оборудования РП-19 | K | 4 | 0
1.3. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K | 4 | 0.8
1.4. | Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K | 4 | 0
1.5. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K | 4 | 0.8
1.6. | Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K | 4 | 0
1.7. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-302 | L | [7 empty] | 0
1.8. | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L | [6 empty] | 4 | 0.8
1.9. | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L | [6 empty] | 4 | 0.8
1.10. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L | [6 empty] | 4 | 0
1.11. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-372 | L | [7 empty] | 0
1.12. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L | [6 empty] | 4 | 0.25
1.13. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L | [6 empty] | 4 | 0.4
1.14. | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L | [6 empty] | 3
1.15. | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L | [6 empty] | 3
1.16. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L | [6 empty] | 3
1.17. | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | M | [12 empty] | 4 | 0.8
1.18. | Замена оборудования ТП-14 | M | [12 empty] | 4 | 0
1.19. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | M | [12 empty] | 4 | 0
1.20. | Замена оборудования РП-3 | M | [12 empty] | 4 | 0
1.21. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-115 | M | [12 empty] | 4 | 0.63
1.22. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-118 | M | [12 empty] | 4 | 0.4
1.23. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M | [12 empty] | 4 | 0.8
1.24. | Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ | M | [12 empty] | 4 | 0
1.25. | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-50 | M | [12 empty] | 4 | 0.25
1.26. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-116 | N | [18 empty] | 4 | 0.4
1.27. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 | N | [18 empty] | 4 | 0
1.28. | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 | N | [18 empty] | 4 | 0
1.29. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок | N | [18 empty] | 4 | 0.8
1.30. | Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N | [18 empty] | 4 | 0
1.31. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-375 | N | [18 empty] | 4 | 0.8
1.32. | Замена оборудования ТП-116 | O | [24 empty] | 4
1.33. | Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O | [24 empty] | 4
1.34. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | K | 1-4
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | L
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M | [12 empty] | 1-4
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | N | [18 empty] | 1-4
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | O | [24 empty] | 1-4
1.33. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K | 3 | 4.16
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | L | [6 empty] | 3 | 5.97
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M | [12 empty] | 3 | 3.61
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | N | [18 empty] | 3 | 4.2
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | O | [24 empty] | 3 | 3.76
1.34. | Приобретение автотранспортных средств | K | 3
| Приобретение автотранспортных средств | L | [6 empty] | 3
| Приобретение автотранспортных средств | M | [12 empty] | 3
| Приобретение автотранспортных средств | N | [18 empty] | 3
| Приобретение автотранспортных средств | O | [24 empty] | 3
1.35. | Приобретение оборудования (трассоискатель) | L | [6 empty] | 2
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 0
2.1. | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L | [6 empty] | 3 |  |  | 0.4
2.2. | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L | [6 empty] | 3 |  |  | 0.47
2.3. | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | L | [6 empty] | 3 | 0.4
2.4. | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L | [6 empty] | 3
2.5. | Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в сущ. КЛ-6кВ ТП-340-РП-25 ф.2514 | N | [18 empty] | 3 |  |  | 0.6
2.6. | Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки с существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N | [18 empty] | 3 |  |  | 0.2
2.7. | Строительство КТП в районе "Прибрежный", для перевода нагрузок с ТП-Свобода | N | [18 empty] | 4 | 0.4
2.8. | Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | O | [24 empty] | 3 |  |  | 0.25
2.9. | Строительство КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O | [24 empty] | 3 |  |  | 0.35
2.10. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-11 | O | [24 empty] | 4 | 0.8
2.11. | Установка новой БКТП взамен существующей РП-4 | O | [24 empty] | 4 | 0.8
2.12. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-345 | O | [24 empty] | 4 | 0.8
2.13. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-25 | O | [24 empty] | 4 | 0.8
2.14. | Установка новой БКТП взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) | O | [24 empty] | 4 | 0.8
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+».
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 4.3.6 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 4.3.1 - 4.3.6, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 4.3.1 - 4.3.6 или 4.2.1 - 4.3.6.
4) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

## 8
Приложение № 3
к приказу департамента от «__» _________ г. №__________
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [6 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[10 empty] | 2020 | [6 empty] | 2021 | [6 empty] | 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [6 empty] | Итого
|  |  | План | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Другое4) | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Другое4) | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Другое4) | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Другое4) | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Другое4) | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Другое4) | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Другое4)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.5.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 36.49 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 36.49 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 31.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | [34 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Замена оборудования РП-19 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | [34 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | [34 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-302 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.8 | [27 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.8 | [27 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-372 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.25 | [27 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.4 | [27 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | M | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.8 | [20 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | Замена оборудования ТП-14 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | Замена оборудования РП-3 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-115 | M | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.63 | [20 empty] | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-118 | M | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.4 | [20 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.8 | [20 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24. | Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25. | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-50 | M | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.25 | [20 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-116 | N | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28. | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок | N | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30. | Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31. | Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-375 | N | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32. | Замена оборудования ТП-116 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33. | Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | [34 empty] | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | L | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5.97 | [27 empty] | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 3.61 | [20 empty] | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | N | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 4.2 | [13 empty] | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | O | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 3.76 | [6 empty] | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34. | Приобретение автотранспортных средств | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение автотранспортных средств | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение автотранспортных средств | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение автотранспортных средств | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение автотранспортных средств | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35. | Приобретение оборудования (трассоискатель) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0
2.1. | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.4 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
2.2. | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.47 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
2.3. | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | L | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.4 | [27 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в сущ. КЛ-6кВ ТП-340-РП-25 ф.2514 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
2.6. | Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки с существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
2.7. | Строительство КТП в районе "Прибрежный", для перевода нагрузок с ТП-Свобода | N | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | [32 empty] | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
2.9. | Строительство КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | [32 empty] | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
2.10. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-11 | O | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. | Установка новой БКТП взамен существующей РП-4 | O | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-345 | O | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. | Установка новой БКТП взамен существующей ТП-25 | O | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14. | Установка новой БКТП взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) | O | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+».
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 5.3.7 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 5.3.1 - 5.3.7, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 5.3.1 - 5.3.7 или 5.2.1 - 5.3.7.
4) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

## 9
Приложение № 3
к приказу департамента от «__» _________ г. №__________
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы3)
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
__________________________________________4)
наименование субъекта Российской Федерации
млн рублей
№ п/п | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | Было в 2021 г.
|  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | План
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: |  | 61.3283 | 67.857 | 53.6708 | 59.1708 | 57.0208 | 299.0478 | 56.0708
I | Собственные средства всего, в том числе: | 61.3283 | 67.857 | 53.6708 | 59.1708 | 57.0208 | 299.0478 | 56.0708
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 23.8583 | 25.803 | 13.1433 | 17.0222 | 13.1862 | 93.013 | 17.102
1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | [5 empty] | 0
1.1.1.1 | передача электроэнергии6) | 23.8583 | 25.803 | 13.1433 | 17.0222 | 13.1862 | 93.013 | 17.102
1.1.1.2 | наименование вида деятельности6) | [5 empty] | 0
… | … | [5 empty] | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | [5 empty] | 0
1.1.3 | прибыль от технологического присоединения, в том числе: | [5 empty] | 0
1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии | [5 empty] | 0
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии | [5 empty] | 0
1.1.4 | прочая прибыль | [5 empty] | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 37.47 | 42.054 | 40.5276 | 42.1487 | 43.8346 | 206.0348 | 38.9688
1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | 37.47 | 42.054 | 40.5276 | 42.1487 | 43.8346 | 206.0348 | 38.9688
1.2.1.1 | передача электроэнергии6) | 37.47 | 42.054 | 40.5276 | 42.1487 | 43.8346 | 206.0348 | 38.9688
1.2.1.2 | наименование вида деятельности6)
… | …
1.2.2 | прочая амортизация
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:
1.2.3.1 | наименование вида деятельности6)
1.2.3.2 | наименование вида деятельности6)
… | …
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе:
1.4.1 | средства дополнительной эмиссии акций
II | Привлеченные средства, всего, в том числе:
2.1 | Кредиты
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Векселя
2.4 | Займы организаций
2.5 | Бюджетное финансирование, всего, в том числе:
2.5.1 | средства федерального бюджета, всего, в том числе:
2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется отдельно по субъекту электроэнергетики в целом и по каждому субъекту Российской Федерации, на территории которого планируется реализация инвестиционной программы субъекта электроэнергетики. Для системного оператора Единой энергетической системы России и организации по управлению по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью форма заполняется только по субъекту электроэнергетики в целом.
4) При заполнении формы по субъекту электроэнергетики в целом указываются слова "Всего по инвестиционной программе", при заполнении формы по субъекту Российской Федерации, на территории которого планируется реализация инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, указывается наименование соответствующего субъекта Российской Федерации.
5) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+». Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период: более 3 лет, то после столбца 3.3 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцу 3.3, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов; менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 3.3 или 3.2 - 3.3.
6) Наименования видов деятельности указываются в соответствии с финансовым планом: опубликованным в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, сетевой организацией в составе информации о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах; представленным в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, субъектом электроэнергетики (за исключением сетевых организаций) в орган исполнительной власти, принявший решение об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.