## 1-2019 (hidden)
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05»мая 2016 г. №380
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов
на 2019 год
"Развитие электроснабжения в г. Рыбинск Ярославской области"
Инвестиционная программа____Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"___________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №440д от 30.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆ПО дист |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели Р , мВА |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆П saidi |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆Пsaifi |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели N CD_ТПР |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [9 empty] | 2.71 | 2.71 | [8 empty] | 0.12 | 0.12
0.1 | Технологическое присоединение, всего | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего | [9 empty] | 2.71 | 2.71 | [8 empty] | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.12 | 0.12
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: |  | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. |  | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | [9 empty] | 2.71 | 2.71 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. | [9 empty] | 2.71 | 2.71 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. | [9 empty] | 2.71 | 2.71 | [8 empty] | 0 | 0
| Установка новой ТП взамен существующей ТП-163 с переводом нагрузок | J | [8 empty] | 0 | 0
| Установка новой ТП и перевод нагрузок с ТП-225, не находящей ся на балансе ОАО "РГЭC" | J | [8 empty] | 0.8 | 0.8
| Реконструкция РП-1 | J | [8 empty] | 0 | 0
| Установка КТП взамен существующей КТП-114 с переводом нагрузок | J | [8 empty] | 0.23 | 0.23
| Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-474 | J
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | J | [8 empty] | 1.68 | 1.68
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | J
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе:
| Приобретение автотранспортных средств | J
| Приобретение оборудования | J
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.12 | 0.12
| Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-111 до жилого дома Сурикова,6 | J | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.12 | 0.12

## 1-2020
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05»мая 2016 г. №380
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов
на 2020 год
"Развитие электроснабжения в г. Рыбинск Ярославской области"
Инвестиционная программа____Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"___________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №440д от 30.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆ПО дист |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели Р , мВА |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆П saidi |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆Пsaifi |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели N CD_ТПР |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [9 empty] | 7.02 | [9 empty] | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего | [9 empty] | 7.02
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего |  | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: |  | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. |  | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | [9 empty] | 7.02
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. | [9 empty] | 7.02
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. | [9 empty] | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. | [9 empty] | 7.02
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K | [8 empty] | 1.26
| Замена оборудования РП-19 | K | [8 empty] | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K | [8 empty] | 0.8
| Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K | [8 empty] | 0
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K | [8 empty] | 0.8
| Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K | [8 empty] | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K | [8 empty] | 4.16
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | K
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе:
| Приобретение крана-манипулятора | K
| Приобретение автоподъемника АПТ-17А | K
| Приобретение трактора на базе МТЗ (бара) ЭТЦ-2086 | K
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | K
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе:

## 1-2021
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05»мая 2016 г. №380
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов
на 2021 год
"Развитие электроснабжения в г. Рыбинск Ярославской области"
Инвестиционная программа____Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"___________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №359 от 28.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆ПО дист |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели Р , мВА |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆П saidi |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆Пsaifi |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели N CD_ТПР |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [9 empty] | 8.62 | 7.36 | [8 empty] | 0.87 | 5.196
0.1 | Технологическое присоединение, всего | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего | [9 empty] | 0 | 6.96 | [9 empty] | 3.02
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего | [9 empty] | 0 | 0.4 | [8 empty] | 0.87 | 2.176
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего |  | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: |  | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. |  | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | [9 empty] | 8.22 | 6.96
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. | [9 empty] | 8.22 | 6.96
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. | [9 empty] | 8.22 | 6.96
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L | [8 empty] | 0.8 | 0.8
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L | [8 empty] | 0.8 | 0.8
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L | [8 empty] | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L | [8 empty] | 0.25 | 0.25
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L | [8 empty] | 0.4 | 0.4
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | L | [8 empty] | 5.97 | 4.71
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе: | [20 empty] | 3.02
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [20 empty] | 3.02
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L | [19 empty] | 0.53
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L | [19 empty] | 1.5
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L | [19 empty] | 0.99
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе:
| Приобретение микроавтобуса | L
| Приобретение автоподъемника АП-22 | L
| Приобретение крана-манипулятора | L
L
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: | [9 empty] | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.87 | 2.176
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0.4 | 1
| Строительство кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0.47 | 0.526
| Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0.65
| Установка КТП пвк в Заволжском районе, в районе ул.Б.Вонговская | L | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [9 empty] | 0
Note on B68: Уткина Наталья Ивановна: Работа взамен строительства ТП-14, т.к перенесена на 2023г

## 1-2022
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05»мая 2016 г. №380
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов
на 2022 год
"Развитие электроснабжения в г. Рыбинск Ярославской области"
Инвестиционная программа____Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"___________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №359 от 28.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆ПО дист |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели Р , мВА |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆П saidi |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆Пsaifi |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели N CD_ТПР |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [9 empty] | 6.49 | 7.23 | [8 empty] | 0 | 6.49
0.1 | Технологическое присоединение, всего | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего | [9 empty] | 6.49 | 7.23 | [9 empty] | 6.13
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0.36
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: |  | 0 | [8 empty] | 2
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. |  | 0
| Реконструкция в рамках технологических присоединений | М | [9 empty] | 2
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | [9 empty] | 6.49 | 5.23
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. | [9 empty] | 6.49 | 5.23
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. | [9 empty] | 6.49 | 5.23
| Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | M | [8 empty] | 0.8 | 0
| Замена оборудования ТП-14 | M | [8 empty] | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | M | [8 empty] | 0 | 0
| Замена оборудования РП-3 с переводом нагрузок | M | [8 empty] | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-115 с переводом нагрузок | M | [8 empty] | 0.63 | 0.63
| Установка КТП взамен существующей ТП-118 с переводом нагрузок | M | [8 empty] | 0.4 | 0.4
| Установка КТП взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок | M | [8 empty] | 0 | 0.4
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M | [8 empty] | 0.8 | 0
| Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузок | M | [8 empty] | 0 | 0
| Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок | M | [8 empty] | 0.25 | 0.25
| Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок | M | [9 empty] | 0.25
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M | [8 empty] | 3.61 | 3.3
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе: | [20 empty] | 6.13
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [20 empty] | 6.13
| Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ используя метод ГНБ | M | [19 empty] | 0.47
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП57 - ТП66 с заменой провода и опор | M | [19 empty] | 0.75
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-52 ф.3 ул.Телеграфная, ул.Нестерова, ул.Труда с заменой провода и опор | M | [19 empty] | 1.49
| Реконструкция (дооборудование) ВЛ-0,4кВ ул.Ремонтная (вдоль ул.Труда от ТП52 до пересечения ул. Ремонтная и ул.Труда) | M | [19 empty] | 0.35
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-153,ф.3, ф4,ул.Верещагина с заменой провода и опор | M | [19 empty] | 0.65
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-73 ф.1 с заменой провода и опор | M | [19 empty] | 0.6
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-51 ф.16 с заменой опор | M | [19 empty] | 1.28
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП112-ТП166 с заменой провода и опор | M | [19 empty] | 0.54
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | M
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе:
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | M
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала - 1 шт. | M
| Приобретение автоподъемник АП-18 - 1 шт. | M
| Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей - 1 шт. | М
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: | [20 empty] | 0.36
| Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-новая по ул.Б.Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114) | M | [19 empty] | 0.36

## 1-2023
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05»мая 2016 г. №380
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов
на 2023 год
"Развитие электроснабжения в г. Рыбинск Ярославской области"
Инвестиционная программа____Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"___________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №359 от 28.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆ПО дист |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели Р , мВА |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆П saidi |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆Пsaifi |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели N CD_ТПР |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [9 empty] | 6.6 | 7.4 | [8 empty] | 0.8 | 2.545
0.1 | Технологическое присоединение, всего | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего | [9 empty] | 6.2 | 7.4 | [9 empty] | 2.295
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0,8 | 0.25
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: |  | 0 | [8 empty] | 2
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. |  | 0
| Реконструкция в рамках технологических присоединений | N | [9 empty] | 2
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | [9 empty] | 6.2 | 5.4
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. | [9 empty] | 6.2 | 5.4
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. | [9 empty] | 6.2 | 5.4
| Установка КТП взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок | N | [8 empty] | 0.4 | 0.4
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 | N | [8 empty] | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок | N
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок | N | [8 empty] | 0
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок | N | [8 empty] | 0.8 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N | [8 empty] | 0 | 0
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-375 с переводом нагрузок | N | [8 empty] | 0.8 | 0.8
Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №2 ГПП-1
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | N | [8 empty] | 4.2 | 4.2
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе: | [20 empty] | 2.295
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [20 empty] | 2.295
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-131 ф.6 с заменой провода и опор | [20 empty] | 0.495
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-133 ф.9 с заменой провода | [20 empty] | 0.5
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-77 ф.9 с заменой провода и опор | [20 empty] | 0.4
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 ф.4 с заменой провода и опор | [20 empty] | 0.55
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-366 ф.10 с заменой провода и опор | [20 empty] | 0.35
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | N
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе:
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N
| Приобретение автоподъемник АП-18-1 шт. | N
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала - 0 шт. | N
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: | [9 empty] | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0.8 | 0.25
| Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в сущ. КЛ-6кВ ТП-340-РП-25 ф.2514 | N | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.6
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0.25
| Строительство КТП в районе "Прибрежный", для перевода нагрузок с ТП-Свобода | N | [8 empty] | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0

## 1-2024
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05»мая 2016 г. №380
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов
на 2024 год
"Развитие электроснабжения в г. Рыбинск Ярославской области"
Инвестиционная программа____Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"___________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №359 от 28.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆ПО дист |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели Р , мВА |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆П saidi |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆Пsaifi |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели N CD_ТПР |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [9 empty] | 7.76 | 9.46 | [8 empty] | 0.6 | 3.945
0.1 | Технологическое присоединение, всего | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего | [9 empty] | 7.76 | 9.46 | [9 empty] | 3.595
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0,6 | 0,35
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: |  | 0 | [8 empty] | 2
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. |  | 0
| Реконструкция в рамках технологических присоединений | O | [9 empty] | 2
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | [9 empty] | 7.76 | 7.46
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. | [9 empty] | 7.76 | 7.46
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. | [9 empty] | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. | [9 empty] | 7.76 | 7.46
| Реконструкция ТП-116 | O | [8 empty] | 0 | 0
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-11 | O | [8 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0
| Установка новой БКТП взамен существующей РП-4 | O | [8 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок | O | [9 empty] | 0.8
| Замена РУ-6 кВ ТП-25 с переводом нагрузок | O
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-334 с переводом нагрузок | O | [9 empty] | 0.8
| Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | O
| Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | O | [9 empty] | 0.4
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-372 с переводом нагрузок | O | [9 empty] | 0.8
| Установка КТП взамен существующей ТП-133 с переводом нагрузок | O | [9 empty] | 0.5
| Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок | O | [8 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0
| Замена РУ-6 кВ ТП-25 с переводом нагрузок | O | [8 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0
| Установка новой БКТП взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) | O | [8 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | O | [8 empty] | 3.76 | 4.16
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе: | [20 empty] | 3.595
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [20 empty] | 3.595
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-55 ф.11 с заменой провода и опор | O | [19 empty] | 1.25
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-339 ф.12 с заменой провода и опор | O | [19 empty] | 0.275
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.5 с заменой провода и опор | O | [19 empty] | 0.52
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-54 ф.2 с заменой провода и опор | O | [19 empty] | 1.55
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | O
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе:
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O
| Приобретение автоподъемник АП-18А- 1 шт. | O
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.6 | 0.35
| Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | O | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0.25
| Строительство КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0.35 | 0.35

## 1 (hidden)
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05»мая 2016 г. №380
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов
на 2020-2024 годы
"Развитие электроснабжения в г. Рыбинск Ярославской области"
Инвестиционная программа____Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"___________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №440д от 30.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆ПО дист |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели Р , мВА |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆П saidi |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели ∆Пsaifi |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели N CD_ТПР |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [9 empty] | 36.49 | [9 empty] | 2.27
0.1 | Технологическое присоединение, всего | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего | [9 empty] | 31.69
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего | [9 empty] | 4.8 | [9 empty] | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего |  | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: |  | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. |  | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | [9 empty] | 31.69
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. | [9 empty] | 31.69
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. | [9 empty] | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. | [9 empty] | 31.69
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K | [8 empty] | 1.26
| Замена оборудования РП-19 | K | [8 empty] | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K | [8 empty] | 0.8
| Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K | [8 empty] | 0
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K | [8 empty] | 0.8
| Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K | [8 empty] | 0
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L | [8 empty] | 0.8
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L | [8 empty] | 0.8
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L | [8 empty] | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L | [8 empty] | 0.25
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L | [8 empty] | 0.4
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L
| Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | M | [8 empty] | 0.8
| Замена оборудования ТП-14 | M | [8 empty] | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | M | [8 empty] | 0
| Замена оборудования РП-3 | M | [8 empty] | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-115 | M | [8 empty] | 0.63
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-118 | M | [8 empty] | 0.4
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M | [8 empty] | 0.8
| Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ | M | [8 empty] | 0
| Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-50 | M | [8 empty] | 0.25
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-116 | N | [8 empty] | 0.4
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 | N | [8 empty] | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 | N | [8 empty] | 0
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок | N | [8 empty] | 0.8
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N | [8 empty] | 0
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-375 | N | [8 empty] | 0.8
| Замена оборудования ТП-116 | O
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K-O | [8 empty] | 21.7
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | K-O
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе:
| Приобретение крана-манипулятора | K
| Приобретение автоподъемника АПТ-17А | K
| Приобретение трактора на базе МТЗ (бара) ЭТЦ-2086 | K
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | K
| Приобретение микроавтобуса | L
| Приобретение автоподъемника АП-22 | L
| Приобретение экскаватора-погрузчика | L
| Приобретение оборудования (трассоискатель) | L
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | M
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала Лада Гранта | M
| Приобретение автоподъемник АП-17А | M
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N
| Приобретение автоподъемник АП-17 | N
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала | N
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O
| Приобретение автоподъемник АП-17А | O
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: | [9 empty] | 4.8 | [9 empty] | 2.27
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0.4
| Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0.47
| Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | L | [8 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0
| Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L
| Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в сущ. КЛ-6кВ ТП-340-РП-25 ф.2514 | N | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0.6
| Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки с существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0.2
| Строительство КТП в районе "Прибрежный", для перевода нагрузок с ТП-Свобода | N | [8 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0
| Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | O | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0.25
| Строительство КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0.35
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-11 | O | [8 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0
| Установка новой БКТП взамен существующей РП-4 | O | [8 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-345 | O | [8 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-25 | O | [8 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0
| Установка новой БКТП взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) | O | [8 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0

## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам на 2020-2024 годы
"Развитие электроснабжения в г. Рыбинск Ярославской области"
Инвестиционная программа___Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"____________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №359 от 28.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу | [35 empty] | #REF!
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.года (N-1)3), млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений года (N-1) в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План (Утвержденный план) |  |  |  |  | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)1) |  |  |  |  | План 2020 год |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План 2021 год |  |  |  |  | Предложения по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План 2022 год |  |  |  |  | Предложения по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План 2023 год |  |  |  |  | Предложения по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План 2024 год |  |  |  |  | Предложения по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.года (N-1) | План на 01.01.года X4) | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.года X | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 358.8574 |  |  | 428.0488 |  |  | 73.9297 |  |  |  |  | 358.8574 | 428.0488 | 358.8574 | 284.9277 | 428.0488 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 73.594 |  |  | 73.594 |  | 73.9297 |  |  | 73.9297 |  | 81.4284 |  |  | 81.4284 | [6 empty] | 64.405 |  |  | 64.405 |  | 82.1196 |  |  | 82.1196 |  | 71.005 |  |  | 71.005 |  | 99.378 |  |  | 99.378 |  | 68.425 |  |  | 68.425 |  | 91.5288 |  |  | 91.5288 |  | 358.8574 |  |  | 358.8574 |  | 428.0488 |  |  | 428.0488 |  | 411.3611
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.668 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.668 | 0 | 0 | 7.668 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 2.556 |  |  | 2.556 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.556 |  |  | 2.556 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.556 |  |  | 2.556 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.668 |  |  | 7.668 |  | 7.668
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 300.462 |  |  | 405.4362 |  |  | 73.9297 |  |  |  |  | 300.462 | 405.4362 | 300.462 | 226.5323 | 405.4362 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 73.594 | 0 | 0 | 73.594 |  | 73.9297 |  |  | 73.9297 |  | 70.373 | 0 | 0 | 70.373 | 0 | [5 empty] | 64.405 | 0 | 0 | 64.405 | 0 | 78.7212 |  |  | 78.7212 | 0 | 64.165 | 0 | 0 | 64.165 | 0 | 95.472 |  |  | 95.472 | 0.039 | 27.925 | 0 | 0 | 27.925 | 0 | 87.276 |  |  | 87.276 |  | 300.462 |  |  | 300.462 |  | 405.4362 |  |  | 405.4362 |  | 399.8039
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 58.3954 |  |  | 14.9446 |  |  | 0 |  |  |  |  | 58.3954 | 14.9446 | 58.3954 | 58.3954 | 14.9446 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.0554 | 0 | 0 | 11.0554 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8424 |  |  | 0.8424 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 1.35 |  |  | 1.35 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 1.6968 |  |  | 1.6968 |  | 58.3954 |  |  | 58.3954 |  | 14.9446 |  |  | 14.9446 |  | 3.8892
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.668 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.668 | 0 | 0 | 7.668 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 2.556 |  |  | 2.556 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.556 |  |  | 2.556 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.556 |  |  | 2.556 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.668 |  |  | 7.668 |  | 7.668
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.668 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.668 | 0 | 0 | 7.668 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 2.556 |  |  | 2.556 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.556 |  |  | 2.556 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.556 |  |  | 2.556 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.668 |  |  | 7.668 |  | 7.668
| Реконструкция в рамках технологических присоединений | [9 empty] | 7.668 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.668 | 0 | 0 | 7.668 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 2.556 |  |  | 2.556 | [6 empty] | 2.556 |  |  | 2.556 | [6 empty] | 2.556 |  |  | 2.556 |  | 0 |  |  |  |  | 7.668 |  |  | 7.668
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 300.462 |  |  | 405.4362 |  |  | 73.9297 |  |  |  |  | 300.462 | 405.4362 | 300.462 | 226.5323 | 405.4362 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 73.594 | 0 | 0 | 73.594 |  | 73.9297 |  |  | 73.9297 |  | 70.373 | 0 | 0 | 70.373 | 0 | [5 empty] | 64.405 | 0 | 0 | 64.405 | 0 | 78.7212 |  |  | 78.7212 | 0 | 64.165 | 0 | 0 | 64.165 | 0 | 95.472 |  |  | 95.472 | 0.039 | 27.925 | 0 | 0 | 27.925 | 0 | 87.276 |  |  | 87.276 |  | 300.462 |  |  | 300.462 |  | 405.4362 |  |  | 405.4362 |  | 399.8039
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 240.386 |  |  | 296.5194 |  |  | 57.0804 |  |  |  |  | 240.386 | 306.8444 | 240.386 | 183.3056 | 306.8444 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 56.889 | 0 | 0 | 56.889 |  | 57.0804 |  |  | 57.0804 |  | 46.932 | 0 | 0 | 57.257 | 0 | [5 empty] | 55.44 | 0 | 0 | 55.44 | 0 | 47.4216 |  |  | 47.4216 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 78.5532 |  |  | 78.5532 | 0.039 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 66.7236 |  |  | 66.7236 |  | 240.386 |  |  | 240.386 |  | 296.5194 |  |  | 306.8444 |  | 305.2188
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. | [18 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 240.386 |  |  | 296.5194 |  |  | 57.0804 |  |  |  |  | 240.386 | 306.8444 | 240.386 | 183.3056 | 306.8444 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 56.889 | 0 | 0 | 56.889 |  | 57.0804 |  |  | 57.0804 |  | 46.932 | 0 | 0 | 57.257 | 0 | [5 empty] | 55.44 | 0 | 0 | 55.44 | 0 | 47.4216 |  |  | 47.4216 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 78.5532 |  |  | 78.5532 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 66.7236 |  |  | 66.7236 |  | 240.386 |  |  | 240.386 |  | 296.5194 |  |  | 306.8444 |  | 305.2188
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K |  | 2020 | 2020 |  |  | 9.287 |  |  | 9.287 |  |  | 9.2844 |  |  |  |  | 9.287 | 9.287 | 9.287 | 0 | 9.287 | [10 empty] | 9.287 |  |  | 9.287 |  | 9.2844 |  |  | 9.2844 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9.287 |  |  | 9.287 |  | 9.287 |  |  | 9.287 |  | 9.2844
| Замена оборудования РП-19 | K |  | 2020 | 2020 |  |  | 21.848 |  |  | 21.848 |  |  | 21.846 |  |  |  |  | 21.848 | 21.848 | 21.848 | 0 | 21.848 | [10 empty] | 21.848 |  |  | 21.848 |  | 21.846 |  |  | 21.846 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.848 |  |  | 21.848 |  | 21.848 |  |  | 21.848 |  | 21.846
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K |  | 2020 | 2020 |  |  | 1.328 |  |  | 1.328 |  |  | 1.3704 |  |  |  |  | 1.328 | 1.328 | 1.328 | 0 | 1.328 | [10 empty] | 1.328 |  |  | 1.328 |  | 1.3704 |  |  | 1.3704 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.328 |  |  | 1.328 |  | 1.328 |  |  | 1.328 |  | 1.3704
| Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K |  | 2020 | 2020 |  |  | 1.44 |  |  | 1.44 |  |  | 1.4556 |  |  |  |  | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0 | 1.44 | [10 empty] | 1.44 |  |  | 1.44 |  | 1.4556 |  |  | 1.4556 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.44 |  |  | 1.44 |  | 1.44 |  |  | 1.44 |  | 1.4556
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K |  | 2020 | 2020 |  |  | 7.542 |  |  | 7.542 |  |  | 7.5408 |  |  |  |  | 7.542 | 7.542 | 7.542 | 0 | 7.542 | [10 empty] | 7.542 |  |  | 7.542 |  | 7.5408 |  |  | 7.5408 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.542 |  |  | 7.542 |  | 7.542 |  |  | 7.542 |  | 7.5408
| Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K |  | 2020 | 2020 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2468 |  |  |  |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.2 | [10 empty] | 10.2 |  |  | 10.2 |  | 10.2468 |  |  | 10.2468 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  | 10.2468
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L |  | 2021 | 2021 |  |  | 7.967 |  |  | 7.967 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.967 | 7.967 | 7.967 | 7.967 | 7.967 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.967 |  |  | 7.967 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.967 |  |  | 7.967 |  | 7.967 |  |  | 7.967 |  | 0
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L |  | 2021 | 2021 |  |  | 8.094 |  |  | 8.094 |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.094 | 8.094 | 8.094 | 8.094 | 8.094 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.094 |  |  | 8.094 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.094 |  |  | 8.094 |  | 8.094 |  |  | 8.094 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L |  | 2021 | 2021 |  |  | 21.818 |  |  | 21.818 |  |  | 0 |  |  |  |  | 21.818 | 21.818 | 21.818 | 21.818 | 21.818 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.818 |  |  | 21.818 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.818 |  |  | 21.818 |  | 21.818 |  |  | 21.818 |  | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.553 |  |  | 1.553 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.553 |  |  | 1.553 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.553 |  |  | 1.553 |  | 1.553 |  |  | 1.553 |  | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.627 |  |  | 1.627 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 0 | 1.627 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.627 |  |  | 1.627 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.627 |  |  | 1.627 |  | 1.627 |  |  | 1.627 |  | 0
| Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 7.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8
| Замена оборудования ТП-14 | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.2
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 13.2 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 13.2 |  |  | 13.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.2 |  |  | 13.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.2
| Замена оборудования РП-3 с переводом нагрузок | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 14.4 |  |  | 24.2568 |  |  | 0 |  |  |  |  | 14.4 | 24.2568 | 14.4 | 14.4 | 24.2568 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 14.4 |  |  | 14.4 |  | 24.2568 |  |  | 24.2568 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.4 |  |  | 14.4 |  | 24.2568 |  |  | 24.2568 |  | 38.6568
| Установка КТП взамен существующей ТП-115 с переводом нагрузок | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 2.4 |  |  | 3.5496 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 3.5496 | 2.4 | 2.4 | 3.5496 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 3.5496 |  |  | 3.5496 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 3.5496 |  |  | 3.5496 |  | 5.9496
| Установка КТП взамен существующей ТП-118 с переводом нагрузок | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 2.4 |  |  | 2.0028 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 2.0028 | 2.4 | 2.4 | 2.0028 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 2.0028 |  |  | 2.0028 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 2.0028 |  |  | 2.0028 |  | 4.4028
| Установка КТП взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 1.7508 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.7508 | 0 | 0 | 1.7508 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 1.7508 |  |  | 1.7508 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.7508 |  |  | 1.7508
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.4
| Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузок | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 3 |  |  | 9.1632 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 9.1632 | 3 | 3 | 9.1632 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 |  | 9.1632 |  |  | 9.1632 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 3 |  | 9.1632 |  |  | 9.1632 |  | 12.1632
| Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 1.44 |  |  | 1.0704 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.44 | 1.0704 | 1.44 | 1.44 | 1.0704 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.44 |  |  | 1.44 |  | 1.0704 |  |  | 1.0704 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.44 |  |  | 1.44 |  | 1.0704 |  |  | 1.0704 |  | 2.5104
| Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 1.2432 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 1.2432 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 1.2432 |  |  | 1.2432 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.2432 |  |  | 1.2432
| Установка КТП взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок | N |  | 2023 | 2023 |  |  | 2.4 |  |  | 2.28 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 2.28 | 2.4 | 2.4 | 2.28 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 2.28 |  |  | 2.28 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 2.28 |  |  | 2.28 |  | 2.28
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 | N |  | 2023 | 2023 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок | N |  | 2023 | 2023 |  |  | 12 |  |  | 20.9388 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.9388 | 0 | 0 | 20.9388 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.9388 |  |  | 20.9388 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.9388 |  |  | 20.9388
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок | N |  | 2023 | 2023 |  |  | 6 |  |  | 8.3544 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 8.3544 | 6 | 6 | 8.3544 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 8.3544 |  |  | 8.3544 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 8.3544 |  |  | 8.3544 |  | 8.3544
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок | N |  | 2023 | 2023 |  |  | 7.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N |  | 2023 | 2023 |  |  | 12 |  |  | 22.1124 |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 22.1124 | 12 | 12 | 22.1124 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 22.1124 |  |  | 22.1124 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 22.1124 |  |  | 22.1124 |  | 22.1124
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-375 с переводом нагрузок | N |  | 2023 | 2023 |  |  | 7.8 |  |  | 7.974 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 7.974 | 7.8 | 7.8 | 7.974 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 7.974 |  |  | 7.974 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 7.974 |  |  | 7.974 |  | 7.974
| Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №2 ГПП-1 | N |  | 2023 | 2023 |  |  | 7.8 |  |  | 11.604 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.604 | 0 | 0 | 11.604 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.604 |  |  | 11.604 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.604 |  |  | 11.604
| Реконструкция ТП-116 | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 12 |  |  | 20.6568 |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 20.6568 | 12 | 12 | 20.6568 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 20.6568 |  |  | 20.6568 |  | 12 |  |  | 12 |  | 20.6568 |  |  | 20.6568 |  | 20.6568
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-11 | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 7.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 0 |  |  | 0
| Установка новой БКТП взамен существующей РП-4 | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 7.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 0 |  |  | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 7.8 |  |  | 3.9024 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 3.9024 | 7.8 | 7.8 | 3.9024 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 3.9024 |  |  | 3.9024 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 3.9024 |  |  | 3.9024
| Замена РУ-6 кВ ТП-25 с переводом нагрузок | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 7.8 |  |  | 1.4292 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 1.4292 | 7.8 | 7.8 | 1.4292 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 1.4292 |  |  | 1.4292 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 1.4292 |  |  | 1.4292
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-334 с переводом нагрузок | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 0 |  |  | 8.3568 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.3568 | 0 | 0 | 8.3568 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.3568 |  |  | 8.3568 |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.3568 |  |  | 8.3568
| Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 0 |  |  | 11.6076 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.6076 | 0 | 0 | 11.6076 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.6076 |  |  | 11.6076 |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.6076 |  |  | 11.6076
| Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 0 |  |  | 2.0952 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.0952 | 0 | 0 | 2.0952 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.0952 |  |  | 2.0952 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.0952 |  |  | 2.0952
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-372 с переводом нагрузок | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 0 |  |  | 9.2724 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2724 | 0 | 0 | 9.2724 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 9.2724 |  |  | 9.2724 |  | 0 |  |  | 0 |  | 9.2724 |  |  | 9.2724
| Установка КТП взамен существующей ТП-133 с переводом нагрузок | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 0 |  |  | 3.9816 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.9816 | 0 | 0 | 3.9816 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.9816 |  |  | 3.9816 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.9816 |  |  | 3.9816
| Установка новой БКТП взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 7.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 0 |  |  | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K-O |  | 2020 | 2024 |  |  | 23.717 |  |  | 26.213 |  |  | 5.3364 |  |  |  |  | 23.717 | 26.213 | 23.717 | 18.3806 | 26.213 | [10 empty] | 5.244 |  |  | 5.244 |  | 5.3364 |  |  | 5.3364 |  | 5.873 |  |  | 5.873 | [6 empty] | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 4.3848 |  |  | 4.3848 |  | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 5.2896 |  |  | 5.2896 |  | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 5.4216 |  |  | 5.4216 |  | 23.717 |  |  | 23.717 |  | 26.213 |  |  | 26.213 |  | 24.6324
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе: | [6 empty] | 10.3248 |  |  | 39.5078 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 39.5078 | 0 | 0 | 39.5078 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 16.7916 |  |  | 16.7916 | [6 empty] | 4.5588 |  |  | 4.5588 | [6 empty] | 7.8324 |  |  | 7.8324 |  | 0 |  |  | 0 |  | 29.1828 |  |  | 29.1828 |  | 29.1828
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [6 empty] | 10.3248 |  |  | 39.5078 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.325 | 39.5078 | 10.325 | 10.325 | 39.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 10.325 | 0 | 0 | 10.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7916 | 0 | 0 | 16.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5588 | 0 | 0 | 4.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8324 | 0 | 0 | 7.8324 | 0 | 10.325 | 0 | 0 | 10.325 | 0 | 39.5078 | 0 | 0 | 39.5078 |  | 29.1828
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L |  | 2021 | 2021 |  |  | 2.1528 |  |  | 2.153 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.153 | 2.153 | 2.153 | 2.153 | 2.153 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.153 |  |  | 2.153 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.153 |  |  | 2.153 |  | 2.153 |  |  | 2.153 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L |  | 2021 | 2021 |  |  | 6.1764 |  |  | 6.176 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.176 | 6.176 | 6.176 | 6.176 | 6.176 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.176 |  |  | 6.176 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.176 |  |  | 6.176 |  | 6.176 |  |  | 6.176 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.9956 |  |  | 1.996 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.996 |  |  | 1.996 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.996 |  |  | 1.996 |  | 1.996 |  |  | 1.996 |  | 0
| Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ используя метод ГНБ | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 3.9912 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.9912 | 0 | 0 | 3.9912 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.9912 |  |  | 3.9912 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.9912 |  |  | 3.9912
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП57 - ТП66 с заменой провода и опор | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 3.03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 3.03 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.03 |  |  | 3.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.03 |  |  | 3.03
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-52 ф.3 ул.Телеграфная, ул.Нестерова, ул.Труда с заменой провода и опор | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 3.2964 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2964 | 0 | 0 | 3.2964 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.2964 |  |  | 3.2964 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.2964 |  |  | 3.2964
| Реконструкция (дооборудование) ВЛ-0,4кВ ул.Ремонтная (вдоль ул.Труда от ТП52 до пересечения ул. Ремонтная и ул.Труда) | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0.072 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.072 |  |  | 0.072 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.072 |  |  | 0.072
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-153,ф.3, ф4,ул.Верещагина с заменой провода и опор | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 1.4328 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.4328 | 0 | 0 | 1.4328 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.4328 |  |  | 1.4328 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.4328 |  |  | 1.4328
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-73 ф.1 с заменой провода и опор | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 1.2528 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.2528 | 0 | 0 | 1.2528 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.2528 |  |  | 1.2528 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.2528 |  |  | 1.2528
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-51 ф.16 с заменой опор | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 2.2164 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2164 | 0 | 0 | 2.2164 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.2164 |  |  | 2.2164 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.2164 |  |  | 2.2164
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП112-ТП166 с заменой провода и опор | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.5 |  |  | 1.5
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-131 ф.6 с заменой провода и опор | N |  | 2023 | 2023 |  |  | 0 |  |  | 1.0332 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0332 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.0332 |  |  | 1.0332 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.0332 |  |  | 1.0332
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-133 ф.9 с заменой провода | N |  | 2023 | 2023 |  |  | 0 |  |  | 0.6732 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.6732 | 0 | 0 | 0.6732 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.6732 |  |  | 0.6732 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.6732 |  |  | 0.6732
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-77 ф.9 с заменой провода и опор | N |  | 2023 | 2023 |  |  | 0 |  |  | 0.876 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 0.876 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.876 |  |  | 0.876 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.876 |  |  | 0.876
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 ф.4 с заменой провода и опор | N |  | 2023 | 2023 |  |  | 0 |  |  | 1.1568 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.1568 | 0 | 0 | 1.1568 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.1568 |  |  | 1.1568 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.1568 |  |  | 1.1568
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-366 ф.10 с заменой провода и опор | N |  | 2023 | 2023 |  |  | 0 |  |  | 0.8196 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.8196 | 0 | 0 | 0.8196 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.8196 |  |  | 0.8196 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.8196 |  |  | 0.8196
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-55 ф.11 с заменой провода и опор | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 0 |  |  | 2.682 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.682 | 0 | 0 | 2.682 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.682 |  |  | 2.682 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.682 |  |  | 2.682
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-339 ф.12 с заменой провода и опор | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 0 |  |  | 0.5868 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5868 | 0 | 0 | 0.5868 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.5868 |  |  | 0.5868 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.5868 |  |  | 0.5868
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.5 с заменой провода и опор | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 0 |  |  | 1.158 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 1.158 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.158 |  |  | 1.158 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.158 |  |  | 1.158
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-54 ф.2 с заменой провода и опор | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 0 |  |  | 3.4056 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4056 | 0 | 0 | 3.4056 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.4056 |  |  | 3.4056 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.4056 |  |  | 3.4056
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 |  |  | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [6 empty] | 6.1 |  |  | 1.525 |  |  | 1.5252 |  |  |  |  | 6.1 | 1.525 | 6.1 | 4.5748 | 1.525 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 1.5252 |  |  | 1.5252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  | 1.525 |  |  | 1.525 |  | 3.0502
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | K-O |  | 2020 | 2024 |  |  | 6.1 |  |  | 1.525 |  |  | 1.5252 |  |  |  |  | 6.1 | 1.525 | 6.1 | 4.5748 | 1.525 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.525 |  |  | 1.525 |  | 1.5252 |  |  | 1.5252 |  | 0 | [9 empty] | 1.525 |  |  | 1.525 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.525 |  |  | 1.525 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.525 |  |  | 1.525 |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  | 1.525 |  |  | 1.525 |  | 3.0502
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [41 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе: | [6 empty] | 53.976 |  |  | 67.884 | 0 | 0 | 15.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.976 | 67.884 | 53.976 | 38.6519 | 67.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 15.18 | 0 | 15.3241 | 0 | 0 | 15.3241 | 0 | 13.116 | 0 | 0 | 13.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 14.508 | 0 | 0 | 14.508 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 12.72 |  | 53.976 |  |  | 53.976 |  | 67.884 |  |  | 67.884 |  | 62.3521
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 53.976 |  |  | 67.884 |  |  | 15.3241 |  |  |  |  | 53.976 | 67.884 | 53.976 | 38.6519 | 67.884 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15.18 | 0 | 0 | 15.18 | 0 | 15.3241 |  |  | 15.3241 |  | 13.116 | 0 | 0 | 13.116 | 0 | [5 empty] | 7.44 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 14.508 | 0 | 0 | 14.508 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 12.72 |  | 53.976 |  |  | 53.976 |  | 67.884 |  |  | 67.884 |  | 62.3521
| Приобретение крана-манипулятора | K |  | 2020 | 2020 |  |  | 2.34 |  |  | 2.34 |  |  | 6.733 |  |  |  |  | 2.34 | 2.34 | 2.34 | -4.393 | 2.34 | [10 empty] | 2.34 |  |  | 2.34 |  | 6.733 |  |  | 6.733 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.34 |  |  | 2.34 |  | 2.34 |  |  | 2.34 |  | 6.733
| Приобретение автоподъемника АПТ-17А | K |  | 2020 | 2020 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 3.5034 |  |  |  |  | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 2.7366 | 6.24 | [10 empty] | 6.24 |  |  | 6.24 |  | 3.5034 |  |  | 3.5034 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  | 3.5034
| Приобретение трактора на базе МТЗ (бара) ЭТЦ-2086 | K |  | 2020 | 2020 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 2.6008 |  |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.99918 | 3.6 | [10 empty] | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 2.6008 |  |  | 2.6008 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 2.6008
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | K |  | 2020 | 2020 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2.4868 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0.51318 | 3 | [10 empty] | 3 |  |  | 3 |  | 2.4868 |  |  | 2.4868 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 2.4868
| Приобретение микроавтобуса | L |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.2 |  |  | 1.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0
| Приобретение автоподъемника АП-22 | L |  | 2021 | 2021 |  |  | 5.04 |  |  | 5.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5.04 |  |  | 5.04 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5.04 |  |  | 5.04 |  | 5.04 |  |  | 5.04 |  | 0
| Приобретение крана-манипулятора | L |  | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение экскаватора-погрузчика | L |  | 2021 | 2021 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.6 |  |  | 6.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  | 0
| Приобретение оборудования (трассоискатель) | L |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.276 |  |  | 0.276 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.276 |  |  | 0.276 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.276 |  |  | 0.276 |  | 0.276 |  |  | 0.276 |  | 0
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 2.4 |  |  | 3.12 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 3.12 | 2.4 | 2.4 | 3.12 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 3.12 |  |  | 3.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 3.12 |  |  | 3.12 |  | 5.52
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала Лада Гранта | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 0.84 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 3 | 0.84 | 0.84 | 3 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.84 |  |  | 0.84 |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.84 |  |  | 0.84 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3.84
| Приобретение автоподъемник АП-18А | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 4.2 |  |  | 7.44 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 7.44 | 4.2 | 4.2 | 7.44 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 7.44 |  |  | 7.44 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 7.44 |  |  | 7.44 |  | 11.64
| Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей - 1 шт. | M |  | 2022 | 2022 | [5 empty] | 0.948 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.948 | 0 | 0 | 0.948 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0.948 |  |  | 0.948 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.948 |  |  | 0.948
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N |  | 2023 | 2023 |  |  | 2.4 |  |  | 4.56 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 4.56 | 2.4 | 2.4 | 4.56 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 4.56 |  |  | 4.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 4.56 |  |  | 4.56 |  | 4.56
| Приобретение автоподъемник АП-18А | N |  | 2023 | 2023 |  |  | 7.2 |  |  | 7.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.2 |  |  | 7.2 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.2 |  |  | 7.2 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 7.8
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала | N |  | 2023 | 2023 |  |  | 0.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.84 |  |  | 0.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.84 |  |  | 0.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 3.6 |  |  | 4.32 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.6 | 4.32 | 3.6 | 3.6 | 4.32 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 4.32 |  |  | 4.32 |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 4.32 |  |  | 4.32 |  | 4.32
| Приобретение автоподъемник АП-18А | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 4.2 |  |  | 8.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 8.4 | 4.2 | 4.2 | 8.4 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 8.4 |  |  | 8.4 |  | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 8.4 |  |  | 8.4 |  | 8.4
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: |  |  | 2021 | 2024 |  |  | 58.3954 | 0 | 0 | 14.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3954 | 14.9446 | 58.3954 | 58.3954 | 14.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.0554 | 0 | 0 | 11.0554 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8424 | 0 | 0 | 0.8424 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 1.6968 | 0 | 0 | 1.6968 |  | 58.3954 |  |  | 58.3954 |  | 14.9446 |  |  | 14.9446 |  | 3.8892
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L |  | 2021 | 2021 |  |  | 3.787 |  |  | 3.787 | [7 empty] | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.787 |  |  | 3.787 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.787 |  |  | 3.787 |  | 3.787 |  |  | 3.787 |  | 0
| Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L |  | 2021 | 2021 |  |  | 4.145 |  |  | 4.145 | [7 empty] | 4.145 | 4.145 | 4.145 | 4.145 | 4.145 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.145 |  |  | 4.145 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.145 |  |  | 4.145 |  | 4.145 |  |  | 4.145 |  | 0
| Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | L |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.3284 |  |  | 1.3284 | [7 empty] | 1.3284 | 1.3284 | 1.3284 | 1.3284 | 1.3284 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.3284 |  |  | 1.3284 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.3284 |  |  | 1.3284 |  | 1.3284 |  |  | 1.3284 |  | 0
| Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.795 |  |  | 1.795 | [7 empty] | 1.795 | 1.795 | 1.795 | 1.795 | 1.795 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.795 |  |  | 1.795 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.795 |  |  | 1.795 |  | 1.795 |  |  | 1.795 |  | 0
| Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-новая по ул.Б.Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114) | M |  | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0.8424 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.8424 | 0 | 0 | 0.8424 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.8424 |  |  | 0.8424 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.8424 |  |  | 0.8424
| Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в сущ. КЛ-6кВ ТП-340-РП-25 ф.2514 | N |  | 2023 | 2023 |  |  | 2.4 |  |  | 0 | [7 empty] | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N |  | 2023 | 2023 |  |  | 0.84 |  |  | 1.35 | [7 empty] | 0.84 | 1.35 | 0.84 | 0.84 | 1.35 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.84 |  |  | 0.84 |  | 1.35 |  |  | 1.35 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.84 |  |  | 0.84 |  | 1.35 |  |  | 1.35 |  | 1.35
| Строительство КТП в районе "Прибрежный", для перевода нагрузок с ТП-Свобода | N |  | 2023 | 2023 |  |  | 3.6 |  |  | 0 | [7 empty] | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 0.6 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Размещение КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O |  | 2024 | 2024 |  |  | 0.9 |  |  | 1.6968 | [7 empty] | 0.9 | 1.6968 | 0.9 | 0.9 | 1.6968 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 1.6968 |  |  | 1.6968 |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 1.6968 |  |  | 1.6968 |  | 1.6968
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).

## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам на 2020-2024 годы
"Развитие электроснабжения в г. Рыбинск Ярославской области"
Инвестиционная программа___Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"____________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №359 от 28.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.года (N-1), млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года (N-1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.года (N-1) |  | План на 01.01.года X |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.года X |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Факт | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 2020 | 2024 |  | 299.0478 | 356.7077 | 61.608 | 299.0478 | 4.3932 | 47.9564 | 173.2939 | 73.4061 | 356.7077 | 4.1298 | 46.5326 | 164.6229 | 132.8183 |  | 299.0478 |  | 237.4398 |  | 295.0996 | 299.0478 | 356.7077 | 61.3283 | 61.608 | 67.8573 |  | 53.6708 | 68.433 | 59.1708 | 82.815 | 57.0208 | 76.274 | 299.0482 | 356.7077
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  | 0 |  | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0.044176 | 2.2169 | 3.9085 | 0.22044 |  | 0 |  | 0 |  | 6.39 | 0 | 6.39 | 0 |  |  |  | 0 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0 | 2.13 | 4.26 | 6.39
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего |  |  | 2020 | 2024 |  | 250.385 | 337.8638 | 61.608 | 250.385 | 3.6112 | 36.1119 | 142.2111 | 68.4527 | 337.8638 | 3.9995 | 39.9952 | 153.0969 | 132.1683 |  | 250.385 |  | 188.777 |  | 276.2558 | 250.385 | 337.8638 | 61.3283 | 61.608 | 58.6445 |  | 53.6708 | 65.601 | 53.4708 | 79.56 | 55.7708 | 72.73 | 282.8853 | 337.8638
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего |  |  | 2020 | 2024 |  | 48.6628 | 12.4538 | 0 | 48.6628 | 0.78206 | 11.8446 | 31.0828 | 4.9534 | 12.4538 | 0.086097 | 4.3206 | 7.6175 | 0.42963 |  | 48.6628 |  | 48.6628 |  | 12.4538 | 48.6628 | 12.4538 | 0 | 0 | 9.2128 |  | 0 | 0.702 | 5.7 | 1.125 | 1.25 | 1.414 | 16.1628 | 12.4538
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: | [5 empty] | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0.044176 | 2.2169 | 3.9085 | 0.22044 |  | 0 |  | 0 |  | 6.39 | 0 | 6.39 | 0 |  |  |  | 0 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0 | 6.39
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. | [5 empty] | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.39 | 0 | 6.39 | 0 |  |  |  | 0 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0 | 6.39
| Реконструкция в рамках технологических присоединений | [5 empty] | 0 | 6.39 | [6 empty] | 6.39 | 0.044176 | 2.2169 | 3.9085 | 0.22044 |  | 0 |  | 0 |  | 6.39 |  | 6.39 | [5 empty] | 2.13 |  | 2.13 |  | 2.13 | 0 | 6.39 | замена силовых трансформаторов на большую мощность кВА при увеличении запрашиваемой мощности потребителей.
[8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | [5 empty] | 250.385 | 337.8638 | 61.608 | 250.385 | 3.6112 | 36.1119 | 142.2111 | 68.4527 | 337.8638 | 3.9995 | 39.9952 | 153.0969 | 132.1683 | 0 | 250.385 |  | 188.777 |  | 276.2558 | 250.385 | 337.8638 | 61.3283 | 61.608 | 58.6445 |  | 53.6708 | 65.601 | 53.4708 | 79.56 | 55.7708 | 72.73 | 282.8853 | 337.8638
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. | [5 empty] | 200.3217 | 247.1 | 47.567 | 200.3217 | 3.6112 | 36.1119 | 137.1277 | 23.4727 | 247.1 | 3.5131 | 35.1314 | 136.0187 | 72.4368 | 0 | 200.3217 |  | 152.7547 |  | 199.533 | 200.3217 | 247.1 | 47.4075 | 47.567 | 39.1105 |  | 46.2 | 39.518 | 43.5 | 65.461 | 48 | 55.603 | 224.218 | 247.1
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. |  |  | 2020 | 2024 |  | 200.3217 | 247.1 | 47.567 | 200.3217 | 3.6112 | 36.1119 | 137.1277 | 23.4727 | 247.1 | 3.5131 | 35.1314 | 136.0187 | 72.4368 | 0 | 200.3217 |  | 152.7547 |  | 199.533 | 200.3217 | 247.1 | 47.4075 | 47.567 | 39.1105 |  | 46.2 | 39.518 | 43.5 | 65.461 | 48 | 55.603 | 224.218 | 247.1
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K |  | 2020 | 2020 |  | 7.7392 | 7.7392 | 7.737 | 7.7392 | 0.15478 | 1.5478 | 5.0305 | 1.0061 | 7.7392 | 0.15478 | 1.5478 | 5.0305 | 1.0061 |  | 7.7392 |  | 0.0021667 |  | 0.0021667 | 7.7392 | 7.7392 | 7.7392 | 7.737 | [8 empty] | 7.7392 | 7.7392
| Замена оборудования РП-19 | K |  | 2020 | 2020 |  | 18.2067 | 18.2067 | 18.205 | 18.2067 | 0.36413 | 3.6413 | 11.8343 | 2.3669 | 18.2067 | 0.36413 | 3.6413 | 11.8343 | 2.3669 |  | 18.2067 |  | 0.0016667 |  | 0.0016667 | 18.2067 | 18.2067 | 18.2067 | 18.205 | [8 empty] | 18.2067 | 18.2067
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K |  | 2020 | 2020 |  | 1.1067 | 1.1067 | 1.142 | 1.1067 | 0.022133 | 0.22133 | 0.71933 | 0.14387 | 1.1067 | 0.022133 | 0.22133 | 0.71933 | 0.14387 |  | 1.1067 |  | -0.035333 |  | -0.035333 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1067 | 1.142 | [8 empty] | 1.1067 | 1.1067
| Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K |  | 2020 | 2020 |  | 1.2 | 1.2 | 1.213 | 1.2 | 0.024 | 0.24 | 0.78 | 0.156 | 1.2 | 0.024 | 0.24 | 0.78 | 0.156 |  | 1.2 |  | -0.013 |  | -0.013 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.213 | [8 empty] | 1.2 | 1.2
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K |  | 2020 | 2020 |  | 6.285 | 6.285 | 6.284 | 6.285 | 0.1257 | 1.257 | 4.0853 | 0.81705 | 6.285 | 0.1257 | 1.257 | 4.0853 | 0.81705 |  | 6.285 |  | 0.001 |  | 0.001 | 6.285 | 6.285 | 6.285 | 6.284 | [8 empty] | 6.285 | 6.285
| Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K |  | 2020 | 2020 |  | 8.5 | 8.5 | 8.539 | 8.5 | 0.17 | 1.7 | 5.525 | 1.105 | 8.5 | 0.17 | 1.7 | 5.525 | 1.105 |  | 8.5 |  | -0.039 |  | -0.039 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.539 | [8 empty] | 8.5 | 8.5
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L |  | 2021 | 2021 |  | 6.6402 | 6.6402 | 0 | 6.6402 | 0.13278 | 1.3278 | 4.3155 | 0.86309 | 6.6402 | 0.13278 | 1.3278 | 4.3155 | 0.86409 |  | 6.6402 |  | 6.6402 |  | 6.6402 | 6.6402 | 6.6402 |  |  | 6.6402 | [7 empty] | 6.6402 | 6.6402
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L |  | 2021 | 2021 |  | 6.745 | 6.745 | 0 | 6.745 | 0.1349 | 1.349 | 4.3843 | 0.87685 | 6.745 | 0.1349 | 1.349 | 4.3843 | 0.87685 |  | 6.745 |  | 6.745 |  | 6.745 | 6.745 | 6.745 |  |  | 6.745 | [7 empty] | 6.745 | 6.745
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L |  | 2021 | 2021 |  | 18.1817 | 18.1817 | 0 | 18.1817 | 0.36363 | 3.6363 | 11.8181 | 2.3636 | 18.1817 | 0.36363 | 3.6363 | 11.8181 | 2.3636 |  | 18.1817 |  | 18.1817 |  | 18.1817 | 18.1817 | 18.1817 |  |  | 18.1817 | [7 empty] | 18.1817 | 18.1817
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L |  | 2021 | 2021 |  | 1.294 | 1.294 | 0 | 1.294 | 0.02588 | 0.2588 | 0.8411 | 0.16822 | 1.294 | 0.02588 | 0.2588 | 0.8411 | 0.16822 |  | 1.294 |  | 1.294 |  | 1.294 | 1.294 | 1.294 |  |  | 1.294 | [7 empty] | 1.294 | 1.294
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L |  | 2021 | 2021 |  | 1.358 | 1.358 | 0 | 1.358 | 0.02716 | 0.2716 | 0.8827 | 0.17654 | 1.358 | 0.02716 | 0.2716 | 0.8827 | 0.17654 |  | 1.358 |  | 1.358 |  | 1.358 | 1.358 | 1.358 |  |  | 1.358 | [7 empty] | 1.358 | 1.358
| Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | M |  | 2022 | 2022 |  | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0.13 | 1.3 | 4.225 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 0 | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 0 | Перенесено на 2027г.
| Замена оборудования ТП-14 | M |  | 2022 | 2022 |  | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0.07 | 0.7 | 2.275 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 0 | 3.5 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 0 | Перенесено на 2026г.
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | M |  | 2022 | 2022 |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.22 | 2.2 | 7.15 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 11 |  | 0 | 11 | 0 |  |  |  |  | 11 | 0 |  |  |  |  | 11 | 0 | Перенесено на 2023г.
| Замена оборудования РП-3 с переводом нагрузок | M |  | 2022 | 2022 |  | 12 | 20.214 | 0 | 12 | 0.24 | 2.4 | 7.8 | 1.56 | 20.214 | 0.24 | 2.4 | 7.8 | 9.774 |  | 12 |  | 12 |  | 20.214 | 12 | 20.214 |  |  |  |  | 12 | 20.214 |  |  |  |  | 12 | 20.214 | Пересчет стоимости объектов инвестиционной программы был произведен по УНЦ типовых технологических решений и необходимо выполнить посекционную замену камер 6кВ с переводом соответствующих нагрузок
| Установка КТП взамен существующей ТП-115 с переводом нагрузок | M |  | 2022 | 2022 |  | 2 | 2.958 | 0 | 2 | 0.04 | 0.4 | 1.3 | 0.26 | 2.958 | 0.04 | 0.4 | 1.3 | 1.218 |  | 2 |  | 2 |  | 2.958 | 2 | 2.958 |  |  |  |  | 2 | 2.958 |  |  |  |  | 2 | 2.958 | Пересчет стоимости объектов инвестиционной программы был произведен по УНЦ типовых технологических решений, также в замене оборудования ТП, КТП не был учтен перевод нагрузок
| Установка КТП взамен существующей ТП-118 с переводом нагрузок | M |  | 2022 | 2022 |  | 2 | 1.669 | 0 | 2 | 0.04 | 0.4 | 1.3 | 0.26 | 1.669 | 0.022569 | 0.22569 | 0.7335 | 0.68724 |  | 2 |  | 2 |  | 1.669 | 2 | 1.669 |  |  |  |  | 2 | 1.669 |  |  |  |  | 2 | 1.669 | Пересчет стоимости объектов инвестиционной программы был произведен по УНЦ типовых технологических решений, также в замене оборудования ТП, КТП не был учтен перевод нагрузок
| Установка КТП взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок | M | [5 empty] | 1.459 | [6 empty] | 1.459 | 0.01973 | 0.1973 | 0.64121 | 0.60076 |  | 0 |  | 0 |  | 1.459 |  | 1.459 | [5 empty] | 1.459 |  |  |  |  | 0 | 1.459 | Здание в эксплуатации более 50 лет (год постройки 1965). Процент износа оборудования 88%, здания 100%. Здание: разрушение капитальных стен; следы протечек кровли; проседание фундамента; разрушение кирпичной кладки порога. В трансформаторной подстанции находится маслонаполненное оборудование. Для надежного и безперебойного электроснабжения потребителей требуется замена на новое оборудование. От данной подстанции запитаны: социально значимый объект больница "Водников", пилорама и частный сектор (район Заволжье-1).
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M |  | 2022 | 2022 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 0.4 | 1.3 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | Перенесено на 2024г.
| Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузок | M |  | 2022 | 2022 |  | 2.5 | 7.636 | 0 | 2.5 | 0.05 | 0.5 | 1.625 | 0.325 | 7.636 | 0.10326 | 1.0326 | 3.3559 | 3.1442 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 7.636 | 2.5 | 7.636 |  |  |  |  | 2.5 | 7.636 |  |  |  |  | 2.5 | 7.636 | Пересчет стоимости объектов инвестиционной программы был произведен по УНЦ типовых технологических решений, также в замене оборудования ТП, КТП не был учтен перевод нагрузок
| Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок | M |  | 2022 | 2022 |  | 1.2 | 0.892 | 0 | 1.2 | 0.024 | 0.24 | 0.78 | 0.156 | 0.892 | 0.012062 | 0.12062 | 0.39202 | 0.36729 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 0.892 | 1.2 | 0.892 |  |  |  |  | 1.2 | 0.892 |  |  |  |  | 1.2 | 0.892 | Пересчет стоимости объектов инвестиционной программы был произведен по УНЦ типовых технологических решений, также в замене оборудования ТП, КТП не был учтен перевод нагрузок
| Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок | M |  | 2022 | 2022 |  | 0 | 1.036 | [6 empty] | 1.036 | 0.014009 | 0.14009 | 0.45531 | 0.42659 |  | 0 |  | 0 |  | 1.036 |  | 1.036 |  |  |  |  | 0 | 1.036 |  |  |  |  | 0 | 1.036 | Здание в эксплуатации более 50 лет (год постройки 1967). Процент износа оборудования 100%, здания 100%. Здание: парапет с трех сторон полностью разрушен; следы протечек кровли; кровельное покрытие над стенами отсутствует; разрушение плиты покрытия; гидроизоляционная отмостка отсутствует; разрушения в полу; разрушения кирпичной кладки. В трансформаторной подстанции находится маслонаполненное оборудование. Для надежного и безперебойного электроснабжения потребителей требуется замена на новое оборудование. От данной подстанции запитаны: социально значимый обьект (Административное здание), "борцовский зал" и "вышка сотовой связи" (район Волжский).
| Установка КТП взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок | N |  | 2023 | 2023 |  | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 0.04 | 0.4 | 1.3 | 0.26 | 1.9 | 0.025693 | 0.25693 | 0.83502 | 0.78235 |  | 2 |  | 2 |  | 1.9 | 2 | 1.9 | [6 empty] | 2 | 1.9 |  |  | 2 | 1.9 | Пересчет стоимости объектов инвестиционной программы был произведен по УНЦ типовых технологических решений, также в замене оборудования ТП, КТП не был учтен перевод нагрузок
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 | N |  | 2023 | 2023 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 2 | 6.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 10 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 |  |  | 10 | 0 | Перенесено на 2025г.
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок | N |  | 2023 | 2023 |  | 0 | 17.449 | 0 | [5 empty] | 17.449 | 0.23596 | 2.3596 | 7.6686 | 7.1849 |  | 0 |  | 0 |  | 17.449 | 0 | 17.449 | [6 empty] | 0 | 17.449 |  |  | 0 | 17.449 | РП16-1977 года постройки. Процент износа оборудования 100%. РП-16 служит для приема и распределения электрической энергии района Заволжье-2. В связи с тем, что оборудование РУ-6,0 кВ РП-16 введено в эксплуатацию в 1977 году, требуется замена оборудования устаревшего как физически, так и морально
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок | N |  | 2023 | 2023 |  | 5 | 6.962 | 0 | 5 | 0.1 | 1 | 3.25 | 0.65 | 6.962 | 0.094145 | 0.94145 | 3.0597 | 2.8667 |  | 5 |  | 5 |  | 6.962 | 5 | 6.962 | [6 empty] | 5 | 6.962 |  |  | 5 | 6.962 | Пересчет стоимости объектов инвестиционной программы был произведен по УНЦ типовых технологических решений, также в замене оборудования ТП, КТП не был учтен перевод нагрузок
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок | N |  | 2023 | 2023 |  | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0.13 | 1.3 | 4.225 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 0 | 6.5 | 0 | [6 empty] | 6.5 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | Перенесено на 2026г.
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N |  | 2023 | 2023 |  | 10 | 18.427 | 0 | 10 | 0.2 | 2 | 6.5 | 1.3 | 18.427 | 0.24918 | 2.4918 | 8.0984 | 7.5876 |  | 10 |  | 10 |  | 18.427 | 10 | 18.427 | [6 empty] | 10 | 18.427 |  |  | 10 | 18.427 | Пересчет стоимости объектов инвестиционной программы был произведен по УНЦ типовых технологических решений, также в замене оборудования ТП, КТП не был учтен перевод нагрузок
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-375 с переводом нагрузок | N |  | 2023 | 2023 |  | 6.5 | 6.645 | 0 | 6.5 | 0.13 | 1.3 | 4.225 | 0.845 | 6.645 | 0.089858 | 0.89858 | 2.9204 | 2.7362 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.645 | 6.5 | 6.645 | [6 empty] | 6.5 | 6.645 |  |  | 6.5 | 6.645 | Пересчет стоимости объектов инвестиционной программы был произведен по УНЦ типовых технологических решений, также в замене оборудования ТП, КТП не был учтен перевод нагрузок
| Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №2 ГПП-1 | N |  | 2023 | 2023 |  | 0 | 9.67 | 0 | [5 empty] | 9.67 | 0.13076 | 1.3076 | 4.2498 | 3.9818 |  | 0 |  | 0 |  | 9.67 | 0 | 9.67 | [7 empty] | 9.67 |  |  | 0 | 9.67 | Оборудование ОРУ-35 кВ ГПП-1 1958 года, морально устарело. Процент износа оборудования 100%. Требуется замена оборудования от РЛНД до силовых трансформаторов (разъединители, трансформаторы тока, маслянные выключатели и др.)
| Реконструкция ТП-116 | O |  | 2024 | 2024 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 0.4 | 1.3 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | перенесено на 2023г.
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O |  | 2024 | 2024 |  | 10 | 17.214 | 0 | 10 | 0.2 | 2 | 6.5 | 1.3 | 17.214 | 0.23278 | 2.3278 | 7.5653 | 7.0881 |  | 10 |  | 10 |  | 17.214 | 10 | 17.214 | [8 empty] | 10 | 17.214 | 10 | 17.214 | Пересчет стоимости объектов инвестиционной программы был произведен по УНЦ типовых технологических решений, также в замене оборудования ТП, КТП не был учтен перевод нагрузок
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-11 | O |  | 2024 | 2024 |  | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0.13 | 1.3 | 4.225 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 0 | 6.5 | 0 | [8 empty] | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | Перенесено на 2026г.
| Установка новой БКТП взамен существующей РП-4 | O |  | 2024 | 2024 |  | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0.13 | 1.3 | 4.225 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 0 | 6.5 | 0 | [8 empty] | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | Перенесено на 2026г.
| Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок | O |  | 2024 | 2024 |  | 6.5 | 3.252 | 0 | 6.5 | 0.13 | 1.3 | 4.225 | 0.845 | 3.252 | 0.043976 | 0.43976 | 1.4292 | 1.3391 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 3.252 | 6.5 | 3.252 | [8 empty] | 6.5 | 3.252 | 6.5 | 3.252 | Здание в эксплуатации более 50 лет (год постройки 1979).Процент износа оборудования 100%, здания 100%. Здание: трещины в капитальных стенах; гидроизоляционная отмостка в полуразрушенном состоянии; разрушение пола; разрушение кабельных каналов; следы протечек кровли; на здании установлен металлический стяжной пояс из-за значительных деформаций основания и фундаментов. В трансформаторной подстанции находится маслонаполненное оборудование. Для надежного и безперебойного электроснабжения потребителей требуется замена на новое оборудование. От данной подстанции запитаны: мастерские РПОМ, народный суд, общежитие и многоэтажные дома (район Прибрежный). На техническом совете принято решение установить вместо запланированной блочной БКТП -КТП ПКК-2х400/6/0,4
| Замена РУ-6 кВ ТП-25 с переводом нагрузок | O |  | 2024 | 2024 |  | 6.5 | 1.191 | 0 | 6.5 | 0.13 | 1.3 | 4.225 | 0.845 | 1.191 | 0.016105 | 0.16105 | 0.52343 | 0.49041 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 1.191 | 6.5 | 1.191 | [8 empty] | 6.5 | 1.191 | 6.5 | 1.191 | На техническом совете принято решение вместо установки новой БКТП произвести замену РУ-6кВ КСО с ВНА с переводом нагрузок
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-334 с переводом нагрузок | O |  | 2024 | 2024 |  | 0 | 6.964 | 0 | [5 empty] | 6.964 | 0.094172 | 0.94172 | 3.0606 | 2.8675 |  | 0 |  | 0 |  | 6.964 | 0 | 6.964 | [9 empty] | 6.964 | 0 | 6.964 | Здание в эксплуатации более 50 лет (год постройки 1973). Процент износа оборудования 100%, здания 79,7%. Здание: трещины в капитальных стенах; гидроизоляционная отмостка отсутствует; разрушение полов; полы находятся ниже уровня земли, в следствии чего происходит затопление в период дождей (что недопустимо); разрушение кабельных кабельных каналов; следы протечек кровли, проседание фундамента. В трансформаторной подстанции находится маслонаполненное оборудование. Для надежного и безперебойного электроснабжения потребителей требуется замена на новое оборудование. От данной подстанции запитаны: социально значимый обьект (Д/с №54), пекарня, насосная станция и многоэтажые дома (район Западный).
| Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | O |  | 2024 | 2024 |  | 0 | 9.673 | 0 | [5 empty] | 9.673 | 0.1308 | 1.308 | 4.2511 | 3.983 |  | 0 |  | 0 |  | 9.673 | 0 | 9.673 | [9 empty] | 9.673 | 0 | 9.673 | Оборудование ОРУ-35 кВ ГПП-1 1958 года, морально устарело. Процент износа оборудования 100%. Требуется замена оборудования от РЛНД до сил. трансформаторов (разъединители, тр. тока, масл. выключатели и др.)
| Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | O |  | 2024 | 2024 |  | 0 | 1.746 | 0 | [5 empty] | 1.746 | 0.023611 | 0.23611 | 0.76734 | 0.71894 |  | 0 |  | 0 |  | 1.746 | 0 | 1.746 | [9 empty] | 1.746 | 0 | 1.746 | Здание в эксплуатации более 50 лет (год постройки 1950). Процент износа оборудования 100%, здания 100%. Здание: трещины в капитальных стенах; разрушены края плиты покрытия; следы протечек кровли, проседание фундамента. В трансформаторной подстанции находится маслонаполненное оборудование. Для надежного и безперебойного электроснабжения потребителей требуется замена на новое оборудование. От данной подстанции запитан частный сектор (район Запахомовский).
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-372 с переводом нагрузок | O |  | 2024 | 2024 |  | 0 | 7.727 | 0 | [5 empty] | 7.727 | 0.10449 | 1.0449 | 3.3959 | 3.1817 |  | 0 |  | 0 |  | 7.727 | 0 | 7.727 | [9 empty] | 7.727 | 0 | 7.727 | Здание в эксплуатации более 50 лет (год постройки 1972). Процент износа оборудования 100%, здания 100%. Здание: трещины в капитальных стенах; разрушение плиты покрытия; полы разрушены; подтопление помещений водой атмосферных осадков; следы протечек кровли, проседание фундамента; . В трансформаторной подстанции находится маслонаполненное оборудование. Для надежного и безперебойного электроснабжения потребителей требуется замена на новое оборудование От данной подстанции запитан: социально важные обьекты (школа №10, администрация), спорт зал и библиотека (район Северный).
| Установка КТП взамен существующей ТП-133 с переводом нагрузок | O |  | 2024 | 2024 |  | 0 | 3.318 | 0 | [5 empty] | 3.318 | 0.044868 | 0.44868 | 1.4582 | 1.3662 |  | 0 |  | 0 |  | 3.318 | 0 | 3.318 | [9 empty] | 3.318 | 0 | 3.318 | Здание в эксплуатации более 50 лет (год постройки 1963). Процент износа оборудования 100%, здания 100%. Здание: трещины в капитальных стенах; разрушение плиты покрытия; разрушения пола; следы протечек кровли, проседание фундамента. В трансформаторной подстанции находится маслонаполненное оборудование. Для надежного и безперебойного электроснабжения потребителей требуется замена на новое оборудование.. От данной подстанции запитаны: дом культуры, ЖКО, столовая и частный сектор (район Заволжье-2).
| Установка новой БКТП взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) | O |  | 2024 | 2024 |  | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0.13 | 1.3 | 4.225 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 0 | 6.5 | 0 | [8 empty] | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | исключить
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K-O |  | 2020 | 2024 |  | 19.7642 | 21.8417 | 4.447 | 19.7642 |  |  | 19.7642 |  | 21.8417 |  |  | 21.8417 |  |  | 19.7642 |  | 15.3172 |  | 17.3947 | 19.7642 | 21.8417 | 4.37 | 4.447 | 4.8917 |  | 3.5 | 3.654 | 3.5 | 4.408 | 3.5 | 4.518 | 19.7617 | 21.8417 | Пересчет стоимости объектов инвестиционной программы был произведен по УНЦ типовых технологических решений
[21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе: | [5 empty] | 8.604 | 32.923 | 0 | 8.604 | 0.17208 | 1.7208 | 5.5926 | 1.1185 | 32.923 | 0.48638 | 4.8638 | 15.8074 | 3.1615 |  | 8.604 |  | 8.604 |  | 32.923 | 8.604 | 32.923 |  |  | 8.604 |  |  | 13.993 | 0 | 3.799 | 0 | 6.527 | 8.604 | 32.923 | Реконструкция линий ВЛ6-0,4кВ добавлены в связи с полным износом и неудовлетворительным состоянием
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [5 empty] | 8.604 | 32.923 | 0 | 8.604 | 0.17208 | 1.7208 | 5.5926 | 1.1185 | 32.923 | 0.48638 | 4.8638 | 15.8074 | 3.1615 |  | 8.604 |  | 8.604 |  | 32.923 | 8.604 | 32.923 |  |  | 8.604 |  |  | 13.993 | 0 | 3.799 | 0 | 6.527 | 8.604 | 32.923
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L |  | 2021 | 2021 |  | 1.794 | 1.794 | 0 | 1.794 | 0.03588 | 0.3588 | 1.1661 | 0.23322 | 1.794 | 0.03588 | 0.3588 | 1.1661 | 0.23322 |  | 1.794 |  | 1.794 |  | 1.794 | 1.794 | 1.794 |  |  | 1.794 | [7 empty] | 1.794 | 1.794
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L |  | 2021 | 2021 |  | 5.147 | 5.147 | 0 | 5.147 | 0.10294 | 1.0294 | 3.3456 | 0.66911 | 5.147 | 0.10294 | 1.0294 | 3.3456 | 0.66911 |  | 5.147 |  | 5.147 |  | 5.147 | 5.147 | 5.147 |  |  | 5.147 | [7 empty] | 5.147 | 5.147
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L |  | 2021 | 2021 |  | 1.663 | 1.663 | 0 | 1.663 | 0.03326 | 0.3326 | 1.081 | 0.21619 | 1.663 | 0.03326 | 0.3326 | 1.081 | 0.21619 |  | 1.663 |  | 1.663 |  | 1.663 | 1.663 | 1.663 |  |  | 1.663 | [7 empty] | 1.663 | 1.663
| Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ используя метод ГНБ | M |  | 2022 | 2022 |  | 0 | 3.326 | 0 | [5 empty] | 3.326 | 0.06652 | 0.6652 | 2.1619 | 0.43238 |  | 0 |  | 0 |  | 3.326 | 0 | 3.326 | [5 empty] | 3.326 |  |  |  |  | 0 | 3.326 | Годы постройки с 1953 по 1972. Воздушные линии ВЛ-6,0 кВ и ВЛ-0,4 кВ расположены в районах: Запахомовский, Гагаринский, ГЭС-14 и Балобанова. Требуется замена деревянных опор на железобетонные опоры в связи с неудовлетворительным состоянием (недопустимое загнивание стоек, растрескивание), а также замена неизолированного провода (более одного соединения на один провод в 1 пролете) на самонесущий изолированный провод, который позволит снизить потери и повысить надежность и качество электроснабжения потребителей.
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП57 - ТП66 с заменой провода и опор | M |  | 2022 | 2022 |  | 0 | 2.525 | 0 | [5 empty] | 2.525 | 0.0505 | 0.505 | 1.6413 | 0.32825 |  | 0 |  | 0 |  | 2.525 | 0 | 2.525 | [5 empty] | 2.525 |  |  |  |  | 0 | 2.525
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-52 ф.3 ул.Телеграфная, ул.Нестерова, ул.Труда с заменой провода и опор | M |  | 2022 | 2022 |  | 0 | 2.747 | 0 | [5 empty] | 2.747 | 0.05494 | 0.5494 | 1.7855 | 0.35711 |  | 0 |  | 0 |  | 2.747 | 0 | 2.747 | [5 empty] | 2.747 |  |  |  |  | 0 | 2.747
| Реконструкция (дооборудование) ВЛ-0,4кВ ул.Ремонтная (вдоль ул.Труда от ТП52 до пересечения ул. Ремонтная и ул.Труда) | M |  | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.06 | 0 | [5 empty] | 0.06 | 0.0012 | 0.012 | 0.039 | 0.0078 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 | 0 | 0.06 | [5 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0 | 0.06
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-153,ф.3, ф4,ул.Верещагина с заменой провода и опор | M |  | 2022 | 2022 |  | 0 | 1.194 | 0 | [5 empty] | 1.194 | 0.02388 | 0.2388 | 0.7761 | 0.15522 |  | 0 |  | 0 |  | 1.194 | 0 | 1.194 | [5 empty] | 1.194 |  |  |  |  | 0 | 1.194
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-73 ф.1 с заменой провода и опор | M |  | 2022 | 2022 |  | 0 | 1.044 | 0 | [5 empty] | 1.044 | 0.02088 | 0.2088 | 0.6786 | 0.13572 |  | 0 |  | 0 |  | 1.044 | 0 | 1.044 | [5 empty] | 1.044 |  |  |  |  | 0 | 1.044
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-51 ф.16 с заменой опор | M |  | 2022 | 2022 |  | 0 | 1.847 | 0 | [5 empty] | 1.847 | 0.03694 | 0.3694 | 1.2006 | 0.24011 |  | 0 |  | 0 |  | 1.847 | 0 | 1.847 | [5 empty] | 1.847 |  |  |  |  | 0 | 1.847
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП112-ТП166 с заменой провода и опор | M |  | 2022 | 2022 |  | 0 | 1.25 | 0 | [5 empty] | 1.25 | 0.025 | 0.25 | 0.8125 | 0.1625 |  | 0 |  | 0 |  | 1.25 | 0 | 1.25 | [5 empty] | 1.25 |  |  |  |  | 0 | 1.25
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-131 ф.6 с заменой провода и опор | N |  | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.861 | 0 | [5 empty] | 0.861 | 0.01722 | 0.1722 | 0.55965 | 0.11193 |  | 0 |  | 0 |  | 0.861 | 0 | 0.861 | [7 empty] | 0.861 |  |  |  |  | Годы постройки с 1962 по 1995. Воздушные линии ВЛ-0,4кВ расположены в районах: Заволжье-1, Заволжье-2, Гагаринский, Скоморохова гора и Северный. Требуется замена деревянных опор на железобетонные опоры в связи с неудовлетворительным и частично аварийным состоянием (недопустимое загнивание стоек, растрескивание), а также замена неизолированного провода (более одного соединения на один провод в 1 пролете) на самонесущий изолированный провод, который позволит снизить потери и повысить надежность и качество электроснабжения потребителей.
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-133 ф.9 с заменой провода | N |  | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.561 | 0 | [5 empty] | 0.561 | 0.01122 | 0.1122 | 0.36465 | 0.07293 |  | 0 |  | 0 |  | 0.561 | 0 | 0.561 | [7 empty] | 0.561
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-77 ф.9 с заменой провода и опор | N |  | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.73 | 0 | [5 empty] | 0.73 | 0.0146 | 0.146 | 0.4745 | 0.0949 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73 | 0 | 0.73 | [7 empty] | 0.73
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 ф.4 с заменой провода и опор | N |  | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.964 | 0 | [5 empty] | 0.964 | 0.01928 | 0.1928 | 0.6266 | 0.12532 |  | 0 |  | 0 |  | 0.964 | 0 | 0.964 | [7 empty] | 0.964
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-366 ф.10 с заменой провода и опор | N |  | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.683 | 0 | [5 empty] | 0.683 | 0.01366 | 0.1366 | 0.44395 | 0.08879 |  | 0 |  | 0 |  | 0.683 | 0 | 0.683 | [7 empty] | 0.683
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-55 ф.11 с заменой провода и опор | O |  | 2024 | 2024 |  | 0 | 2.235 | 0 | [5 empty] | 2.235 | 0.0447 | 0.447 | 1.4527 | 0.29055 |  | 0 |  | 0 |  | 2.235 | 0 | 2.235 | [9 empty] | 2.235 |  |  | Годы постройки с 1965 по 1983. Воздушные линии ВЛ-0,4кВ расположены в районах:Гагаринский, Прибрежный и Запахомовский. Требуется замена деревянных опор на железобетонные опоры в связи с неудовлетворительным состоянием (недопустимое загнивание стоек, растрескивание), а также замена неизолированного провода (более одного соединения на один провод в 1 пролете) на самонесущий изолированный провод, который позволит снизить потери и повысить надежность и качество электроснабжения потребителей.
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-339 ф.12 с заменой провода и опор | O |  | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.489 | 0 | [5 empty] | 0.489 | 0.00978 | 0.0978 | 0.31785 | 0.06357 |  | 0 |  | 0 |  | 0.489 | 0 | 0.489 | [9 empty] | 0.489
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.5 с заменой провода и опор | O |  | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.965 | 0 | [5 empty] | 0.965 | 0.0193 | 0.193 | 0.62725 | 0.12545 |  | 0 |  | 0 |  | 0.965 | 0 | 0.965 | [9 empty] | 0.965
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-54 ф.2 с заменой провода и опор | O |  | 2024 | 2024 |  | 0 | 2.838 | 0 | [5 empty] | 2.838 | 0.05676 | 0.5676 | 1.8447 | 0.36894 |  | 0 |  | 0 |  | 2.838 | 0 | 2.838 | [9 empty] | 2.838
[21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего,в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [5 empty] | 5.0833 | 1.2708 | 1.271 | 5.0833 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 1.2708 | 0 | 0 | 1.2708 | 0 | 0 | 5.0833 |  | 3.8123 |  | -0.00016667 | 5.0833 | 1.2708 | 1.2708 | 1.271 | 0 |  | 1.2708 | 0 | 1.2708 |  | 1.2708 |  | 5.0833 | 1.2708 | Установка приборов учета исключена из инвестиционной программы на 2022-2024гг., т.к. данные затраты перенесены в Программу энергоэффективности и энергосбережения.
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | K-O |  | 2020 | 2024 |  | 5.0833 | 1.2708 | 1.271 | 5.0833 |  |  | 5.0833 |  | 1.2708 |  |  | 1.2708 |  |  | 5.0833 |  | 3.8123 |  | -0.00016667 | 5.0833 | 1.2708 | 1.2708 | 1.271 | 0 |  | 1.2708 | 0 | 1.2708 |  | 1.2708 |  | 5.0833 | 1.2708
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе: | [5 empty] | 44.98 | 56.57 | 12.77 | 44.98 | 0 | 0 | 0 | 44.98 | 56.57 | 0 | 0 | 0 | 56.57 | 0 | 44.98 |  | 32.21 |  | 43.8 | 44.98 | 56.57 | 12.65 | 12.77 | 10.93 |  | 6.2 | 12.09 | 8.7 | 10.3 | 6.5 | 10.6 | 44.98 | 56.57
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: | [5 empty] | 44.98 | 56.57 | 12.77 | 44.98 | 0 | 0 | 0 | 44.98 | 56.57 | 0 | 0 | 0 | 56.57 | 0 | 44.98 |  | 32.21 |  | 43.8 | 44.98 | 56.57 | 12.65 | 12.77 | 10.93 |  | 6.2 | 12.09 | 8.7 | 10.3 | 6.5 | 10.6 | 44.98 | 56.57 | Большая часть автопарка работает на предельном сроке износа. Для снижения затрат на содержание автотранспорта требуется обновление имеющегося парка автомобилей. Окупаемость достигается за счет экономии затрат на топливо, запасные части, материалы и ремонт.
| Приобретение крана-манипулятора | K |  | 2020 | 2020 |  | 1.95 | 1.95 | 5.6108 | 1.95 |  |  |  | 1.95 | 1.95 |  |  |  | 1.95 |  | 1.95 |  | -3.6608 |  | -3.6608 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 5.6108 | [8 empty] | 1.95 | 1.95
| Приобретение автоподъемника АПТ-17А | K |  | 2020 | 2020 |  | 5.2 | 5.2 | 2.9195 | 5.2 |  |  |  | 5.2 | 5.2 |  |  |  | 5.2 |  | 5.2 |  | 2.2805 |  | 2.2805 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 2.9195 | [8 empty] | 5.2 | 5.2
| Приобретение трактора на базе МТЗ (бара) ЭТЦ-2086 | K |  | 2020 | 2020 |  | 3 | 3 | 2.1673 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.83265 |  | 0.83265 | 3 | 3 | 3 | 2.1673 | [8 empty] | 3 | 3
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | K |  | 2020 | 2020 |  | 2.5 | 2.5 | 2.0723 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.42765 |  | 0.42765 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0723 | [8 empty] | 2.5 | 2.5
| Приобретение микроавтобуса | L |  | 2021 | 2021 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1
| Приобретение автоподъемника АП-22 | L |  | 2021 | 2021 |  | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 |  |  |  | 4.2 | 4.2 |  |  |  | 4.2 |  | 4.2 |  | 4.2 |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  | 4.2 | [7 empty] | 4.2 | 4.2
| Приобретение крана-манипулятора | L |  | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Приобретение экскаватора-погрузчика | L |  | 2021 | 2021 |  | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 |  |  |  | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 5.5 | [7 empty] | 5.5 | 5.5
| Приобретение оборудования (трассоискатель) | L |  | 2021 | 2021 |  | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.23 |  |  |  | 0.23 | 0.23 |  |  |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  | 0.23 | [7 empty] | 0.23 | 0.23
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | M |  | 2022 | 2022 |  | 2 | 2.6 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 2.6 |  |  |  | 2.6 |  | 2 |  | 2 |  | 2.6 | 2 | 2.6 |  |  |  |  | 2 | 2.6 |  |  |  |  | 2 | 2.6
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала Лада Гранта | M |  | 2022 | 2022 |  | 0.7 | 2.5 | 0 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 2.5 | 0.7 | 2.5 |  |  |  |  | 0.7 | 2.5 |  |  |  |  | 0.7 | 2.5
| Приобретение автоподъемник АП-18А | M |  | 2022 | 2022 |  | 3.5 | 6.2 | 0 | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 6.2 |  |  |  | 6.2 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 6.2 | 3.5 | 6.2 |  |  |  |  | 3.5 | 6.2 |  |  |  |  | 3.5 | 6.2
| Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей - 1 шт. | M |  | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.79 | 0 | [5 empty] | 0.79 |  |  |  | 0.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79 | 0 | 0.79 | [5 empty] | 0.79 | [6 empty] | 5. Появилась необходимость в приобретении прибора контроля высоковольтных выключателей. Прибор позволит безразборно контролировать масляные, элегазовые, вакуумные и электромагнитные выключатели, имеющие до 4-х разрывов на полюс, а также короткозамыкатели и отделители. Позволит снизить эксплуатационные затраты.
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N |  | 2023 | 2023 |  | 2 | 3.8 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 3.8 |  |  |  | 3.8 |  | 2 |  | 2 |  | 3.8 | 2 | 3.8 | [6 empty] | 2 | 3.8 |  |  | 2 | 3.8
| Приобретение автоподъемник АП-18А | N |  | 2023 | 2023 |  | 6 | 6.5 | 0 | 6 |  |  |  | 6 | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  | 6 |  | 6 |  | 6.5 | 6 | 6.5 | [6 empty] | 6 | 6.5 |  |  | 6 | 6.5
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала | N |  | 2023 | 2023 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0 | 0.7 | 0 | [6 empty] | 0.7 | 0 |  |  | 0.7 | 0
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O |  | 2024 | 2024 |  | 3 | 3.6 | 0 | 3 |  |  |  | 3 | 3.6 |  |  |  | 3.6 |  | 3 |  | 3 |  | 3.6 | 3 | 3.6 | [8 empty] | 3 | 3.6 | 3 | 3.6
| Приобретение автоподъемник АП-18А | O |  | 2024 | 2024 |  | 3.5 | 7 | 0 | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 7 |  |  |  | 7 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 7 | 3.5 | 7 | [8 empty] | 3.5 | 7 | 3.5 | 7
[21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: | [5 empty] | 48.6628 | 12.4538 | 0 | 48.6628 | 0.78206 | 11.8446 | 31.0828 | 4.9534 | 12.4538 | 0.086097 | 4.3206 | 7.6175 | 0.42963 | 0 | 48.6628 |  | 48.6628 |  | 12.4538 | 48.6628 | 12.4538 | 0 | 0 | 9.2128 |  | 0 | 0.702 | 5.7 | 1.125 | 1.25 | 1.414 | 16.1628 | 12.4538
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L |  | 2021 | 2021 |  | 3.1558 | 3.1558 | 0 | 3.1558 | 0.01 | 1.2623 | 1.8835 | 0 | 3.1558 | 0.01 | 1.2623 | 1.8835 | 0 |  | 3.1558 |  | 3.1558 |  | 3.1558 | 3.1558 | 3.1558 |  |  | 3.1558 | [7 empty] | 3.1558 | 3.1558
| Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L |  | 2021 | 2021 |  | 3.4542 | 3.4542 | 0 | 3.4542 | 0.01 | 1.3817 | 2.0625 | 0 | 3.4542 | 0.01 | 1.3817 | 2.0625 | 0 |  | 3.4542 |  | 3.4542 |  | 3.4542 | 3.4542 | 3.4542 |  |  | 3.4542 | [7 empty] | 3.4542 | 3.4542
| Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | L |  | 2021 | 2021 |  | 1.107 | 1.107 | 0 | 1.107 | 0.02214 | 0.2214 | 0.71955 | 0.14391 | 1.107 | 0.02214 | 0.2214 | 0.71955 | 0.14391 |  | 1.107 |  | 1.107 |  | 1.107 | 1.107 | 1.107 |  |  | 1.107 | [7 empty] | 1.107 | 1.107
| Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L |  | 2021 | 2021 |  | 1.4958 | 1.4958 | 0 | 1.4958 | 0.029917 | 0.29917 | 0.97229 | 0.19446 | 1.4958 | 0.029917 | 0.29917 | 0.97229 | 0.19446 |  | 1.4958 |  | 1.4958 |  | 1.4958 | 1.4958 | 1.4958 |  |  | 1.4958 | [7 empty] | 0 | 1.4958
| Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-новая по ул.Б.Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114) | M |  | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.702 | 0 | [5 empty] | 0.702 | 0.01404 | 0.1404 | 0.4563 | 0.09126 |  | 0 |  | 0 |  | 0.702 | 0 | 0.702 | [5 empty] | 0.702 |  |  |  |  | 0 | 0.702 | В связи с установкой новой КТП в районе Заволжье-1 (устанавливается в рамках инвестиционной программы 2021г.) требуется строительство воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП-новая по ул.Б.Вонговская для перераспределения нагрузок (с ТП-115 на новую ТП).
| Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в сущ. КЛ-6кВ ТП-340-РП-25 ф.2514 | N |  | 2023 | 2023 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 | Перенесено на 2025г.
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N |  | 2023 | 2023 |  | 0.7 | 1.125 | 0 | 0.7 | 0 | 0.28 | 0.42 | 0 | 1.125 | 0 | 0.45 | 0.675 | 0 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 1.125 | 0.7 | 1.125 | [6 empty] | 0.7 | 1.125 |  |  | 0.7 | 1.125 | Пересчет стоимости объектов инвестиционной программы был произведен по УНЦ типовых технологических решений, размещение КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую не было учтено перехода кабельной линии методом ГНБ.
| Строительство КТП в районе "Прибрежный", для перевода нагрузок с ТП-Свобода | N |  | 2023 | 2023 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.06 | 0.6 | 1.95 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 0 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 |  |  | 3 | 0 | Перенесено на 2025г.
| Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | O |  | 2024 | 2024 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | Перенесено на 2026г.
| Размещение КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O |  | 2024 | 2024 |  | 0.75 | 1.414 | 0 | 0.75 | 0 | 0.3 | 0.45 | 0 | 1.414 | 0 | 0.5656 | 0.8484 | 0 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 1.414 | 0.75 | 1.414 | [8 empty] | 0.75 | 1.414 | 0.75 | 1.414 | Для обеспечения надежного электроснабжения Центрального района.

## 4
[33 empty] | Приложение № 4 | [57 empty] | Приложение № 4
[33 empty] | к приказу Минэнерго России | [57 empty] | к приказу Минэнерго России
[33 empty] | от «05» мая 2016 г. №380 | [57 empty] | от «05» мая 2016 г. №380
Форма 4. План ввода основных средств 2020-2024 годы
"Развитие электроснабжения в г. Рыбинск Ярославской области"
Инвестиционная программа___Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"___________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №359 от 28.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год (N-1) | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [84 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[19 empty] | 2020 год | [14 empty] | 2021 год | [13 empty] | 2022 год | [13 empty] | 2023 год | [13 empty] | 2024 год | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План | [7 empty] | Факт | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Другое | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 7.7.1 | 7.7.2 | 7.7.3 | 7.7.4 | 7.7.5 | 7.7.6 | 7.7.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 299.0478 | 356.7077 | [15 empty] | 61.3283 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 61.608 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 138 |  | 67.8573 | 7.36 | 0 | 5.196 | 0 | 11 | 0 | [7 empty] | 53.6708 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 68.433 | 7.23 | 0 | 6.49 | 0 | 14 | 0 | 59.1708 | 6.6 | 0 | 0.8 | 0 | 126 | 0 | 82.815 | 7.4 | 0 | 2.545 | 0 | 15 | 0 | 57.0208 | 7.76 | 0 | 0.6 | 0 | 121 | 0 | 76.274 | 9.46 | 0 | 3.945 | 0 | 16 | 0 | 299.0482 | 35.23 | 0 | 6.596 | 0 | 525 | 0 | 356.7077 | 38.47 | 0 | 18.176 | 0 | 194
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 6.39 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 |  | 0 | [6 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 |  | 0 | [6 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего |  | 250.385 | 337.8638 | [15 empty] | 61.3283 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 61.608 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 58.6445 | 6.96 | 0 | 3.02 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6708 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 65.601 | 5.23 | 0 | 6.13 | 0 | 9 | 0 | 53.4708 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 79.56 | 5.4 | 0 | 2.295 | 0 | 10 | 0 | 55.7708 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 72.73 | 7.46 | 0 | 3.595 | 0 | 11 | 0 | 282.8853 | 34.43 | 0 | 3.02 | 0 | 525 | 0 | 337.8638 | 32.07 | 0 | 15.04 | 0 | 179
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего |  | 48.6628 | 12.4538 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.2128 | 0.4 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 |  | 5.7 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  | 1.25 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |  | 16.1628 | 0.8 | 0 | 3.576 | 0 | 0 |  | 12.4538 | 0.4 | 0 | 3.136 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: |  | 0 | 6.39 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. |  | 0 | 6.39 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15
| Реконструкция в рамках технологических присоединений |  | 0 | 6.39 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15
|  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 250.385 | 337.8638 | [15 empty] | 61.3283 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 61.608 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 58.6445 | 6.96 | 0 | 3.02 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6708 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 65.601 | 5.23 | 0 | 6.13 | 0 | 9 | 0 | 53.4708 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 79.56 | 5.4 | 0 | 2.295 | 0 | 10 | 0 | 55.7708 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 72.73 | 7.46 | 0 | 3.595 | 0 | 11 | 0 | 282.8853 | 34.43 | 0 | 3.02 | 0 | 525 | 0 | 337.8638 | 32.07 | 0 | 15.04 | 0 | 179
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. |  | 200.3217 | 247.1 | [15 empty] | 47.4075 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47.567 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 39.1105 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [7 empty] | 46.2 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 39.518 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 43.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65.461 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 48 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.603 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 224.218 | 34.43 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 247.1 | 32.07 | 0 | 0 | 0 | 51
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. |  | 200.3217 | 247.1 | [15 empty] | 47.4075 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47.567 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 39.1105 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [7 empty] | 46.2 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 39.518 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 43.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65.461 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 48 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.603 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 224.218 | 34.43 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 247.1 | 32.07 | 0 | 0 | 0 | 51
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K | 7.7392 | 7.7392 | [15 empty] | 7.7392 | 1.26 | [6 empty] | 7.737 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 7.7392 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.7392 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РП-19 | K | 18.2067 | 18.2067 | [15 empty] | 18.2067 | 0 | [6 empty] | 18.205 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 18.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K | 1.1067 | 1.1067 | [15 empty] | 1.1067 | 0.8 | [6 empty] | 1.142 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 1.1067 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1067 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K | 1.2 | 1.2 | [15 empty] | 1.2 | 0 | [6 empty] | 1.213 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K | 6.285 | 6.285 | [15 empty] | 6.285 | 0.8 | [6 empty] | 6.284 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 6.285 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.285 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K | 8.5 | 8.5 | [15 empty] | 8.5 | 0 | [6 empty] | 8.539 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L | 6.6402 | 6.6402 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 6.6402 | 0.8 | [54 empty] | 6.6402 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6402 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L | 6.745 | 6.745 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 6.745 | 0.8 | [54 empty] | 6.745 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.745 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L | 18.1817 | 18.1817 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 18.1817 | 0 | [54 empty] | 18.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L | 1.294 | 1.294 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 1.294 | 0.25 | [54 empty] | 1.294 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.294 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L | 1.358 | 1.358 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 1.358 | 0.4 | [54 empty] | 1.358 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.358 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | M | 6.5 | 0 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 6.5 | 0.8 | [5 empty] | 0 | 0 | [33 empty] | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования ТП-14 | M | 3.5 | 0 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 3.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [33 empty] | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | M | 11 | 0 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 11 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [33 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РП-3 с переводом нагрузок | M | 12 | 20.214 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 12 | 0 | [5 empty] | 20.214 | 0 | [33 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-115 с переводом нагрузок | M | 2 | 2.958 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 2 | 0.63 | [5 empty] | 2.958 | 0.63 | [33 empty] | 2 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.958 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-118 с переводом нагрузок | M | 2 | 1.669 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 2 | 0.4 | [5 empty] | 1.669 | 0.4 | [33 empty] | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.669 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок | M | 0 | 1.459 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1.459 | 0.4 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.459 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M | 2 | 0 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 2 | 0.8 | [5 empty] | 0 | 0 | [33 empty] | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузок | M | 2.5 | 7.636 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 2.5 | 0 | [5 empty] | 7.636 | 0 | [33 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок | M | 1.2 | 0.892 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 1.2 | 0.25 | [5 empty] | 0.892 | 0.25 | [33 empty] | 1.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.892 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок | M | 0 | 1.036 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1.036 | 0.25 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.036 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок | N | 2 | 1.9 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [27 empty] | 2 | 0.4 | [5 empty] | 1.9 | 0.4 | [19 empty] | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 | N | 10 | 0 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [27 empty] | 10 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок | N | 0 | 17.449 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 17.449 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок | N | 5 | 6.962 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [27 empty] | 5 | 0 | [5 empty] | 6.962 | 0 | [19 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок | N | 6.5 | 0 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [27 empty] | 6.5 | 0.8 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N | 10 | 18.427 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [27 empty] | 10 | 0 | [5 empty] | 18.427 | 0 | [19 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-375 с переводом нагрузок | N | 6.5 | 6.645 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [27 empty] | 6.5 | 0.8 | [5 empty] | 6.645 | 0.8 | [19 empty] | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.645 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №2 ГПП-1 | N | 0 | 9.67 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 9.67 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-116 | O | 2 | 0 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O | 10 | 17.214 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 10 | [6 empty] | 17.214 | 0 | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-11 | O | 6.5 | 0 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 6.5 | 0.8 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка новой БКТП взамен существующей РП-4 | O | 6.5 | 0 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 6.5 | 0.8 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок | O | 6.5 | 3.252 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 6.5 | 0.8 | [5 empty] | 3.252 | 0.8 | [5 empty] | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.252 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена РУ-6 кВ ТП-25 с переводом нагрузок | O | 6.5 | 1.191 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 6.5 | 0.8 | [5 empty] | 1.191 | 0 | [5 empty] | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-334 с переводом нагрузок | O | 0 | 6.964 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 6.964 | 0.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.964 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | O | 0 | 9.673 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 9.673 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | O | 0 | 1.746 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 1.746 | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.746 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-372 с переводом нагрузок | O | 0 | 7.727 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 7.727 | 0.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.727 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-133 с переводом нагрузок | O | 0 | 3.318 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 3.318 | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.318 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка новой БКТП взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) | O | 6.5 | 0 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 6.5 | 0.8 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K-O | 19.7642 | 21.8417 | [15 empty] | 4.37 | 4.16 |  |  |  | 10 |  |  | 4.447 | 4,16 |  |  |  | 10 |  | 4.8917 | 4.71 |  |  |  | 11 | [8 empty] | 3.5 | 3.61 |  |  |  | 9 |  | 3.654 | 3.3 |  |  |  | 9 |  | 3.5 | 4.2 |  |  |  | 10 |  | 4.408 | 4.2 |  |  |  | 10 |  | 3.5 | 3.76 |  |  |  | 9 |  | 4.518 | 4.16 |  |  |  | 11 |  | 19.7617 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 21.8417 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 51
[91 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе: |  | 8.604 | 32.923 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.604 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.993 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.799 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.527 | 0 | 0 | 3.595 | 0 | 0 | 0 | 8.604 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 |  | 32.923 | 0 | 0 | 15.04 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 8.604 | 32.923 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.604 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.993 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.799 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.527 | 0 | 0 | 3.595 | 0 | 0 | 0 | 8.604 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 32.923 | 0 | 0 | 15.04 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L | 1.794 | 1.794 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 1.794 |  |  | 0.53 | [52 empty] | 1.794 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 |  | 1.794 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L | 5.147 | 5.147 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 5.147 |  |  | 1.5 | [52 empty] | 5.147 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  | 5.147 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L | 1.663 | 1.663 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 1.663 |  |  | 0.99 | [52 empty] | 1.663 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 |  | 1.663 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
| Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ используя метод ГНБ | M | 0 | 3.326 | [51 empty] | 3.326 |  |  | 0.47 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.326 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП57 - ТП66 с заменой провода и опор | M | 0 | 2.525 | [51 empty] | 2.525 |  |  | 0.75 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.525 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-52 ф.3 ул.Телеграфная, ул.Нестерова, ул.Труда с заменой провода и опор | M | 0 | 2.747 | [51 empty] | 2.747 |  |  | 1.49 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.747 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0
| Реконструкция (дооборудование) ВЛ-0,4кВ ул.Ремонтная (вдоль ул.Труда от ТП52 до пересечения ул. Ремонтная и ул.Труда) | M | 0 | 0.06 | [51 empty] | 0.06 |  |  | 0.35 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.06 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-153,ф.3, ф4,ул.Верещагина с заменой провода и опор | M | 0 | 1.194 | [51 empty] | 1.194 |  |  | 0.65 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.194 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-73 ф.1 с заменой провода и опор | M | 0 | 1.044 | [51 empty] | 1.044 |  |  | 0.6 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.044 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-51 ф.16 с заменой опор | M | 0 | 1.847 | [51 empty] | 1.847 |  |  | 1.28 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.847 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП112-ТП166 с заменой провода и опор | M | 0 | 1.25 | [51 empty] | 1.25 |  |  | 0.54 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.25 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-131 ф.6 с заменой провода и опор | N | 0 | 0.861 | [65 empty] | 0.861 |  |  | 0.495 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.861 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-133 ф.9 с заменой провода | N | 0 | 0.561 | [65 empty] | 0.561 |  |  | 0.5 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.561 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-77 ф.9 с заменой провода и опор | N | 0 | 0.73 | [65 empty] | 0.73 |  |  | 0.4 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.73 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 ф.4 с заменой провода и опор | N | 0 | 0.964 | [65 empty] | 0.964 |  |  | 0.55 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.964 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-366 ф.10 с заменой провода и опор | N | 0 | 0.683 | [65 empty] | 0.683 |  |  | 0.35 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.683 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-55 ф.11 с заменой провода и опор | O | 0 | 2.235 | [79 empty] | 2.235 |  |  | 1.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.235 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-339 ф.12 с заменой провода и опор | O | 0 | 0.489 | [79 empty] | 0.489 |  |  | 0.275 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.489 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.5 с заменой провода и опор | O | 0 | 0.965 | [79 empty] | 0.965 |  |  | 0.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.965 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-54 ф.2 с заменой провода и опор | O | 0 | 2.838 | [79 empty] | 2.838 |  |  | 1.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.838 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
[91 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего,в том числе: |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0,000 | [13 empty] | 0,000 | [13 empty] | 0,000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 5.0833 | 1.2708 | [15 empty] | 1.2708 |  |  |  |  | 128 |  |  | 1.271 |  |  |  |  | 128 | [15 empty] | 1.2708 |  |  |  |  | 120 | [8 empty] | 1.2708 |  |  |  |  | 116 | [8 empty] | 1.2708 |  |  |  |  | 112 | [8 empty] | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 |  | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | K-O | 5.0833 | 1.2708 | [15 empty] | 1.2708 |  |  |  |  | 128 |  |  | 1.271 |  |  |  |  | 128 | [15 empty] | 1.2708 |  |  |  |  | 120 | [8 empty] | 1.2708 |  |  |  |  | 116 | [8 empty] | 1.2708 |  |  |  |  | 112 | [8 empty] | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 |  | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе: |  | 44.98 | 56.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего. |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: |  | 44.98 | 56.57 | [15 empty] | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение крана-манипулятора | K | 1.95 | 1.95 | [15 empty] | 1.95 | [7 empty] | 5.6108 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение автоподъемника АПТ-17А | K | 5.2 | 5.2 | [15 empty] | 5.2 | [7 empty] | 2.9195 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение трактора на базе МТЗ (бара) ЭТЦ-2086 | K | 3 | 3 | [15 empty] | 3 | [7 empty] | 2.1673 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | K | 2.5 | 2.5 | [15 empty] | 2.5 | [7 empty] | 2.0723 | [6 empty] | 0 | [55 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение микроавтобуса | L | 1 | 1 | [30 empty] | 1 | [55 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение автоподъемника АП-22 | L | 4.2 | 4.2 | [30 empty] | 4.2 | [55 empty] | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение крана-манипулятора | L | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение экскаватора-погрузчика | L | 5.5 | 5.5 | [30 empty] | 5.5 | [55 empty] | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение оборудования (трассоискатель) | L | 0.23 | 0.23 | [30 empty] | 0.23 | [55 empty] | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | M | 2 | 2.6 | [44 empty] | 2 | [6 empty] | 2.6 | [34 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала Лада Гранта | M | 0.7 | 2.5 | [44 empty] | 0.7 | [6 empty] | 2.5 | [34 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение автоподъемник АП-18А | M | 3.5 | 6.2 | [44 empty] | 3.5 | [6 empty] | 6.2 | [34 empty] | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей - 1 шт. | M | 0 | 0.79 | [51 empty] | 0.79 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N | 2 | 3.8 | [58 empty] | 2 | [6 empty] | 3.8 | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение автоподъемник АП-18А | N | 6 | 6.5 | [58 empty] | 6 | [6 empty] | 6.5 | [20 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала | N | 0.7 | 0 | [58 empty] | 0.7 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O | 3 | 3.6 | [72 empty] | 3 | [6 empty] | 3.6 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение автоподъемник АП-18А | O | 3.5 | 7 | [72 empty] | 3.5 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[91 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего. |  | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: |  | 48.6628 | 12.4538 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2128 | 0.4 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 16.1628 | 0.8 | 0 | 3.576 | 0 | 0 |  | 12.4538 | 0.4 | 0 | 3.136 | 0 | 0
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L | 3.1558 | 3.1558 | [30 empty] | 3.1558 |  |  | 1 | [52 empty] | 3.1558 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 3.1558 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L | 3.4542 | 3.4542 | [30 empty] | 3.4542 |  |  | 0.526 | [52 empty] | 3.4542 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 |  | 3.4542 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0
| Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | L | 1.107 | 1.107 | [30 empty] | 1.107 | 0.4 | [54 empty] | 1.107 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.107 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L | 1.4958 | 1.4958 | [30 empty] | 1.4958 |  |  | 0.65 | [52 empty] | 1.4958 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 |  | 1.4958 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-новая по ул.Б.Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114) | M | 0 | 0.702 | [51 empty] | 0.702 |  |  | 0.36 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.702 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в сущ. КЛ-6кВ ТП-340-РП-25 ф.2514 | N | 2 | 0 | [58 empty] | 2 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N | 0.7 | 1.125 | [58 empty] | 0.7 |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.125 |  |  | 0.25 | [17 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  | 1.125 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе "Прибрежный", для перевода нагрузок с ТП-Свобода | N | 3 | 0 | [58 empty] | 3 | 0.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | O | 0.5 | 0 | [72 empty] | 0.5 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Размещение КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O | 0.75 | 1.414 | [72 empty] | 0.75 |  |  | 0.35 |  |  |  | 1.414 |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |  | 1.414 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0

## 5.20 (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2020
"Развитие электроснабжения в г. Рыбинск Ярославской области"
Инвестиционная программа___Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"____________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №440д от 30.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2020 год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план за 2020 год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Количетсво абонентов
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0.31771 |  |  |  |  | 32 |  | 0.31771 |  |  |  |  | 32 |  | 5.8177 | 0 |  |  |  | 32 |  | 43.3552 | 2.86 |  |  |  | 32 |  | 49.8083 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 128
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего |  |  | 0.31771 |  |  |  |  | 32 |  | 0.31771 |  |  |  |  | 32 |  | 5.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 43.3552 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 49.8083 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 128
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 0.31771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 0.31771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 5.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 43.3552 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 49.8083 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 128
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. | [16 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 43.0375 | 2.86 | [5 empty] | 43.0375 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. | [16 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 43.0375 | 2.86 | [5 empty] | 43.0375 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K | [22 empty] | 7.7392 | 1.26 | [5 empty] | 7.7392 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РП-19 | K | [22 empty] | 18.2067 | 0 | [5 empty] | 18.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K | [22 empty] | 1.1067 | 0.8 | [5 empty] | 1.1067 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K | [22 empty] | 1.2 | 0 | [5 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K | [22 empty] | 6.285 | 0.8 | [5 empty] | 6.285 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K | [22 empty] | 8.5 | 0 | [5 empty] | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K | [15 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе: | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего,в том числе: | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 0.31771 |  |  |  |  | 32 |  | 0.31771 |  |  |  |  | 32 |  | 0.31771 |  |  |  |  | 32 |  | 0.31771 |  |  |  |  | 32 |  | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ |  |  | 0.31771 |  |  |  |  | 32 |  | 0.31771 |  |  |  |  | 32 |  | 0.31771 |  |  |  |  | 32 |  | 0.31771 |  |  |  |  | 32 |  | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе: | [16 empty] | 5.5 | [13 empty] | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: | [16 empty] | 5.5 | [13 empty] | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение крана-манипулятора | K | [15 empty] | 3 | [13 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение автоподъемника АПТ-17А | K | [15 empty] | 2.5 | [13 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение трактора на базе МТЗ (бара) ЭТЦ-2086 | K | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | K | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5.21 (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2021
"Развитие электроснабжения в г. Рыбинск Ярославской области"
Инвестиционная программа___Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"____________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №359 от 28.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2021 год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план за 2021 год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Количетсво абонентов
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0 | [6 empty] | 3.5 | [6 empty] | 16.162 | 6.37 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 2.25 | [5 empty] | #REF! | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего |  |  | 0 | [6 empty] | 3.5 | [6 empty] | 9.962 | 5.97 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 6.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 6.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.962 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. | [16 empty] | 9.962 | 0 | [5 empty] | #REF! | 2.25 | [5 empty] | #REF! | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. | [16 empty] | 9.962 | 0 | [5 empty] | #REF! | 2.25 | [5 empty] | #REF! | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L | [22 empty] | #REF! | 0.8 | [5 empty] | #REF! | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L | [22 empty] | 6.6402 | 0.8 | [5 empty] | 6.6402 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L | [22 empty] | 6.745 | 0 | [5 empty] | 6.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L | [22 empty] | 18.1817 | 0.25 | [5 empty] | 18.1817 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L | [22 empty] | #REF! | 0.4 | [5 empty] | #REF! | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L | [15 empty] | 1.358 | 0 | [12 empty] | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L | [15 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L | [15 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | L | [15 empty] | 8.604 | 5.97 | [12 empty] | 8.604 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе: | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего,в том числе: | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе: | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение микроавтобуса | L | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение автоподъемника АП-22 | L | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение экскаватора-погрузчика | L | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение оборудования (трассоискатель) | L | [8 empty] | 3.5 | [20 empty] | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: | [16 empty] | 6.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 6.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L | [15 empty] | 2 |  |  | 0 | [10 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L | [15 empty] | 0.7 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | L | [15 empty] | 3 | 0.4 | [12 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L | [15 empty] | 0.5 | [13 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5.22
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2022
"Развитие электроснабжения в г. Рыбинск Ярославской области"
Инвестиционная программа___Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"____________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №359 от 28.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2022 год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план за 2022 год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Количетсво абонентов
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 30.439 | 3.3 | 0 | 6.49 |  | 9 |  | 37.994 | 3.93 |  |  |  | 5 |  | 68.433 | 7.23 | 0 | 6.49 | 0 | 14
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 |  | 2.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 29.737 | 3.3 | 0 | 6.13 | 0 | 9 | 0 | 35.864 | 1.93 | 0 | 0 | 0 |  |  | 65.601 | 5.23 | 0 | 6.13 | 0 | 9
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.702 |  |  | 0.36 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.702 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: | [23 empty] | 2.13 | 2 | [5 empty] | 2.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. | [23 empty] | 2.13 | 2 | [5 empty] | 2.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция в рамках технологических присоединений | [23 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 |  | 2.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.737 | 3.3 | 0 | 6.13 | 0 | 9 |  | 35.864 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.601 | 5.23 | 0 | 6.13 | 0 | 9
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. | [16 empty] | 3.654 | 3.3 |  | 6.13 |  |  |  | 35.864 | 1.93 | [5 empty] | 39.518 | 5.23 | 0 | 6.13 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. | [16 empty] | 3.654 | 3.3 |  | 6.13 |  |  |  | 35.864 | 1.93 | [5 empty] | 39.518 | 5.23 | 0 | 6.13 | 0 | 0
| Замена оборудования РП-3 с переводом нагрузок | M | [18 empty] | 0.47 |  |  |  | 20.214 | 0 | [5 empty] | 20.214 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-115 с переводом нагрузок | M | [18 empty] | 0.75 |  |  |  | 2.958 | 0.63 | [5 empty] | 2.958 | 0.63 | 0 | 0.75 | 0 | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-118 с переводом нагрузок | M | [18 empty] | 1.49 |  |  |  | 1.669 | 0.4 | [5 empty] | 1.669 | 0.4 | 0 | 1.49 | 0 | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок | M | [18 empty] | 0.35 |  |  |  | 1.459 | 0.4 | [5 empty] | 1.459 | 0.4 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M | [18 empty] | 0.65 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
| Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузок | M | [18 empty] | 0.6 |  |  |  | 7.636 | 0 | [5 empty] | 7.636 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
| Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок | M | [18 empty] | 1.28 |  |  |  | 0.892 | 0.25 | [5 empty] | 0.892 | 0.25 | 0 | 1.28 | 0 | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок | M | [18 empty] | 0.54 |  |  |  | 1.036 | 0.25 | [5 empty] | 1.036 | 0.25 | 0 | 0.54 | 0 | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M | [15 empty] | 3.654 | 3.3 |  |  |  | 9 | [8 empty] | 3.654 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 9
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе: | [16 empty] | 13.993 | [13 empty] | 13.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [16 empty] | 13.993 | [13 empty] | 13.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ используя метод ГНБ | M | [15 empty] | 3.326 | [13 empty] | 3.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП57 - ТП66 с заменой провода и опор | M | [15 empty] | 2.525 | [13 empty] | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-52 ф.3 ул.Телеграфная, ул.Нестерова, ул.Труда с заменой провода и опор | M | [15 empty] | 2.747 | [13 empty] | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция (дооборудование) ВЛ-0,4кВ ул.Ремонтная (вдоль ул.Труда от ТП52 до пересечения ул. Ремонтная и ул.Труда) | M | [15 empty] | 0.06 | [13 empty] | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-153,ф.3, ф4,ул.Верещагина с заменой провода и опор | M | [15 empty] | 1.194 | [13 empty] | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-73 ф.1 с заменой провода и опор | M | [15 empty] | 1.044 | [13 empty] | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-51 ф.16 с заменой опор | M | [15 empty] | 1.847 | [13 empty] | 1.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП112-ТП166 с заменой провода и опор | M | [15 empty] | 1.25 | [13 empty] | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего,в том числе: | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе: | [16 empty] | 12.09 | [13 empty] | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: | [16 empty] | 12.09 | [13 empty] | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | M | [15 empty] | 2.6 | [13 empty] | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала Лада Гранта | M | [15 empty] | 2.5 | [13 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение автоподъемник АП-18А | M | [15 empty] | 6.2 | [13 empty] | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей - 1 шт. | M | [15 empty] | 0.79 | [13 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: | [16 empty] | 0.702 |  |  | 0.36 | [10 empty] | 0.702 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-новая по ул.Б.Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114) | M | [15 empty] | 0.702 |  |  | 0.36 | [10 empty] | 0.702 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0

## 5.23
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2023
"Развитие электроснабжения в г. Рыбинск Ярославской области"
Инвестиционная программа___Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"____________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №359 от 28.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2023 год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план за 2023 год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Количетсво абонентов
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 19.632 | 4.2 | 0 | 2.545 | 0 | 10 |  | 63.183 | 3.2 |  |  |  | 5 |  | 82.815 | 7.4 | 0 | 2.545 | 0 | 15
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 |  | 2.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 18.507 | 4.2 | 0 | 2.295 | 0 | 10 | 0 | 61.053 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.56 | 5.4 | 0 | 2.295 | 0 | 10
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.125 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.125 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: | [23 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 |  | 2.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. | [23 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 |  | 2.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
| Реконструкция в рамках технологических присоединений | [23 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 |  | 2.13
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.507 | 4.2 | 0 | 2.295 | 0 | 10 |  | 61.053 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.56 | 5.4 | 0 | 2.295 | 0 | 10
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. | [16 empty] | 4.408 | 4.2 | [5 empty] | 61.053 | 1.2 | [5 empty] | 65.461 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. | [16 empty] | 4.408 | 4.2 | [5 empty] | 61.053 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.461 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок | N | [22 empty] | 1.9 | 0.4 | [5 empty] | 1.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок | N | [22 empty] | 17.449 | 0 | [5 empty] | 17.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок | N | [22 empty] | 6.962 | 0 | [5 empty] | 6.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N | [22 empty] | 18.427 | 0 | [5 empty] | 18.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-375 с переводом нагрузок | [23 empty] | 6.645 | 0.8
| Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №2 ГПП-1 | [23 empty] | 9.67 | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | N | [15 empty] | 4.408 | 4.2 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 4.408 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 10
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе: | [16 empty] | 3.799 |  |  | 2.295 | [10 empty] | 3.799 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [16 empty] | 3.799 |  |  | 2.295 | [10 empty] | 3.799 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-131 ф.6 с заменой провода и опор | N | [15 empty] | 0.861 |  |  | 0.495
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-133 ф.9 с заменой провода | N | [15 empty] | 0.561 |  |  | 0.5
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-77 ф.9 с заменой провода и опор | N | [15 empty] | 0.73 |  |  | 0.4
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 ф.4 с заменой провода и опор | N | [15 empty] | 0.964 |  |  | 0.55
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-366 ф.10 с заменой провода и опор | N | [15 empty] | 0.683 |  |  | 0.35
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего,в том числе: | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе: | [16 empty] | 10.3 | [13 empty] | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: | [16 empty] | 10.3 | [13 empty] | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N | [15 empty] | 3.8 | [13 empty] | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение автоподъемник АП-18А | N | [15 empty] | 6.5 | [13 empty] | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: | [16 empty] | 1.125 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.125 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N | [15 empty] | 1.125 |  |  | 0.25 | [10 empty] | 1.125 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0

## 5.24
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2024
"Развитие электроснабжения в г. Рыбинск Ярославской области"
Инвестиционная программа___Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"____________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №359 от 28.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2024 год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план за 2024 год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Количетсво абонентов
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 23.059 | 4.16 | 0 | 3.945 | 0 | 11 | 0 | 53.215 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 76.274 | 9.46 | 0 | 3.945 | 0 | 16
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 |  | 2.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 21.645 | 4.16 | 0 | 3.595 | 0 | 11 | 0 | 51.085 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 72.73 | 7.46 | 0 | 3.595 | 0 | 11
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.414 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.414 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: | [23 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 |  | 2.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. | [23 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5 |  | 2.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
| Реконструкция в рамках технологических присоединений | [23 empty] | 2.13 | 2 |  |  |  | 5
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.645 | 4.16 | 0 | 3.595 | 0 | 0 |  | 51.085 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72.73 | 7.46 | 0 | 3.595 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. | [16 empty] | 4.518 | 4.16 | [5 empty] | 51.085 | 3.3 | [5 empty] | 55.603 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. | [23 empty] | 0,000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. | [16 empty] | 4.518 | 4.16 | [5 empty] | 51.085 | 3.3 | [5 empty] | 55.603 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O | [22 empty] | 17.214 | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок | O | [22 empty] | 3.252 | 0.8
| Замена РУ-6 кВ ТП-25 с переводом нагрузок | O | [22 empty] | 1.191 | 0
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-334 с переводом нагрузок | O | [22 empty] | 6.964 | 0.8
| Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | O | [22 empty] | 9.673 | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | O | [22 empty] | 1.746 | 0.4
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-372 с переводом нагрузок | O | [22 empty] | 7.727 | 0.8
| Установка КТП взамен существующей ТП-133 с переводом нагрузок | O | [22 empty] | 3.318 | 0.5
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | O | [15 empty] | 4.518 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 11 | [8 empty] | 4.518 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 11
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе: | [16 empty] | 6.527 |  |  | 3.595 | [10 empty] | 6.527 | 0 | 0 | 3.595 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [16 empty] | 6.527 |  |  | 3.595 | [10 empty] | 6.527 | 0 | 0 | 3.595 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-55 ф.11 с заменой провода и опор | O | [15 empty] | 2.235 |  |  | 1.25
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-339 ф.12 с заменой провода и опор | O | [15 empty] | 0.489 |  |  | 0.275
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.5 с заменой провода и опор | O | [15 empty] | 0.965 |  |  | 0.52
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-54 ф.2 с заменой провода и опор | O | [15 empty] | 2.838 |  |  | 1.55
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего,в том числе: | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе: | [16 empty] | 10.6 | [13 empty] | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: | [16 empty] | 10.6 | [13 empty] | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O | [15 empty] | 3.6 | [13 empty] | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение автоподъемник АП-18А | O | [15 empty] | 7 | [13 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: | [16 empty] | 1.414 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.414 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Размещение КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O | [15 empty] | 1.414 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0

## 6
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы на 2020-2024 годы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
"Развитие электроснабжения в г. Рыбинск Ярославской области"
Инвестиционная программа___Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №359 от 28.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год (N-1) | [11 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[15 empty] | год 2020 | [11 empty] | год 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
|  |  | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Млн. руб. | Квартал | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб. | Квартал | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб. | Квартал | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб. | Квартал | МВ×А | Мвар | км КЛ4) | МВт | Млн. руб. | Квартал | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб. | Квартал | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб. | Квартал | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб. | Квартал | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб. | Квартал | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб. | Квартал | МВ×А | Мвар | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [13 empty] | 1-4 | 7.02 | 0 | 0 |  | 61.3283 | 1-4 | 4.16 |  |  |  | 61.608 | 1-4 | 7.36 |  | 5.196 |  | 67.8573 | [6 empty] | 1-4 | 6.49 | 0 | 0 |  | 53.6708 | 1-4 | 7.23 |  | 6.49 |  | 68.433 | 1-4 | 6.6 | 0 | 0.8 |  | 59.1708 | 1-4 | 7.4 | 0 | 2.545 |  | 82.815 | 1-4 | 7.76 | 0 | 0.6 |  | 57.0208 | 1-4 | 9.46 | 0 | 3.945 |  | 76.274
0.1 | Технологическое присоединение, всего | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2 |  | 0 |  | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 2.13
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего | [13 empty] | 1-4 | 7.02 | 0 | 0 |  | 61.3283 | 1-4 | 4.16 |  |  |  | 61.608 | 1-4 | 6.96 |  | 3.02 |  | 58.6445 | [6 empty] | 1-4 | 6.49 | 0 | 0 |  | 53.6708 | 1-4 | 5.23 |  | 6.13 |  | 65.601 | 1-4 | 6.2 | 0 | 0 |  | 53.4708 | 1-4 | 5.4 | 0 | 2.295 |  | 79.56 | 1-4 | 3.76 | 0 | 0 |  | 55.7708 | 1-4 | 7.46 | 0 | 3.595 |  | 72.73
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3,4 | 0.4 |  | 2.176 |  | 9.2128 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  | 0.702 | 3,4 | 0.4 | 0 | 0.8 |  | 5.7 | 3 | 0 | 0 | 0.25 |  | 1.125 | 3,4 | 4 | 0 | 0.6 |  | 1.25 | 3 | 0 | 0 | 0.35 |  | 1.414
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2 |  | 0 |  | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 2.13
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2 |  | 0 |  | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 2.13
| Реконструкция в рамках технологических присоединений | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 4 | 2 |  | 0 |  | 2.13 | [6 empty] | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 2.13 | [5 empty] | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 2.13
[20 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | [13 empty] | 3,4 | 7.02 | 0 | 0 |  | 61.3283 | 3,4 | 4.16 |  |  |  | 61.608 | 3,4 | 6.96 |  | 3.02 |  | 58.6445 | [6 empty] | 3,4 | 6.49 | 0 | 0 |  | 53.6708 | 3,4 | 5.23 |  | 6.13 |  | 65.601 | 3,4 | 6.2 | 0 | 0 |  | 53.4708 | 3,4 | 5.4 | 0 | 2.295 |  | 79.56 | 3,4 | 3.76 | 0 | 0 |  | 55.7708 | 3,4 | 7.46 | 0 | 3.595 |  | 72.73
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. | [13 empty] | 3,4 | 7.02 | 0 | 0 |  | 47.4075 | 3,4 | 4.16 |  |  |  | 47.567 | 3,4 | 6.96 |  | 0 |  | 39.1105 | [6 empty] | 3,4 | 6.49 | 0 | 0 |  | 46.2 | 3,4 | 5.23 |  | 0 |  | 39.518 | 3,4 | 6.2 | 0 | 0 |  | 43.5 | 3,4 | 5.4 | 0 | 0 |  | 65.461 | 3,4 | 3.76 | 0 | 0 |  | 48 | 3,4 | 7.46 | 0 | 0 |  | 55.603
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. | [13 empty] | 0 | 7.02 | 0 | 0 |  | 47.4075 | 0 | 4.16 |  |  |  | 47.567 |  | 6.96 |  | 0 |  | 39.1105 | [7 empty] | 6.49 | 0 | 0 |  | 46.2 |  | 5.23 |  | 0 |  | 39.518 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |  | 43.5 |  | 5.4 | 0 | 0 |  | 65.461 | 0 | 3.76 | 0 | 0 |  | 48 |  | 7.46 | 0 | 0 |  | 55.603
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K | [12 empty] | 4 | 1.26 | 0 | 0 |  | 7.7392 | 4 | 0 |  |  |  | 7.737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Замена оборудования РП-19 | K | [12 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 18.2067 | 4 | 0 |  |  |  | 18.205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K | [12 empty] | 4 | 0.8 | 0 | 0 |  | 1.1067 | 4 | 0 |  |  |  | 1.142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K | [12 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 4 | 0 |  |  |  | 1.213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K | [12 empty] | 4 | 0.8 | 0 | 0 |  | 6.285 | 4 | 0 |  |  |  | 6.284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K | [12 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 8.5 | 4 | 0 |  |  |  | 8.539 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 0.8 |  | 0 |  | 6.6402 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 0.8 |  | 0 |  | 6.745 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 18.1817 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 0.25 |  | 0 |  | 1.294 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 0.4 |  | 0 |  | 1.358 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | M | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 4 | 0.8 | 0 | 0 |  | 6.5 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Замена оборудования ТП-14 | M | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | M | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Замена оборудования РП-3 с переводом нагрузок | M | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 4 | 0 |  | 0 |  | 20.214 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-115 с переводом нагрузок | M | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 4 | 0.63 | 0 | 0 |  | 2 | 4 | 0.63 |  | 0 |  | 2.958 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-118 с переводом нагрузок | M | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 2 | 4 | 0.4 |  | 0 |  | 1.669 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок | M | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 4 | 0.4 |  | 0 |  | 1.459 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 4 | 0.8 | 0 | 0 |  | 2 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузок | M | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 4 | 0 |  | 0 |  | 7.636 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок | M | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 4 | 0.25 | 0 | 0 |  | 1.2 | 4 | 0.25 |  | 0 |  | 0.892 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок | M | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 4 | 0.25 |  | 0 |  | 1.036 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок | N | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 2 | 4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 | N | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок | N | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 17.449 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок | N | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 6.962 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок | N | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 18.427 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-375 с переводом нагрузок | N | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 |  | 6.5 | 4 | 0.8 | 0 | 0 |  | 6.645 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №2 ГПП-1 | N | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 9.67 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция ТП-116 | O | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 17.214
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-11 | O | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка новой БКТП взамен существующей РП-4 | O | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок | O | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 4 | 0.8 | 0 | 0 |  | 3.252
| Замена РУ-6 кВ ТП-25 с переводом нагрузок | O | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.191
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-334 с переводом нагрузок | O | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 |  | 6.964
| Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | O | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 9.673
| Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | O | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 1.746
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-372 с переводом нагрузок | O | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 |  | 7.727
| Установка КТП взамен существующей ТП-133 с переводом нагрузок | O | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0 |  | 3.318
| Установка новой БКТП взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) | O | [13 empty] | 7.02 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 6.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 3.76 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K-O | [12 empty] | 3 | 4.16 | 0 | 0 |  | 4.37 | 3 | 4,16 |  |  |  | 4.447 | 3 | 4.71 |  | 0 |  | 4.8917 | [6 empty] | 3 | 3.61 | 0 | 0 |  | 3.5 | 3 | 3.3 |  | 0 |  | 3.654 | 3 | 4.2 | 0 | 0 |  | 3.5 | 3 | 4.2 | 0 | 0 |  | 4.408 | 3 | 3.76 | 0 | 0 |  | 3.5 | 3 | 4.16 | 0 | 0 |  | 4.518
[16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе: | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.02 |  | 8.604 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.13 |  | 13.993 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.295 |  | 3.799 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.595 |  | 6.527
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.02 |  | 8.604 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.13 |  | 13.993 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.295 |  | 3.799 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.595 |  | 6.527
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0.53 |  | 1.794 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 1.5 |  | 5.147 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0.99 |  | 1.663 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ используя метод ГНБ | M | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 3 | 0 |  | 0.47 |  | 3.326 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП57 - ТП66 с заменой провода и опор | M | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 3 | 0 |  | 0.75 |  | 2.525 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-52 ф.3 ул.Телеграфная, ул.Нестерова, ул.Труда с заменой провода и опор | M | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 3 | 0 |  | 1.49 |  | 2.747 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция (дооборудование) ВЛ-0,4кВ ул.Ремонтная (вдоль ул.Труда от ТП52 до пересечения ул. Ремонтная и ул.Труда) | M | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 3 | 0 |  | 0.35 |  | 0.06 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-153,ф.3, ф4,ул.Верещагина с заменой провода и опор | M | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 3 | 0 |  | 0.65 |  | 1.194 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-73 ф.1 с заменой провода и опор | M | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 3 | 0 |  | 0.6 |  | 1.044 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-51 ф.16 с заменой опор | M | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 3 | 0 |  | 1.28 |  | 1.847 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП112-ТП166 с заменой провода и опор | M | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 3 | 0 |  | 0.54 |  | 1.25 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-131 ф.6 с заменой провода и опор | N | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.495 |  | 0.861 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-133 ф.9 с заменой провода | N | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.561 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-77 ф.9 с заменой провода и опор | N | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.73 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 ф.4 с заменой провода и опор | N | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.55 |  | 0.964 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-366 ф.10 с заменой провода и опор | N | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.35 |  | 0.683 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-55 ф.11 с заменой провода и опор | O | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.25 |  | 2.235
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-339 ф.12 с заменой провода и опор | O | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.275 |  | 0.489
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.5 с заменой провода и опор | O | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.52 |  | 0.965
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-54 ф.2 с заменой провода и опор | O | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.55 |  | 2.838
[20 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего,в том числе: | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [13 empty] | 1-4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2708 | 1-4 | 0 |  |  |  | 1.271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1-4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1-4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2708 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1-4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2708 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | [13 empty] | 1-4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2708 | 1-4 | 0 |  |  |  | 1.271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1-4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1-4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2708 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1-4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2708 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе: | [13 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 12.65 | 3 | 0 |  |  |  | 12.77 |  | 0 |  | 0 |  | 10.93 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 |  | 0 |  | 0 |  | 12.09 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 8.7 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 10.6
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: | [13 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 12.65 | 3 | 0 |  |  |  | 12.77 |  | 0 |  | 0 |  | 10.93 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 |  | 0 |  | 0 |  | 12.09 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 8.7 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 10.6
| Приобретение крана-манипулятора | K | [12 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 1.95 | 3 | 0 |  |  |  | 5.6108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Приобретение автоподъемника АПТ-17А | K | [12 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2 | 3 | 0 |  |  |  | 2.9195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Приобретение трактора на базе МТЗ (бара) ЭТЦ-2086 | K | [12 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 2.1673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | K | [12 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 3 | 0 |  |  |  | 2.0723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Приобретение микроавтобуса | L | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Приобретение автоподъемника АП-22 | L | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Приобретение крана-манипулятора | L | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Приобретение экскаватора-погрузчика | L | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 5.5 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Приобретение оборудования (трассоискатель) | L | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.23 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | M | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 |  | 0 |  | 2.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала Лада Гранта | M | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 3 | 0 |  | 0 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Приобретение автоподъемник АП-18А | M | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 3 | 0 |  | 0 |  | 6.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей - 1 шт. | M | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.79 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Приобретение автоподъемник АП-18А | N | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала | N | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
| Приобретение автоподъемник АП-18А | O | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 7
[16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.4 |  | 2.176 |  | 9.2128 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  | 0.702 | 3,4 | 0.4 | 0 | 0.8 |  | 5.7 | 3 | 0 | 0 | 0.25 |  | 1.125 | 3,44 | 4 | 0 | 0.6 |  | 1.25 | 3 | 0 | 0 | 0.35 |  | 1.414
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 1 |  | 3.1558 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0.526 |  | 3.4542 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | L | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 0.4 |  | 0 |  | 1.107 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0.65 |  | 1.4958 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-новая по ул.Б.Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114) | M | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 3 | 0 |  | 0.36 |  | 0.702 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в сущ. КЛ-6кВ ТП-340-РП-25 ф.2514 | N | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.6 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0.25 |  | 1.125 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Строительство КТП в районе "Прибрежный", для перевода нагрузок с ТП-Свобода | N | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | O | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Размещение КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.35 |  | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 0.35 |  | 1.414

## 7
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы на 2020-2024 годы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
"Развитие электроснабжения в г. Рыбинск Ярославской области"
Инвестиционная программа__Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"_____________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №359 от 28.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год (N-1) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [83 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[31 empty] | Год 2020 | [13 empty] | Год 2021 | [13 empty] | Год 2022 | [13 empty] | Год 2023 | [13 empty] | Год2024 | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Млн. руб. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб | МВ×А | МВ×А | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Млн. руб | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ, ВЛ4) | МВт | Млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [29 empty] | 7.02 | [5 empty] | 61.3283 |  | 4.16 |  |  |  |  | 61.608 | 7.36 |  |  |  | 5.196 |  | 67.8573 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 6.49 | [5 empty] | 53.6708 | 7.23 |  |  |  | 6.49 |  | 68.433 | 6.6 |  |  |  | 0.8 |  | 59.1708 | 7.4 |  |  |  | 2.545 |  | 82.815 | 7.76 |  |  |  | 0.6 |  | 57.0208 | 9.46 |  |  |  | 3.945 |  | 76.274 | 35.23 | 0 | 0 | 0 | 6.596 | 0 | 299.0482 | 38.47 | 0 | 0 | 0 | 18.176 | 0 | 356.7077
0.1 | Технологическое присоединение, всего | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 2.13 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 2.13 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего | [29 empty] | 7.02 | [5 empty] | 61.3283 |  | 4.16 |  |  |  |  | 61.608 | 6.96 |  |  |  | 3.02 |  | 58.6445 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 6.49 | [5 empty] | 53.6708 | 5.23 |  |  |  | 6.13 |  | 65.601 | 6.2 |  |  |  | 0 |  | 53.4708 | 5.4 |  |  |  | 2.295 |  | 79.56 | 3.76 |  |  |  | 0 |  | 55.7708 | 7.46 |  |  |  | 3.595 |  | 72.73 | 30.43 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 282.8853 | 32.07 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 0 | 337.8638
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 2.176 |  | 9.2128 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.36 |  | 0.702 | 0.4 |  |  |  | 0.8 |  | 5.7 | 0 |  |  |  | 0.25 |  | 1.125 | 4 |  |  |  | 0.6 |  | 1.25 | 0 |  |  |  | 0.35 |  | 1.414 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 3.576 | 0 | 16.1628 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.136 | 0 | 12.4538
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 2.13 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 2.13 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 2.13 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 2.13 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39
| Реконструкция в рамках технологических присоединений | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 2.13 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 2.13 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39
[31 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | [29 empty] | 7.02 | [5 empty] | 61.3283 |  | 4.16 |  |  |  |  | 61.608 | 6.96 |  |  |  | 3.02 |  | 58.6445 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 6.49 | [5 empty] | 53.6708 | 5.23 |  |  |  | 6.13 |  | 65.601 | 6.2 |  |  |  | 0 |  | 53.4708 | 5.4 |  |  |  | 2.295 |  | 79.56 | 3.76 |  |  |  | 0 |  | 55.7708 | 7.46 |  |  |  | 3.595 |  | 72.73 | 30.43 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 282.8853 | 32.07 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 0 | 337.8638
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. | [29 empty] | 7.02 | [5 empty] | 47.4075 |  | 4.16 |  |  |  |  | 47.567 | 6.96 |  |  |  | 0 |  | 39.1105 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 6.49 | [5 empty] | 46.2 | 5.23 |  |  |  | 0 |  | 39.518 | 6.2 |  |  |  | 0 |  | 43.5 | 5.4 |  |  |  | 0 |  | 65.461 | 3.76 |  |  |  | 0 |  | 48 | 7.46 |  |  |  | 0 |  | 55.603 | 30.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.218 | 32.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. | [29 empty] | 7.02 | [5 empty] | 47.4075 |  | 4.16 |  |  |  |  | 47.567 | 6.96 |  |  |  | 0 |  | 39.1105 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 6.49 | [5 empty] | 46.2 | 5.23 |  |  |  | 0 |  | 39.518 | 6.2 |  |  |  | 0 |  | 43.5 | 5.4 |  |  |  | 0 |  | 65.461 | 3.76 |  |  |  | 0 |  | 48 | 7.46 |  |  |  | 0 |  | 55.603 | 30.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.218 | 32.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K | [28 empty] | 1.26 | [5 empty] | 7.7392 |  | 0 |  |  |  |  | 7.737 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7392 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7392
| Замена оборудования РП-19 | K | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 18.2067 |  | 0 |  |  |  |  | 18.205 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2067
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K | [28 empty] | 0.8 | [5 empty] | 1.1067 |  | 0 |  |  |  |  | 1.142 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067
| Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 1.2 |  | 0 |  |  |  |  | 1.213 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K | [28 empty] | 0.8 | [5 empty] | 6.285 |  | 0 |  |  |  |  | 6.284 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.285 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.285
| Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 8.5 |  | 0 |  |  |  |  | 8.539 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.8 |  |  |  | 0 |  | 6.6402 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6402 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6402
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.8 |  |  |  | 0 |  | 6.745 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.745 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.745
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 18.1817 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1817
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 |  | 1.294 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.294
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 |  | 1.358 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.358
| Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | [5 empty] | 6.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования ТП-14 | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РП-3 с переводом нагрузок | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | 20.214 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.214
| Установка КТП взамен существующей ТП-115 с переводом нагрузок | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.63 | [5 empty] | 2 | 0.63 |  |  |  | 0 |  | 2.958 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958
| Установка КТП взамен существующей ТП-118 с переводом нагрузок | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | [5 empty] | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 |  | 1.669 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669
| Установка КТП взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 |  | 1.459 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | [5 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузок | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.636 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.636
| Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.25 | [5 empty] | 1.2 | 0.25 |  |  |  | 0 |  | 0.892 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892
| Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 |  | 1.036 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036
| Установка КТП взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок | N | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 |  | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 |  | 1.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 | N | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок | N | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 17.449 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.449
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок | N | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.962 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.962
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок | N | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | 18.427 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.427
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-375 с переводом нагрузок | N | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 0.8 |  |  |  | 0 |  | 6.645 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.645
| Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №2 ГПП-1 | N | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 9.67 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67
| Реконструкция ТП-116 | O | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | 17.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.214
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-11 | O | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка новой БКТП взамен существующей РП-4 | O | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок | O | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 0.8 |  |  |  | 0 |  | 3.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.252
| Замена РУ-6 кВ ТП-25 с переводом нагрузок | O | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.191
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-334 с переводом нагрузок | O | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 |  |  |  | 0 |  | 6.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.964
| Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | O | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 9.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.673
| Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | O | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 |  | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-372 с переводом нагрузок | O | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 |  |  |  | 0 |  | 7.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.727
| Установка КТП взамен существующей ТП-133 с переводом нагрузок | O | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  | 3.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.318
| Установка новой БКТП взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) | O | [28 empty] | 7.02 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 6.49 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 6.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.76 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 23.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K-O | [28 empty] | 4.16 | [5 empty] | 4.37 |  | 4,16 |  |  |  |  | 4.447 | 4.71 |  |  |  | 0 |  | 4.8917 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.61 | [5 empty] | 3.5 | 3.3 |  |  |  | 0 |  | 3.654 | 4.2 |  |  |  | 0 |  | 3.5 | 4.2 |  |  |  | 0 |  | 4.408 | 3.76 |  |  |  | 0 |  | 3.5 | 4.16 |  |  |  | 0 |  | 4.518 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7617 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8417
[31 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе: | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.02 |  | 8.604 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 6.13 |  | 13.993 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.295 |  | 3.799 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.595 |  | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 8.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 0 | 32.923
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.02 |  | 8.604 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 6.13 |  | 13.993 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.295 |  | 3.799 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.595 |  | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 8.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 0 | 32.923
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.53 |  | 1.794 | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1.794
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.5 |  | 5.147 | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 5.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 5.147
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.99 |  | 1.663 | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 1.663
| Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ используя метод ГНБ | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.47 |  | 3.326 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 3.326
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП57 - ТП66 с заменой провода и опор | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.75 |  | 2.525 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 2.525
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-52 ф.3 ул.Телеграфная, ул.Нестерова, ул.Труда с заменой провода и опор | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1.49 |  | 2.747 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 2.747
| Реконструкция (дооборудование) ВЛ-0,4кВ ул.Ремонтная (вдоль ул.Труда от ТП52 до пересечения ул. Ремонтная и ул.Труда) | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.35 |  | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.06
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-153,ф.3, ф4,ул.Верещагина с заменой провода и опор | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.65 |  | 1.194 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1.194
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-73 ф.1 с заменой провода и опор | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 1.044 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.044
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-51 ф.16 с заменой опор | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1.28 |  | 1.847 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 1.847
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП112-ТП166 с заменой провода и опор | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.54 |  | 1.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1.25
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-131 ф.6 с заменой провода и опор | N | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.495 |  | 0.861 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0.861
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-133 ф.9 с заменой провода | N | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 0.561 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.561
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-77 ф.9 с заменой провода и опор | N | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 |  | 0.73 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.73
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 ф.4 с заменой провода и опор | N | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 0.964 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.964
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-366 ф.10 с заменой провода и опор | N | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.35 |  | 0.683 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.683
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-55 ф.11 с заменой провода и опор | O | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.25 |  | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 2.235
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-339 ф.12 с заменой провода и опор | O | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.275 |  | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0.489
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.5 с заменой провода и опор | O | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.52 |  | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.965
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-54 ф.2 с заменой провода и опор | O | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.55 |  | 2.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 2.838
[31 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего,в том числе: | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 1.2708 |  | 0 |  |  |  |  | 1.271 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.2708 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.2708 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.2708 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2708
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 1.2708 |  | 0 |  |  |  |  | 1.271 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.2708 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.2708 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.2708 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2708
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе: | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 12.65 |  | 0 |  |  |  |  | 12.77 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.93 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 6.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 12.09 | 0 |  |  |  | 0 |  | 8.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.57
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего. | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 12.65 |  | 0 |  |  |  |  | 12.77 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.93 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 6.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 12.09 | 0 |  |  |  | 0 |  | 8.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.57
| Приобретение крана-манипулятора | K | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 1.95 |  | 0 |  |  |  |  | 5.6108 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95
| Приобретение автоподъемника АПТ-17А | K | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 5.2 |  | 0 |  |  |  |  | 2.9195 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2
| Приобретение трактора на базе МТЗ (бара) ЭТЦ-2086 | K | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1673 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | K | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 2.5 |  | 0 |  |  |  |  | 2.0723 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
| Приобретение микроавтобуса | L | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Приобретение автоподъемника АП-22 | L | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2
| Приобретение крана-манипулятора | L | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение экскаватора-погрузчика | L | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
| Приобретение оборудования (трассоискатель) | L | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.23 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала Лада Гранта | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
| Приобретение автоподъемник АП-18А | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
| Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей - 1 шт. | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.79 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
| Приобретение автоподъемник АП-18А | N | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала | N | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
| Приобретение автоподъемник АП-18А | O | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
[31 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего. | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 2.176 |  | 9.2128 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.36 |  | 0.702 | 0.4 |  |  |  | 0.8 |  | 5.7 | 0 |  |  |  | 0.25 |  | 1.125 | 4 |  |  |  | 0.6 |  | 1.25 | 0 |  |  |  | 0.35 |  | 1.414 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 3.576 | 0 | 16.1628 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.136 | 0 | 12.4538
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 3.1558 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1558
| Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.526 |  | 3.4542 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 3.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 3.4542
| Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | L | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 |  | 1.107 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107
| Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.65 |  | 1.4958 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1.4958
| Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-новая по ул.Б.Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114) | M | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.36 |  | 0.702 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.702
| Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в сущ. КЛ-6кВ ТП-340-РП-25 ф.2514 | N | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 |  | 0.7 | 0 |  |  |  | 0.25 |  | 1.125 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.125
| Строительство КТП в районе "Прибрежный", для перевода нагрузок с ТП-Свобода | N | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | O | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.25 |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Размещение КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.35 |  | 0.75 | 0 |  |  |  | 0.35 |  | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.414

## 8 (hidden)
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «05»мая 2016 г. №380
Форма 8. Краткое описание инвестиционной программы на 2020-2024 годы. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
"Развитие электроснабжения в г. Рыбинск Ярославской области"
Инвестиционная программа___Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"______________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год (N-1) |  |  |  |  | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
[9 empty] | Год 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  |  | План (Факт) |  |  |  |  | План (Факт) |  |  |  |  | План (Факт) |  |  |  |  | План (Факт) |  |  |  |  | План
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч.
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего,в том числе:
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:"
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе:
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе:

## 9 (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа___Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"______________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом №359 от 28.10.2020
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) | [6 empty] | Примечание
|  |  | Наименование показателя энергетической эффективности, единицы измерения |  |  | Наименование показателя энергетической эффективности, единицы измерения |  |  | …
|  |  | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования) | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования) | … | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования) | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования) | … | …
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1. … | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2. … | 4. … | 5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Замена оборудования РП-19 | K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-302 | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-372 | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Замена оборудования ТП-14 | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Замена оборудования РП-3 | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-115 | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-118 | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-50 | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-116 | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-375 | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Замена оборудования ТП-116 | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего,в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего. |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение крана-манипулятора | K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение автоподъемника АПТ-17А | K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение трактора на базе МТЗ (бара) ЭТЦ-2086 | K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение микроавтобуса | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение автоподъемника АП-22 | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение экскаватора-погрузчика | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение оборудования (трассоискатель) | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала Лада Гранта | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение автоподъемник АП-17А | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение автоподъемник АП-17 | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение автоподъемник АП-17А | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в сущ. КЛ-6кВ ТП-340-РП-25 ф.2514 | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки с существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Строительство КТП в районе "Прибрежный", для перевода нагрузок с ТП-Свобода | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Строительство КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-11 | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка новой БКТП взамен существующей РП-4 | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-345 | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-25 | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Установка новой БКТП взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 10 (hidden)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов
Инвестиционная программа___Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Федеральные округа, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Наличие решения о резервировании земель (+; -; не требуется) | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (+; -; не требуется) | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую (+; -; не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной документации по планировке территории (+; -; не требуется) | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования (федеральный; региональный; местный; не относится) | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) (+; -; не требуется) | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (+; -; не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие разрешения на строи- тельство (+; -; не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Замена оборудования РП-19 | K | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | M | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Замена оборудования ТП-14 | M | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | M | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Замена оборудования РП-3 | M | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-115 | M | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-118 | M | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ | M | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-50 | M | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-116 | N | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 | N | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 | N | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок | N | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-375 | N | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Замена оборудования ТП-116 | O | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K-O | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе: |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего,в том числе: |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе: |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего. |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение крана-манипулятора | K | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение автоподъемника АПТ-17А | K | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение трактора на базе МТЗ (бара) ЭТЦ-2086 | K | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | K | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение микроавтобуса | L | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение автоподъемника АП-22 | L | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение экскаватора-погрузчика | L | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение оборудования (трассоискатель) | L | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | M | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала Лада Гранта | M | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение автоподъемник АП-17А | M | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение автоподъемник АП-17 | N | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала | N | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение автоподъемник АП-17А | O | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего. |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: |  | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | L | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в сущ. КЛ-6кВ ТП-340-РП-25 ф.2514 | N | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки с существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Строительство КТП в районе "Прибрежный", для перевода нагрузок с ТП-Свобода | N | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | O | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Строительство КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-11 | O | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка новой БКТП взамен существующей РП-4 | O | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-345 | O | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-25 | O | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется
| Установка новой БКТП взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) | O | Центральный Федеральный округ | Ярославская область | г. Рыбинск | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | не требуется

## 11.1 (hidden)
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа__Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"_________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1) | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1) |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34

## 11.2 (hidden)
Раздел 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа__Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"_________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактические данные о реализации мероприятий по технологическому присоединению |  |  | Среднее за 3 года значение фактических данных о реализации мероприятий по технологическому присоединению | год (N-1) |  | год N |  | год (N+1) |  | год (N+2)
|  |  | год (N-4) | год (N-3) | год (N-2) |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт.1)
МВт2)
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1)
МВт2)
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1)
МВт2)
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1)
МВт2)
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1)
МВт2)
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1)
МВт2)
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн рублей без НДС
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн рублей без НДС
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн рублей без НДС
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт
МВА
км
Другое5)
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт
МВА
км
Другое5)
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт.1)
МВт2)
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1)
МВт2)
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1)
МВт2)
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1)
МВт2)
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1)
МВт2)
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1)
МВт2)
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн рублей без НДС
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн рублей без НДС
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн рублей без НДС
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…4) | …4)
1) шт. договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
2) МВт максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1
5) При необходимости указания единиц измерения отличных от МВт, МВА и км вместо слова "Другое" указывается наименование иной единицы измерения

## 11.3 (hidden)
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа___Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"_________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за год (X-1), тыс. рублей | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на год X6), тыс. рублей2)
|  | Год (X-3)6) | Год (X-2)6) | Год (X-1)6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | нд | нд
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С2 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С3 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С2 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С3 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…7) | …7)
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа_____Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"_________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - |  | 20.919 | нд | нд | ='4'!R[8]C[82] | 30.9 | 38.47 | 29.78 | 38.47 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ='4'!R[8]C[82] |  | 6 |  | 6
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего |  | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - |  | 20.919 | нд | нд | ='4'!R[8]C[82] | 30.9 | 32.07 | 29.78 | 32.07 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ='4'!R[8]C[82] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего |  | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ='4'!R[8]C[82] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ='4'!R[8]C[82] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
='4'!R[8]C[82]
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | [17 empty] | ='4'!R[8]C[82]
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ='4'!R[8]C[82] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. | [17 empty] | ='4'!R[8]C[82]
| Реконструкция в рамках технологических присоединений |  | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
='4'!R[8]C[82]
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства | [17 empty] | ='4'!R[8]C[82]
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии | [17 empty] | ='4'!R[8]C[82]
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. | [17 empty] | ='4'!R[8]C[82]
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - |  | 20.919 |  | 2,270 | ='4'!R[8]C[82] | 30.9 | 32.07 | 29.78 | 32.07 |  |  | 6 | 6 | качество, надежность, экономия | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - |  | 20.919 |  | 2,270 | ='4'!R[8]C[82] | 30.9 | 32.07 | 29.78 | 32.07 |  |  | 6 | 6 | качество, надежность, экономия | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - |  |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. |  | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - |  | 20.919 |  |  | ='4'!R[8]C[82] | 30.9 | 32.07 | 29.78 | 32.07 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск,Окружная дорога, в районе д. 6б | 0,16 | 24.01.2019 |  | ='4'!R[8]C[82] | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Замена оборудования РП-19 | K | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 7а | 1,862 | 19.12.2018 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул. Линейная, в районе д. 2а | 0,15 | 19.12.2018 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0.25 | 0.8 | 0.25 | 0.8 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, пр. Серова, в районе д. 3б | 0,31 | 19.01.2019 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул. Бабушкина, в районе д. 7а | 0,26 | 19.01.2019 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0.715 | 0.8 | 0.315 | 0.8 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул. Колышкина, в районе д. 13а | 0,28 | 07.01.2019 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул. С.Перовской, в районе д. 2а (котельная) | 0,3 | 25.12.2018 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0.63 | 0.8 | 0.63 | 0.8 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул.Крестовая, в районе д. 122б | 0,29 | 01.01.2019 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0.635 | 0.8 | 0.315 | 0.8 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул.Ухтомского, д. 12б | 2.29 | 19.12.2019 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул.Глеба Успенского, в районе д. 2а | 0,28 | 31.01.2019 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул.40 лет Октября, в районе д. 19 | 0,2 | 02.01.2019 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0.315 | 0.4 | 0.315 | 0.4 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, Шоссейный пер. в районе ИЗ-72/2 | 0,25 | 31.12.2018 |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Замена оборудования ТП-14 | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск,ул.Крестовая, в районе д. 17б | 0,2 | 17.01.2019 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул.Южная, д. 18а | 1.799 | 19.12.2018 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Замена оборудования РП-3 с переводом нагрузок | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул.Захарова, д. 58а | 3.3 | 19.12.2018 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка КТП взамен существующей ТП-115 с переводом нагрузок | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул.Костромская, в районе д. 102а | 0.5 | 30.12.2018 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка КТП взамен существующей ТП-118 с переводом нагрузок | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул.Тарасова, в районе д. 29а | 0.27 | 30.12.2018 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка КТП взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, Любимцевская, д. 15 |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, пос. Володарского, в районе д. 21 | 0.15 | 07.01.2019 |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузок | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул. Баженова, в районе д. 11в | 0.19 | 30.01.2019 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул.Щепкина, на территории ОАО "РГЭ" | 0.08 | 10.01.2019 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.25 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул.Рокоссовского, д. 5б |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.25 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка КТП взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок | N | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, Костромская, в районе д. 64а | 0.15 | 30.12.2018 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 | N | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, Гайдара, д. 6а | 3.13 | 19.12.2018 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок | N | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул.Южная, д. 18а |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок | N | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул.Щепкина, д. 21а | 0.33 | 14.02.2019 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | надежность | нд | нд
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок | N | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул.Свободы, в районе д.12 ГПТУ №1 | 0.03 | 04.02.2018 |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ВМЗ,промплощадка №2 | 2.45 | 20.03.2019 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-375 с переводом нагрузок | N | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул. Лизы Чайкиной, в районе д. 3б | 0.2 | 31.01.2019 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0.715 | 0.8 | 0.315 | 0.8 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №2 ГПП-1 | N | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ВМЗ,промплощадка №2 |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Замена оборудования ТП-116 | O | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул.Костромская, д. 64а | 0.15 | 30.12.2018 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ВМЗ,промплощадка №2 | 5.9 | 20.03.2019 |  | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-11 | O | [16 empty] | ='4'!R[8]C[82]
| Установка новой БКТП взамен существующей РП-4 | O | [16 empty] | ='4'!R[8]C[82]
| Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок | O | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, Переборская, д. 25а |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Замена РУ-6 кВ ТП-25 с переводом нагрузок | O | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, Свободы, д. 21а |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-334 с переводом нагрузок | O | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, Кулибина, д. 10а |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | 1.26 | 0.8 | 1.26 | 0.8 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | O | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ВМЗ,промплощадка №2 |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | O | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, Крестьянская-Федоровская |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-372 с переводом нагрузок | O | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, Глеба Успенского, д. 2а |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка КТП взамен существующей ТП-133 с переводом нагрузок | O | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, пос. Володарского, д. 21 |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Установка новой БКТП взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) | O | [16 empty] | ='4'!R[8]C[82]
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K-O | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | 20.44 | 20.53 | 20.44 | 20.53 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
='4'!R[8]C[82]
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - |  |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [8 empty] | надежность, качество | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - |  |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [8 empty] | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, ул.Волкова |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, ул.Береговая, ул.Жуковская |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, ул.Волкова- ул.Ростовская |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ используя метод ГНБ | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, ул.Вихарева,- ул.Гоголя |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП57 - ТП66 с заменой провода и опор | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, ул.Карла Либкнехта- ул.Волочаевская |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-52 ф.3 ул.Телеграфная, ул.Нестерова, ул.Труда с заменой провода и опор | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, ул.Телеграфная, ул.Нестерова, ул.Труда |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция (дооборудование) ВЛ-0,4кВ ул.Ремонтная (вдоль ул.Труда от ТП52 до пересечения ул. Ремонтная и ул.Труда) | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск,ул.Ремонтная (вдоль ул.Труда от ТП52 до пересечения ул. Ремонтная и ул.Труда) |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-153,ф.3, ф4,ул.Верещагина с заменой провода и опор | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, ул.Верещагина |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-73 ф.1 с заменой провода и опор | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, ул.Софийская, |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-51 ф.16 с заменой опор | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, ул.Добролюбова |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП112-ТП166 с заменой провода и опор | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, ул.40 лет Октября- ул. Харитонова |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-131 ф.6 с заменой провода и опор | N | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, ул.40 лет Октября- ул. Харитонова |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-133 ф.9 с заменой провода | N | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, ул.40 лет Октября- ул. Харитонова |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-77 ф.9 с заменой провода и опор | N | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, ул.40 лет Октября- ул. Харитонова |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 ф.4 с заменой провода и опор | N | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, ул.40 лет Октября- ул. Харитонова |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-366 ф.10 с заменой провода и опор | N | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, ул.40 лет Октября- ул. Харитонова |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-55 ф.11 с заменой провода и опор | O | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, ул.Щепкина, |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-339 ф.12 с заменой провода и опор | O | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, бульвар Победы |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.5 с заменой провода и опор | O | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, ул.Гагарина |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-54 ф.2 с заменой провода и опор | O | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, ул.Крестьянская-Федоровская |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
='4'!R[8]C[82]
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего,в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - |  |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [8 empty] | надежность | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - |  |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [8 empty] | экономия | нд | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - |  |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [8 empty] | экономия | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего. | [17 empty] | ='4'!R[8]C[82]
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
| Приобретение крана-манипулятора | K | 2020 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
| Приобретение автоподъемника АПТ-17А | K | 2020 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
| Приобретение трактора на базе МТЗ (бара) ЭТЦ-2086 | K | 2020 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | K | 2020 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
| Приобретение микроавтобуса | L | 2021 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
| Приобретение автоподъемника АП-22 | L | 2021 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
| Приобретение крана-манипулятора | L | 2021 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
| Приобретение экскаватора-погрузчика | L | 2021 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
| Приобретение оборудования (трассоискатель) | L | 2021 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | M | 2022 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала Лада Гранта | M | 2022 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
| Приобретение автоподъемник АП-18А | M | 2022 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
| Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей - 1 шт. | M | 2022 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N | 2023 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
| Приобретение автоподъемник АП-18А | N | 2023 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала | N | 2023 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O | 2024 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
| Приобретение автоподъемник АП-18А | O | 2024 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [8 empty] | нд | нд | нд
='4'!R[8]C[82]
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ='4'!R[8]C[82]
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: |  | 2020-2024 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - |  |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L | 2021 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск , от ул. 40 лет Октября, в районе д. 19 до ул.Б. Вонговской |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | надежность
| Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L | 2021 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск , от Ухтомского, д. 12б до ул.Куйбышева, д. 13а |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | надежность
| Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | L | 2021 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, в районе ул.Б.Вонговская |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 |  |  | 6 | 6 | надежность, качество
| Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L | 2021 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, ул.Костромская, ул.Васильевская |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество
| Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-новая по ул.Б.Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114) | M | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | г.Рыбинск, ул.Б.Вонговская |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество | нд | нд
| Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в сущ. КЛ-6кВ ТП-340-РП-25 ф.2514 | N | 2023 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск , в районе ул. М.Тоговщинская и ул. Новоселов |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | надежность
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N | 2023 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск , от ул. Лизы Чайкиной, д. 3б до ул.Рапова |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | надежность
| Строительство КТП в районе "Прибрежный", для перевода нагрузок с ТП-Свобода | N | 2023 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, в районе "Прибрежный" |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] | [6 empty] | 6 | 6 | надежность, качество
| Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | O | 2024 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск, от ул.Волжская наб., д. 177б до ул.Крестовая, д. 122б |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | надежность
| Размещение КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O | 2024 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | г.Рыбинск , от ул.Свободы, д. 21а до ул.Авиационная, д.6 |  |  |  | ='4'!R[8]C[82] |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | надежность
='4'!R[8]C[82]

## 13 (hidden)
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа_____Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"_________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ), год | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства (объектов теплоснабжения) в эксплуатацию, год | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1)1) (срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти), год | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1)1) (схема теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная органом местного самоуправления) |  | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+;-) | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
[6 empty] | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1)1) (схемой теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденной органом местного самоуправления), год | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы (реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и указание на структурные единицы схемы теплоснабжения) |  | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 2020-2024 | 2020-2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего |  | 2020-2024 | 2020-2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего |  | 2020-2024 | 2020-2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  |  | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. |  | 2020-2024 | 2020-2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. |  | 2020-2024 | 2020-2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Замена оборудования РП-19 | K | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | M | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Замена оборудования ТП-14 | M | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | M | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Замена оборудования РП-3 | M | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-115 | M | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-118 | M | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ | M | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-50 | M | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-116 | N | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 | N | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 | N | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок | N | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-375 | N | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Замена оборудования ТП-116 | O | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K-O | 2020-2024 | 2020-2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе: |  |  |  | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего,в том числе: |  |  |  | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | K-O | 2020-2024 | 2020-2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе: |  |  |  | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: |  |  |  | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Приобретение крана-манипулятора | K | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Приобретение автоподъемника АПТ-17А | K | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Приобретение трактора на базе МТЗ (бара) ЭТЦ-2086 | K | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | K | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Приобретение микроавтобуса | L | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Приобретение автоподъемника АП-22 | L | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Приобретение экскаватора-погрузчика | L | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Приобретение оборудования (трассоискатель) | L | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | M | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала Лада Гранта | M | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Приобретение автоподъемник АП-17А | M | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Приобретение автоподъемник АП-17 | N | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала | N | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Приобретение автоподъемник АП-17А | O | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: |  | 2020-2024 | 2020-2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | L | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в сущ. КЛ-6кВ ТП-340-РП-25 ф.2514 | N | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки с существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Строительство КТП в районе "Прибрежный", для перевода нагрузок с ТП-Свобода | N | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | O | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Строительство КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-11 | O | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка новой БКТП взамен существующей РП-4 | O | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-345 | O | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-25 | O | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Установка новой БКТП взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) | O | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1) «год X-1» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), предшествующего году, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).

## 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа_____Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"___________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | Наименование показателя, единицы измерения |  | Наименование показателя, единицы измерения |  | Наименование показателя, единицы измерения |  | Наименование показателя, единицы измерения
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение ∆ ПО дист до | значение после | мВА | значение после | км КЛ | значение после | значение ∆N ср тпр до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 428.0488 | по объектам-аналогам, по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 428.0488 |  | 356.7077 |  | нд | надежность, качество | 0 |  |  | 38.47 |  | 18.176
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 7.668 |  |  |  |  | 7.668 |  | 6.39 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  | 0
0.2 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение, всего |  | 405.4362 | по объектам-аналогам, по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 405.4362 |  | 337.8638 |  | нд | надежность, качество | 0 |  |  | 32.07 |  | 15.04
0.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства,всего |  | 14.9446 | по объектам-аналогам |  |  |  | 14.9446 |  | 12.4538 |  | нд | надежность, качество | 0 |  |  | 0.4 |  | 3.136
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,всего |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего,в том числе: |  | 7.668 |  |  |  |  | 7.668 |  | 6.39 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей. |  | 7.668 |  |  |  |  | 7.668 |  | 6.39 |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  | 0
| Реконструкция в рамках технологических присоединений |  | 7.668 |  |  |  |  | 7.668 |  | 6.39 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 6 |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетеыого хозяйства. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 405.4362 | по объектам-аналогам, по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 405.4362 |  | 337.8638 |  | нд | качество, надежность, экономия |  |  |  | 32.07 |  | 15.04
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов,всего, в т.ч. |  | 296.5194 | по объектам-аналогам, по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 296.5194 |  | 247.1 |  |  | качество, надежность, экономия |  |  |  | 32.07 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций,распределительных пунктов,всего,в т.ч. |  | 296.5194 | по объектам-аналогам, по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 296.5194 |  | 247.1 | 2022 | нд | надежность, качество |  |  |  | 32.07 |  | 0
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-350 | K | 9.287 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 9.287 |  | 7.7392 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 1.26 |  | 0
| Замена оборудования РП-19 | K | 21.848 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 21.848 |  | 18.2067 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-86 | K | 1.328 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 1.328 |  | 1.1067 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0.8 |  | 0
| Замена оборудования ТП-301 РУ-0,4кВ | K | 1.44 | по объектам-аналогам |  |  |  | 1.44 |  | 1.2 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-306 | K | 7.542 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 7.542 |  | 6.285 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0.8 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-135 | K | 10.2 | по объектам-аналогам |  |  |  | 10.2 |  | 8.5 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | L | 7.967 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 7.967 |  | 6.6402 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0.8 |  | 0
| Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | L | 8.094 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 8.094 |  | 6.745 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0.8 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | L | 21.818 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 21.818 |  | 18.1817 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | L | 1.553 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 1.553 |  | 1.294 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0.25 |  | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | L | 1.627 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 1.627 |  | 1.358 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0.4 |  | 0
| Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | M | 0 | по объектам-аналогам |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Замена оборудования ТП-14 | M | 0 | по объектам-аналогам |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | M | 0 | по объектам-аналогам |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Замена оборудования РП-3 с переводом нагрузок | M | 24.2568 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 24.2568 |  | 20.214 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-115 с переводом нагрузок | M | 3.5496 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 3.5496 |  | 2.958 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0.63 |  | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-118 с переводом нагрузок | M | 2.0028 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 2.0028 |  | 1.669 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0.4 |  | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок |  | 1.7508 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 1.7508 |  | 1.459 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0.4 |  | 0
| Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133 | M | 0 | по объектам-аналогам |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузок | M | 9.1632 | по объектам-аналогам |  |  |  | 9.1632 |  | 7.636 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок | M | 1.0704 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 1.0704 |  | 0.892 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0.25 |  | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок |  | 1.2432 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 1.2432 |  | 1.036 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0.25 |  | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок | N | 2.28 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 2.28 |  | 1.9 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0.4 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 | N | 0 | по объектам-аналогам |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок |  | 20.9388 |  |  |  |  | 20.9388 |  | 17.449 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок | N | 8.3544 | по объектам-аналогам |  |  |  | 8.3544 |  | 6.962 |  |  | надежность |  |  |  | 0 |  | 0
| Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок | N | 0 | по объектам-аналогам |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 | N | 22.1124 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 22.1124 |  | 18.427 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-375 с переводом нагрузок | N | 7.974 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 7.974 |  | 6.645 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0.8 |  | 0
| Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №2 ГПП-1 |  | 11.604 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 11.604 |  | 9.67 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Реконструкция ТП-116 | O | 0 | по объектам-аналогам |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1 | O | 20.6568 | по объектам-аналогам |  |  |  | 20.6568 |  | 17.214 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Установка новой БКТП взамен существующей ТП-11 |  | 0 | по объектам-аналогам |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Установка новой БКТП взамен существующей РП-4 |  | 0 | по объектам-аналогам |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок |  | 3.9024 | по объектам-аналогам, по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 3.9024 |  | 3.252 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0.8 |  | 0
| Замена РУ-6 кВ ТП-25 с переводом нагрузок |  | 1.4292 | по объектам-аналогам, по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 1.4292 |  | 1.191 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-334 с переводом нагрузок |  | 8.3568 | по объектам-аналогам, по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 8.3568 |  | 6.964 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0.8 |  | 0
| Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 |  | 11.6076 | по объектам-аналогам, по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 11.6076 |  | 9.673 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок |  | 2.0952 | по объектам-аналогам, по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 2.0952 |  | 1.746 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0.4 |  | 0
| Установка БКТПБ взамен существующей ТП-372 с переводом нагрузок |  | 9.2724 | по объектам-аналогам, по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 9.2724 |  | 7.727 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0.8 |  | 0
| Установка КТП взамен существующей ТП-133 с переводом нагрузок |  | 3.9816 | по объектам-аналогам, по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 3.9816 |  | 3.318 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0.5 |  | 0
| Установка новой БКТП взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | K-O | 26.213 | по объектам-аналогам, по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 26.213 |  | 21.8417 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 20.53 |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи,всего,в том числе: |  | 39.5078 |  |  |  |  | 39.5078 |  | 32.923 |  | нд | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 15.04
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 39.5078 |  |  |  |  | 39.5078 |  | 32.923 |  | нд | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 15.04
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | L | 2.153 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 2.153 |  | 1.794 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0.53
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | L | 6.176 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 6.176 |  | 5.147 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 1.5
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | L | 1.996 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 1.996 |  | 1.663 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0.99
| Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ используя метод ГНБ | M | 3.9912 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 3.9912 |  | 3.326 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0.47
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП57 - ТП66 с заменой провода и опор | M | 3.03 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 3.03 |  | 2.525 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0.75
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-52 ф.3 ул.Телеграфная, ул.Нестерова, ул.Труда с заменой провода и опор | M | 3.2964 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 3.2964 |  | 2.747 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 1.49
| Реконструкция (дооборудование) ВЛ-0,4кВ ул.Ремонтная (вдоль ул.Труда от ТП52 до пересечения ул. Ремонтная и ул.Труда) | M | 0.072 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 0.072 |  | 0.06 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0.35
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-153,ф.3, ф4,ул.Верещагина с заменой провода и опор | M | 1.4328 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 1.4328 |  | 1.194 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0.65
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-73 ф.1 с заменой провода и опор | M | 1.2528 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 1.2528 |  | 1.044 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0.6
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-51 ф.16 с заменой опор | M | 2.2164 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 2.2164 |  | 1.847 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 1.28
| Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП112-ТП166 с заменой провода и опор | M | 1.5 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 1.5 |  | 1.25 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0.54
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-131 ф.6 с заменой провода и опор | N | 1.0332 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 1.0332 |  | 0.861 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0.495
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-133 ф.9 с заменой провода | N | 0.6732 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 0.6732 |  | 0.561 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0.5
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-77 ф.9 с заменой провода и опор | N | 0.876 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 0.876 |  | 0.73 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0.4
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 ф.4 с заменой провода и опор | N | 1.1568 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 1.1568 |  | 0.964 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0.55
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-366 ф.10 с заменой провода и опор | N | 0.8196 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 0.8196 |  | 0.683 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0.35
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-55 ф.11 с заменой провода и опор | O | 2.682 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 2.682 |  | 2.235 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 1.25
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-339 ф.12 с заменой провода и опор | O | 0.5868 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 0.5868 |  | 0.489 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0.275
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.5 с заменой провода и опор | O | 1.158 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 1.158 |  | 0.965 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0.52
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-54 ф.2 с заменой провода и опор | O | 3.4056 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 3.4056 |  | 2.838 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 1.55
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего,в том числе: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | нд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2 |  |  |  | по объектам-аналогам |  |  |  | 0 |  | 1.2708 |  | нд |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 1.525 | по объектам-аналогам |  |  |  | 1.525 |  | 1.2708 |  | нд | экономия |  |  |  | 0 |  | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | K-O | 1.525 | по объектам-аналогам |  |  |  | 1.525 |  | 0 |  | нд | экономия |  |  |  | 0 |  | 0
1.2.4 | Реконструкция,модернизация,техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего,в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 56.57 |  | нд | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего. |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: |  | 67.884 |  |  |  |  | 67.884 |  | 56.57 |  | нд | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение крана-манипулятора | K | 2.34 |  |  |  |  | 2.34 |  | 1.95 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение автоподъемника АПТ-17А | K | 6.24 |  |  |  |  | 6.24 |  | 5.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение трактора на базе МТЗ (бара) ЭТЦ-2086 | K | 3.6 |  |  |  |  | 3.6 |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | K | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение микроавтобуса | L | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение автоподъемника АП-22 | L | 5.04 |  |  |  |  | 5.04 |  | 4.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение крана-манипулятора | L | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение крана-манипулятора | L | 6.6 |  |  |  |  | 6.6 |  | 5.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение автоподъемника АПТ-17А | L | 0.276 |  |  |  |  | 0.276 |  | 0.23 | [6 empty] | 0 |  | 0
| Приобретение трактора на базе МТЗ (бара) ЭТЦ-2086 | M | 3.12 |  |  |  |  | 3.12 |  | 2.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | M | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение микроавтобуса | M | 7.44 |  |  |  |  | 7.44 |  | 6.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение автоподъемника АП-22 | M | 0.948 |  |  |  |  | 0.948 |  | 0.79 | [6 empty] | 0 |  | 0
| Приобретение крана-манипулятора | N | 4.56 |  |  |  |  | 4.56 |  | 3.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение экскаватора-погрузчика | N | 7.8 |  |  |  |  | 7.8 |  | 6.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение оборудования (трассоискатель) | N | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O | 4.32 |  |  |  |  | 4.32 |  | 3.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение автомобиля для перевозки персонала Лада Гранта | O | 8.4 |  |  |  |  | 8.4 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1.3 | Инвестиционные проекты,реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего. |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 3.136
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,в том числе: |  | 14.9446 |  |  |  |  | 14.9446 |  | 12.4538 |  | нд | 0 |  |  |  | 0 |  | 1
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | L | 3.787 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 3.787 |  | 3.1558 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0.526
| Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | L | 4.145 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 4.145 |  | 3.4542 |  |  | надежность |  |  |  | 0.4 |  | 0
| Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | L | 1.3284 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 1.3284 |  | 1.107 |  |  | надежность |  |  |  | 0 |  | 0.65
| Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | L | 1.795 | по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 1.795 |  | 1.4958 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0.36
| Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-новая по ул.Б.Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114) | M | 0.8424 | по объектам-аналогам, по УНЦ объектов электроэнергетики |  |  |  | 0.8424 |  | 0.702 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в сущ. КЛ-6кВ ТП-340-РП-25 ф.2514 | N | 0 | по объектам-аналогам |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | надежность |  |  |  | 0 |  | 0.25
| Размещение КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 | N | 1.35 | по объектам-аналогам |  |  |  | 1.35 |  | 1.125 |  |  | надежность |  |  |  | 0 |  | 0
| Строительство КТП в районе "Прибрежный", для перевода нагрузок с ТП-Свобода | N | 0 | по объектам-аналогам |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | надежность, качество |  |  |  | 0 |  | 0
| Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 | O | 0 | по объектам-аналогам |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | надежность |  |  |  | 0 |  | 0.35
| Размещение КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 | O | 1.6968 | по объектам-аналогам |  |  |  | 1.6968 |  | 1.414 |  |  | надежность |  |  |  | 0 |  | 0

## 15 (hidden)
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 15. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наличие заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения |  |  | Размер платы за подключение в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения, млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по подключению |  |  |  |  | Присоединение источников тепловой энергии или тепловых сетей к системам теплоснабжения |  |  |  | Наименование объекта теплоснабжения, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая мощность, нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Тепловая мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Схема теплоснабжения |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по подлкючению к системам теплоснабжения, которые содержатся в качестве ее обязательства по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, за исключением мероприятий по подключению к системе теплоснабжения от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей, в договоре о подключении к системам теплоснабжения, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по подключению теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей |  | Количество заключенных договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения (за исключением мероприятий от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей) |  | Срок осуществления мероприятий по подключению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения | Планируемый в инвестиционной программе срок включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов теплоснабжения в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия законченных строительством объектов теплоснабжения к бухгалтерскому учету, год | Наименование подключаемых объектов теплоснабжения | Наименование заявителя по договору о подключении к системам теплоснабжения объекта теплоснабжения | Мощность (нагрузка) подключенных объектов теплоснабжения по документам, подтверждающим подключение объектов теплоснабжения к системе теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч) |  | Срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, год | Реквизиты решения федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и соответствующих положений схемы теплоснабжения
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

## 16 (hidden)
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Форма 16. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения, объекта по производству электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование объекта теплоснабжения (объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Необходимость замены физически изношенного оборудования подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [6 empty] | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч)
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  |  | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

## 17 (hidden)
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 17. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа______Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"_________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: __2020-2024_______ год
№ п/п | Наименование | Наименование документа - источника данных | Реквизиты документа | Годы
|  |  |  | … год | … год | … год | … год | … год | …
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | …
1 | Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году)
2 | Наименование индексов-дефляторов, отражающих повышение эффективности инвестиционной деятельности (в %, к предыдущему году)
3 | Наименование индексов-дефляторов, отражающих повышение эффективности инвестиционной деятельности (в %, к предыдущему году)
… | …

## 18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 18. Значения целевых показателей, установленные для целей формирования инвестиционной программы
Инвестиционная программа____Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"_________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Наименование субъекта Российской Федерации___Ярославская область, г. Рыбинск
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Значения целевых показателей, годы
|  |  | год N | год N + 1 | год N + 2 | год N + 3 | год N + 4 | 18.176
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0
1 | Мощность трансформаторной подстанции после реконструкции (модернизация или техническое перевооружение) | МВхА | 7.02 | 7.36 | 7.23 | 7.4 | 9.46 | 15.04
2 | Протяженность КЛ (новое строительство) | км | 0 | 2.176 | 0.36 | 0.25 | 0.35 | 0
3 | Кол-во установленных ТМГ по тех. присоединению и по замене старых | шт. | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 3.136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.04
15.04
0.53
1.5
0.99
0.47
0.75
1.49
0.35
0.65
0.6
1.28
0.54
0.495
0.5
0.4
0.55
0.35
1.25
0.275
0.52
1.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.136
1
0.526
0
0.65
0.36
0
0.25
0
0
0.35
0

## 19
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 19. Перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы) организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью предусматривается строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение) объектов электросетевого хозяйства, а также находятся объекты электросетевого хозяйства, входящие в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и не принадлежащие на праве собственности указанной организации
Год раскрытия информации: 2020 год
№ п/п | Наименование субъекта Российской Федерации
1 | 2
1 | ТСО, Ярославская область, г. Рыбинск

## Источники
Приложение №12
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020--2024 гг.
период реализации инвестиционной программы
млн рублей
№пп | Источник финансирования | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  | План | План | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 11 | 12
| Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: | 61.3283 | 67.857 | 53.6708 | 68.433 | 59.1708 | 82.815 | 57.0208 | 76.274 | 299.0478 | 356.7073
1 | Собственные средства всего, в том числе | 61.3283 | 67.857 | 53.6708 | 68.433 | 59.1708 | 82.815 | 57.0208 | 76.274 | 299.0478 | 356.7073
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 23.8583 | 25.803 | 13.1433 | 13.1433 | 17.0222 | 17.0222 | 13.1862 | 13.1862 | 93.013 | 93.013
1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах (указать отдельно по регулируемым видам деятельности) | 23.8583 | 25.803 | 13.1433 | 13.1433 | 17.0222 | 17.0222 | 13.1862 | 13.1862 | 93.013 | 93.013
1.1.2 | прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | от технологического присоединения, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| авансовое использование прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей | [8 empty] | 0 | 0
| авансовое использование прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация всего, в том числе | 37.47 | 42.054 | 40.5276 | 40.5276 | 42.1487 | 42.1487 | 43.8346 | 43.8346 | 206.0348 | 206.0348
1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах (указать отдельно по регулируемым видам деятельности) | 37.47 | 42.054 | 40.5276 | 40.5276 | 42.1487 | 42.1487 | 43.8346 | 43.8346 | 206.0348 | 206.0348
1.2.2 | прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 14.7622 | 0 | 23.6442 | 0 | 19.2532 | 0 | 57.6595
1.4.1 | Прибыль прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 14.7622 | 0 | 23.6442 | 0 | 19.2532 | 0 | 57.6595
1.5 | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Привлеченные средства всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средства федерального бюджета текущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средства регионального и местных бюджетов текущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средства регионального и местных бюджетов, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Справочно для компаний на RAB регулировании (в части инвестиций по передаче электроэнергии): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Возврат инвестированного капитала направляемый на инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Доход на инвестированный капитал направляемый на инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Заемные средства направляемые на инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -