## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  | 08 |  | " |  | ноября | 20 | 21 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 0 | 40.3674 | 35.9092 | 0 | 0.2795 | 0.276 | 14.6522 | 40.0914 | 20.9775 | 41.0614 | 0 | 0 | 8.4268 | 0 | 8.4268 | 0 | -4.4582 | -11.04%
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 | 29.312 | 32.3641 | 0 | 0.2795 | 0.276 | 14.5108 | 29.036 | 17.5738 | 41.0614 | 0 | 0 | 8.2571 | 0 | 8.2571 | 0 | 3.0521 | 10.41%
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 29.312 | 32.3641 | 0 | 0.2795 | 0.276 | 14.5108 | 29.036 | 17.5738 | 41.0614 | 0 | 0 | 8.2571 | 0 | 8.2571 | 0 | 3.0521 | 10.41%
1 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок |  |  |  |  | 0 | 0.049171 | 0 | 0 | 0 | 0.049172 | 0 | -6e-07 | 7.967 |  |  | 0.049172 |  | 0.049172 | 0 | 0.049171
2 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок |  |  |  |  | 0 | 0.049171 | 0 | 0 | 0 | 0.049172 | 0 | -6e-07 | 8.094 |  |  | 0.049172 |  | 0.049172 | 0 | 0.049171
3 | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок |  |  |  |  | 0 | 10.3024 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 10.1224 | 21.818 |  |  | 0.18 |  | 0.18 | 0 | 10.3024
4 | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок |  |  |  |  | 0 | 1.0821 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 1.0776 | 1.5528 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0821 | [8 empty] | Выполнено примерно на 90%, ввод объекта будет осуществлен в 4 кв. 2021 г.
5 | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок |  |  |  |  | 0 | 1.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7189 | 1.6296 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.7189
6 | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор |  |  |  |  | 2.1528 | 0.95528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1528 | 0.95528 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -1.1975 | -55.63%
7 | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор |  |  |  |  | 6.1764 | 1.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1764 | 1.739 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -4.4374 | -71.85%
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор |  |  |  |  | 1.9956 | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 1.4196 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.576 | -28.86%
9 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет |  |  |  |  | 5.8712 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 1.649 | 5.8712 | 0.54106 | 0 |  |  | 1.649 |  | 1.649 | 0 | -3.6812 | -62.7% | [7 empty] | Заключен договор на поставку силовых трансформаторов, поставка произведена, 7 ТМГ установлено в 3 кв. 2021, 4 будет установлено в 4 кв. 2021
10 | Приобретение оборудования (трассоискатель) |  |  |  |  | 0.276 | 0.275 | 0 | 0.275 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.001 | -0.3623%
11 | Приобретение автотранспортных средств |  |  |  |  | 12.84 | 12.5835 | 0 | 0 | 0 | 12.5835 | 12.84 | 0 | 0 |  |  | 6.3298 |  | 6.3298 | 0 | -0.2565 | -1.998% |  | -0.2565
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
… | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
… | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
… | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Новое строительство |  |  |  | 0 | 11.0554 | 3.5452 | 0 | 0 | 0 | 0.14142 | 11.0554 | 3.4037 | 0 | 0 | 0 | 0.1697 | 0 | 0.1697 | 0 | -7.5102 | -67.93%
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
… | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 0 | 11.0554 | 3.5452 | 0 | 0 | 0 | 0.14142 | 11.0554 | 3.4037 | 0 | 0 | 0 | 0.1697 | 0 | 0.1697 | 0 | -7.5102 | -67.93%
1 | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской |  |  |  |  | 3.787 | 1.4558 |  |  |  | 0.050005 | 3.787 | 1.4058 |  |  |  | 0.060006 |  | 0.060006 | 0 | -2.3312 | -61.56% | [7 empty] | Работы выполнены на 98% хоз. способом, поэтому сложилась экономия по объекту, ввод объекта будет осуществлен в 4 кв. 2021 г.
| в том числе ПТП |  |  |  |  | 4.145 | 0.05592 |  |  |  |  | 4.145 | 0.05592 | [5 empty] | 0 | 0 | -4.0891 | -98.65%
2 | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 |  |  |  |  | 4.145 | 0.05592 |  |  |  | 0.05592 | 4.145 | 0 |  |  |  | 0.067104 |  | 0.067104 | 0 | -4.0891 | -98.65%
| в том числе ПТП |  |  |  |  | 1.795 | 0.84161 |  |  |  |  | 1.795 | 0.84161 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.95339 | -53.11%
3 | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской |  |  |  |  | 1.3284 | 1.1918 |  |  |  | 0.016532 | 1.3284 | 1.1753 |  |  |  | 0.019839 |  | 0.019839 | 0 | -0.13657 | -10.28% | [7 empty] | Работы выполнены на 90%, ввод объекта будет осуществлен в 4 кв. 2021 г.
4 | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской |  |  |  |  | 1.795 | 0.84161 |  |  |  | 0.018963 | 1.795 | 0.82265 |  |  |  | 0.022756 |  | 0.022756 | 0 | -0.95339 | -53.11%
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[51 empty] | " |  | 08 |  | " | ноября |  |  |  | 20 | 21 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * | [6 empty] | Фактически профинансировано, млн. руб. | [7 empty] | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. | [6 empty] | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. | [8 empty] | Технические характеристики созданных объектов
[34 empty] | генерирующие объекты | [6 empty] | подстанции | [6 empty] | линии электропередачи | [12 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы |  | прочие |  | всего |  | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы |  | прочие |  | всего |  | ПИР |  | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего |  | ПИР |  | СМР | оборудо- вание и мате- риалы |  | прочие |  | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час |  | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. |  | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля |  | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 29.312 | 0.2065 | 2.065 | 12.8571 | 0 | 1.3422 | 0 | 32.3641 | 0 | 0.35784 | 1.6078 | 17.814 | 0 | 12.5835 | 0 | 3.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9568 | 11.2413 | 15.4064 | 0 | 0.35784 | 0 | 0.15222 | 2.3128 | 0 | 12.5835 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.71 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 12.8585
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 29.312 | 0.2065 | 2.065 | 12.8571 |  | 1.3422 |  | 32.3641 |  | 0.35784 | 1.6078 | 17.814 |  | 12.5835 |  | 3.0521 |  | 0.15135 |  | -0.45717 | 4.9568 | 11.2413 | 15.4064 |  | 0.35784 |  | 0.15222 | 2.3128 |  | 12.5835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.71 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.8585
1 |  | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | 0 | 0 | [5 empty] | 0.049171 |  | 0.049171 | [5 empty] | 0.049171 |  | 0.049171 |  | 0 | 0 | 0 | 0.049171 |  | 0.049171
2 |  | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | 0 | 0 | [5 empty] | 0.049171 |  | 0.049171 | [5 empty] | 0.049171 |  | 0.049171 |  | 0 | 0 | 0 | 0.049171 |  | 0.049171
3 |  | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | 0 | 0 | [5 empty] | 10.3024 |  | 0.18 |  | 10.1224 |  |  |  | 10.3024 |  | 0.18 |  | 0 | 10.1224 | 0 | 0.18 |  | 0.18
4 |  | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | 0 | 0 | [5 empty] | 1.0821 |  | 0.0495 | 0.11042 | 0.92214 |  | 0 |  | 1.0821 |  | 0.0495 |  | 0.11042 | 0.92214 | 0 | 0.0495 |  | 0.0495
5 |  | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | 0 | 0 | [5 empty] | 1.7189 |  | 0.03 | 0.066846 | 1.6221 |  |  |  | 1.7189 |  | 0.03 |  | 0.066846 | 1.6221 | 0 | 0.03 |  | 0.03
6 |  | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | 2.1528 | 0.043056 | 0.43056 | 1.3993 |  | 0.27986 |  | 0.95528 |  | 0 | 0.43088 | 0.5244 |  |  |  | -1.1975 |  | -0.043056 |  | 0.00032 | -0.87492 | -0.27986 | 0
7 |  | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | 6.1764 | 0.12353 | 1.2353 | 4.0147 |  | 0.80293 |  | 1.739 |  | 0 | 0.37896 | 1.36 |  | 0 |  | -4.4374 |  | -0.12353 |  | -0.85632 | -2.6547 | -0.80293 | 0
8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | 1.9956 | 0.039912 | 0.39912 | 1.2971 |  | 0.25943 |  | 1.4196 |  | 0 | 0.46846 | 0.95014 |  |  |  | -0.576 |  | -0.039912 |  | 0.069344 | -0.347 | -0.25943 | 0
9 |  | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | 5.8712 | 0 |  | 5.87 |  |  |  | 2.19 |  |  | 0.15222 | 2.0378 |  |  |  | -3.6812 |  | 0 |  | 0.15222 | -3.8322 | 0 | 2.19 |  |  |  | 0.15222 | 2.0378 | [16 empty] | 2.71
10 |  | Приобретение оборудования (трассоискатель) | 0.276 | 0 |  | 0.276 |  |  |  | 0.275 |  |  |  | 0.275 |  |  |  | -0.001 |  | 0 |  | 0 | -0.001 | 0 | 0.275 |  |  |  |  | 0.275 | [30 empty] | 0.275
11 |  | Приобретение автотранспортных средств | 12.84 | 0 | [5 empty] | 12.5835 | [5 empty] | 12.5835 |  | -0.2565 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.5835 | 12.5835 | [6 empty] | 12.5835 | [28 empty] | 12.5835
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2.2 |  | Прочее новое строительство | 11.0554 | 0.086468 | 3.7975 | 6.7654 |  | 0.40604 |  | 3.5452 |  | 0.15142 | 1.0046 | 2.3861 |  | 0.003 |  | -7.5102 |  | 0.064951 |  | -2.7928 | -4.3793 | -0.40304 | 0.15142 |  | 0.15142 |  | 0 | 0 |  | 0
1 |  | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | 3.787 | 0.012 | 1.5148 | 2.2602 |  |  |  | 1.4558 |  | 0.058004 | 0.46189 | 0.9329 |  | 0.003 |  | -2.3312 |  | 0.046004 |  | -1.0529 | -1.3273 | 0.003 | 0.058004 |  | 0.058004
|  | в том числе ПТП | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | 4.145 | 0.012 | 1.658 | 2.475 |  |  |  | 0.05592 |  | 0.05592 | [5 empty] | -4.0891 |  | 0.04392 |  | -1.658 | -2.475 | 0 | 0.05592 |  | 0.05592
|  | в том числе ПТП | 1.795 | [6 empty] | 0.84161 |  | 0.84161 | [5 empty] | -0.95339 |  | 0.84161 |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | 1.3284 | 0.026568 | 0.26568 | 0.86346 |  | 0.17269 |  | 1.1918 |  | 0.017532 | 0.11681 | 1.0575 |  |  |  | -0.13657 |  | -0.009036 |  | -0.14887 | 0.19403 | -0.17269 | 0.017532 |  | 0.017532
4 |  | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | 1.795 | 0.0359 | 0.359 | 1.1667 |  | 0.23335 |  | 0.84161 |  | 0.019963 | 0.42594 | 0.39571 |  |  |  | -0.95339 |  | -0.015937 |  | 0.066939 | -0.77104 | -0.23335 | 0.019963 |  | 0.019963
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю генеральный директор ОАО "Рыбинская городская электросеть"
(подпись)
[13 empty] | " |  | 08 |  | " | ноября | 20 | 21 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 33.639 | 30.4024 | 0 | 0.28 | 0.276 | 14.652 | 33.363 | 15.4704 | 0
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 25.803 | 25.803 | 0 | 0.28 | 0.276 | 14.652 | 25.527 | 10.871 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 25.803 | 25.803 | 0 | 0.28 | 0.276 | 14.652 | 25.527 | 10.871
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 7.836 | 4.5994 | 0 |  |  |  | 7.836 | 4.5994 | [5 empty] | Перенос ввода объектов на 4 кв. 2021 г.
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 7.836 | 4.5994 | 0 |  |  |  | 7.836 | 4.5994
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[19 empty] | " | 08 |  | " | ноября |  |  | 20 | 21 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2021 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2021 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2021 г. | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2021 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
1 |  | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок |  |  |  | 0.8
2 |  | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок |  |  |  | 0.8
3 |  | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок |  |  |  | 0
4 |  | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок |  |  |  | 0.25
5 |  | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок |  |  |  | 0.4
6 |  | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор
7 |  | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор
8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор
9 |  | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет |  |  | 4.71 |  |  |  | 2.71 | [10 empty] | 2.56
10 |  | Приобретение оборудования (трассоискатель)
11 |  | Приобретение автотранспортных средств
12 |  | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской |  |  | 1
13 |  | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 |  |  | 0.53
14 |  | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской |  |  | 0.4
15 |  | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской |  |  | 0.65
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 3 | квартал | 2021 |  | года/ |  |  |  |  | 2020 | год]
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[11 empty] | " |  | 08 |  |  | " | ноября |  | 20 | 21 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [6 empty] | на конец 3 квартала 2020 года
1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 395.629 | [6 empty] | 271.912
| Чистая прибыль | [5 empty] | 99.1949 | [6 empty] | 82.262
| Направления распределения чистой прибыли: | [5 empty] | 30.4024 | [6 empty] | 0.636
|  |  | дивиденды |  |  |  | 11
|  |  | другое (расшифровать) |  |  |  | 30.4024 | [6 empty] | 0.636
| EBITDA | [5 empty] | 162.8918 | [6 empty] | 121.55
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 86.674 | [6 empty] | 114.261
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 82.252 | [6 empty] | 110.206
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 2.232 | [6 empty] | 1.694
| Собственный капитал | [5 empty] | 590.285 | [6 empty] | 583.799
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 4.254 | [6 empty] | 3.21
кредиты
облигационные займы
займы организаций
|  |  | прочее |  |  |  | 4.254 | [6 empty] | 3.21
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 50.191 | [6 empty] | 71.166
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 46.325 | [6 empty] | 66.422
[5 empty] | по строительству |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | по ремонтам |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | по поставкам топлива |  | 0 | [6 empty] | 0
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1.776
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 30.4024 | [6 empty] | 30.048
Обеспеченность источниками финансирования
| Дефицит финансирования | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2021 г.
на период 2021 - 2024 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | 08 | " | ноября |  | 20 |  | 21 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок |  |  |  | 2021 | 2021
2 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок |  |  |  | 2021 | 2021
3 | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок |  |  |  | 2021 | 2021
4 | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок |  |  |  | 2021 | 2021
5 | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок |  |  |  | 2021 | 2021
6 | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор |  |  |  | 2021 | 2021
7 | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор |  |  |  | 2021 | 2021
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор |  |  |  | 2021 | 2021
9 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет |  |  |  | 2021 | 2021
10 | Приобретение оборудования (трассоискатель) |  |  |  | 2021 | 2021
11 | Приобретение автотранспортных средств |  |  |  | 2021 | 2021
12 | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской |  |  |  | 2021 | 2021
13 | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 |  |  |  | 2021 | 2021
14 | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской |  |  |  | 2021 | 2021
15 | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской |  |  |  | 2021 | 2021