## Приложение 1. Табл.1
Утверждаю
Генеральный директор
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
Р.Р. Асадов
[10 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
М.П.
|  | ОТЧЕТ | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за | 1 квартал | квартал | 2021 | г.
за | 2021 | год
" " |  | 2021 | г. |  |  |  |  | в Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
| (дата составления) | [6 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)*(1) |  |  |  |  | Приказ ДЭиРТ ЯО №359 от 28.10.2020 г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в
инвестиционную программу
Таблица 1
N | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения*(2), % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения *(2) |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | план | факт |  | полная стоимость*(3) | остаток *(4) на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/ I - IV кв.) |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *(4) | млн. руб.без НДС | из них за счет:
[12 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
[8 empty] | план *(3) | факт *(4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО |  |  |  |  | 67.857 | 0 | 0 | 0.23367 | 0.23367 | 0.23367 | 0 | 0 | 0 | -
1. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | 2021 | 2021 | 2021 | 0% | 4.892 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор на поставку силовых трансформаторов, поставка и оплата будут произведены во 2 квартале 2021 г.
2. | Приобретение автотранспортных средств | 2021 | 2021 | 2021 | 0% | 10.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартал приобретен автогидроподъемник, оплата будет произведена в апреле 2021 г.
3. | Приобретение оборудования (трассоискатель) | 2021 | 2021 | 2021 | 99.64% | 0.23 | 0 |  | 0.22917 | 0.22917 | 0.22917 | 0 | 0 | 0
4. | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | 2021 | 2021 | 2021 | 0% | 3.156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены договоры на проектирование
5. | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | 2021 | 2021 | 2021 | 0% | 6.639 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | 2021 | 2021 | 2021 | 0% | 6.745 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | 2021 | 2021 | 2021 | 0% | 18.182 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | 2021 | 2021 | 2021 | 0% | 3.454 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | 2021 | 2021 | 2021 | 0% | 1.107 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | 2021 | 2021 | 2021 | 0.3478% | 1.294 | 0 |  | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | Выполнены только кадастровые работы
11. | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | 2021 | 2021 | 2021 | 0% | 1.496 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены договоры на проектирование
12. | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | 2021 | 2021 | 2021 | 0% | 1.358 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | 2021 | 2021 | 2021 | 0% | 1.794 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | 2021 | 2021 | 2021 | 0% | 5.147 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | 2021 | 2021 | 2021 | 0% | 1.663 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*(1) | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) | Нарастающим итогом за год.
*(3) | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*(4) | В ценах отчетного года.
*(5) | При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.
Note on B36: Автор: Работа взамен строительства ТП-14, т.к перенесена на 2023г

## Приложение 1. Табл. 2
Таблица 2
NN | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  | Отклонения*(2) |  | Причины отклонений
|  | План*(3) | Факт*(2) | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 0 | 0.23367 | 0.23367 |  | -
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 0 | 0.23367 | 0.23367 |  | -
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | 0 | 0.23367 | 0.23367 |  | -
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | - | - | - | - | -
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 0 | 0.23367 | 0.23367 |  | -
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение | - | - | - | - | -
А.2. | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | - | -
А.3. | Прочие собственные средства | - | - | - | - | -
А.3.1 | Наименование источника | - | - | - | - | -
... |  | - | - | - | - | -
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | -
Б.1. | Кредиты | - | - | - | - | -
Б.2. | Займы | - | - | - | - | -
Б.3. | Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | -
Б.3.1. | Наименование источника | - | - | - | - | -
... |  | - | - | - | - | -
В. | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | -
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | - | - | - | - | -
Г.1. | Лизинг | - | - | - | - | -
| Справочно: | - | - | - | - | -
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5) | - | - | - | - | -
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5) | - | - | - | - | -
*(1) | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) | Нарастающим итогом за год.
*(3) | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*(4) | В ценах отчетного года.
*(5) | При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.