## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  | 23 |  | " |  | апреля | 20 | 21 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 0 | 81.4288 | 0.2804 | 0 | 0.2804 | 0.276 | 0 | 40.0914 | 0 | 41.0614 | 0 | 0 | 6.5394 | 0 | 6.534 | 0 | 0.2804
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 | 70.3734 | 0.2804 | 0 | 0.2804 | 0.276 | 0 | 29.036 | 0 | 41.0614 | 0 | 0 | 6.5394 | 0 | 6.534 | 0 | 0.2804
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 70.3734 | 0.2804 | 0 | 0.2804 | 0.276 | 0 | 29.036 | 0 | 41.0614 | 0 | 0 | 6.5394 | 0 | 6.534 | 0 | 0.2804
1 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок |  |  |  |  | 7.967 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7.967 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок |  |  |  |  | 8.094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.094 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок |  |  |  |  | 21.818 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 21.818 | [5 empty] | 0 | 0
4 | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок |  |  |  |  | 1.5528 | 0.0054 | 0 | 0.0054 | 0 |  | 0 |  | 1.5528 |  |  | 0.0054 |  |  | 0 | 0.0054 | [8 empty] | Выполнены кадастровые работы
5 | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок |  |  |  |  | 1.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.6296 | [5 empty] | 0 | 0
6 | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор |  |  |  |  | 2.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1528 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор |  |  |  |  | 6.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1764 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор |  |  |  |  | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9956 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
9 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет |  |  |  |  | 5.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.8712 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
10 | Приобретение оборудования (трассоискатель) |  |  |  |  | 0.276 | 0.275 | 0 | 0.275 | 0.276 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.276 |  | 0.276 | 0 | 0.275
11 | Приобретение автотранспортных средств |  |  |  |  | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.84 |  | 0 |  |  | 6.258 |  | 6.258 | 0 | 0 | [8 empty] | Приобретен автогидроподъемник
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
… | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
… | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
… | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 0 | 11.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
… | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 0 | 11.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской |  |  |  |  | 3.787 | 0 | 0 |  |  |  | 3.787 | [7 empty] | 0 | 0
| в том числе ПТП |  |  |  |  | 4.145 | 0 | 0 |  |  |  | 4.145 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 |  |  |  |  | 4.145 | 0 | 0 |  |  |  | 4.145 | [7 empty] | 0 | 0
| в том числе ПТП |  |  |  |  | 1.795 | 0 | 0 |  |  |  | 1.795 | [7 empty] | 0 | 0
3 | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской |  |  |  |  | 1.3284 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3284 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской |  |  |  |  | 1.795 | 0 | 0 |  |  |  | 1.795 | [7 empty] | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[53 empty] | " |  | 23 |  | " | апреля |  |  |  | 20 | 21 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * | [7 empty] | Фактически профинансировано, млн. руб. | [7 empty] | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. | [6 empty] | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. | [9 empty] | Технические характеристики созданных объектов
[36 empty] | генерирующие объекты | [6 empty] | подстанции | [6 empty] | линии электропередачи | [12 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР |  | оборудо- вание и мате- риалы |  | прочие |  | всего |  | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы |  | прочие |  | всего |  | ПИР |  | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего |  | ПИР |  | СМР |  | оборудо- вание и мате- риалы |  | прочие |  | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час |  | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. |  | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля |  | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2804 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0054 | 0 | 0.2804 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.4954 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.275 | 0 | 5.2204 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.49
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2804 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0054 |  | 0.2804 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.4954 |  | 0 |  | 0 |  | 0.275 |  | 5.2204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.49
1 |  | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2 |  | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
3 |  | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
4 |  | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | 0 | [7 empty] | 0.0054 | [5 empty] | 0.0054 |  | 0.0054 | [6 empty] | 0.0054 | [7 empty] | 0.0054
5 |  | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
6 |  | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
7 |  | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
9 |  | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
10 |  | Приобретение оборудования (трассоискатель) | 0 | [7 empty] | 0.275 | [7 empty] | 0.275 | [6 empty] | 0.275 | [5 empty] | 0.275 | [30 empty] | 0.275
11 |  | Приобретение автотранспортных средств | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 5.215 | [7 empty] | 5.215 | [28 empty] | 5.215
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2.2 |  | Прочее новое строительство
1 |  | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской
в том числе ПТП
2 |  | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103
в том числе ПТП
3 |  | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской
4 |  | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю генеральный директор ОАО "Рыбинская городская электросеть"
(подпись)
[13 empty] | " |  | 23 |  | " | апреля | 20 | 21 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 67.857 | 0.23367 | 0 | 0.23367 | 0.23 |  | 25.573 |  | 42.054
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 25.803 | 0.23367 | 0 | 0.23367 | 0.23 |  | 25.573 |  | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 25.803 | 0.23367 | 0 | 0.23367 | 0.23 |  | 25.573
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  | 0
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 42.054 | 0 | 0 | [5 empty] | 42.054
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 42.054 | 0 | 0 | [5 empty] | 42.054
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[19 empty] | " | 23 |  | " | апреля |  |  | 20 | 21 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2021 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2021 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2021 г. | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2021 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
1 |  | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок |  |  |  | 0.8
2 |  | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок |  |  |  | 0.8
3 |  | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок |  |  |  | 0
4 |  | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок |  |  |  | 0.25
5 |  | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок |  |  |  | 0.4
6 |  | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор
7 |  | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор
8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор
9 |  | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет |  |  | 4.71
10 |  | Приобретение оборудования (трассоискатель)
11 |  | Приобретение автотранспортных средств
12 |  | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской |  |  | 1
13 |  | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 |  |  | 0.53
14 |  | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской |  |  | 0.4
15 |  | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской |  |  | 0.65
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 1 | квартал | 2021 |  | года/ |  |  |  |  | 2020 | год]
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[11 empty] | " |  | 23 |  |  | " | апреля |  | 20 | 21 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [6 empty] | на конец 1 квартала 2020 года
1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 146.214 | [6 empty] | 143.957
| Чистая прибыль | [5 empty] | 41.395 | [6 empty] | 45.645
| Направления распределения чистой прибыли: | [5 empty] | 0.23367 | [6 empty] | 5.06
дивиденды
|  |  | другое (расшифровать) |  |  |  | 0.23367 | [6 empty] | 5.06
| EBITDA | [5 empty] | 62.06 | [6 empty] | 69.639
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 115.316 | [6 empty] | 212.561
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 119.606 | [6 empty] | 198.59
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 3.095 | [6 empty] | 5.756
| Собственный капитал | [5 empty] | 540.326 | [6 empty] | 533.462
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 9.511
кредиты
облигационные займы
займы организаций
|  |  | прочее |  |  |  | 0 | [6 empty] | 9.511
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 73.621 | [6 empty] | 117.98
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | 0 | [6 empty] | 23
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 73.621 | [6 empty] | 65.944
[5 empty] | по строительству |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | по ремонтам |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | по поставкам топлива |  | 0 | [6 empty] | 0
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 0.055 | [6 empty] | 0.383
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 0.23367 | [6 empty] | 5.06
Обеспеченность источниками финансирования
| Дефицит финансирования | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2021 г.
на период 2021 - 2024 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | 23 | " | апреля |  | 20 |  | 21 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок
2 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок
3 | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок
4 | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок
5 | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок
6 | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор
7 | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор
9 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет
10 | Приобретение оборудования (трассоискатель)
11 | Приобретение автотранспортных средств
12 | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской
13 | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103
14 | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской
15 | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской