## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  | 14 |  | " |  | февраля | 20 | 22 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 0 | 81.4288 | 70.0319 | 0 | 0.2795 | 0.276 | 14.6522 | 40.0914 | 25.3543 | 41.0614 | 29.7459 | 73.2984 | 8.4268 | 0 | 8.4268 | 0 | -11.3969 | -14%
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 | 70.3734 | 63.6944 | 0 | 0.2795 | 0.276 | 14.5108 | 29.036 | 19.1582 | 41.0614 | 29.7459 | 63.6944 | 8.2571 | 0 | 8.2571 | 0 | -6.679 | -9.491%
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 70.3734 | 63.6944 | 0 | 0.2795 | 0.276 | 14.5108 | 29.036 | 19.1582 | 41.0614 | 29.7459 | 63.6944 | 8.2571 | 0 | 8.2571 | 0 | -6.679 | -9.491%
1 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок |  |  |  |  | 7.967 | 7.9666 | 0 | 0 | 0 | 0.049172 | 0 | -6e-07 | 7.967 | 7.9174 | 7.9666 | 0.049172 |  | 0.049172 | 0 | -0.00043114
2 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок |  |  |  |  | 8.094 | 8.0944 | 0 | 0 | 0 | 0.049172 | 0 | -6e-07 | 8.094 | 8.0452 | 8.0944 | 0.049172 |  | 0.049172 | 0 | 0.00035624
3 | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок |  |  |  |  | 21.818 | 21.8169 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 10.1224 | 21.818 | 11.5145 | 21.8169 | 0.18 |  | 0.18 | 0 | -0.001125
4 | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок |  |  |  |  | 1.5528 | 1.4656 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 1.4611 | 1.5528 | 0 | 1.4656 | 0 |  | 0 | 0 | -0.087156
5 | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок |  |  |  |  | 1.6296 | 1.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7266 | 1.6296 | 0 | 1.7266 | 0 |  | 0 | 0 | 0.096973
6 | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор |  |  |  |  | 2.1528 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1528 | 1.2747 | 0 | 0 | 1.2747 | 0 |  | 0 | 0 | -0.87809 | -40.79%
7 | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор |  |  |  |  | 6.1764 | 2.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1764 | 2.3161 | 0 | 0 | 2.3161 | 0 |  | 0 | 0 | -3.8603 | -62.5%
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор |  |  |  |  | 1.9956 | 1.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 1.7162 | 0 | 0 | 1.7162 | 0 |  | 0 | 0 | -0.27943 | -14%
9 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет |  |  |  |  | 5.8712 | 4.459 | 0 | 0 | 0 | 1.649 | 5.8712 | 0.54106 | 0 | 2.269 | 4.459 | 1.649 |  | 1.649 | 0 | -1.4122 | -24.05%
10 | Приобретение оборудования (трассоискатель) |  |  |  |  | 0.276 | 0.275 | 0 | 0.275 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 |  | 0 | 0 | -0.001 | -0.3623%
11 | Приобретение автотранспортных средств |  |  |  |  | 12.84 | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | 12.5835 | 12.84 | 0 | 0 | -0.00015 | 12.5833 | 6.3298 |  | 6.3298 | 0 | -0.25665 | -1.999% |  | -0.25665
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
… | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
… | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
… | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Новое строительство |  |  |  | 0 | 11.0554 | 6.3376 | 0 | 0 | 0 | 0.14142 | 11.0554 | 6.1961 | 0 | 0 | 9.604 | 0.1697 | 0 | 0.1697 | 0 | -4.7178 | -42.67%
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
… | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 0 | 11.0554 | 6.3376 | 0 | 0 | 0 | 0.14142 | 11.0554 | 6.1961 | 0 | 0 | 9.604 | 0.1697 | 0 | 0.1697 | 0 | -4.7178 | -42.67%
1 | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской |  |  |  |  | 3.787 | 1.8673 |  |  |  | 0.050005 | 3.787 | 1.8173 |  | 0 | 1.8673 | 0.060006 |  | 0.060006 | 0 | -1.9197 | -50.69%
| в том числе ПТП |  |  |  |  | 4.145 | 1.9237 |  |  |  |  | 4.145 | 1.9237 |  |  | 1.9237 |  |  | 0 | 0 | -2.2213 | -53.59%
2 | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 |  |  |  |  | 4.145 | 1.9237 |  |  |  | 0.05592 | 4.145 | 1.8678 |  | 0 | 1.9237 | 0.067104 |  | 0.067104 | 0 | -2.2213 | -53.59%
| в том числе ПТП |  |  |  |  | 1.795 | 1.3428 |  |  |  |  | 1.795 | 1.3428 |  |  | 1.3428 |  |  | 0 | 0 | -0.4522 | -25.19%
3 | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской |  |  |  |  | 1.3284 | 1.2038 |  |  |  | 0.016532 | 1.3284 | 1.1873 |  | 0 | 1.2038 | 0.019839 |  | 0.019839 | 0 | -0.12461 | -9.381%
4 | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской |  |  |  |  | 1.795 | 1.3428 |  |  |  | 0.018963 | 1.795 | 1.3238 |  | 0 | 1.3428 | 0.022756 |  | 0.022756 | 0 | -0.4522 | -25.19%
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[51 empty] | " |  | 14 |  | " | февраля |  |  |  | 20 | 22 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * | [6 empty] | Фактически профинансировано, млн. руб. | [7 empty] | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. | [6 empty] | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. | [8 empty] | Технические характеристики созданных объектов
[34 empty] | генерирующие объекты | [6 empty] | подстанции | [6 empty] | линии электропередачи | [12 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы |  | прочие |  | всего |  | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы |  | прочие |  | всего |  | ПИР |  | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего |  | ПИР |  | СМР | оборудо- вание и мате- риалы |  | прочие |  | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час |  | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. |  | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля |  | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 70.3734 | 1.0277 | 10.2772 | 39.5482 | 0 | 19.5202 | 0 | 63.6944 | 0 | 0.55803 | 8.7292 | 41.8216 | 0 | 12.5855 | 0 | -6.679 | 0 | -0.4697 | 0 | -1.548 | 2.2733 | -6.9347 | 63.6944 | 0 | 0.55803 | 0 | 8.7292 | 41.8216 | 0 | 12.5855 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.79 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 12.8583
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 70.3734 | 1.0277 | 10.2772 | 39.5482 |  | 19.5202 |  | 63.6944 |  | 0.55803 | 8.7292 | 41.8216 |  | 12.5855 |  | -6.679 |  | -0.4697 |  | -1.548 | 2.2733 | -6.9347 | 63.6944 | 0 | 0.55803 | 0 | 8.7292 | 41.8216 | 0 | 12.5855 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 |  | 8.79 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.57 |  | 12.8583
1 |  | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок | 7.967 | 0.15934 | 1.5934 | 5.1786 |  | 1.0357 |  | 7.9666 |  | 0.14751 | 2.3892 | 5.4298 |  | 0 |  | -0.00043114 |  | -0.011826 |  | 0.79583 | 0.25128 | -1.0357 | 7.9666 | 0 | 0.14751 | 0 | 2.3892 | 5.4298 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0.8
2 |  | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок | 8.094 | 0.16188 | 1.6188 | 5.2611 |  | 1.0522 |  | 8.0944 |  | 0.14751 | 2.023 | 5.9227 |  | 0.0012 |  | 0.00035624 |  | -0.014366 |  | 0.40418 | 0.66157 | -1.051 | 8.0944 | 0 | 0.14751 | 0 | 2.023 | 5.9227 | 0 | 0.0012 | 0 | [13 empty] | 0.8
3 |  | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок | 21.818 | 0.43636 | 4.3636 | 14.1817 |  | 2.8363 |  | 21.8169 |  | 0.18 | 1.5364 | 20.1005 |  | 0 |  | -0.001125 |  | -0.25636 |  | -2.8272 | 5.9188 | -2.8363 | 21.8169 | 0 | 0.18 | 0 | 1.5364 | 20.1005 | 0 | 0 | 0
4 |  | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок | 1.5528 | 0.031056 | 0.31056 | 1.0093 |  | 0.20186 |  | 1.4656 |  | 0.053 | 0.2359 | 1.1767 |  | 0 |  | -0.087156 |  | 0.021944 |  | -0.074657 | 0.16742 | -0.20186 | 1.4656 | 0 | 0.053 | 0 | 0.2359 | 1.1767 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0.25
5 |  | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок | 1.6296 | 0.032592 | 0.32592 | 1.0592 |  | 0.21185 |  | 1.7266 |  | 0.03 | 0.068664 | 1.6279 |  | 0 |  | 0.096973 |  | -0.002592 |  | -0.25726 | 0.56867 | -0.21185 | 1.7266 | 0 | 0.03 | 0 | 0.068664 | 1.6279 | 0 | 0 | 0
6 |  | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор | 2.1528 | 0.043056 | 0.43056 | 1.3993 |  | 0.27986 |  | 1.2747 |  | 0 | 0.71173 | 0.56299 |  | 0 |  | -0.87809 |  | -0.043056 |  | 0.28117 | -0.83633 | -0.27986 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 0.71173 | 0.56299 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.5
7 |  | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор | 6.1764 | 0.12353 | 1.2353 | 4.0147 |  | 0.80293 |  | 2.3161 |  | 0 | 0.71833 | 1.5978 |  | 0 |  | -3.8603 |  | -0.12353 |  | -0.51695 | -2.4169 | -0.80293 | 2.3161 | 0 | 0 | 0 | 0.71833 | 1.5978 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1.42
8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор | 1.9956 | 0.039912 | 0.39912 | 1.2971 |  | 0.25943 |  | 1.7162 |  | 0 | 0.73507 | 0.9801 |  | 0.001 |  | -0.27943 |  | -0.039912 |  | 0.33595 | -0.31704 | -0.25843 | 1.7162 | 0 | 0 | 0 | 0.73507 | 0.9801 | 0 | 0.001 | 0 | [25 empty] | 1.65
9 |  | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | 5.8712 | 0 |  | 5.8712 |  |  |  | 4.459 |  | 0 | 0.31093 | 4.1481 |  | 0 |  | -1.4122 |  | 0 |  | 0.31093 | -1.7231 | 0 | 4.459 | 0 | 0 | 0 | 0.31093 | 4.1481 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 16 |  | 6.94
10 |  | Приобретение оборудования (трассоискатель) | 0.276 | 0 |  | 0.276 |  |  |  | 0.275 |  | 0 | 0 | 0.275 |  | 0 |  | -0.001 |  | 0 |  | 0 | -0.001 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0.275
11 |  | Приобретение автотранспортных средств | 12.84 | 0 |  |  |  | 12.84 |  | 12.5833 |  | 0 | 0 |  |  | 12.5833 |  | -0.25665 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.25665 | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5833 | 0 | [27 empty] | 12.5833
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2.2 |  | Прочее новое строительство | 11.0554 | 0.086468 | 3.7975 | 6.7654 |  | 0.40604 |  | 6.3376 |  | 0.15142 | 3.0294 | 3.1519 |  | 0.006 |  | -4.7178 |  | 0.064951 |  | -0.76808 | -3.6135 | -0.40004 | 6.3376 | 0 | 0.15142 | 0 | 3.0294 | 3.1519 | 0 | 0.006 | 0 | [13 empty] | 0.4 | [11 empty] | 1.909
1 |  | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской | 3.787 | 0.012 | 1.5148 | 2.2602 |  |  |  | 1.8673 |  | 0.058004 | 0.79292 | 1.0134 |  | 0.003 |  | -1.9197 |  | 0.046004 |  | -0.72188 | -1.2468 | 0.003 | 1.8673 | 0 | 0.058004 | 0 | 0.79292 | 1.0134 | 0 | 0.003 | 0 | [25 empty] | 0.976
|  | в том числе ПТП | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.49
2 |  | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 | 4.145 | 0.012 | 1.658 | 2.475 |  |  |  | 1.9237 |  | 0.05592 | 1.2957 | 0.57029 |  | 0.003 |  | -2.2213 |  | 0.04392 |  | -0.36234 | -1.9047 | 0.003 | 1.9237 | 0 | 0.05592 | 0 | 1.2957 | 0.57029 | 0 | 0.003 | 0 | [25 empty] | 0.49
|  | в том числе ПТП | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.443
3 |  | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской | 1.3284 | 0.026568 | 0.26568 | 0.86346 |  | 0.17269 |  | 1.2038 |  | 0.017532 | 0.11957 | 1.0667 |  | 0 |  | -0.12461 |  | -0.009036 |  | -0.14611 | 0.20323 | -0.17269 | 1.2038 | 0 | 0.017532 | 0 | 0.11957 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0.4
4 |  | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской | 1.795 | 0.0359 | 0.359 | 1.1667 |  | 0.23335 |  | 1.3428 |  | 0.019963 | 0.82124 | 0.50159 |  | 0 |  | -0.4522 |  | -0.015937 |  | 0.46224 | -0.66516 | -0.23335 | 1.3428 | 0 | 0.019963 | 0 | 0.82124 | 0.50159 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.443
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю генеральный директор ОАО "Рыбинская городская электросеть"
(подпись)
[13 empty] | " |  | 08 |  | " | ноября | 20 | 21 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 67.857 | 59.3725 | 0 | 0.28 | 0.276 | 14.652 | 33.363 | 15.4704 | 34.218 | 28.9701
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 25.803 | 25.803 | 0 | 0.28 | 0.276 | 14.652 | 25.527 | 10.871 | 0 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 25.803 | 25.803 | 0 | 0.28 | 0.276 | 14.652 | 25.527 | 10.871
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 42.054 | 33.5695 | 0 |  |  |  | 7.836 | 4.5994 | 34.218 | 28.9701
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 42.054 | 33.5695 | 0 |  |  |  | 7.836 | 4.5994 | 34.218 | 28.9701
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[19 empty] | " | 14 |  | " | февраля |  |  | 20 | 22 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2021 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2021 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2021 г. | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2021 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
1 |  | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | [15 empty] | 0
2 |  | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | [15 empty] | 0
3 |  | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
4 |  | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [12 empty] | 0.1 |  |  | 0.1
5 |  | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
6 |  | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [12 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
7 |  | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.42 | 1.42 | [12 empty] | 1.4 |  |  | 1.4
8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.65 | 1.65 | [12 empty] | 1.7 |  |  | 1.7
9 |  | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет |  |  | 4.71 |  | 4.71 |  | 2.71 | 1.2 | 3.03 | 6.94 | [7 empty] | 2.56 |  |  |  | 0.8 | 1.98 |  |  | 5.34
10 |  | Приобретение оборудования (трассоискатель) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
11 |  | Приобретение автотранспортных средств |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
12 |  | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.976 | 0.976 | [12 empty] | 1 |  |  | 1
13 |  | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 |  |  | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  | 0.49 | 0.49 | [12 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
14 |  | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | [15 empty] | 0
15 |  | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской |  |  | 0.65 |  | 0.65 |  |  |  | 0.443 | 0.443 | [12 empty] | 0.4 |  |  | 0.4
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 4 | квартал | 2021 |  | года/ |  |  |  |  | 2020 | год]
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[11 empty] | " |  | 14 |  |  | " | февраля |  | 20 | 22 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [6 empty] | на конец 4 квартала 2020 года
1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 549.745 | [6 empty] | 534.739
| Чистая прибыль | [5 empty] | 137.52 | [6 empty] | 153.807
| Направления распределения чистой прибыли: | [5 empty] | 70.3725 | [6 empty] | 61.608
|  |  | дивиденды |  |  |  | 11
|  |  | другое (расшифровать) |  |  |  | 59.3725 | [6 empty] | 61.608
| EBITDA | [5 empty] | 224.94 | [6 empty] | 232.796
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 77.587 | [6 empty] | 114.261
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 71.839 | [6 empty] | 110.206
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 3.006 | [6 empty] | 1.694
| Собственный капитал | [5 empty] | 622.609 | [6 empty] | 583.799
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 2.892 | [6 empty] | 3.21
кредиты
облигационные займы
займы организаций
|  |  | прочее |  |  |  | 2.892 | [6 empty] | 3.21
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 55.704 | [6 empty] | 71.166
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 50.301 | [6 empty] | 66.422
[5 empty] | по строительству |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | по ремонтам |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | по поставкам топлива |  | 0 | [6 empty] | 0
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1.863
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 59.3725 | [6 empty] | 61.608
Обеспеченность источниками финансирования
| Дефицит финансирования | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2021 г.
на период 2021 - 2024 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | 14 | " | февраля |  | 20 |  | 22 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок |  |  |  | 2021 | 2021
2 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок |  |  |  | 2021 | 2021
3 | Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок |  |  |  | 2021 | 2021
4 | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок |  |  |  | 2021 | 2021
5 | Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок |  |  |  | 2021 | 2021
6 | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор |  |  |  | 2021 | 2021
7 | Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор |  |  |  | 2021 | 2021
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор |  |  |  | 2021 | 2021
9 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет |  |  |  | 2021 | 2021
10 | Приобретение оборудования (трассоискатель) |  |  |  | 2021 | 2021
11 | Приобретение автотранспортных средств |  |  |  | 2021 | 2021
12 | Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Вонговской |  |  |  | 2021 | 2021
13 | Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103 |  |  |  | 2021 | 2021
14 | Установка КТП пвк в Заволжском районе в районе Б.Вонговской |  |  |  | 2021 | 2021
15 | Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б.Вонговской |  |  |  | 2021 | 2021