## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  | 12 |  | " |  | мая | 20 | 22 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 0 | 64.405 | 3.195 | 0 | 3.195 | 0.768 | 0 | 12.024 | 0 | 51.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 | 64.405 | 3.195 | 0 | 3.195 | 0.768 | 0 | 12.024 | 0 | 51.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 64.405 | 3.195 | 0 | 3.195 | 0.768 | 0 | 12.024 | 0 | 51.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195
1 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет |  |  |  |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Приобретение автотранспортных средств |  |  |  |  | 7.44 | 3.195 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.195 | [8 empty] | Внесение аванса в размере 50% за автогидроподъемник ранее запланированного срока
3 | Установка приборов учета на фидерах ТП, РП |  |  |  |  | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0.384 | 0 | 0.373 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Замена оборудования ТП-14 |  |  |  |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 |  |  |  |  | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Замена оборудования РП-3 |  |  |  |  | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Установка оборудования КТП взамен сществующей ТП-115 |  |  |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Установка оборудования КТП взамен сществующей ТП-118 |  |  |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Установка оборудования КТП взамен сществующей ТП-133 |  |  |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-50 |  |  |  |  | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 |  |  |  |  | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
… | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
… | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
… | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
… | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[53 empty] | " |  | 12 |  | " | мая |  |  |  | 20 | 22 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * | [7 empty] | Фактически профинансировано, млн. руб. | [7 empty] | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. | [6 empty] | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. | [9 empty] | Технические характеристики созданных объектов
[36 empty] | генерирующие объекты | [6 empty] | подстанции | [6 empty] | линии электропередачи | [12 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР |  | оборудо- вание и мате- риалы |  | прочие |  | всего |  | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы |  | прочие |  | всего |  | ПИР |  | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего |  | ПИР |  | СМР |  | оборудо- вание и мате- риалы |  | прочие |  | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час |  | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. |  | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля |  | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.195 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.195 | 0 | 3.195 | 0 |  | 0 |  | 3.195 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.195
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.195 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.195 |  | 3.195 |  | 0 |  | 0 | 3.195 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.195
1 |  | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2 |  | Приобретение автотранспортных средств | 0 | [7 empty] | 3.195 | [5 empty] | 3.195 |  | 3.195 |  |  |  |  | 3.195 |  | 0 | [36 empty] | 3.195
3 |  | Установка приборов учета на фидерах ТП, РП | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
4 |  | Замена оборудования ТП-14 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
5 |  | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
6 |  | Замена оборудования РП-3 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
7 |  | Установка оборудования КТП взамен сществующей ТП-115 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
8 |  | Установка оборудования КТП взамен сществующей ТП-118 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
9 |  | Установка оборудования КТП взамен сществующей ТП-133 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
10 |  | Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [30 empty] | 0
11 |  | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-50 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [28 empty] | 0
12 |  | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [28 empty] | 0
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2.2 |  | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю генеральный директор ОАО "Рыбинская городская электросеть"
(подпись)
[13 empty] | " |  | 12 |  | " | мая | 20 | 22 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 53.6708 | 2.6625 | 0 | 2.6625 | 0.64 | 0 | 10.02 | 0 | 43.0108 | 0
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 13.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13.143
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 13.143 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.143
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. |  | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. |  | Амортизация | 40.5278 | 2.6625 | 0 | 2.6625 | 0.64 |  | 10.02 |  | 29.8678
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 40.5278 | 2.6625 | 0 | 2.6625 | 0.64 |  | 10.02 |  | 29.8678
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[19 empty] | " | 12 |  | " | мая |  |  | 20 | 22 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2021 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2021 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2021 г. | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2021 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
1 |  | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет |  |  | 3.61
2 |  | Приобретение автотранспортных средств
3 |  | Установка приборов учета на фидерах ТП, РП
4 |  | Замена оборудования ТП-14
5 |  | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16
6 |  | Замена оборудования РП-3
7 |  | Установка оборудования КТП взамен сществующей ТП-115 |  |  |  | 0.63
8 |  | Установка оборудования КТП взамен сществующей ТП-118 |  |  |  | 0.4
9 |  | Установка оборудования КТП взамен сществующей ТП-133 |  |  |  | 0.8
10 |  | Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ |  |  |  | 0
11 |  | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-50 |  |  |  | 0.25
12 |  | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59 |  |  |  | 0.8
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 1 | квартал | 2022 |  | года/ |  |  |  |  | 2021 | год]
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[11 empty] | " |  | 12 |  |  | " | мая |  | 20 | 22 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [6 empty] | на конец 1 квартала 2021 года
1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 153.789 | [6 empty] | 146.214
| Чистая прибыль | [5 empty] | 54.884 | [6 empty] | 41.395
| Направления распределения чистой прибыли: | [5 empty] | 2.6625 | [6 empty] | 0.23367
дивиденды
|  |  | другое (расшифровать) |  |  |  | 2.6625 | [6 empty] | 0.23367
| EBITDA | [5 empty] | 81.974 | [6 empty] | 62.06
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 74.332 | [6 empty] | 115.316
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 71.511 | [6 empty] | 119.606
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 0.847 | [6 empty] | 3.095
| Собственный капитал | [5 empty] | 638.498 | [6 empty] | 540.326
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
кредиты
облигационные займы
займы организаций
|  |  | прочее |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 63.168 | [6 empty] | 73.621
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 63.168 | [6 empty] | 73.621
[5 empty] | по строительству |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | по ремонтам |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | по поставкам топлива |  | 0 | [6 empty] | 0
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [12 empty] | 0.055
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 2.6625 | [6 empty] | 0.23367
Обеспеченность источниками финансирования
| Дефицит финансирования | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2021 г.
на период 2021 - 2024 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | 12 | " | мая |  | 20 |  | 22 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет
2 | Приобретение автотранспортных средств
3 | Установка приборов учета на фидерах ТП, РП
4 | Замена оборудования ТП-14
5 | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16
6 | Замена оборудования РП-3
7 | Установка оборудования КТП взамен сществующей ТП-115
8 | Установка оборудования КТП взамен сществующей ТП-118
9 | Установка оборудования КТП взамен сществующей ТП-133
10 | Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ
11 | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-50
12 | Установка оборудования БКТП взамен существующей КТП-59