## Приложение 1 исполнение ИПР
Приложение № 1
Информация по исполнению субъектами электроэнергетики инвестиционных программ за 2 квартал 2022 год, утвержденных Приказом ДЭиРТ ЯО №359 от 28.10.2020 г.
Ярославская область
субъект Российской Федерации / субъект электроэнергетики | Утвержденный план на период | № приказа | Финансирование инвестиционных программ, млн рублей с НДС |  |  |  |  | Финансирование в разрезе источников финансирования, млн рублей с НДС | [9 empty] | Освоение капитальных вложений, млн рублей без НДС |  |  |  |  | Ввод мощностей в эксплуатацию, МВА |  |  |  |  | Ввод мощностей в эксплуатацию, км ЛЭП
|  |  | План утвержденный на 2022 год | Факт 2022 год с нарастающим итогом | Выполнение плана 2022 года (%) | Причины неисполнения плана финансирования (указывается при выполнении плана менее 90%) ** |  | План утвержденный на 2022 год |  |  |  |  | Факт 2022 год с нарастающим итогом |  |  |  |  | План утвержденный на 2022 год | Факт 2022 год с нарастающим итогом | Выполнение плана 2022 года (%) | Причины неисполнения плана освоения (указывается при выполнении плана менее 90%) ** |  | План утвержденный на 2022 год | Факт 2022 год с нарастающим итогом | Выполнение плана 2022 года (%) | Причины неисполнения плана МВА (указывается при выполнении плана менее 90%) ** |  | План утвержденный на 2022 год | Факт 2022 год с нарастающим итогом | Выполнение плана 2022 года (%) | Причины неисполнения плана км (указывается при выполнении плана менее 90%) **
[6 empty] | Код причины | Пояснения причин | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  |  |  | Код причины | Пояснения причин |  |  |  | Код причины | Пояснения причин |  |  |  | Код причины | Пояснения причин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 6.1. | 6.2. | 7=8+9+10+11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14+15+16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=18/17*100 | 19.1. | 19.2. | 20 | 21 | 22=21/20*100 | 22.1. | 22.2. | 23 | 24 | 25=24/23*100 | 25.1. | 25.2.
Ярославская область | 2022 | Приказ ДЭиРТ ЯО №359 от 28.10.2020 г. | 64.404 | 10.9274 | 16.97% |  |  | 64.404 |  |  | 64.404 |  | 10.9274 |  |  | 10.9274 |  | 53.67 | 9.1065 | 16.97% |  |  | 6.49 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0
Примечание: | * указывается суммарный объем по субъектам электроэнергетики в данном субъекте Российской Федерации. ** в столбцах "Причины неисполнения плана.." указывается код причины и Пояснения причин из предложенного Перечня (лист "Причины неисполнения ИПР"). При указании кода причин "Другое" Пояснения о причинах неисполнения ИПР заполняется в обязательном порядке (форма свободная).
причины неисполнения показателей инвестиционных программ вносить из перечня (вкладка "Причины неисполнения ИПР).

## Причины неисполнения ИПР
Код причины | Пояснение причин отклонения
01 | Предпроектный и проектный этап
01.001 | Банкротство подрядной организации
01.002 | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
01.003 | Длительное согласование проектно-сметной документации
01.004 | Длительное согласование технических решений
01.005 | Добавление проекта в инвестпрограмму в связи с появлением новой заявки на тех. присоединение
01.006 | Добавление проекта ТПиР в инвестпрограмму в связи с исключением из программы ремонтов
01.007 | Изменение объёма работ в связи с появлением дополнительной заявки на технологическое присоединение
01.008 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
01.009 | Исключение проекта ТПиР из инвестпрограммы в связи с включением из программы ремонтов
01.010 | Невозможность привлечения кредитов из-за нарушения финансовых ковенант
01.011 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
01.012 | Некачественная подготовка проектно-сметной документации
01.013 | Непредставление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
01.014 | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации
01.015 | Отсутствие заключения экспертизы проектной документации
01.016 | Отсутствие рабочей документации по вине генподрядчика
01.017 | Отсутствие рабочей документации по вине генпроектировщика
01.018 | Отсутствие утвержденной инвестиционной программы
01.019 | Перенос конкурсных процедур по причине наличия только одной соответствующей требованиям заявки
01.020 | Перенос конкурсных процедур по причине непоступления в срок ни одной заявки
01.021 | Перенос конкурсных процедур по причине несоответствия поданных заявок заданным требованиям проекта
01.022 | Перенос сроков выполнения работ по факту выделения средств из Федерального бюджета
01.023 | Перераспределение затрат на содержание ОКС
01.024 | Пересчет стоимости договора с валютными обязательствами в связи с волатильностью курса иностранных валют
01.025 | Пересчет стоимости договора с Подрядчиком при условии нетвердой цены договора, связанной с волатильностью курса иностранных валют в части поставки оборудования импортного производства
01.026 | Погашение кредиторской задолженности
01.027 | Позднее предоставление актов выполненных работ
01.028 | Разделение проектов
01.029 | Смена подрядной организации
01.030 | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
01.031 | Увеличение стоимости проекта, по результатам проведенной Госэкспертизы
01.032 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
01.033 | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
01.034 | Уменьшение стоимости проекта, по результатам проведенной Госэкспертизы
01.035 | Уточнение графика выполнения работ после согласования с надзорными органами
01.100 | Другое (указать причину отклонения)
02 | Выполнение СМР и ПНР
02.001 | Банкротство подрядной организации
02.002 | Выполнение работ хозспособом
02.003 | Дефицит бюджета (неплатежи конечных потребителей)
02.004 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
02.005 | Дополнительные работы по выполнению постановлений органов государственной власти
02.006 | Дополнительные работы по выполнению требований регуляторов, судебных решений, предписаний надзорных организаций
02.007 | Дополнительные работы по переносу объектов по инициативе и за счет третьих лиц
02.008 | Закупка оборудования сверх запланированного по выгодным коммерческим предложениям
02.009 | Замена дефектного оборудования по гарантии
02.010 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
02.011 | Использование давальческого оборудования
02.012 | Капитализация процентов за кредиты
02.013 | Дополнительные работы, неучтенные в рабочей документации, потребность в которых выявлена в процессе строительства
02.014 | Не оформлена разрешительная документация на строительство
02.015 | Не оформлены разрешительные документы по землеотводу
02.016 | Невозможность привлечения кредитов из-за нарушения финансовых ковенант
02.017 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
02.018 | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
02.019 | Непредставление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
02.020 | Несвоевременная оплата генеральной подрядной организацией выполненных работ субподрядными организациями
02.021 | Несвоевременная оплата за выполненные работы по договору из-за разногласий между заказчиком и подрядной организацией
02.022 | Отказ в предоставлении кредита по инвестиционному проекту
02.023 | Перевод персонала на другой объект для предотвращения или устранения чрезвычайных ситуаций
02.024 | Перенос конкурсных процедур по причине наличия только одной соответствующей требованиям заявки
02.025 | Перенос конкурсных процедур по причине непоступления в срок ни одной заявки
02.026 | Перенос конкурсных процедур по причине несоответствия поданных заявок заданным требованиям проекта
02.027 | Перенос сроков выполнения работ в связи с запретом на проведение работ по утилизации порубочных остатков в пожароопасный период
02.028 | Перенос сроков выполнения работ в связи с режимными ограничениями (ограничивающие мер на въезд, пребывание, передвижение лиц и транспортных средств, ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне и полосе местности между государственной границей и линией инженерных заграждений пограничного отряда)
02.029 | Перенос сроков выполнения работ в связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями
02.030 | Перенос сроков выполнения работ по решениям Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или Федеральных органов исполнительной власти РФ
02.031 | Перераспределение затрат на содержание ОКС
02.032 | Пересчет стоимости договора с валютными обязательствами в связи с волатильностью курса иностранных валют
02.033 | Пересчет стоимости договора с Подрядчиком при условии нетвердой цены договора, связанной с волатильностью курса иностранных валют в части поставки оборудования импортного производства
02.034 | Погашение кредиторской задолженности
02.035 | Позднее предоставление актов выполненных работ
02.036 | Поставка дополнительного оборудования в рамках подготовки к ОЗП
02.037 | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
02.038 | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
02.039 | Смена подрядной организации
02.040 | Срыв сроков поставки оборудования заводом-изготовителем
02.041 | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
02.042 | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
02.043 | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
02.044 | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
02.045 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
02.046 | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
02.047 | Экономия без изменения физобъемов
02.100 | Другое (указать причину отклонения)
03 | Ввод в эксплуатацию
03.001 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
03.002 | Не оформлена разрешительная документация на ввод объекта в эксплуатацию
03.003 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
03.004 | Перераспределение затрат на содержание ОКС
03.005 | Погашение кредиторской задолженности
03.006 | Синхронизация вводов, выводов мощностей по требованиям ФОИВ, регулирующих органов и т.д.
03.100 | Другое (указать причину отклонения)