## Приложение 1. Табл.1
Утверждаю
Генеральный директор
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
Р.Р. Асадов
[10 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
М.П.
|  | ОТЧЕТ | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за | 4 квартал | квартал | 2022 | г.
за | 2022 | год
" 10 " | апреля | 2023 | г. |  |  |  |  | в Департамент регулирования тарифов Ярославской области
| (дата составления) | [6 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)*(1) |  |  |  |  | Приказ ДЖКХЭиРТ №465-п/ээ от 29.12.2021 г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в
инвестиционную программу
Таблица 1
N | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения* (2), % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения *(2) |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | план | факт |  | полная стоимость* (3) | остаток * (4) на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/ I - IV кв.) |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *(4) | млн. руб. без НДС | из них за счет:
[12 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
[8 empty] | план *(3) | факт *(4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 91.137 | 0 | 91.137 | 111.5181 |  | 20.3811 | 0 | 3.3909 | 16.9903 | -
1. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 3.389 | 0 | 3.389 | 3.8814 |  | 0.49241 | 0 | 0.49241 | 0 | Повышение стоимости оборудования у производителей
2. | Приобретение автотранспортных средств | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 6.945 | 0 | 6.945 | 19.8313 |  | 12.8863 | 0 | -0.22621 | 13.1125 | Дополнительно приобретены три автомобиля взамен отработавших свой ресурс
3. | Замена оборудования ТП-14 | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 8.016 | 0 | 8.016 | 6.9722 |  | -1.0438 | 0 | -1.0438 | 0
4. | Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования РУ-6 кВ РП-16 с переводом нагрузок» | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.070833 |  | -0.00016667 | 0 | -0.00016667 | 0
5. | Замена оборудования РП-3 с переводом нагрузок | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 18.909 | 0 | 18.909 | 18.9091 |  | 0.00012681 | 0 | 0.00012681 | 0
6. | Установка КТП взамен существующей ТП-115 с переводом нагрузок | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 4.36 | 0 | 4.36 | 4.4723 |  | 0.11227 | 0 | 0.11227 | 0 | Повышение стоимости оборудования у производителей
7. | Установка КТП взамен существующей ТП-118 с переводом нагрузок | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 4.209 | 0 | 4.209 | 4.3007 |  | 0.091726 | 0 | 0.091726 | 0 | Повышение стоимости оборудования у производителей
8. | Установка КТП взамен существующей ТП-133 с переводом нагрузок | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 5.989 | 0 | 5.989 | 6.0425 |  | 0.053466 | 0 | 0.053466 | 0 | Повышение стоимости оборудования у производителей
9. | Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, установка Т2, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузок» | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 0.046 | 0 | 0.046 | 0.045833 |  | -0.00016667 | 0 | -0.00016667 | 0
10. | Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок» | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.0375 |  | -0.0005 | 0 | -0.0005 | 0
11. | Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-59 с переводом нагрузок» | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 0.046 | 0 | 0.046 | 0.045833 |  | -0.00016667 | 0 | -0.00016667 | 0
12. | Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 1.653 | 0 | 1.653 | 1.7022 |  | 0.049151 | 0 | 0.049151 | 0 | Повышение стоимости оборудования у производителей
13. | Установка приборов учета на фидерах ТП, РП | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 14.532 |  | 14.532 | 15.2213 |  | 0.68935 |  | 0.68935 |  | Повышение стоимости оборудования у производителей
14. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 7.552 |  | 7.552 | 12.9762 |  | 5.4242 |  | -0.50239 | 5.9266
15. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 15.382 |  | 15.382 | 17.009 |  | 1.627 |  | 3.6758 | -2.0488
*(1) | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) | Нарастающим итогом за год.
*(3) | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*(4) | В ценах отчетного года.
*(5) | При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

## Приложение 1. Табл. 2
Таблица 2
NN | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  | Отклонения*(2) |  | Причины отклонений
|  | План*(3) | Факт*(2) | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 91.137 | 111.5181 | 20.3811 | 22.36% | -
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 91.137 | 111.5181 | 20.3811 | 22.36% | -
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | 45.298 | 49.3599 | 4.0619 | 8.967% | См. таблицу 1
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: |  |  | 0 | 0% | -
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: |  |  | 0 | 0% | -
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение |  |  | 0 | 0% | -
А.2. | Амортизационные отчисления | 45.839 | 49.0457 | 3.2067 | 6.996% | В размере фактической амортизации
А.3. | Прочие собственные средства | 0 | 13.1125 | 13.1125 | 0% | См. таблицу 1
А.3.1 | Наименование источника |  |  | 0 | 0 | -
... |  |  |  | 0 | 0 | -
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  | 0 | 0 | -
Б.1. | Кредиты |  |  | 0 | 0 | -
Б.2. | Займы |  |  | 0 | 0 | -
Б.3. | Прочие привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | -
Б.3.1. | Наименование источника |  |  | 0 | 0 | -
... |  |  |  | 0 | 0 | -
В. | Бюджетное финансирование |  |  | 0 | 0 | -
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: |  |  | 0 | 0 | -
Г.1. | Лизинг |  |  | 0 | 0 | -
| Справочно: |  |  | 0 | 0 | -
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5) |  |  | 0 | 0 | -
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5) |  |  | 0 | 0 | -
*(1) | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) | Нарастающим итогом за год.
*(3) | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*(4) | В ценах отчетного года.
*(5) | При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.