## Приложение 1. Табл.1
Утверждаю
Генеральный директор
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
Р.Р. Асадов
[10 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
М.П.
|  | ОТЧЕТ | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за | 3 квартал | квартал | 2023 | г.
за | 2023 | год
" " |  | 2023 | г. |  |  |  |  | в Департамент регулирования тарифов Ярославской области
| (дата составления) | [6 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)*(1) |  |  |  |  | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в
инвестиционную программу
Таблица 1
N | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения* (2), % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения *(2) |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | план | факт |  | полная стоимость* (3) | остаток * (4) на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/ I - IV кв.) |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *(4) | млн. руб. без НДС | из них за счет:
[12 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
[8 empty] | план *(3) | факт *(4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО | 2023 | 2023 | 2023 | 56.65% | 99.549 | 132.1852 | 48.5507 | 56.3968 | 7.8462 | 7.8462 | 0 | 7.8462 | 0 | -
1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 2023 | 2023 | 2023 | 3.506% | 8.307 | 15.4748 | 4.1535 | 0.29123 | -3.8623 | -3.8623 | 0 | -3.8623 | 0 | Работы проведены ранее запланированного срока
2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 2023 | 2023 | 2023 | 168.9% | 8.46 | 6.833 | 4.23 | 14.2849 | 10.0549 | 10.0549 | 0 | 10.0549 |  | Работы проведены ранее запланированного срока
3. | Реконструкция в рамках технологических присоединений | 2023 | 2023 | 2023 | 0% | 2.79 | 5.711 | 2.79 | 0 | -2.79 | -2.79 | 0 | -2.79 | 0
4. | Установка КТП взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок | 2023 | 2023 | 2023 | 0% | 2.879 | 2.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок | 2023 | 2023 | 2023 | 99.98% | 24.786 | 24.786 | 0 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 0 | 24.78 | 0
6. | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-375 с переводом нагрузок | 2023 | 2023 | 2023 | 0% | 5.265 | 5.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Установка КТП взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок | 2023 | 2023 | 2023 | 0% | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Разработка проектно-сметной документации "Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузок" (п.Гидромеханизации) | 2023 | 2023 | 2023 | 0% | 0.3924 | 0.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | 2023 | 2023 | 2023 | 52.39% | 5.773 | 11.4766 | 5.773 | 3.0247 | -2.7483 | -2.7483 | 0 | -2.7483 | 0 | Работы проведены ранее запланированного срока
10. | Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ, используя метод ГНБ | 2023 | 2023 | 2023 | 0% | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 0 | -3.654 | -3.654 | 0 | -3.654 | 0
11. | Разработка проектно-сметной документации "Строительство КЛ-6,0кВ РП8-КТП150 с участком ГНБ" (п.Гидромеханизации) | 2023 | 2023 | 2023 | 0% | 1.5984 | 1.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | 2023 | 2023 | 2023 | 36.63% | 14.9822 | 33.453 | 9.9881 | 5.4881 | -4.5001 | -4.5001 | 0 | -4.5001 | 0 | Работы проведены не в полном объеме
13. | Строительство КТП в районе "Прибрежный" для перевода нагрузок с ТП "Свобода" | 2023 | 2023 | 2023 | 0% | 3.066 | 3.066 | 3.066 | 0 | -3.066 | -3.066 |  | -3.066
14. | Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-340-РП_25 ф.2514 с участком ГНБ | 2023 | 2023 | 2023 | 0% | 3.665 | 3.665 | 3.665 | 0 | -3.665 | -3.665 |  | -3.665
15. | Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 с участком ГНБ | 2023 | 2023 | 2023 | 0% | 2.322 | 2.322 | 2.322 | 0 | -2.322 | -2.322 |  | -2.322
16. | Строительство КВЛ-0,4кВ ТП-197 по ул. Б. Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114) | 2023 | 2023 | 2023 | 0% | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0 | -0.209 | -0.209 |  | -0.209
17. | Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | 2023 | 2023 | 2023 | 95.02% | 2 | 2 | 2 | 1.9004 | -0.099583 | -0.099583 |  | -0.099583
18. | Приобретение автоподъемник АП-18А | 2023 | 2023 | 2023 | 98.92% | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6275 | -0.0725 | -0.0725 |  | -0.0725
0
*(1) | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) | Нарастающим итогом за год.
*(3) | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*(4) | В ценах отчетного года.
*(5) | При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

## Приложение 1. Табл. 2
Таблица 2
NN | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  | Отклонения*(2) |  | Причины отклонений
|  | План*(3) | Факт*(2) | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 48.5506 | 56.3968 | 7.8462 | 16.16% | -
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 48.5506 | 56.3968 | 7.8462 | 16.16% | -
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | 18.3716 | 20.0642 | 1.6925 | 9.213% | См. таблицу 1
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: |  |  | 0 | 0% | -
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: |  |  | 0 | 0% | -
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение |  |  | 0 | 0% | -
А.2. | Амортизационные отчисления | 30.179 | 36.3326 | 6.1536 | 20.39% | В размере фактической амортизации
А.3. | Прочие собственные средства | 0 |  | 0 | 0%
А.3.1 | Наименование источника |  |  | 0 | 0 | -
... |  |  |  | 0 | 0 | -
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  | 0 | 0 | -
Б.1. | Кредиты |  |  | 0 | 0 | -
Б.2. | Займы |  |  | 0 | 0 | -
Б.3. | Прочие привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | -
Б.3.1. | Наименование источника |  |  | 0 | 0 | -
... |  |  |  | 0 | 0 | -
В. | Бюджетное финансирование |  |  | 0 | 0 | -
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: |  |  | 0 | 0 | -
Г.1. | Лизинг |  |  | 0 | 0 | -
| Справочно: |  |  | 0 | 0 | -
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5) |  |  | 0 | 0 | -
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5) |  |  | 0 | 0 | -
*(1) | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) | Нарастающим итогом за год.
*(3) | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*(4) | В ценах отчетного года.
*(5) | При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.