## стр.1 (3) (hidden)
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года N |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## стр.1 (4) (hidden)
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.

## стр.1 (5) (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года N | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.

## стр.1 (6) (hidden)
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[6 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## стр.1 (7) (hidden)
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[20 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, года N
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …

## стр.1 (8) (hidden)
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на 01.01. года N+1 | факт года N-1 (на 01.01. года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01. года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01. года N) | факт года N (на 01.01. года N+1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем
падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

## стр.1_5 (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации:
|  |  | Год раскрытия (предоставления) информации: | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений года N |  | Причины отклонений
[5 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *: |  |  | млн. рублей
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
1.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
2.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
2.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели |  |  | млн. рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче |  |  | млн. рублей
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи |  |  | млн. рублей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) |  |  | млн. рублей
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты |  |  | млн. рублей
2.1.4 | прочие материальные расходы |  |  | млн. рублей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  | млн. рублей
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации |  |  | млн. рублей
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций ***** |  |  | млн. рублей
2.2.5 | прочие услуги производственного характера |  |  | млн. рублей
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов |  |  | млн. рублей
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  | млн. рублей
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.5.1 | налог на имущество организации |  |  | млн. рублей
2.5.2 | прочие налоги и сборы |  |  | млн. рублей
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера |  |  | млн. рублей
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи |  |  | млн. рублей
2.6.3 | иные прочие расходы |  |  | млн. рублей
II.VII | Иные сведения: |  |  | млн. рублей
2.7.1 | Расходы на ремонт |  |  | млн. рублей
2.7.2 | Коммерческие расходы |  |  | млн. рублей
2.7.3 | Управленческие расходы |  |  | млн. рублей
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
3.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
3.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
3.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) |  |  | млн. рублей
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
4.1.1 | доходы от участия в других организациях |  |  | млн. рублей
4.1.2 | проценты к получению |  |  | млн. рублей
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
4.1.3.1 | по сомнительным долгам |  |  | млн. рублей
4.1.4 | прочие внереализационные доходы |  |  | млн. рублей
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом |  |  | млн. рублей
4.2.2 | проценты к уплате |  |  | млн. рублей
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам |  |  | млн. рублей
4.2.4 | прочие внереализационные расходы |  |  | млн. рублей
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
5.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
5.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
5.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); |  |  | млн. рублей
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; |  |  | млн. рублей
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; |  |  | млн. рублей
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; |  |  | млн. рублей
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; |  |  | млн. рублей
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); |  |  | млн. рублей
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
6.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
6.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
6.9 | Прочая деятельность; |  |  | млн. рублей
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
7.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
7.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
7.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  | млн. рублей
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  | млн. рублей
15.2 | Выплата дивидендов |  |  | млн. рублей
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям |  |  | млн. рублей
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе |  |  | млн. рублей
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям |  |  | млн. рублей
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности |  |  | млн. рублей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе |  |  | млн. рублей
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов |  |  | млн. рублей
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности |  |  | млн. рублей
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций |  |  | млн. рублей
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) |  |  | млн. рублей
XXI | Остаток денежных средств на начало периода |  |  | млн. рублей
XXII | Остаток денежных средств на конец периода |  |  | млн. рублей
XXIII | Иные сведения: |  |  | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.1.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
23.1.1.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
23.1.1.2.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
23.1.1.3.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
23.1.2.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
23.1.3.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
23.1.4.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
23.1.5.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
23.1.6.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
23.1.7.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.1.8.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
23.1.8.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.9 | прочая деятельность |  |  | млн. рублей
23.1.9.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели |  |  | млн. рублей
23.2.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
23.2.2.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках |  |  | млн. рублей
23.2.2.2.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  | млн. рублей
23.2.3.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций |  |  | млн. рублей
23.2.4.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда |  |  | млн. рублей
23.2.5.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами |  |  | млн. рублей
23.2.6.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.7 | по договорам технологического присоединения |  |  | млн. рублей
23.2.7.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы |  |  | млн. рублей
23.2.8.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность |  |  | млн. рублей
23.2.9.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: |  |  | %
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  | %
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | %
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | %
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | %
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  | %
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  | %
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | %
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности |  |  | %
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | %
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | %
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | %
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  | %
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) |  |  | - | х | х |  | х | х
24.1 | Установленная электрическая мощность |  |  | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность |  |  | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность |  |  | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность |  |  | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) |  |  | - | х | х |  | х | х
24.6.1 | электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии |  |  | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи |  |  | - | х | х |  | х | х
24.7.1 | электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности |  |  | МВт
24.7.3 | тепловой энергии |  |  | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели |  |  | - | х | х |  | х | х
24.8.1 | электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии |  |  | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям |  |  | - | х | х |  | х | х
24.9.1 | электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности |  |  | МВт
24.9.3 | тепловой энергии |  |  | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии |  |  | - | х | х |  | х | х
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: |  |  | млн.кВт.ч
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  | млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
25.3 | Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе: |  |  | МВт
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  | МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  | МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования |  |  | у.е.
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) |  |  | млн. рублей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности |  |  | - | х | х |  | х | х
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям |  |  | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям |  |  | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче |  |  | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению |  |  | - | х | х |  | х | х
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке |  |  | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке |  |  | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке |  |  | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке |  |  | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России |  |  | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе |  |  | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников |  |  | чел.
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонения от плановых значений года N |  | Причины отклонений
[5 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: |  |  |  | млн. рублей
I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  | млн. рублей
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  |  | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль |  |  | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  |  | млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  |  | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  |  | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  |  | млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1 | Кредиты |  |  | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы |  |  | млн. рублей
2.3 | Вексели |  |  | млн. рублей
2.4 | Займы организаций |  |  | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование |  |  | млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета |  |  | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга |  |  | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  | млн. рублей
III | Иные сведения: |  |  | -
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  |  | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  | млн. рублей
3.1.3 | кредитов |  |  | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала |  |  | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  |  | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  |  | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  |  | млн. рублей
Примечание:
* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе.
***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.

## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за |  |  | квартал | 2023 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | M-O | 343.6713 | 133.8216 | 209.8497 | 119.4588 | 123.966 | 0 | 10.5618 | 16.4329 | 18.4625 | 41.8279 | 39.406 | 61.198 | 55.5356 | 383.2634 | 16.7415 | 14.0145
0.1 | Технологическое присоединение, всего | M-O | 62.7516 | 35.9821 | 26.7695 | 20.1204 | 26.8547 | 0 | 6.0911 | 0 | 5.6436 | 10.0602 | 5.7566 | 10.0602 | 9.3634 | -0.085286 | 6.7343 | 33.4703
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 235.2369 | 74.0419 | 161.195 | 77.784 | 75.6452 | 0 | 4.4707 | 5.9929 | 2.5854 | 20.6533 | 33.6494 | 51.1378 | 34.9396 | 85.5498 | -2.1388 | -2.7497
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | M-O | 16.1088 | 0 | 16.1088 | 11.1144 | 11.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1144 | 0 | 0 | 11.2326 | 4.8762 | 0.11818 | 1.0633
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 29.574 | 23.7975 | 5.7765 | 10.44 | 10.2335 | 0 | 0 | 10.44 | 10.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.457 | -0.2065 | -1.978
1. | Ярославская область
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | M-O | 62.7516 | 35.9821 | 26.7695 | 20.1204 | 26.8547 | 0 | 6.0911 | 0 | 5.6436 | 10.0602 | 5.7566 | 10.0602 | 9.3634 | -0.085286 | 6.7343 | 33.4703
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | M-O | 62.7516 | 35.9821 | 26.7695 | 20.1204 | 26.8547 | 0 | 6.0911 | 0 | 5.6436 | 10.0602 | 5.7566 | 10.0602 | 9.3634 | -0.085286 | 6.7343 | 33.4703
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | M-O | 34.1412 | 15.5714 | 18.5698 | 9.9684 | 2.388 |  | 0.32826 |  | 0.021211 | 4.9842 | 0 | 4.9842 | 2.0386 | 16.1818 | -7.5804 | -76.0439
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | M-O | 28.6104 | 20.4107 | 8.1997 | 10.152 | 24.4667 |  | 5.7629 |  | 5.6224 | 5.076 | 5.7566 | 5.076 | 7.3249 | -16.2671 | 14.3147 | 141.0039
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 235.2369 | 74.0419 | 161.195 | 77.784 | 75.6452 | 0 | 4.4707 | 5.9929 | 2.5854 | 20.6533 | 33.6494 | 51.1378 | 34.9396 | 85.5498 | -2.1388 | -2.7497
1.2.1. | Реконструкция в рамках технологических присоединений | N-O | 6.8532 | 0 | 6.8532 | 3.348 | 2.2827 |  | 0.59419 |  | 0.075008 | 3.348 | 0 | 0 | 1.6135 | 4.5705 | -1.0653 | -31.8189 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур, отсутствие заявок потребителей на тех. присоединение
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 161.219 | 55.7764 | 105.4425 | 50.1545 | 47.5725 | 0 | 3.1832 | 0 | 0.44644 | 6.9276 | 29.821 | 43.2269 | 14.1218 | 57.8701 | -2.582 | -5.1481
1.2.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | M-O | 142.7894 | 51.1187 | 91.6706 | 43.2269 | 43.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.821 | 43.2269 | 13.2393 | 48.6103 | -0.16657 | -0.38534
1.2.2.1.1. | Замена оборудования ТП-14 | M | 9.6192 | 8.3667 | 1.2525 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1.2525 | 0
1.2.2.1.2 | Замена оборудования РП-3 с переводом нагрузок | M | 22.6908 | 22.691 | -0.00015217 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | -0.00015217 | 0
1.2.2.1.3 | Установка КТП взамен существующей ТП-115 с переводом нагрузок | M | 5.232 | 5.3667 | -0.13472 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | -0.13472 | 0
1.2.2.1.4 | Установка КТП взамен существующей ТП-118 с переводом нагрузок | M | 5.0508 | 5.1609 | -0.11007 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | -0.11007 | 0
1.2.2.1.5 | Установка КТП взамен существующей ТП-133 с переводом нагрузок | M | 7.1868 | 7.251 | -0.064159 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | -0.064159 | 0
1.2.2.1.6 | Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок | M | 1.9836 | 2.0426 | -0.058981 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | -0.058981 | 0
1.2.2.1.7 | Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-59 с переводом нагрузок» | M | 0.0552 | 0.055 | 0.0002 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.0002 | 0
1.2.2.1.8 | Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования РУ-6 кВ РП-16 с переводом нагрузок» | M | 0.0852 | 0.085 | 0.0002 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.0002 | 0
1.2.2.1.9 | Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, установка Т2, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузок» | M | 0.0552 | 0.055 | 0.0002 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.0002 | 0
1.2.2.1.10 | Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок» | M | 0.0456 | 0.045 | 0.0006 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.0006 | 0
1.2.2.1.11 | Установка КТП взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок | N | 3.4548 | 0 | 3.4548 | 3.4548 | 3.5457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.4548 | 3.5457 | -0.090924 | 0.090924 | 2.6318 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.2.2.1.12 | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок | N | 29.7432 | 0 | 29.7432 | 29.7432 | 29.821 |  | 0 |  | 0 |  | 29.821 | 29.7432 | 0 | -0.077807 | 0.077807 | 0.2616 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.2.2.1.13 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-375 с переводом нагрузок | N | 6.318 | 0 | 6.318 | 6.318 | 6.3225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.318 | 6.3225 | -0.004454 | 0.004454 | 0.070497 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.2.2.1.14 | Установка КТП взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок | N | 3.24 | 0 | 3.24 | 3.24 | 3.305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.24 | 3.305 | -0.064956 | 0.064956 | 2.0048 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.2.2.1.15 | Разработка проектно-сметной документации "Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузок" (п.Гидромеханизации) | N | 0.47088 | 0 | 0.47088 | 0.47088 | 0.066168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.47088 | 0.066168 | 0.40471 | -0.40471 | -85.948 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.2.2.1.16 | Реконструкция ТП-11 с заменой оборудования и переводом нагрузок | O | 5.4948 | 0 | 5.4948 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 5.4948 | 0
1.2.2.1.17 | Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок | O | 5.7036 | 0 | 5.7036 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 5.7036 | 0
1.2.2.1.18 | Реконструкция ТП-25 с заменой оборудования РУ-6кВ и переводом нагрузок | O | 2.0736 | 0 | 2.0736 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 2.0736 | 0
1.2.2.1.19 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок | O | 8.7252 | 0 | 8.7252 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 8.7252 | 0
1.2.2.1.20 | Замена оборудования ОРУ-35кВ секции №2 ГПП-1 | O | 18.7836 | 0 | 18.7836 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 18.7836 | 0
1.2.2.1.21 | Реконструкция ТП-372 с заменой оборудования и переводом нагрузок | O | 4.7868 | 0 | 4.7868 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 4.7868 | 0
1.2.2.1.22 | Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузок | O | 1.9905 | 0 | 1.9905 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1.9905 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 18.4296 | 4.6577 | 13.7719 | 6.9276 | 4.5122 | 0 | 3.1832 | 0 | 0.44644 | 6.9276 | 0 | 0 | 0.88249 | 9.2597 | -2.4154 | -34.8669
1.2.2.2.1 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M-O | 18.4296 | 4.6577 | 13.7719 | 6.9276 | 4.5122 | 0 | 3.1832 |  | 0.44644 | 6.9276 | 0 | 0 | 0.88249 | 9.2597 | -2.4154 | -34.8669 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.2.3. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 8.7556 | 0 | 8.7556 | 6.3028 | 6.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3848 | 0 | 1.918 | 6.4439 | 2.3118 | 0.14103 | 2.2376
1.2.3.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 8.7556 | 0 | 8.7556 | 6.3028 | 6.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3848 | 0 | 1.918 | 6.4439 | 2.3118 | 0.14103 | 2.2376
1.2.3.1.1. | Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ, используя метод ГНБ | N | 4.3848 | 0 | 4.3848 | 4.3848 | 4.4063 |  | 0 |  | 0 | 4.3848 | 0 | 0 | 4.4063 | -0.021475 | 0.021475 | 0.48976 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.2.3.1.2. | Разработка проектно-сметной документации "Строительство КЛ-6,0кВ РП8-КТП150 с участком ГНБ" (п.Гидромеханизации) | N | 1.918 | 0 | 1.918 | 1.918 | 2.0376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.918 | 2.0376 | -0.11956 | 0.11956 | 6.2332 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.2.3.1.3. | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-112-ТП-166 с заменой провода и опор | O | 2.4528 | 0 | 2.4528 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 2.4528 | 0
1.2.3.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | M-O | нд | нд | нд | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | нд | 0
1.2.4. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | M-O | 58.4091 | 18.2655 | 40.1436 | 17.9787 | 19.3461 | 0 | 0.69331 | 5.9929 | 2.064 | 5.9929 | 3.8284 | 5.9929 | 12.7604 | 20.7975 | 1.3675 | 7.606
1.2.4.1. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M-O | 58.4091 | 18.2655 | 40.1436 | 17.9787 | 19.3461 |  | 0.69331 | 5.9929 | 2.064 | 5.9929 | 3.8284 | 5.9929 | 12.7604 | 20.7975 | 1.3675 | 7.606 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | N-O | 16.1088 | 0 | 16.1088 | 11.1144 | 11.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1144 | 0 | 0 | 11.2326 | 4.8762 | 0.11818 | 1.0633
1.4.1. | Строительство КТП в районе "Прибрежный" для перевода нагрузок с ТП "Свобода" | N | 3.6792 | 0 | 3.6792 | 3.6792 | 3.7591 |  | 0 |  | 0 | 3.6792 | 0 | 0 | 3.7591 | -0.079872 | 0.079872 | 2.1709 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.4.2. | Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-340-РП_25 ф.2514 с участком ГНБ | N | 4.398 | 0 | 4.398 | 4.398 | 4.3982 |  | 0 |  | 0 | 4.398 | 0 | 0 | 4.3982 | -0.00016577 | 0.00016577 | 0.0037692 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.4.3. | Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 с участком ГНБ | N | 2.7864 | 0 | 2.7864 | 2.7864 | 2.791 |  | 0 |  | 0 | 2.7864 | 0 | 0 | 2.791 | -0.0045924 | 0.0045924 | 0.16481 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.4.4. | Строительство КВЛ-0,4кВ ТП-197 по ул. Б. Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114) | N | 0.2508 | 0 | 0.2508 | 0.2508 | 0.28435 |  | 0 |  | 0 | 0.2508 | 0 | 0 | 0.28435 | -0.033554 | 0.033554 | 13.379 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.4.5. | Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 с учатком ГНБ | O | 2.4144 | 0 | 2.4144 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 2.4144 | 0
1.4.6. | Размещение КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 с участком ГНБ | O | 2.58 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 2.58 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 29.574 | 23.7975 | 5.7765 | 10.44 | 10.2335 | 0 | 0 | 10.44 | 10.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.457 | -0.2065 | -1.978
1.6.1. | По программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств | M-O | 29.574 | 23.7975 | 5.7765 | 10.44 | 10.2335 | 0 | 0 | 10.44 | 10.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.457 | -0.2065 | -1.978
1.6.1.1. | Приобретение автомобиля для перевозки персонала - 2 шт. | M | 1.944 | 17.4045 | -15.4605 | 0 | 0 | [8 empty] | -15.4605 | 0
1.6.1.2. | Приобретение автоподъемник АП-18А | M | 6.39 | 6.393 | -0.003 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.003 | 0
1.6.1.3. | Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.2805 |  | 0 | 2.4 | 2.2805 |  | 0 |  | 0 | 0.1195 | -0.1195 | -4.9792 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.6.1.4. | Приобретение автоподъемник АП-18А | N | 8.04 | 0 | 8.04 | 8.04 | 7.953 |  | 0 | 8.04 | 7.953 |  | 0 |  | 0 | 0.087 | -0.087 | -1.0821 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.6.1.5. | Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.88 | 0
1.6.1.6. | Приобретение автоподъемник АП-18А | O | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | [8 empty] | 7.92 | 0

## 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за |  |  | квартал | 2023 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2023 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | M-O | 260.952 | 0 | 0 | 119.4588 | 0 | 123.966 | 0 | 0 | 123.966 | 0 | 4.5072 | 1.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5072 | 3.773 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | M-O | 20.1204 | 0 | 0 | 20.1204 | 0 | 26.8547 | 0 | 0 | 26.8547 | 0 | 6.7343 | 33.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7343 | 33.4703 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 77.784 | 0 | 0 | 77.784 | 0 | 75.6452 | 0 | 0 | 75.6452 | 0 | -2.1388 | -2.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1388 | -2.7497 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | M-O | 11.1144 | 0 | 0 | 11.1144 | 0 | 11.2326 | 0 | 0 | 11.2326 | 0 | 0.11818 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11818 | 1.0633 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 10.44 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 10.2335 | 0 | 0 | 10.2335 | 0 | -0.2065 | -1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2065 | -1.978 | 0 | 0
1. | Ярославская область
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | M-O | 20.1204 | 0 | 0 | 20.1204 | 0 | 26.8547 | 0 | 0 | 26.8547 | 0 | 6.7343 | 33.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7343 | 33.4703 | 0 | 0
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | M-O | 20.1204 | 0 | 0 | 20.1204 | 0 | 26.8547 | 0 | 0 | 26.8547 | 0 | 6.7343 | 33.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7343 | 33.4703 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | M-O | 9.9684 | 0 | 0 | 9.9684 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | -7.5804 | -76.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5804 | -76.0439 | 0 | 0
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | M-O | 10.152 | 0 | 0 | 10.152 | 0 | 24.4667 | 0 | 0 | 24.4667 | 0 | 14.3147 | 141.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3147 | 141.0039 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 77.784 | 0 | 0 | 77.784 | 0 | 75.6452 | 0 | 0 | 75.6452 | 0 | -2.1388 | -2.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1388 | -2.7497 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция в рамках технологических присоединений | N-O | 3.348 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 2.2827 | 0 | 0 | 2.2827 | 0 | -1.0653 | -31.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0653 | -31.8189 | 0 | 0 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур, отсутствие заявок потребителей на тех. присоединение
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 43.2269 | 0 | 0 | 50.1545 | 0 | 47.5725 | 0 | 0 | 47.5725 | 0 | 4.3456 | 10.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.582 | -5.1481 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | M-O | 43.2269 | 0 | 0 | 43.2269 | 0 | 43.0603 | 0 | 0 | 43.0603 | 0 | -0.16657 | -0.38534 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16657 | -0.38534 | 0 | 0
1.2.2.1.1. | Замена оборудования ТП-14 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Замена оборудования РП-3 с переводом нагрузок | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Установка КТП взамен существующей ТП-115 с переводом нагрузок | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Установка КТП взамен существующей ТП-118 с переводом нагрузок | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Установка КТП взамен существующей ТП-133 с переводом нагрузок | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-59 с переводом нагрузок» | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования РУ-6 кВ РП-16 с переводом нагрузок» | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, установка Т2, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузок» | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок» | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.11 | Установка КТП взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок | N | 3.4548 | 0 | 0 | 3.4548 | 0 | 3.5457 | 0 | 0 | 3.5457 | 0 | 0.090924 | 2.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090924 | 2.6318 | 0 | 0 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.2.2.1.12 | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок | N | 29.7432 | 0 | 0 | 29.7432 | 0 | 29.821 | 0 | 0 | 29.821 | 0 | 0.077807 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077807 | 0.2616 | 0 | 0 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.2.2.1.13 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-375 с переводом нагрузок | N | 6.318 | 0 | 0 | 6.318 | 0 | 6.3225 | 0 | 0 | 6.3225 | 0 | 0.004454 | 0.070497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004454 | 0.070497 | 0 | 0 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.2.2.1.14 | Установка КТП взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок | N | 3.24 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 0.064956 | 2.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064956 | 2.0048 | 0 | 0 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.2.2.1.15 | Разработка проектно-сметной документации "Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузок" (п.Гидромеханизации) | N | 0.47088 | 0 | 0 | 0.47088 | 0 | 0.066168 | 0 | 0 | 0.066168 | 0 | -0.40471 | -85.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40471 | -85.948 | 0 | 0 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.2.2.1.16 | Реконструкция ТП-11 с заменой оборудования и переводом нагрузок | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.17 | Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.18 | Реконструкция ТП-25 с заменой оборудования РУ-6кВ и переводом нагрузок | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.19 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.20 | Замена оборудования ОРУ-35кВ секции №2 ГПП-1 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.21 | Реконструкция ТП-372 с заменой оборудования и переводом нагрузок | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.22 | Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузок | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 6.9276 | 0 | 0 | 6.9276 | 0 | 4.5122 | 0 | 0 | 4.5122 | 0 | -2.4154 | -34.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4154 | -34.8669 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M-O | 6.9276 | 0 | 0 | 6.9276 | 0 | 4.5122 | 0 | 0 | 4.5122 | 0 | -2.4154 | -34.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4154 | -34.8669 | 0 | 0 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.2.3. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 6.3028 | 0 | 0 | 6.3028 | 0 | 6.4439 | 0 | 0 | 6.4439 | 0 | 0.14103 | 2.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14103 | 2.2376 | 0 | 0 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.2.3.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 6.3028 | 0 | 0 | 6.3028 | 0 | 6.4439 | 0 | 0 | 6.4439 | 0 | 0.14103 | 2.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14103 | 2.2376 | 0 | 0 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.2.3.1.1. | Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ, используя метод ГНБ | N | 4.3848 | 0 | 0 | 4.3848 | 0 | 4.4063 | 0 | 0 | 4.4063 | 0 | 0.021475 | 0.48976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021475 | 0.48976 | 0 | 0 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.2.3.1.2. | Разработка проектно-сметной документации "Строительство КЛ-6,0кВ РП8-КТП150 с участком ГНБ" (п.Гидромеханизации) | N | 1.918 | 0 | 0 | 1.918 | 0 | 2.0376 | 0 | 0 | 2.0376 | 0 | 0.11956 | 6.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11956 | 6.2332 | 0 | 0 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.2.3.1.3. | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-112-ТП-166 с заменой провода и опор | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | M-O | 17.9787 | 0 | 0 | 17.9787 | 0 | 19.3461 | 0 | 0 | 19.3461 | 0 | 1.3675 | 7.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3675 | 7.606 | 0 | 0
1.2.4.1. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M-O | 17.9787 | 0 | 0 | 17.9787 | 0 | 19.3461 | 0 | 0 | 19.3461 | 0 | 1.3675 | 7.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3675 | 7.606 | 0 | 0 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | N-O | 11.1144 | 0 | 0 | 11.1144 | 0 | 11.2326 | 0 | 0 | 11.2326 | 0 | 0.11818 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11818 | 1.0633 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство КТП в районе "Прибрежный" для перевода нагрузок с ТП "Свобода" | N | 3.6792 | 0 | 0 | 3.6792 | 0 | 3.7591 | 0 | 0 | 3.7591 | 0 | 0.079872 | 2.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079872 | 2.1709 | 0 | 0 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.4.2. | Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-340-РП_25 ф.2514 с участком ГНБ | N | 4.398 | 0 | 0 | 4.398 | 0 | 4.3982 | 0 | 0 | 4.3982 | 0 | 0.00016577 | 0.0037692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016577 | 0.0037692 | 0 | 0 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.4.3. | Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 с участком ГНБ | N | 2.7864 | 0 | 0 | 2.7864 | 0 | 2.791 | 0 | 0 | 2.791 | 0 | 0.0045924 | 0.16481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045924 | 0.16481 | 0 | 0 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.4.4. | Строительство КВЛ-0,4кВ ТП-197 по ул. Б. Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114) | N | 0.2508 | 0 | 0 | 0.2508 | 0 | 0.28435 | 0 | 0 | 0.28435 | 0 | 0.033554 | 13.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033554 | 13.379 | 0 | 0 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.4.5. | Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 с учатком ГНБ | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6. | Размещение КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 с участком ГНБ | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 10.44 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 10.2335 | 0 | 0 | 10.2335 | 0 | -0.2065 | -1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2065 | -1.978 | 0 | 0
1.6.1. | По программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств | M-O | 10.44 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 10.2335 | 0 | 0 | 10.2335 | 0 | -0.2065 | -1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2065 | -1.978 | 0 | 0
1.6.1.1. | Приобретение автомобиля для перевозки персонала - 2 шт. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2. | Приобретение автоподъемник АП-18А | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.3. | Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.2805 | 0 | 0 | 2.2805 | 0 | -0.1195 | -4.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1195 | -4.9792 | 0 | 0 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.6.1.4. | Приобретение автоподъемник АП-18А | N | 8.04 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 7.953 | 0 | 0 | 7.953 | 0 | -0.087 | -1.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087 | -1.0821 | 0 | 0 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур
1.6.1.5. | Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.6. | Приобретение автоподъемник АП-18А | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за |  |  | 2023 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | M-O | 286.3928 | 111.518 | нд | 174.8748 | 99.549 | 103.305 | 0 | 8.8015 | 13.6941 | 15.3854 | 34.8566 | 32.8384 | 50.9983 | 46.2797 | нд | 75.3258 | 3.756 | 3.773 |  | 48.5507
0.1 | Технологическое присоединение, всего | M-O | 52.293 | 29.9851 | нд | 22.3079 | 16.767 | 22.379 | 0 | 5.0759 | 0 | 4.703 | 8.3835 | 4.7972 | 8.3835 | 7.8029 | нд | 5.5409 | 5.612 | 33.4703 |  | 8.3835
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 196.0308 | 61.7016 | нд | 134.3292 | 64.82 | 63.0377 | 0 | 3.7256 | 4.9941 | 2.1545 | 17.2111 | 28.0412 | 42.6148 | 29.1163 | нд | 69.5092 | -1.7823 | -2.7497 |  | 22.2052
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | M-O | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | M-O | 13.424 | 0 | нд | 13.424 | 9.262 | 9.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.262 | 0 | 0 | 9.3605 | нд | 4.162 | 0.098487 | 1.0633 |  | 9.262
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | M-O | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 24.645 | 19.8313 | нд | 4.8137 | 8.7 | 8.5279 | 0 | 0 | 8.7 | 8.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.8863 | -0.17208 | -1.978 |  | 8.7
1. | Ярославская область | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | M-O | 52.293 | 29.9851 | нд | 22.3079 | 16.767 | 22.379 | 0 | 5.0759 | 0 | 4.703 | 8.3835 | 4.7972 | 8.3835 | 7.8029 | нд | 5.5409 | 5.612 | 33.4703 |  | 8.3835
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | M-O | 52.293 | 29.9851 | нд | 22.3079 | 16.767 | 22.379 | 0 | 5.0759 | 0 | 4.703 | 8.3835 | 4.7972 | 8.3835 | 7.8029 | нд | 5.5409 | 5.612 | 33.4703 |  | 8.3835
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | M-O | 28.451 | 12.9762 | нд | 15.4748 | 8.307 | 1.99 | 0 | 0.27355 | 0 | 0.017676 | 4.1535 | 0 | 4.1535 | 1.6988 | нд | 7.1678 | -6.317 | -76.0439 |  | 4.1535
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | M-O | 23.842 | 17.009 | нд | 6.833 | 8.46 | 20.3889 | 0 | 4.8024 | 0 | 4.6853 | 4.23 | 4.7972 | 4.23 | 6.1041 | нд | -1.627 | 11.9289 | 141.0039 |  | 4.23
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 196.0308 | 61.7016 | нд | 134.3292 | 64.82 | 63.0377 | 0 | 3.7256 | 4.9941 | 2.1545 | 17.2111 | 28.0412 | 42.6148 | 29.1163 | нд | 69.5092 | -1.7823 | -2.7497 |  | 22.2052
1.2.1. | Реконструкция в рамках технологических присоединений | N-O | 5.711 | 0 | нд | 5.711 | 2.79 | 1.9023 | 0 | 0.49516 | 0 | 0.062506 | 2.79 | 0 | 0 | 1.3446 | нд | 2.921 | -0.88775 | -31.8189 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур, отсутствие заявок потребителей на тех. присоединение | 2.79
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 134.3492 | 46.4804 | нд | 87.8688 | 41.7954 | 39.6437 | 0 | 2.6527 | 0 | 0.37203 | 5.773 | 24.8508 | 36.0224 | 11.7682 | нд | 46.0734 | -2.1517 | -5.1481 |  | 5.773
1.2.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | M-O | 118.9912 | 42.599 | нд | 76.3922 | 36.0224 | 35.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8508 | 36.0224 | 11.0328 | нд | 40.3698 | -0.13881 | -0.38534 |  | 0
1.2.2.1.1. | Замена оборудования ТП-14 | M | 8.016 | 6.9722 | нд | 1.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0438 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1.2 | Замена оборудования РП-3 с переводом нагрузок | M | 18.909 | 18.9091 | нд | -0.00012681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.00012681 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1.3 | Установка КТП взамен существующей ТП-115 с переводом нагрузок | M | 4.36 | 4.4723 | нд | -0.11227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.11227 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1.4 | Установка КТП взамен существующей ТП-118 с переводом нагрузок | M | 4.209 | 4.3007 | нд | -0.091726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.091726 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1.5 | Установка КТП взамен существующей ТП-133 с переводом нагрузок | M | 5.989 | 6.0425 | нд | -0.053466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.053466 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1.6 | Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок | M | 1.653 | 1.7022 | нд | -0.049151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.049151 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1.7 | Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-59 с переводом нагрузок» | M | 0.046 | 0.045833 | нд | 0.00016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00016667 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1.8 | Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования РУ-6 кВ РП-16 с переводом нагрузок» | M | 0.071 | 0.070833 | нд | 0.00016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | нд | 0.00016667 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1.9 | Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, установка Т2, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузок» | M | 0.046 | 0.045833 | нд | 0.00016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00016667 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1.10 | Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок» | M | 0.038 | 0.0375 | нд | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0005 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1.11 | Установка КТП взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок | N | 2.879 | 0 | нд | 2.879 | 2.879 | 2.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.879 | 2.9548 | нд | 0 | 0.07577 | 2.6318 |  | 0
1.2.2.1.12 | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок | N | 24.786 | 0 | нд | 24.786 | 24.786 | 24.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8508 | 24.786 | 0 | нд | 0 | 0.064839 | 0.2616 |  | 0
1.2.2.1.13 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-375 с переводом нагрузок | N | 5.265 | 0 | нд | 5.265 | 5.265 | 5.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.265 | 5.2687 | нд | 0 | 0.0037117 | 0.070497 |  | 0
1.2.2.1.14 | Установка КТП взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок | N | 2.7 | 0 | нд | 2.7 | 2.7 | 2.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7541 | нд | 0 | 0.05413 | 2.0048 |  | 0
1.2.2.1.15 | Разработка проектно-сметной документации "Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузок" (п.Гидромеханизации) | N | 0.3924 | 0 | нд | 0.3924 | 0.3924 | 0.05514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3924 | 0.05514 | нд | 0 | -0.33726 | -85.948 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур | 0
1.2.2.1.16 | Реконструкция ТП-11 с заменой оборудования и переводом нагрузок | O | 4.579 | 0 | нд | 4.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.579 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1.17 | Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок | O | 4.753 | 0 | нд | 4.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.753 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1.18 | Реконструкция ТП-25 с заменой оборудования РУ-6кВ и переводом нагрузок | O | 1.728 | 0 | нд | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.728 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1.19 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок | O | 7.271 | 0 | нд | 7.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.271 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1.20 | Замена оборудования ОРУ-35кВ секции №2 ГПП-1 | O | 15.653 | 0 | нд | 15.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.653 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1.21 | Реконструкция ТП-372 с заменой оборудования и переводом нагрузок | O | 3.989 | 0 | нд | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.989 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1.22 | Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузок | O | 1.6587 | 0 | нд | 1.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6587 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 15.358 | 3.8814 | нд | 11.4766 | 5.773 | 3.7601 | 0 | 2.6527 | 0 | 0.37203 | 5.773 | 0 | 0 | 0.73541 | нд | 5.7036 | -2.0129 | -34.8669 |  | 5.773
1.2.2.2.1 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M-O | 15.358 | 3.8814 | нд | 11.4766 | 5.773 | 3.7601 | 0 | 2.6527 | 0 | 0.37203 | 5.773 | 0 | 0 | 0.73541 | нд | 5.7036 | -2.0129 | -34.8669 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур | 5.773
1.2.3. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 7.2964 | 0 | нд | 7.2964 | 5.2524 | 5.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 1.5984 | 5.3699 | нд | 2.044 | 0.11753 | 2.2376 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур | 3.654
1.2.3.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 7.2964 | 0 | нд | 7.2964 | 5.2524 | 5.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 1.5984 | 5.3699 | нд | 2.044 | 0.11753 | 2.2376 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур | 3.654
1.2.3.1.1. | Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ, используя метод ГНБ | N | 3.654 | 0 | нд | 3.654 | 3.654 | 3.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 0 | 3.6719 | нд | 0 | 0.017896 | 0.48976 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур | 3.654
1.2.3.1.2. | Разработка проектно-сметной документации "Строительство КЛ-6,0кВ РП8-КТП150 с участком ГНБ" (п.Гидромеханизации) | N | 1.5984 | 0 | нд | 1.5984 | 1.5984 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5984 | 1.698 | нд | 0 | 0.09963 | 6.2332 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур | 0
1.2.3.1.3. | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-112-ТП-166 с заменой провода и опор | O | 2.044 | 0 | нд | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.044 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | M-O | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.4. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | M-O | 48.6743 | 15.2212 | нд | 33.453 | 14.9822 | 16.1218 | 0 | 0.57776 | 4.9941 | 1.72 | 4.9941 | 3.1903 | 4.9941 | 10.6337 | нд | 18.4708 | 1.1395 | 7.606 |  | 9.9882
1.2.4.1. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M-O | 48.6743 | 15.2212 | нд | 33.453 | 14.9822 | 16.1218 | 0 | 0.57776 | 4.9941 | 1.72 | 4.9941 | 3.1903 | 4.9941 | 10.6337 | нд | 18.4708 | 1.1395 | 7.606 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур | 9.9882
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | N-O | 13.424 | 0 | нд | 13.424 | 9.262 | 9.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.262 | 0 | 0 | 9.3605 | нд | 4.162 | 0.098487 | 1.0633 |  | 9.262
1.4.1. | Строительство КТП в районе "Прибрежный" для перевода нагрузок с ТП "Свобода" | N | 3.066 | 0 | нд | 3.066 | 3.066 | 3.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 3.1326 | нд | 0 | 0.06656 | 2.1709 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур | 3.066
1.4.2. | Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-340-РП_25 ф.2514 с участком ГНБ | N | 3.665 | 0 | нд | 3.665 | 3.665 | 3.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.665 | 0 | 0 | 3.6651 | нд | 0 | 0.00013814 | 0.0037692 |  | 3.665
1.4.3. | Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 с участком ГНБ | N | 2.322 | 0 | нд | 2.322 | 2.322 | 2.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 0 | 0 | 2.3258 | нд | 0 | 0.003827 | 0.16481 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур | 2.322
1.4.4. | Строительство КВЛ-0,4кВ ТП-197 по ул. Б. Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114) | N | 0.209 | 0 | нд | 0.209 | 0.209 | 0.23696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0.23696 | нд | 0 | 0.027962 | 13.379 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур | 0.209
1.4.5. | Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 с учатком ГНБ | O | 2.012 | 0 | нд | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.012 | 0 | 0 |  | 0
1.4.6. | Размещение КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 с участком ГНБ | O | 2.15 | 0 | нд | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.15 | 0 | 0 |  | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 24.645 | 19.8313 | нд | 4.8137 | 8.7 | 8.5279 | 0 | 0 | 8.7 | 8.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.8863 | -0.17208 | -1.978 |  | 8.7
1.6.1. | По программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств | M-O | 24.645 | 19.8313 | нд | 4.8137 | 8.7 | 8.5279 | 0 | 0 | 8.7 | 8.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.8863 | -0.17208 | -1.978 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур | 8.7
1.6.1.1. | Приобретение автомобиля для перевозки персонала - 2 шт. | M | 1.62 | 14.5038 | нд | -12.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -12.8838 | 0 | 0 |  | 0
1.6.1.2. | Приобретение автоподъемник АП-18А | M | 5.325 | 5.3275 | нд | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0025 | 0 | 0 |  | 0
1.6.1.3. | Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N | 2 | 0 | нд | 2 | 2 | 1.9004 | 0 | 0 | 2 | 1.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | -0.099583 | -4.9792 | Уточнение стоимости в рамках закупочных процедур | 2
1.6.1.4. | Приобретение автоподъемник АП-18А | N | 6.7 | 0 | нд | 6.7 | 6.7 | 6.6275 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | -0.0725 | -1.0821 |  | 6.7
1.6.1.5. | Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O | 2.4 | 0 | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4 | 0 | 0 |  | 0
1.6.1.6. | Приобретение автоподъемник АП-18А | O | 6.6 | 0 | нд | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6 | 0 | 0 |  | 0

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за |  |  | квартал |  | 2023 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в 2023 году | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | нематери-альные активы | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | M-O | 286.3928 | 0 | 99.549 | 7.43 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8566 | 6.63 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 50.9983 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.305 | 6.63 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 8.8015 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2797 | 3.6 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.756 | 3.773
0.1 | Технологическое присоединение, всего | M-O | 52.293 | 0 | 16.767 | 7.03 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3835 | 6.23 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 8.3835 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.379 | 6.23 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 5.0759 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8029 | 3.2 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.612 | 33.4703
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 196.0308 | 0 | 64.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42.6148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 63.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1545 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.7823 | -2.7497
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | M-O | 13.424 | 0 | 9.262 | 0.4 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.262 | 0.4 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3605 | 0.4 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3605 | 0.4 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.098487 | 1.0633
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 24.645 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5279 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.17208 | -1.978
1. | Ярославская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | M-O | 52.293 | 0 | 16.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3835 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3835 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.703 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.612 | 33.4703
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | M-O | 52.293 | 0 | 16.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3835 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3835 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.703 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.612 | 33.4703
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | M-O | 28.451 | 0 | 8.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1535 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1535 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017676 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.317 | -76.0439
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | M-O | 23.842 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6853 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.9289 | 141.0039
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 196.0308 | 0 | 64.82 | 7.03 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2111 | 6.23 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 42.6148 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 63.0377 | 6.23 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 3.7256 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1163 | 3.2 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.7823 | -2.7497
1.2.1. | Реконструкция в рамках технологических присоединений | N-O | 5.711 | 0 | 2.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9023 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062506 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3446 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.88775 | -31.8189 | Отсутствие заявок потребителей на тех. присоединение
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 134.3492 | 0 | 41.7954 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.773 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0224 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.6437 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6527 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7682 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1517 | -5.1481
1.2.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | M-O | 118.9912 | 0 | 36.0224 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0224 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 35.8836 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0328 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.13881 | -0.38534
1.2.2.1.1. | Замена оборудования ТП-14 | M | 8.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Замена оборудования РП-3 с переводом нагрузок | M | 18.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Установка КТП взамен существующей ТП-115 с переводом нагрузок | M | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Установка КТП взамен существующей ТП-118 с переводом нагрузок | M | 4.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Установка КТП взамен существующей ТП-133 с переводом нагрузок | M | 5.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок | M | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-59 с переводом нагрузок» | M | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования РУ-6 кВ РП-16 с переводом нагрузок» | M | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, установка Т2, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузок» | M | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок» | M | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.11 | Установка КТП взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок | N | 2.879 | 0 | 2.879 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.879 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9548 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9548 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.07577 | 2.6318
1.2.2.1.12 | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок | N | 24.786 | 0 | 24.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.786 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.064839 | 0.2616
1.2.2.1.13 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-375 с переводом нагрузок | N | 5.265 | 0 | 5.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2687 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0037117 | 0.070497
1.2.2.1.14 | Установка КТП взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок | N | 2.7 | 0 | 2.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7541 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7541 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05413 | 2.0048
1.2.2.1.15 | Разработка проектно-сметной документации "Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузок" (п.Гидромеханизации) | N | 0.3924 | 0 | 0.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05514 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.33726 | -85.948
1.2.2.1.16 | Реконструкция ТП-11 с заменой оборудования и переводом нагрузок | O | 4.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.17 | Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок | O | 4.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.18 | Реконструкция ТП-25 с заменой оборудования РУ-6кВ и переводом нагрузок | O | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.19 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок | O | 7.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.20 | Замена оборудования ОРУ-35кВ секции №2 ГПП-1 | O | 15.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.21 | Реконструкция ТП-372 с заменой оборудования и переводом нагрузок | O | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.22 | Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузок | O | 1.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 15.358 | 0 | 5.773 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.773 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7601 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6527 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73541 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.0129 | -34.8669
1.2.2.2.1 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M-O | 15.358 | 0 | 5.773 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.773 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7601 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6527 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73541 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.0129 | -34.8669
1.2.3. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 7.2964 | 0 | 5.2524 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 |  | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1.5984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3699 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3699 |  | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11753 | 2.2376
1.2.3.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 7.2964 | 0 | 5.2524 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 |  | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1.5984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3699 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3699 |  | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11753 | 2.2376
1.2.3.1.1. | Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ, используя метод ГНБ | N | 3.654 | 0 | 3.654 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 |  | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6719 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6719 |  | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017896 | 0.48976
1.2.3.1.2. | Разработка проектно-сметной документации "Строительство КЛ-6,0кВ РП8-КТП150 с участком ГНБ" (п.Гидромеханизации) | N | 1.5984 | 0 | 1.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.698 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.09963 | 6.2332
1.2.3.1.3. | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-112-ТП-166 с заменой провода и опор | O | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | M-O | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.4. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | M-O | 48.6743 | 0 | 14.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6337 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1395 | 7.606
1.2.4.1. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M-O | 48.6743 | 0 | 14.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6337 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1395 | 7.606
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | N-O | 13.424 | 0 | 9.262 | 0.4 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.262 | 0.4 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3605 | 0.4 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3605 | 0.4 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.098487 | 1.0633
1.4.1. | Строительство КТП в районе "Прибрежный" для перевода нагрузок с ТП "Свобода" | N | 3.066 | 0 | 3.066 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1326 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1326 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.06656 | 2.1709
1.4.2. | Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-340-РП_25 ф.2514 с участком ГНБ | N | 3.665 | 0 | 3.665 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.665 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6651 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6651 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00013814 | 0.0037692
1.4.3. | Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 с участком ГНБ | N | 2.322 | 0 | 2.322 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.322 |  | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3258 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3258 |  | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.003827 | 0.16481
1.4.4. | Строительство КВЛ-0,4кВ ТП-197 по ул. Б. Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114) | N | 0.209 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 |  | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23696 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23696 |  | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027962 | 13.379
1.4.5. | Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 с учатком ГНБ | O | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.4.6. | Размещение КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 с участком ГНБ | O | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 24.645 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5279 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.17208 | -1.978
1.6.1. | По программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств | M-O | 24.645 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5279 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.17208 | -1.978
1.6.1.1. | Приобретение автомобиля для перевозки персонала - 2 шт. | M | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6.1.2. | Приобретение автоподъемник АП-18А | M | 5.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6.1.3. | Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.099583 | -4.9792
1.6.1.4. | Приобретение автоподъемник АП-18А | N | 6.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0725 | -1.0821
1.6.1.5. | Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6.1.6. | Приобретение автоподъемник АП-18А | O | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
[70 empty] | 70 | 71 | 72 | 73
Note on BT70: Кротиков Лаврентий Михайлович: Отчет по инвест программе (листок)

## 15 (hidden)
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за |  |  | квартал |  |  |  | года
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной | [32 empty] | деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [36 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять
поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

## 16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[20 empty] | за |  |  | квартал |  | 2023 |  | года
[20 empty] | Отчет об исполнении инвестиционной программы | Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2023 год | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | M-O | нд | 7.43 | нд | 1.565 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.63 | нд | 1.565 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | 6.63 | нд | 1.565 | нд | нд | 3.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6 | нд | 1.565 | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | M-O | нд | 7.03 | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.23 | нд | 0.35 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | 6.23 | нд | 0.35 | нд | нд | 3.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2 | нд | 0.35 | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | M-O | нд | 0.4 | нд | 1.215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 1.215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 1.215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 1.215 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1. | Ярославская область | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | нд | 7.03 | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.23 | нд | 0.35 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | 6.23 | нд | 0.35 | нд | нд | 3.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2 | нд | 0.35 | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.1. | Реконструкция в рамках технологических присоединений | N-O | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | Отсутствие заявок потребителей на тех. присоединение
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | нд | 5.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.23 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | 5.03 | нд | нд | нд | нд | 3.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 8.8818e-16 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | M-O | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1. | Замена оборудования ТП-14 | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Замена оборудования РП-3 с переводом нагрузок | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Установка КТП взамен существующей ТП-115 с переводом нагрузок | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Установка КТП взамен существующей ТП-118 с переводом нагрузок | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Установка КТП взамен существующей ТП-133 с переводом нагрузок | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-59 с переводом нагрузок» | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования РУ-6 кВ РП-16 с переводом нагрузок» | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, установка Т2, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузок» | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок» | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | Установка КТП взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок | N | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.12 | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.13 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-375 с переводом нагрузок | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.14 | Установка КТП взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок | N | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.15 | Разработка проектно-сметной документации "Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузок" (п.Гидромеханизации) | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция ТП-11 с заменой оборудования и переводом нагрузок | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.17 | Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.18 | Реконструкция ТП-25 с заменой оборудования РУ-6кВ и переводом нагрузок | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.19 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.20 | Замена оборудования ОРУ-35кВ секции №2 ГПП-1 | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.21 | Реконструкция ТП-372 с заменой оборудования и переводом нагрузок | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.22 | Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузок | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | нд | 4.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.23 | нд | нд | нд | нд | 3.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | 8.8818e-16 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.1 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M-O | нд | 4.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.23 | нд | нд | нд | нд | 3.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | 8.8818e-16 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.1.1. | Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ, используя метод ГНБ | N | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.1.2. | Разработка проектно-сметной документации "Строительство КЛ-6,0кВ РП8-КТП150 с участком ГНБ" (п.Гидромеханизации) | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.3. | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-112-ТП-166 с заменой провода и опор | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | N-O | нд | 0.4 | нд | 1.215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 1.215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 1.215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 1.215 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.4.1. | Строительство КТП в районе "Прибрежный" для перевода нагрузок с ТП "Свобода" | N | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2. | Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-340-РП_25 ф.2514 с участком ГНБ | N | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.4.3. | Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 с участком ГНБ | N | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.4.4. | Строительство КВЛ-0,4кВ ТП-197 по ул. Б. Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114) | N | нд | нд | нд | 0.175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.175 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.4.5. | Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 с учатком ГНБ | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.6. | Размещение КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 с участком ГНБ | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | По программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.1. | Приобретение автомобиля для перевозки персонала - 2 шт. | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.2. | Приобретение автоподъемник АП-18А | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.3. | Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.4. | Приобретение автоподъемник АП-18А | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.5. | Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.6. | Приобретение автоподъемник АП-18А | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 0 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | M-O | 119.4588 | 123.966 | 2.1038 | 17.9216 | 47.5063 | 56.4344 | 10.5618 | 0 | 0.59419 | 3.1832 | 6.7844 | 18.4625 | 0 | 0.075008 | 0.44644 | 17.9411 | 39.406 | 0 | 0 | 29.821 | 9.585 | 55.5356 | 2.1038 | 17.2524 | 14.0556 | 22.1239 | 99.549 | 103.305 | 1.7531 | 14.9346 | 39.5886 | 47.0287 | 8.8015 | 0 | 0.49516 | 2.6527 | 5.6537 | 15.3854 | 0 | 0.062506 | 0.37203 | 14.9509 | 32.8384 | 0 | 0 | 24.8508 | 7.9875 | 46.2797 | 1.7531 | 14.377 | 11.713 | 18.4366
0.1 | Технологическое присоединение, всего | M-O | 20.1204 | 26.8547 | 0 | 0 | 0 | 26.8547 | 6.0911 | 0 | 0 | 0 | 6.0911 | 5.6436 | 0 | 0 | 0 | 5.6436 | 5.7566 | 0 | 0 | 0 | 5.7566 | 9.3634 |  | 0 | 0 | 9.3634 | 16.767 | 22.379 | 0 | 0 | 0 | 22.379 | 5.0759 | 0 | 0 | 0 | 5.0759 | 4.703 | 0 | 0 | 0 | 4.703 | 4.7972 | 0 | 0 | 0 | 4.7972 | 7.8029 | 0 | 0 | 0 | 7.8029
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 77.784 | 75.6452 | 2.1038 | 6.689 | 47.5063 | 19.3461 | 4.4707 | 0 | 0.59419 | 3.1832 | 0.69331 | 2.5854 | 0 | 0.075008 | 0.44644 | 2.064 | 33.6494 | 0 | 0 | 29.821 | 3.8284 | 34.9396 | 2.1038 | 6.0198 | 14.0556 | 12.7604 | 64.82 | 63.0377 | 1.7531 | 5.5741 | 39.5886 | 16.1218 | 3.7256 | 0 | 0.49516 | 2.6527 | 0.57776 | 2.1545 | 0 | 0.062506 | 0.37203 | 1.72 | 28.0412 | 0 | 0 | 24.8508 | 3.1903 | 29.1163 | 1.7531 | 5.0165 | 11.713 | 10.6337
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | M-O | 11.1144 | 11.2326 | 0 | 11.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2326 | 0 | 11.2326 | 0 | 0 | 9.262 | 9.3605 | 0 | 9.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3605 | 0 | 9.3605 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 10.44 | 10.2335 | 0 | 0 | 0 | 10.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2335 | 0 | 0 | 0 | 10.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.5279 | 0 | 0 | 0 | 8.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5279 | 0 | 0 | 0 | 8.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Ярославская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | M-O | 20.1204 | 26.8547 | 0 | 0 | 0 | 26.8547 | 6.0911 |  |  |  | 6.0911 | 5.6436 | 0 |  |  | 5.6436 | 5.7566 |  |  | 0 | 5.7566 | 9.3634 | 0 | 0 | 0 | 9.3634 | 16.767 | 22.379 | 0 | 0 | 0 | 22.379 | 5.0759 | 0 | 0 | 0 | 5.0759 | 4.703 | 0 | 0 | 0 | 4.703 | 4.7972 | 0 | 0 | 0 | 4.7972 | 7.8029 | 0 | 0 | 0 | 7.8029
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | M-O | 20.1204 | 26.8547 | 0 | 0 | 0 | 26.8547 | 6.0911 | 0 | 0 | 0 | 6.0911 | 5.6436 | 0 | 0 | 0 | 5.6436 | 5.7566 | 0 | 0 | 0 | 5.7566 | 9.3634 | 0 | 0 | 0 | 9.3634 | 16.767 | 22.379 | 0 | 0 | 0 | 22.379 | 5.0759 | 0 | 0 | 0 | 5.0759 | 4.703 | 0 | 0 | 0 | 4.703 | 4.7972 | 0 | 0 | 0 | 4.7972 | 7.8029 | 0 | 0 | 0 | 7.8029
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | M-O | 9.9684 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0.32826 |  |  |  | 0.32826 | 0.021211 |  |  |  | 0.021211 | 0 |  |  |  | 0 | 2.0386 |  |  |  | 2.0386 | 8.307 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0.27355 | 0 | 0 | 0 | 0.27355 | 0.017676 | 0 | 0 | 0 | 0.017676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6988 | 0 | 0 | 0 | 1.6988
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | M-O | 10.152 | 24.4667 | 0 | 0 | 0 | 24.4667 | 5.7629 |  |  |  | 5.7629 | 5.6224 | 0 |  |  | 5.6224 | 5.7566 |  |  |  | 5.7566 | 7.3249 |  |  |  | 7.3249 | 8.46 | 20.3889 | 0 | 0 | 0 | 20.3889 | 4.8024 | 0 | 0 | 0 | 4.8024 | 4.6853 | 0 | 0 | 0 | 4.6853 | 4.7972 | 0 | 0 | 0 | 4.7972 | 6.1041 | 0 | 0 | 0 | 6.1041
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 77.784 | 75.6452 | 2.1038 | 6.689 | 47.5063 | 19.3461 | 4.4707 | 0 | 0.59419 | 3.1832 | 0.69331 | 2.5854 | 0 | 0.075008 | 0.44644 | 2.064 | 33.6494 | 0 | 0 | 29.821 | 3.8284 | 34.9396 | 2.1038 | 6.0198 | 14.0556 | 12.7604 | 64.82 | 63.0377 | 1.7531 | 5.5741 | 39.5886 | 16.1218 | 3.7256 | 0 | 0.49516 | 2.6527 | 0.57776 | 2.1545 | 0 | 0.062506 | 0.37203 | 1.72 | 28.0412 | 0 | 0 | 24.8508 | 3.1903 | 29.1163 | 1.7531 | 5.0165 | 11.713 | 10.6337
1.2.1. | Реконструкция в рамках технологических присоединений | N-O | 3.348 | 2.2827 | 0 | 2.2827 | 0 | 0 | 0.59419 |  | 0.59419 |  |  | 0.075008 |  | 0.075008 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.6135 |  | 1.6135 |  |  | 2.79 | 1.9023 | 0 | 1.9023 | 0 | 0 | 0.49516 | 0 | 0.49516 | 0 | 0 | 0.062506 | 0 | 0.062506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3446 | 0 | 1.3446 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 50.1545 | 47.5725 | 0.066168 | 0 | 47.5063 | 0 | 3.1832 | 0 | 0 | 3.1832 | 0 | 0.44644 | 0 | 0 | 0.44644 | 0 | 29.821 | 0 | 0 | 29.821 | 0 | 14.1218 | 0.066168 | 0 | 14.0556 | 0 | 41.7954 | 39.6437 | 0.05514 | 0 | 39.5886 | 0 | 2.6527 | 0 | 0 | 2.6527 | 0 | 0.37203 | 0 | 0 | 0.37203 | 0 | 24.8508 | 0 | 0 | 24.8508 | 0 | 11.7682 | 0.05514 | 0 | 11.713 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | M-O | 43.2269 | 43.0603 | 0.066168 | 0 | 42.9941 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29.821 | 0 | 0 | 29.821 | 0 | 13.2393 | 0.066168 | 0 | 13.1731 | 0 | 36.0224 | 35.8836 | 0.05514 | 0 | 35.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8508 | 0 | 0 | 24.8508 | 0 | 11.0328 | 0.05514 | 0 | 10.9776 | 0
1.2.2.1.1. | Замена оборудования ТП-14 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Замена оборудования РП-3 с переводом нагрузок | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Установка КТП взамен существующей ТП-115 с переводом нагрузок | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Установка КТП взамен существующей ТП-118 с переводом нагрузок | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Установка КТП взамен существующей ТП-133 с переводом нагрузок | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-59 с переводом нагрузок» | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования РУ-6 кВ РП-16 с переводом нагрузок» | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, установка Т2, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузок» | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок» | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.11 | Установка КТП взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок | N | 3.4548 | 3.5457 | 0 | 0 | 3.5457 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.5457 |  |  | 3.5457 |  | 2.879 | 2.9548 | 0 | 0 | 2.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9548 | 0 | 0 | 2.9548 | 0
1.2.2.1.12 | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок | N | 29.7432 | 29.821 | 0 | 0 | 29.821 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 29.821 |  |  | 29.821 |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.786 | 24.8508 | 0 | 0 | 24.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8508 | 0 | 0 | 24.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.13 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-375 с переводом нагрузок | N | 6.318 | 6.3225 | 0 | 0 | 6.3225 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.3225 |  |  | 6.3225 |  | 5.265 | 5.2687 | 0 | 0 | 5.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2687 | 0 | 0 | 5.2687 | 0
1.2.2.1.14 | Установка КТП взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок | N | 3.24 | 3.305 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.305 |  |  | 3.305 |  | 2.7 | 2.7541 | 0 | 0 | 2.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7541 | 0 | 0 | 2.7541 | 0
1.2.2.1.15 | Разработка проектно-сметной документации "Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузок" (п.Гидромеханизации) | N | 0.47088 | 0.066168 | 0.066168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.066168 | 0.066168 |  |  |  | 0.3924 | 0.05514 | 0.05514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05514 | 0.05514 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.16 | Реконструкция ТП-11 с заменой оборудования и переводом нагрузок | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.17 | Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.18 | Реконструкция ТП-25 с заменой оборудования РУ-6кВ и переводом нагрузок | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.19 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.20 | Замена оборудования ОРУ-35кВ секции №2 ГПП-1 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.21 | Реконструкция ТП-372 с заменой оборудования и переводом нагрузок | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.22 | Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузок | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 6.9276 | 4.5122 | 0 | 0 | 4.5122 | 0 | 3.1832 | 0 | 0 | 3.1832 | 0 | 0.44644 | 0 | 0 | 0.44644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88249 | 0 | 0 | 0.88249 | 0 | 5.773 | 3.7601 | 0 | 0 | 3.7601 | 0 | 2.6527 | 0 | 0 | 2.6527 | 0 | 0.37203 | 0 | 0 | 0.37203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73541 | 0 | 0 | 0.73541 | 0
1.2.2.2.1 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M-O | 6.9276 | 4.5122 | 0 | 0 | 4.5122 | 0 | 3.1832 |  |  | 3.1832 |  | 0.44644 |  |  | 0.44644 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.88249 |  |  | 0.88249 |  | 5.773 | 3.7601 | 0 | 0 | 3.7601 | 0 | 2.6527 | 0 | 0 | 2.6527 | 0 | 0.37203 | 0 | 0 | 0.37203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73541 | 0 | 0 | 0.73541 | 0
1.2.3. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 6.3028 | 6.4439 | 2.0376 | 4.4063 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.4439 | 2.0376 | 4.4063 | 0 | 0 | 5.2524 | 5.3699 | 1.698 | 3.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3699 | 1.698 | 3.6719 | 0 | 0
1.2.3.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 6.3028 | 6.4439 | 2.0376 | 4.4063 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.4439 | 2.0376 | 4.4063 | 0 | 0 | 5.2524 | 5.3699 | 1.698 | 3.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3699 | 1.698 | 3.6719 | 0 | 0
1.2.3.1.1. | Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ, используя метод ГНБ | N | 4.3848 | 4.4063 | 0 | 4.4063 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.4063 |  | 4.4063 |  |  | 3.654 | 3.6719 | 0 | 3.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6719 | 0 | 3.6719 | 0 | 0
1.2.3.1.2. | Разработка проектно-сметной документации "Строительство КЛ-6,0кВ РП8-КТП150 с участком ГНБ" (п.Гидромеханизации) | N | 1.918 | 2.0376 | 2.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.0376 | 2.0376 |  |  |  | 1.5984 | 1.698 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.698 | 1.698 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.3. | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-112-ТП-166 с заменой провода и опор | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | M-O | 17.9787 | 19.3461 | 0 | 0 | 0 | 19.3461 | 0.69331 | 0 | 0 | 0 | 0.69331 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 3.8284 | 0 | 0 | 0 | 3.8284 | 12.7604 | 0 | 0 | 0 | 12.7604 | 14.9822 | 16.1218 | 0 | 0 | 0 | 16.1218 | 0.57776 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 3.1903 | 0 | 0 | 0 | 3.1903 | 10.6337 | 0 | 0 | 0 | 10.6337
1.2.4.1. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M-O | 17.9787 | 19.3461 | 0 | 0 | 0 | 19.3461 | 0.69331 |  |  |  | 0.69331 | 2.064 |  |  |  | 2.064 | 3.8284 |  |  |  | 3.8284 | 12.7604 |  |  |  | 12.7604 | 14.9822 | 16.1218 | 0 | 0 | 0 | 16.1218 | 0.57776 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 3.1903 | 0 | 0 | 0 | 3.1903 | 10.6337 | 0 | 0 | 0 | 10.6337
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | N-O | 11.1144 | 11.2326 | 0 | 11.2326 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11.2326 | 0 | 11.2326 | 0 | 0 | 9.262 | 9.3605 | 0 | 9.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3605 | 0 | 9.3605 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство КТП в районе "Прибрежный" для перевода нагрузок с ТП "Свобода" | N | 3.6792 | 3.7591 | 0 | 3.7591 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.7591 |  | 3.7591 |  |  | 3.066 | 3.1326 | 0 | 3.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1326 | 0 | 3.1326 | 0 | 0
1.4.2. | Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-340-РП_25 ф.2514 с участком ГНБ | N | 4.398 | 4.3982 | 0 | 4.3982 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.3982 |  | 4.3982 |  |  | 3.665 | 3.6651 | 0 | 3.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6651 | 0 | 3.6651 | 0 | 0
1.4.3. | Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 с участком ГНБ | N | 2.7864 | 2.791 | 0 | 2.791 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.791 |  | 2.791 |  |  | 2.322 | 2.3258 | 0 | 2.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3258 | 0 | 2.3258 | 0 | 0
1.4.4. | Строительство КВЛ-0,4кВ ТП-197 по ул. Б. Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114) | N | 0.2508 | 0.28435 | 0 | 0.28435 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.28435 |  | 0.28435 |  |  | 0.209 | 0.23696 | 0 | 0.23696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23696 | 0 | 0.23696 | 0 | 0
1.4.5. | Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 с учатком ГНБ | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6. | Размещение КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 с участком ГНБ | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 10.44 | 10.2335 | 0 | 0 | 0 | 10.2335 | 0 |  |  |  |  | 10.2335 |  |  |  | 10.2335 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.5279 | 0 | 0 | 0 | 8.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5279 | 0 | 0 | 0 | 8.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | По программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств | M-O | 10.44 | 10.2335 | 0 | 0 | 0 | 10.2335 | 0 |  |  |  |  | 10.2335 |  |  |  | 10.2335 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.5279 | 0 | 0 | 0 | 8.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5279 | 0 | 0 | 0 | 8.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1. | Приобретение автомобиля для перевозки персонала - 2 шт. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2. | Приобретение автоподъемник АП-18А | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.3. | Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N | 2.4 | 2.2805 | 0 | 0 | 0 | 2.2805 | 0 |  |  |  |  | 2.2805 |  |  |  | 2.2805 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 1.9004 | 0 | 0 | 0 | 1.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9004 | 0 | 0 | 0 | 1.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.4. | Приобретение автоподъемник АП-18А | N | 8.04 | 7.953 | 0 | 0 | 0 | 7.953 | 0 |  |  |  |  | 7.953 |  |  |  | 7.953 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.7 | 6.6275 | 0 | 0 | 0 | 6.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6275 | 0 | 0 | 0 | 6.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.5. | Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.6. | Приобретение автоподъемник АП-18А | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[19 empty] | за год | 2023
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | [6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[15 empty] | Год раскрытия информации: |  |  |  |  | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [8 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | M-O | 1.57 | 1.565 | нд | нд | нд | нд | 7.43 | 6.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.6822 | 24.6497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.03 | 6.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 0.35 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.9822 | 16.1218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | M-O | 1.22 | 1.215 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7 | 8.5279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1. | Ярославская область
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 0.35 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | 7.03 | 6.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.9822 | 16.1218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Реконструкция в рамках технологических присоединений | N-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | M-O | нд | нд |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1. | Замена оборудования ТП-14 | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Замена оборудования РП-3 с переводом нагрузок | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.3 | Установка КТП взамен существующей ТП-115 с переводом нагрузок | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.4 | Установка КТП взамен существующей ТП-118 с переводом нагрузок | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.5 | Установка КТП взамен существующей ТП-133 с переводом нагрузок | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.6 | Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.7 | Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-59 с переводом нагрузок» | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.8 | Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования РУ-6 кВ РП-16 с переводом нагрузок» | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.9 | Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, установка Т2, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузок» | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.10 | Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок» | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.11 | Установка КТП взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.12 | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.13 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-375 с переводом нагрузок | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.14 | Установка КТП взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.15 | Разработка проектно-сметной документации "Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузок" (п.Гидромеханизации) | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция ТП-11 с заменой оборудования и переводом нагрузок | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.17 | Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.18 | Реконструкция ТП-25 с заменой оборудования РУ-6кВ и переводом нагрузок | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.19 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.20 | Замена оборудования ОРУ-35кВ секции №2 ГПП-1 | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.21 | Реконструкция ТП-372 с заменой оборудования и переводом нагрузок | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.1.22 | Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузок | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | нд | нд |  |  |  |  | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.2.2.1 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M-O | нд | нд |  |  |  |  | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.3. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 0.35 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.3.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.3.1.1. | Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ, используя метод ГНБ | N | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.3.1.2. | Разработка проектно-сметной документации "Строительство КЛ-6,0кВ РП8-КТП150 с участком ГНБ" (п.Гидромеханизации) | N | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.3.1.3. | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-112-ТП-166 с заменой провода и опор | O | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.3.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | M-O | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.2.4. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | M-O | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | 14.9822 | 16.1218 |  |  |  |  | нд | нд
1.2.4.1. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M-O | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | 14.9822 | 16.1218 |  |  |  |  | нд | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | N-O | 1.22 | 1.215 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.4.1. | Строительство КТП в районе "Прибрежный" для перевода нагрузок с ТП "Свобода" | N | нд | нд |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.4.2. | Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-340-РП_25 ф.2514 с участком ГНБ | N | 0.8 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.4.3. | Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 с участком ГНБ | N | 0.24 | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.4.4. | Строительство КВЛ-0,4кВ ТП-197 по ул. Б. Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114) | N | 0.18 | 0.175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.4.5. | Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 с учатком ГНБ | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.4.6. | Размещение КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 с участком ГНБ | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | 8.7 | 8.5279 |  |  |  |  | нд | нд
1.6.1. | По программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | 8.7 | 8.5279 |  |  |  |  | нд | нд
1.6.1.1. | Приобретение автомобиля для перевозки персонала - 2 шт. | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.6.1.2. | Приобретение автоподъемник АП-18А | M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.6.1.3. | Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | 2 | 1.9004 |  |  |  |  | нд | нд
1.6.1.4. | Приобретение автоподъемник АП-18А | N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | 6.7 | 6.6275 |  |  |  |  | нд | нд
1.6.1.5. | Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд
1.6.1.6. | Приобретение автоподъемник АП-18А | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд

## 19 (hidden)
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем
падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

## 20
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа |  | Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  | Субъект Российской Федерации: | Ярославская область
|  |  |  | Год раскрытия (предоставления) информации: | 2023 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год 2023 (год) |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *: |  |  |  |  | млн. рублей | 736.2968 | 744.3443 | 8.0475
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 670.7996 | 682.9584 | 12.1588 | 1.813%
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 4.1801 | 13.8674 | 9.6872 | 231.7%
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей
1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей
1.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 61.317 | 47.5185 | -13.7985 | -22.5%
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 533.3103 | 444.4264 | -88.5713 | -16.61%
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 485.4331 | 386.442 | -98.9911 | -20.39%
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 3.0247 | 2.712
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
2.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей
2.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей
2.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 44.8525 | 55.2724 | 10.4198 | 23.23%
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 265.3899 | 181.2509 | -84.139 | -31.7%
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели |  |  |  |  | млн. рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 218.5418 | 157.8721 | -60.6697 | -27.76%
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 218.5418 | 157.8721 | -60.6697 | -27.76%
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче |  |  |  |  | млн. рублей | 218.5418 | 157.8721 | -60.6697 | -27.76%
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи |  |  |  |  | млн. рублей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) |  |  |  |  | млн. рублей
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты |  |  |  |  | млн. рублей | 46.848 | 23.3788 | -23.4692 | -50.1%
2.1.4 | прочие материальные расходы |  |  |  |  | млн. рублей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 15.4653 | 17.4919
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации |  |  |  |  | млн. рублей
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций ***** |  |  |  |  | млн. рублей
2.2.5 | прочие услуги производственного характера |  |  |  |  | млн. рублей | 15.4653 | 17.4919
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов |  |  |  |  | млн. рублей | 163.2202 | 171.998 | 8.7779 | 5.378%
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  |  | млн. рублей | 50.769 | 52.7585 | 1.9895 | 3.919%
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 14.0563 | 12.5064 | -1.5208 | -10.82%
2.5.1 | налог на имущество организации |  |  |  |  | млн. рублей | 13.2711 | 11.7503 | -1.5208 | -11.46%
2.5.2 | прочие налоги и сборы |  |  |  |  | млн. рублей | 0.78519 | 0.75616
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 24.4097 | 22.2636 | -2.916 | -11.95%
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера |  |  |  |  | млн. рублей
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  | млн. рублей | 24.4097 | 21.4937 | -2.916 | -11.95%
2.6.3 | иные прочие расходы |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0.76986
II.VII | Иные сведения: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 1.1394 | 1.1394
2.7.1 | Расходы на ремонт |  |  |  |  | млн. рублей |  | 1.1394 | 1.1394
2.7.2 | Коммерческие расходы |  |  |  |  | млн. рублей
2.7.3 | Управленческие расходы |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 202.9864 | 299.9179 | 96.6188 | 47.6%
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 185.3665 | 296.5164 | 111.1499 | 59.96%
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 1.1554 | 11.1554
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
3.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
3.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
3.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 16.4645 | -7.7539 | -24.2184 | -147.1%
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) |  |  |  |  | млн. рублей | 2.102 | 12.0651 | 10.4347 | 496.4%
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 2.28 | 25.9223 | 23.6423 | 1037%
4.1.1 | доходы от участия в других организациях |  |  |  |  | млн. рублей
4.1.2 | проценты к получению |  |  |  |  | млн. рублей | 2.28 | 5.9811 | 3.7011 | 162.3%
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  | 8.2788 | 8.2788
4.1.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | млн. рублей |  | 8.2788 | 8.2788
4.1.4 | прочие внереализационные доходы |  |  |  |  | млн. рублей |  | 11.6624 | 11.6624
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0.178 | 13.8572 | 13.2075 | 7420%
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0.47163
4.2.2 | проценты к уплате |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 2.1481 | 2.1481
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 1.9657 | 1.9657
4.2.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 1.9657 | 1.9657
4.2.4 | прочие внереализационные расходы |  |  |  |  | млн. рублей | 0.178 | 9.2718 | 9.0938 | 5109%
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 205.0884 | 311.983 | 107.0536 | 52.2%
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 187.2815 | 307.5865 | 120.305 | 64.24%
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 1.1674 | 11.3801
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
5.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
5.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
5.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 16.6395 | -6.9837 | -23.6232 | -142%
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 41.7774 | 62.573 | 20.7956 | 49.78%
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | млн. рублей
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей | 38.15 | 61.6912 | 23.5412 | 61.71%
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; |  |  |  |  | млн. рублей
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; |  |  |  |  | млн. рублей
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; |  |  |  |  | млн. рублей
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | млн. рублей
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
6.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
6.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
6.9 | Прочая деятельность; |  |  |  |  | млн. рублей | 3.6273 | 0.88178 | -2.7456 | -75.69%
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 163.311 | 249.41 | 75.8862 | 46.47%
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 149.1315 | 245.8953 | 96.7638 | 64.88%
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 1.1674 | 11.3801
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
7.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 13.0122 | -7.8654 | -20.8776 | -160.4%
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  |  |  | млн. рублей | 163.311 | 249.41 | 86.099 | 52.72%
8.1 | На инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | 48.7712 | 55.5225 | 6.7513 | 13.84%
8.2 | Резервный фонд |  |  |  |  | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие |  |  |  |  | млн. рублей | 114.5398 | 193.8875 | 79.3477 | 69.28%
IX | Иные сведения: |  |  |  |  | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  |  |  | млн. рублей | 255.8574 | 366.8896 | 111.0322 | 43.4%
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 718.1183 | 776.2512 | 58.1329 | 8.095%
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 654.8918 | 665.5245 | 10.6327 | 1.624% | фактичечкие платежи указаны без НДС
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 4.527 | 31.7343 | 27.2073 | 601% | фактичечкие платежи указаны без НДС
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.10 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 58.6995 | 78.9924 | 20.2929 | 34.57% | фактичечкие платежи указаны без НДС
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 569.7438 | 437.1464 | -132.5974 | -23.27%
11.1 | Оплата поставщикам топлива |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 210.3226 | 152.0494 | -58.2732 | -27.71% | фактичечкие платежи указаны без НДС
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
11.2.3 | на компенсацию потерь |  |  |  |  | млн. рублей | 210.3226 | 152.0494 | -58.2732 | -27.71% | фактичечкие платежи указаны без НДС
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
11.6 | Оплата труда |  |  |  |  | млн. рублей | 117.0536 | 137.91 | 20.8564 | 17.82%
11.7 | Страховые взносы |  |  |  |  | млн. рублей | 27.7988 | 28.8902 | 1.0914 | 3.926% | взносы начислялись по ставкам , установленным для организаций среднего и малого бизнеса
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 114.0405 | 70.9248 | -43.1157 | -37.81%
11.8.1 | налог на прибыль |  |  |  |  | млн. рублей | 35.7065 | 59.7698 | 24.0633 | 67.39%
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов |  |  |  |  | млн. рублей | 61.8056 | 26.306 | -35.4996 | -57.44% | фактичечкие платежи указаны без НДС
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера |  |  |  |  | млн. рублей | 15.9897 | 20.513 | 4.5233 | 28.29% | фактичечкие платежи указаны без НДС
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи |  |  |  |  | млн. рублей | 22.733 |  | -22.733 | -100% | платежи по финансовой аренде указаны в платежах по финансовым операциям в связи с перехожом на ФСБУ 25/2018
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0.553 | 0.553
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 1.4208 | 1.4208
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 1.4208 | 1.4208
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 99.3384 | 142.1934 | 42.855 | 43.14%
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 99.3384 | 142.1934 | 42.855 | 43.14%
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | млн. рублей | 88.224 | 88.0477 | -0.17631 | -0.1998% | фактические платежи без НДС, с учетом платежей по ИП иных периодов
13.1.2 | новое строительство и расширение |  |  |  |  | млн. рублей | 11.1144 | 54.1458 | 43.0314 | 387.2% | фактические платежи без НДС, в т.ч. тех. присоединения и программа энергоэффективности
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
13.2 | Приобретение нематериальных активов |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
13.4 | Иные сведения: |  |  |  |  | - |  |  | 0
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.1 | Процентные поступления |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.2.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
14.2.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
14.3 | Поступления от эмиссии акций ** |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.4.1 | облигационные займы |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
14.4.2 | вексели |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
14.5 | Поступления от займов организаций |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 186.8753 | 0
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
15.1.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
15.1.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей
15.2 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 164.9409
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 21.9344
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 148.3745 | 339.1048 | 190.7303 | 128.5%
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | -99.3384 | -140.7726 | -41.4342 | 41.71%
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям |  |  |  |  | млн. рублей | -99.3384 | -140.7726 | -41.4342 | 41.71%
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | -186.8753 | -186.8753
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) |  |  |  |  | млн. рублей | 49.0361 | 11.4569 | -37.5792 | -76.64%
XXI | Остаток денежных средств на начало периода |  |  |  |  | млн. рублей | 48.6165 | 48.6166 | 7.873e-05 | 0.0001619%
XXII | Остаток денежных средств на конец периода |  |  |  |  | млн. рублей | 91.5064 | 60.0735 | -31.4329 | -34.35%
XXIII | Иные сведения: |  |  |  |  | - |  |  | 0
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  | 83.626 | 83.626
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  | 80.637 | 80.637
23.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  | 1.769
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.8.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.9 | прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей |  | 2.989 | 2.989
23.1.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0.074 | 0.074
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  | 97.269 | 97.269
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  | 19.266 | 19.266
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках |  |  |  |  | млн. рублей |  | 19.266 | 19.266
23.2.2.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0.488
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда |  |  |  |  | млн. рублей |  | 4.534
23.2.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами |  |  |  |  | млн. рублей |  | 35.889 | 35.889
23.2.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0
23.2.7 | по договорам технологического присоединения |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0 | 0
23.2.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность |  |  |  |  | млн. рублей |  | 37.58 | 37.58
23.2.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  | 6.99 | 6.99
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: |  |  |  |  | % | 81.2759 | 86.9055 | 5.6296 | 6.926%
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | % | 81.3571 | 81.2061
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | % |  |  | 0
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.1 | Установленная электрическая мощность |  |  |  |  | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность |  |  |  |  | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность |  |  |  |  | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.6.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.7.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности |  |  |  |  | МВт
24.7.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.8.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.9.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности |  |  |  |  | МВт
24.9.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 596 | 601.1977 | 5.1977 | 0.8721%
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 596 | 601.1977 | 5.1977 | 0.8721%
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 127 | 120 | -7 | -5.512%
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 469 | 481.1977 | 12.1977 | 2.601%
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 83 | 46.7108 | -36.2892 | -43.72%
25.3 | Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе: |  |  |  |  | МВт | 140.5697 | 140.569 | -0.00069993 | -0.0004979%
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | МВт | 140.5697 | 140.569 | -0.00069993 | -0.0004979%
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | МВт | 2.5865 | 1.7674 | -0.81908 | -31.67%
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | МВт | 137.9832 | 138.8016 | 0.81838 | 0.5931%
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования |  |  |  |  | у.е. | 9985.0201 | 10018.5678
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) |  |  |  |  | млн. рублей | 452.2578 | 525.0864 | 72.8286 | 16.1%
XXVI | В отношении сбытовой деятельности |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям |  |  |  |  | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям |  |  |  |  | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче |  |  |  |  | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке |  |  |  |  | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке |  |  |  |  | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке |  |  |  |  | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке |  |  |  |  | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России |  |  |  |  | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе |  |  |  |  | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников |  |  |  |  | чел. | 211 | 203 | -8 | -3.791%
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: | [5 empty] | млн. рублей | 99.5492 | 103.305 | 3.7558 | 3.773%
I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 99.5492 | 103.305 | 3.7558 | 3.773%
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 48.7712 | 55.5225 | 6.7513 | 13.84%
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  |  |  | млн. рублей | 17.022 | 17.0218 | -0.00023 | -0.001351%
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 17.022 | 17.0218 | -0.00023 | -0.001351%
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.3 | прочая прибыль |  |  |  |  | млн. рублей | 31.7492 | 38.5007 | 6.7515 | 21.27%
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 50.778 | 47.7825 | -2.9955 | -5.899%
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 50.778 | 47.7825 | -2.9955 | -5.899%
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 50.778 | 47.7825 | -2.9955 | -5.899%
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
2.2 | Облигационные займы |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
2.3 | Вексели |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
2.4 | Займы организаций |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
2.5 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
2.6 | Использование лизинга |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
III | Иные сведения: |  |  |  |  | - |  |  | 0
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  |  |  |  | млн. рублей | 16.767 | 22.379 | 5.612 | 33.47%
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей | 16.767 | 22.379 | 5.612 | 33.47%
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
3.1.3 | кредитов |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
Примечание:
* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том
числе связанного с капитальными вложениями.
***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.
Note on K42: klinduhas: Примечание к годовой бух отчетности п 11.1.2
Note on K44: klinduhas: примечание 11.1.2 к годовой бух отчетности
Note on K69: klinduhas: Из 1С: Декларация по налогу на имущество
Note on K122: klinduhas: Из ОФР 2023
Note on K182: klinduhas: + уплаченный ндс по ОДДС код 4114
Note on K192: klinduhas: Из ОДДС
Note on K194: klinduhas: НнПр + Прочие из ОДДС
Note on K239: klinduhas: ОДДС
Note on J339: Шугина Наталья Александровна: ЭЗ 2023 стр 18