## Приложение 1. Табл.1
Утверждаю
Генеральный директор
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
Р.Р. Асадов
[10 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
М.П.
|  | ОТЧЕТ | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за | 4 квартал | квартал | 2023 | г.
за | 2023 | год
" " |  | 2023 | г. |  |  |  |  | в Департамент регулирования тарифов Ярославской области
| (дата составления) | [6 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)*(1) |  |  |  |  | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в
инвестиционную программу
Таблица 1
N | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения* (2), % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения *(2) |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | план | факт |  | полная стоимость* (3) | остаток * (4) на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/ I - IV кв.) |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *(4) | млн. руб. без НДС | из них за счет:
[12 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
[8 empty] | план *(3) | факт *(4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО | 2023 | 2023 | 2023 | 103.8% | 99.549 | 132.1852 | 99.549 | 103.2856 | 3.7366 | 3.7366 | 0 | 3.7366 | 0 | -
1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 2023 | 2023 | 2023 | 23.96% | 8.307 | 15.4748 | 8.307 | 1.99 | -6.317 | -6.317 | 0 | -6.317 | 0 | Работы проведены ранее запланированного срока
2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 2023 | 2023 | 2023 | 241% | 8.46 | 6.833 | 8.46 | 20.3889 | 11.9289 | 11.9289 | 0 | 11.9289 |  | Работы проведены ранее запланированного срока
3. | Реконструкция в рамках технологических присоединений | 2023 | 2023 | 2023 | 67.64% | 2.79 | 5.711 | 2.79 | 1.8871 | -0.90291 | -0.90291 | 0 | -0.90291 | 0
4. | Установка КТП взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок | 2023 | 2023 | 2023 | 102.6% | 2.879 | 2.879 | 2.879 | 2.9548 | 0.07577 | 0.07577 | 0 | 0.07577 | 0
5. | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок | 2023 | 2023 | 2023 | 99.98% | 24.786 | 24.786 | 24.786 | 24.78 | -0.0059943 | -0.0059943 | 0 | -0.0059943 | 0
6. | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-375 с переводом нагрузок | 2023 | 2023 | 2023 | 100.8% | 5.265 | 5.265 | 5.265 | 5.3087 | 0.04367 | 0.04367 | 0 | 0.04367 | 0
7. | Установка КТП взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок | 2023 | 2023 | 2023 | 102% | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7541 | 0.05413 | 0.05413 | 0 | 0.05413 | 0
8. | Разработка проектно-сметной документации "Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузок" (п.Гидромеханизации) | 2023 | 2023 | 2023 | 14.05% | 0.3924 | 0.3924 | 0.3924 | 0.05514 | -0.33726 | -0.33726 | 0 | -0.33726 | 0
9. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | 2023 | 2023 | 2023 | 65.13% | 5.773 | 11.4766 | 5.773 | 3.7601 | -2.0129 | -2.0129 | 0 | -2.0129 | 0 | Работы проведены ранее запланированного срока
10. | Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ, используя метод ГНБ | 2023 | 2023 | 2023 | 100.5% | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.6719 | 0.017896 | 0.017896 | 0 | 0.017896 | 0
11. | Разработка проектно-сметной документации "Строительство КЛ-6,0кВ РП8-КТП150 с участком ГНБ" (п.Гидромеханизации) | 2023 | 2023 | 2023 | 106.2% | 1.5984 | 1.5984 | 1.5984 | 1.698 | 0.09963 | 0.09963 | 0 | 0.09963 | 0
12. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | 2023 | 2023 | 2023 | 107.6% | 14.9822 | 33.453 | 14.9822 | 16.1218 | 1.1395 | 1.1395 | 0 | 1.1395 | 0 | Работы проведены не в полном объеме
13. | Строительство КТП в районе "Прибрежный" для перевода нагрузок с ТП "Свобода" | 2023 | 2023 | 2023 | 103% | 3.066 | 3.066 | 3.066 | 3.1592 | 0.093165 | 0.093165 |  | 0.093165
14. | Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-340-РП_25 ф.2514 с участком ГНБ | 2023 | 2023 | 2023 | 100% | 3.665 | 3.665 | 3.665 | 3.6651 | 0.00013814 | 0.00013814 |  | 0.00013814
15. | Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 с участком ГНБ | 2023 | 2023 | 2023 | 100.2% | 2.322 | 2.322 | 2.322 | 2.3258 | 0.003827 | 0.003827 |  | 0.003827
16. | Строительство КВЛ-0,4кВ ТП-197 по ул. Б. Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114) | 2023 | 2023 | 2023 | 113.4% | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.23696 | 0.027962 | 0.027962 |  | 0.027962
17. | Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | 2023 | 2023 | 2023 | 95.02% | 2 | 2 | 2 | 1.9004 | -0.099583 | -0.099583 |  | -0.099583
18. | Приобретение автоподъемник АП-18А | 2023 | 2023 | 2023 | 98.92% | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6275 | -0.0725 | -0.0725 |  | -0.0725
0
*(1) | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) | Нарастающим итогом за год.
*(3) | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*(4) | В ценах отчетного года.
*(5) | При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

## Приложение 1. Табл. 2
Таблица 2
NN | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  | Отклонения*(2) |  | Причины отклонений
|  | План*(3) | Факт*(2) | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 61.9282 | 75.5688 | 13.6406 | 22.03% | -
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 61.9282 | 75.5688 | 13.6406 | 22.03% | -
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | 31.7492 | 38.5007 | 6.7515 | 21.27% | См. таблицу 1
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: |  |  | 0 | 0% | -
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: |  |  | 0 | 0% | -
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение |  |  | 0 | 0% | -
А.2. | Амортизационные отчисления | 30.179 | 37.0681 | 6.8891 | 22.83% | В размере фактической амортизации
А.3. | Прочие собственные средства | 0 |  | 0 | 0%
А.3.1 | Наименование источника |  |  | 0 | 0 | -
... |  |  |  | 0 | 0 | -
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  | 0 | 0 | -
Б.1. | Кредиты |  |  | 0 | 0 | -
Б.2. | Займы |  |  | 0 | 0 | -
Б.3. | Прочие привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | -
Б.3.1. | Наименование источника |  |  | 0 | 0 | -
... |  |  |  | 0 | 0 | -
В. | Бюджетное финансирование |  |  | 0 | 0 | -
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: |  |  | 0 | 0 | -
Г.1. | Лизинг |  |  | 0 | 0 | -
| Справочно: |  |  | 0 | 0 | -
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5) |  |  | 0 | 0 | -
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5) |  |  | 0 | 0 | -
*(1) | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) | Нарастающим итогом за год.
*(3) | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*(4) | В ценах отчетного года.
*(5) | При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.