## Приложение 1. Табл.1
Утверждаю
Генеральный директор
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
Ю.Ф. Королев
[10 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
М.П.
|  | ОТЧЕТ | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за | 2 квартал | квартал | 2024 | г.
за | 2024 | год
" 12 " | ИЮЛЯ | 2024 | г. |  |  |  |  | в Департамент регулирования тарифов Ярославской области
| (дата составления) | [6 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)*(1) |  |  |  |  | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в
инвестиционную программу
Таблица 1
N | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения* (2), % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения *(2) |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | план | факт |  | полная стоимость* (3) | остаток * (4) на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/ I - IV кв.) |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *(4) | млн. руб. без НДС | из них за счет:
[12 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
[8 empty] | план *(3) | факт *(4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО | 2024 | 2024 | 2024 | 10.95% | 95.7068 | 95.7068 | 6.3867 | 10.4771 | 4.0904 | 6.4469 | 0 | 6.4469 | 0 | Начало работ ранее запланированных сроков
1. | Реконструкция ТП-11 с заменой оборудования и переводом нагрузок | 2024 | 2024 | 2024 | 1.508% | 4.579 | 4.579 |  | 0.06907 | 0.06907 | 0.06907 | 0 | 0.06907 | 0 | Начало работ ранее запланированных сроков
2. | Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок | 2024 | 2024 | 2024 | 0.8689% | 4.753 | 4.753 |  | 0.0413 | 0.0413 | 0.0413 | 0 | 0.0413 |  | Начало работ ранее запланированных сроков
3. | Реконструкция ТП-25 с заменой оборудования РУ-6кВ и переводом нагрузок | 2024 | 2024 | 2024 | 3.664% | 1.728 | 1.728 |  | 0.063315 | 0.063315 | 0.063315 | 0 | 0.063315 | 0 | Начало работ ранее запланированных сроков
4. | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок | 2024 | 2024 | 2024 | 1.157% | 7.271 | 7.271 |  | 0.084115 | 0.084115 | 0.084115 | 0 | 0.084115 | 0 | Начало работ ранее запланированных сроков
5. | Замена оборудования ОРУ-35кВ секции №2 ГПП-1 | 2024 | 2024 | 2024 | 0% | 15.653 | 15.653 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Реконструкция ТП-372 с заменой оборудования и переводом нагрузок | 2024 | 2024 | 2024 | 1.732% | 3.989 | 3.989 |  | 0.06907 | 0.06907 | 0.06907 | 0 | 0.06907 | 0 | Начало работ ранее запланированных сроков
7. | Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузок | 2024 | 2024 | 2024 | 8.857% | 1.6587 | 1.6587 |  | 0.14691 | 0.14691 | 0.14691 | 0 | 0.14691 | 0 | Начало работ ранее запланированных сроков
8. | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-112-ТП-166 с заменой провода и опор | 2024 | 2024 | 2024 | 0% | 2.044 | 2.044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 с учатком ГНБ | 2024 | 2024 | 2024 | 0% | 2.012 | 2.012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Размещение КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 с участком ГНБ | 2024 | 2024 | 2024 | 2% | 2.15 | 2.15 |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0
11. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | 2024 | 2024 | 2024 | 28.08% | 6.196 | 6.196 |  | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | Работы проведены ранее запланированного срока
12. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | 2024 | 2024 | 2024 | 24.36% | 19.16 | 19.16 | 6.3867 | 4.6681 | 0 | -1.7186 | 0 | -1.7186 | 0 | Финансирование началось в 1 квартала
13. | Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | 2024 | 2024 | 2024 | 73.36% | 1.63 | 1.63 |  | 1.1958 | 1.1958 | 1.1958 |  | 1.1958 |  | Закупка ранее заплданированных сроков
14. | Приобретение автоподъемник АП-18А | 2024 | 2024 | 2024 | 0% | 7.37 | 7.37 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
15. | Реконструкция в рамках технологических присоединений | 2024 | 2024 | 2024 | 0% | 2.921 | 2.921 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
16. | Технологическое присоединение | 2024 | 2024 | 2024 | 18.71% | 12.592 | 12.592 |  | 2.3564 | 2.3564 | 2.3564 |  | 2.3564 |  | Работы проведены ранее запланированного срока
17. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 2024 | 2024 | 2024 | 0% | 12.592 | 12.592 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
18. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 2024 | 2024 | 2024 | 2356441770% | 1e-07 | 1e-07 |  | 2.3564 | 2.3564 | 2.3564 |  | 2.3564
*(1) | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) | Нарастающим итогом за год.
*(3) | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*(4) | В ценах отчетного года.
*(5) | При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

## Приложение 1. Табл. 2
Таблица 2
NN | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  | Отклонения*(2) |  | Причины отклонений
|  | План*(3) | Факт*(2) | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 6.3867 | 10.4771 | 4.0904 | 64.05% | -
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 6.3867 | 10.4771 | 4.0904 | 64.05% | -
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | 6.3867 | 7.0245 | 0.63783 | 9.987% | См. таблицу 1
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | 6.3867 | 7.0245 | 0.63783 | 9.987% | -
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 6.3867 | 7.0245 | 0.63783 | 9.987% | -
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение |  | 2.3564 | 2.3564 | 0% | -
А.2. | Амортизационные отчисления | 0 | 3.4526 | 3.4526 | 0% | -
А.3. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0% | -
А.3.1 | Наименование источника |  |  | 0 | 0 | -
... |  |  |  | 0 | 0 | -
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  | 0 | 0 | -
Б.1. | Кредиты |  |  | 0 | 0 | -
Б.2. | Займы |  |  | 0 | 0 | -
Б.3. | Прочие привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | -
Б.3.1. | Наименование источника |  |  | 0 | 0 | -
... |  |  |  | 0 | 0 | -
В. | Бюджетное финансирование |  |  | 0 | 0 | -
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: |  |  | 0 | 0 | -
Г.1. | Лизинг |  |  | 0 | 0 | -
| Справочно: |  |  | 0 | 0 | -
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5) |  |  | 0 | 0 | -
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5) |  |  | 0 | 0 | -
*(1) | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) | Нарастающим итогом за год.
*(3) | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*(4) | В ценах отчетного года.
*(5) | При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.