## стр.1 (3) (hidden)
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года N |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## стр.1 (4) (hidden)
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.

## стр.1 (5) (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года N | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.

## стр.1 (6) (hidden)
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[6 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## стр.1 (7) (hidden)
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[20 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, года N
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …

## стр.1 (8) (hidden)
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на 01.01. года N+1 | факт года N-1 (на 01.01. года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01. года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01. года N) | факт года N (на 01.01. года N+1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем
падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

## стр.1_5 (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации:
|  |  | Год раскрытия (предоставления) информации: | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений года N |  | Причины отклонений
[5 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *: |  |  | млн. рублей
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
1.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
2.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
2.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели |  |  | млн. рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче |  |  | млн. рублей
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи |  |  | млн. рублей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) |  |  | млн. рублей
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты |  |  | млн. рублей
2.1.4 | прочие материальные расходы |  |  | млн. рублей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  | млн. рублей
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации |  |  | млн. рублей
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций ***** |  |  | млн. рублей
2.2.5 | прочие услуги производственного характера |  |  | млн. рублей
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов |  |  | млн. рублей
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  | млн. рублей
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.5.1 | налог на имущество организации |  |  | млн. рублей
2.5.2 | прочие налоги и сборы |  |  | млн. рублей
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера |  |  | млн. рублей
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи |  |  | млн. рублей
2.6.3 | иные прочие расходы |  |  | млн. рублей
II.VII | Иные сведения: |  |  | млн. рублей
2.7.1 | Расходы на ремонт |  |  | млн. рублей
2.7.2 | Коммерческие расходы |  |  | млн. рублей
2.7.3 | Управленческие расходы |  |  | млн. рублей
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
3.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
3.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
3.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) |  |  | млн. рублей
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
4.1.1 | доходы от участия в других организациях |  |  | млн. рублей
4.1.2 | проценты к получению |  |  | млн. рублей
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
4.1.3.1 | по сомнительным долгам |  |  | млн. рублей
4.1.4 | прочие внереализационные доходы |  |  | млн. рублей
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом |  |  | млн. рублей
4.2.2 | проценты к уплате |  |  | млн. рублей
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам |  |  | млн. рублей
4.2.4 | прочие внереализационные расходы |  |  | млн. рублей
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
5.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
5.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
5.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); |  |  | млн. рублей
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; |  |  | млн. рублей
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; |  |  | млн. рублей
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; |  |  | млн. рублей
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; |  |  | млн. рублей
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); |  |  | млн. рублей
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
6.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
6.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
6.9 | Прочая деятельность; |  |  | млн. рублей
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
7.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
7.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
7.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  | млн. рублей
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  | млн. рублей
15.2 | Выплата дивидендов |  |  | млн. рублей
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям |  |  | млн. рублей
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе |  |  | млн. рублей
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям |  |  | млн. рублей
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности |  |  | млн. рублей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе |  |  | млн. рублей
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов |  |  | млн. рублей
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности |  |  | млн. рублей
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций |  |  | млн. рублей
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) |  |  | млн. рублей
XXI | Остаток денежных средств на начало периода |  |  | млн. рублей
XXII | Остаток денежных средств на конец периода |  |  | млн. рублей
XXIII | Иные сведения: |  |  | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.1.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
23.1.1.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
23.1.1.2.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
23.1.1.3.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
23.1.2.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
23.1.3.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
23.1.4.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
23.1.5.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
23.1.6.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
23.1.7.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.1.8.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
23.1.8.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.9 | прочая деятельность |  |  | млн. рублей
23.1.9.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели |  |  | млн. рублей
23.2.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
23.2.2.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках |  |  | млн. рублей
23.2.2.2.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  | млн. рублей
23.2.3.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций |  |  | млн. рублей
23.2.4.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда |  |  | млн. рублей
23.2.5.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами |  |  | млн. рублей
23.2.6.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.7 | по договорам технологического присоединения |  |  | млн. рублей
23.2.7.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы |  |  | млн. рублей
23.2.8.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность |  |  | млн. рублей
23.2.9.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: |  |  | %
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  | %
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | %
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | %
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | %
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  | %
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  | %
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | %
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности |  |  | %
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | %
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | %
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | %
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  | %
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) |  |  | - | х | х |  | х | х
24.1 | Установленная электрическая мощность |  |  | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность |  |  | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность |  |  | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность |  |  | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) |  |  | - | х | х |  | х | х
24.6.1 | электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии |  |  | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи |  |  | - | х | х |  | х | х
24.7.1 | электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности |  |  | МВт
24.7.3 | тепловой энергии |  |  | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели |  |  | - | х | х |  | х | х
24.8.1 | электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии |  |  | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям |  |  | - | х | х |  | х | х
24.9.1 | электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности |  |  | МВт
24.9.3 | тепловой энергии |  |  | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии |  |  | - | х | х |  | х | х
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: |  |  | млн.кВт.ч
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  | млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
25.3 | Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе: |  |  | МВт
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  | МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  | МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования |  |  | у.е.
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) |  |  | млн. рублей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности |  |  | - | х | х |  | х | х
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям |  |  | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям |  |  | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче |  |  | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению |  |  | - | х | х |  | х | х
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке |  |  | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке |  |  | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке |  |  | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке |  |  | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России |  |  | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе |  |  | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников |  |  | чел.
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонения от плановых значений года N |  | Причины отклонений
[5 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: |  |  |  | млн. рублей
I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  | млн. рублей
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  |  | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль |  |  | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  |  | млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  |  | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  |  | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  |  | млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1 | Кредиты |  |  | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы |  |  | млн. рублей
2.3 | Вексели |  |  | млн. рублей
2.4 | Займы организаций |  |  | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование |  |  | млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета |  |  | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга |  |  | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  | млн. рублей
III | Иные сведения: |  |  | -
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  |  | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  | млн. рублей
3.1.3 | кредитов |  |  | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала |  |  | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  |  | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  |  | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  |  | млн. рублей
Примечание:
* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе.
***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.

## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 1 |  | квартал | 2025 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | M-O | 189.9869 | 0 | 189.9869 | 189.9869 | 17.6499 | 0 | 17.6499 | 7.154 | 0 | 43.8134 | 0 | 139.0195 | 0 | 664.4547 | 17.6499
0.1 | Технологическое присоединение, всего | M-O | 23.6101 | 0 | 23.6101 | 23.6101 | 6.5403 | 0 | 6.5403 | 0 | 0 | 11.805 | 0 | 11.805 | 0 | 17.0698 | 6.5403
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 86.3045 | 0 | 86.3045 | 86.3045 | 5.9146 | 0 | 5.9146 | 7.154 | 0 | 16.4634 | 0 | 62.6871 | 0 | 80.3899 | 5.9146
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | M-O | 13.9786 | 0 | 13.9786 | 13.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9786 | 0 | 13.9786 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 66.0938 | 0 | 66.0938 | 66.0938 | 5.195 | 0 | 5.195 | 0 | 0 | 15.545 | 0 | 50.5488 | 0 | 60.8988 | 5.195
1. | Ярославская область
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | M-O | 23.6101 | 0 | 23.6101 | 23.6101 | 6.5403 | 0 | 6.5403 | 0 | 0 | 11.805 | 0 | 11.805 | 0 | 17.0698 | 6.5403
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | M-O | 23.6101 | 0 | 23.6101 | 23.6101 | 6.5403 | 0 | 6.5403 | 0 | 0 | 11.805 | 0 | 11.805 | 0 | 17.0698 | 6.5403
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | M-O | 11.9298 | 0 | 11.9298 | 11.9298 | 0 |  |  |  |  | 5.9649 |  | 5.9649 |  | 11.9298 | 0
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | M-O | 11.6803 | 0 | 11.6803 | 11.6803 | 6.5403 |  | 6.5403 |  |  | 5.8402 |  | 5.8402 |  | 5.14 | 6.5403
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 86.3045 | 0 | 86.3045 | 86.3045 | 5.9146 | 0 | 5.9146 | 7.154 | 0 | 16.4634 | 0 | 62.6871 | 0 | 80.3899 | 5.9146
1.2.1. | Реконструкция в рамках технологических присоединений | N-O | 3.7399 | 0 | 3.7399 | 3.7399 | 0 |  |  |  |  | 3.7399 |  |  |  | 3.7399 | 0
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 54.4253 | 0 | 54.4253 | 54.4253 | 4.7863 | 0 | 4.7863 | 0 | 0 | 5.5695 | 0 | 48.8558 | 0 | 49.6389 | 4.7863
1.2.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | M-O | 48.8558 | 0 | 48.8558 | 48.8558 | 4.7863 | 0 | 4.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8558 | 0 | 44.0695 | 4.7863
1.2.2.1.1. | Замена оборудования ТП-14 | M | 9.6192 | 8.3667 | 1.2525 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.2525 | 0
1.2.2.1.2 | Замена оборудования РП-3 с переводом нагрузок | M | 22.6908 | 22.691 | -0.00015217 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.00015217 | 0
1.2.2.1.3 | Установка КТП взамен существующей ТП-115 с переводом нагрузок | M | 5.232 | 5.3667 | -0.13472 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.13472 | 0
1.2.2.1.4 | Установка КТП взамен существующей ТП-118 с переводом нагрузок | M | 5.0508 | 5.1609 | -0.11007 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.11007 | 0
1.2.2.1.5 | Установка КТП взамен существующей ТП-133 с переводом нагрузок | M | 7.1868 | 7.251 | -0.064159 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.064159 | 0
1.2.2.1.6 | Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок | M | 1.9836 | 2.0426 | -0.058981 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.058981 | 0
1.2.2.1.7 | Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-59 с переводом нагрузок» | M | 0.0552 | 0.055 | 0.0002 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.0002 | 0
1.2.2.1.8 | Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования РУ-6 кВ РП-16 с переводом нагрузок» | M | 0.0852 | 0.085 | 0.0002 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.0002 | 0
1.2.2.1.9 | Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, установка Т2, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузок» | M | 0.0552 | 0.055 | 0.0002 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.0002 | 0
1.2.2.1.10 | Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок» | M | 0.0456 | 0.045 | 0.0006 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.0006 | 0
1.2.2.1.11 | Установка КТП взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок | N | 3.4548 | 0 | 3.4548 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.4548 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.12 | Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок | N | 29.7432 | 0 | 29.7432 | 0 | 0 | [8 empty] | 29.7432 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.13 | Установка оборудования БКТПБ взамен существующей ТП-375 с переводом нагрузок | N | 6.318 | 0 | 6.318 | 0 | 0 | [8 empty] | 6.318 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.14 | Установка КТП взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок | N | 3.24 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.24 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.15 | Разработка проектно-сметной документации "Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузок" (п.Гидромеханизации) | N | 0.47088 | 0 | 0.47088 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.47088 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.1 | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | O | 20.8614 | 0 | 20.8614 | 20.8614 | 4.7863 |  | 4.7863 |  |  |  |  | 20.8614 |  | 16.0751 | 4.7863
1.2.2.1.2 | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | O | 6.9949 | 0 | 6.9949 | 6.9949 | 0 | [6 empty] | 6.9949 |  | 6.9949 | 0
1.2.2.1.3 | Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | O | 7.3126 | 0 | 7.3126 | 7.3126 | 0 | [6 empty] | 7.3126 |  | 7.3126 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | O | 1.3708 | 0 | 1.3708 | 1.3708 | 0 | [6 empty] | 1.3708 |  | 1.3708 | 0
1.2.2.1.5 | Модернизация ТП-194 с заменой оборудования РУ-6кВ с переводом нагрузок | O | 12.316 | 0 | 12.316 | 12.316 | 0 | [6 empty] | 12.316 |  | 12.316 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 5.5695 | 0 | 5.5695 | 5.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5695 | 0 | 0 | 0 | 5.5695 | -5.5695
1.2.2.2.1 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M-O | 5.5695 | 0 | 5.5695 | 5.5695 | 0 |  |  |  |  | 5.5695 |  |  |  | 5.5695 | 0
1.2.3. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 6.6773 | 0 | 6.6773 | 6.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6773 | 0 | 6.6773 | 0
1.2.3.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 6.6773 | 0 | 6.6773 | 6.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6773 | 0 | 6.6773 | 0
1.2.3.1.1. | Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ, используя метод ГНБ | N | 4.3848 | 0 | 4.3848 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.3848 | 0 | #DIV/0!
1.2.3.1.2. | Разработка проектно-сметной документации "Строительство КЛ-6,0кВ РП8-КТП150 с участком ГНБ" (п.Гидромеханизации) | N | 1.918 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.918 | 0 | #DIV/0!
1.2.3.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-125 ф.5 ул. Сигнальная, ул. Карпунинская | O | 1.5608 | 0 | 1.5608 | 1.5608 | 0 | [6 empty] | 1.5608 |  | 1.5608 | 0
1.2.3.1.2. | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | O | 2.7165 | 0 | 2.7165 | 2.7165 | 0 | [6 empty] | 2.7165 |  | 2.7165 | 0
1.2.3.1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-110 ул.Семеновская ф.2 с монтажом участка (совместный подвес) от оп.1 по ул. Ошурковская до ул. Механизации, д.11 | O | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | [6 empty] | 2.4 |  | 2.4 | 0
1.2.3.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | M-O | нд | нд | нд | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | нд | 0
1.2.4. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | M-O | 21.462 | 0 | 21.462 | 21.462 | 1.1283 | 0 | 1.1283 | 7.154 | 0 | 7.154 | 0 | 7.154 | 0 | 20.3337 | 1.1283
1.2.4.1. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M-O | 21.462 | 0 | 21.462 | 21.462 | 1.1283 |  | 1.1283 | 7.154 |  | 7.154 |  | 7.154 |  | 20.3337 | 1.1283
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | N-O | 13.9786 | 0 | 13.9786 | 13.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9786 | 0 | 13.9786 | 0
1.4.1. | Строительство КТП в районе "Прибрежный" для перевода нагрузок с ТП "Свобода" | N | 3.6792 | 0 | 3.6792 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.6792 | 0 | #DIV/0!
1.4.2. | Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе "Свобода" путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-340-РП_25 ф.2514 с участком ГНБ | N | 4.398 | 0 | 4.398 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.398 | 0 | #DIV/0!
1.4.3. | Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-374-РП-20 с участком ГНБ | N | 2.7864 | 0 | 2.7864 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.7864 | 0 | #DIV/0!
1.4.4. | Строительство КВЛ-0,4кВ ТП-197 по ул. Б. Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114) | N | 0.2508 | 0 | 0.2508 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.2508 | 0 | #DIV/0!
1.4.1. | Строительство КЛ-6кВ РП-8 - ТП-150 с участком ГНБ | O | 8.2871 | 0 | 8.2871 | 8.2871 | 0 | [6 empty] | 8.2871 |  | 8.2871 | 0
1.4.2. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | O | 5.6915 | 0 | 5.6915 | 5.6915 | 0 | [6 empty] | 5.6915 |  | 5.6915 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 66.0938 | 0 | 66.0938 | 66.0938 | 5.195 | 0 | 5.195 | 0 | 0 | 15.545 | 0 | 50.5488 | 0 | 60.8988 | 5.195
1.6.1. | По программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств | M-O | 17.435 | 0 | 17.435 | 17.435 | 5.195 |  | 5.195 |  |  | 15.545 |  | 1.89 |  | 12.24 | 5.195
1.6.1.1. | Приобретение автомобиля для перевозки персонала - 2 шт. | M | 1.944 | 17.4045 | -15.4605 | 0 | 0 | [8 empty] | -15.4605 | 0
1.6.1.2. | Приобретение автоподъемник АП-18А | M | 6.39 | 6.393 | -0.003 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.003 | 0
1.6.1.3. | Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | N | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.4 | 0 | #DIV/0!
1.6.1.4. | Приобретение автоподъемник АП-18А | N | 8.04 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | [8 empty] | 8.04 | 0 | #DIV/0!
1.6.1.1. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (УАЗ), 2 шт. | O | 3.042 | 0 | 3.042 | 3.042 | 3.042 |  | 3.042 |  |  | 3.042 |  |  |  | 0 | 0
1.6.1.2. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (ГАЗ "Соболь"), 1 шт. | O | 2.153 | 0 | 2.153 | 2.153 | 2.153 |  | 2.153 |  |  | 2.153 |  |  |  | 0 | 0
1.6.1.3. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Автогидроподъемник ), 1 шт. | O | 10.35 | 0 | 10.35 | 10.35 | 0 |  |  |  |  | 10.35 |  |  |  | 10.35 | 0
1.6.1.4. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Лада Ларгус), 1 шт. | O | 1.89 | 0 | 1.89 | 1.89 | 0 | [6 empty] | 1.89 |  | 1.89 | 0
1.6.2. | Консолидация электросетевых объектов | M-O | 48.6588 | 0 | 48.6588 | 48.6588 | 0 | [6 empty] | 48.6588 |  | 48.6588 | 0

## 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 1 |  | квартал | 2025 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2025 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | M-O | 189.9869 | 0 | 0 | 189.9869 | 0 | 17.6499 | 0 | 0 | 17.6499 | 0 | -172.3371 | -90.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172.3371 | -90.71 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | M-O | 23.6101 | 0 | 0 | 23.6101 | 0 | 6.5403 | 0 | 0 | 6.5403 | 0 | -17.0698 | -72.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0698 | -72.2987 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 86.3045 | 0 | 0 | 86.3045 | 0 | 5.9146 | 0 | 0 | 5.9146 | 0 | -80.3899 | -93.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.3899 | -93.1469 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | M-O | 13.9786 | 0 | 0 | 13.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9786 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9786 | -100 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 66.0938 | 0 | 0 | 66.0938 | 0 | 5.195 | 0 | 0 | 5.195 | 0 | -60.8988 | -92.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.8988 | -92.14 | 0 | 0
1. | Ярославская область
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | M-O | 23.6101 | 0 | 0 | 23.6101 | 0 | 6.5403 | 0 | 0 | 6.5403 | 0 | -17.0698 | -72.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0698 | -72.2987 | 0 | 0
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | M-O | 23.6101 | 0 | 0 | 23.6101 | 0 | 6.5403 | 0 | 0 | 6.5403 | 0 | -17.0698 | -72.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0698 | -72.2987 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | M-O | 11.9298 | 0 | 0 | 11.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.9298 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.9298 | -100 | 0 | 0
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | M-O | 11.6803 | 0 | 0 | 11.6803 | 0 | 6.5403 | 0 | 0 | 6.5403 | 0 | -5.14 | -44.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.14 | -44.0057 | 0 | 0 | начало работ ранее запланированных сроков
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 86.3045 | 0 | 0 | 86.3045 | 0 | 5.9146 | 0 | 0 | 5.9146 | 0 | -80.3899 | -93.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.3899 | -93.1469 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция в рамках технологических присоединений | N-O | 3.7399 | 0 | 0 | 3.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7399 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7399 | -100 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 48.8558 | 0 | 0 | 54.4253 | 0 | 4.7863 | 0 | 0 | 4.7863 | 0 | -44.0695 | -90.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.6389 | -91.2057 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | M-O | 48.8558 | 0 | 0 | 48.8558 | 0 | 4.7863 | 0 | 0 | 4.7863 | 0 | -44.0695 | -90.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.0695 | -90.2032 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | O | 20.8614 | 0 | 0 | 20.8614 | 0 | 4.7863 | 0 | 0 | 4.7863 | 0 | -16.0751 | -77.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.0751 | -77.0567 | 0 | 0 | начало работ ранее запланированных сроков
1.2.2.1.2 | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | O | 6.9949 | 0 | 0 | 6.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9949 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9949 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | O | 7.3126 | 0 | 0 | 7.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3126 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3126 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | O | 1.3708 | 0 | 0 | 1.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3708 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3708 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Модернизация ТП-194 с заменой оборудования РУ-6кВ с переводом нагрузок | O | 12.316 | 0 | 0 | 12.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.316 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.316 | -100 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 5.5695 | 0 | 0 | 5.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5695 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5695 | -100 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M-O | 5.5695 | 0 | 0 | 5.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5695 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5695 | -100 | 0 | 0
1.2.3. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 6.6773 | 0 | 0 | 6.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6773 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6773 | -100 | 0 | 0
1.2.3.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 6.6773 | 0 | 0 | 6.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6773 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6773 | -100 | 0 | 0
1.2.3.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-125 ф.5 ул. Сигнальная, ул. Карпунинская | O | 1.5608 | 0 | 0 | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5608 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5608 | -100 | 0 | 0
1.2.3.1.2. | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | O | 2.7165 | 0 | 0 | 2.7165 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -2.7165 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7165 | -100 | 0 | 0
1.2.3.1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-110 ул.Семеновская ф.2 с монтажом участка (совместный подвес) от оп.1 по ул. Ошурковская до ул. Механизации, д.11 | O | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -2.4 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | -100 | 0 | 0
1.2.3.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | M-O | 21.462 | 0 | 0 | 21.462 | 0 | 1.1283 | 0 | 0 | 1.1283 | 0 | -20.3337 | -94.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3337 | -94.743 | 0 | 0
1.2.4.1. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M-O | 21.462 | 0 | 0 | 21.462 | 0 | 1.1283 | 0 | 0 | 1.1283 | 0 | -20.3337 | -94.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3337 | -94.743 | 0 | 0 | начало работ ранее запланированных сроков
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | N-O | 13.9786 | 0 | 0 | 13.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9786 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9786 | -100 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство КЛ-6кВ РП-8 - ТП-150 с участком ГНБ | O | 8.2871 | 0 | 0 | 8.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2871 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2871 | -100 | 0 | 0
1.4.2. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | O | 5.6915 | 0 | 0 | 5.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6915 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6915 | -100 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 66.0938 | 0 | 0 | 66.0938 | 0 | 5.195 | 0 | 0 | 5.195 | 0 | -60.8988 | -92.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.8988 | -92.14 | 0 | 0
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств | M-O | 17.435 | 0 | 0 | 17.435 | 0 | 5.195 | 0 | 0 | 5.195 | 0 | -12.24 | -70.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.24 | -70.2036 | 0 | 0
1.6.1.1. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (УАЗ), 2 шт. | O | 3.042 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | начало работ ранее запланированных сроков
1.6.1.2. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (ГАЗ "Соболь"), 1 шт. | O | 2.153 | 0 | 0 | 2.153 |  | 2.153 | 0 | 0 | 2.153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | начало работ ранее запланированных сроков
1.6.1.3. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Автогидроподъемник ), 1 шт. | O | 10.35 | 0 | 0 | 10.35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -10.35 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.35 | -100 | 0 | 0
1.6.1.4. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Лада Ларгус), 1 шт. | O | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -1.89 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.89 | -100 | 0 | 0
1.6.2. | Консолидация электросетевых объектов | M-O | 48.6588 | 0 | 0 | 48.6588 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -48.6588 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.6588 | -100 | 0 | 0

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 1 |  | 2025 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | M-O | 158.3225 | 0 | нд | 158.3225 | 158.3225 | 14.7082 | 0 | 14.7082 | 5.9617 | 0 | 36.5112 | 0 | 115.8496 | 0 | нд | 0 | -143.6142 | -90.71 |  | 42.4728
0.1 | Технологическое присоединение, всего | M-O | 19.6751 | 0 | нд | 19.6751 | 19.6751 | 5.4503 | 0 | 5.4503 | 0 | 0 | 9.8375 | 0 | 9.8375 | 0 | нд | 0 | -14.2248 | -72.2987 |  | 9.8375
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 71.9204 | 0 | нд | 71.9204 | 71.9204 | 4.9288 | 0 | 4.9288 | 5.9617 | 0 | 13.7195 | 0 | 52.2393 | 0 | нд | 0 | -66.9916 | -93.1469 |  | 19.6811
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | M-O | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | M-O | 11.6488 | 0 | нд | 11.6488 | 11.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6488 | 0 | нд | 0 | -11.6488 | -100 |  | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | M-O | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 55.0782 | 0 | нд | 55.0782 | 55.0782 | 4.3292 | 0 | 4.3292 | 0 | 0 | 12.9542 | 0 | 42.124 | 0 | нд | 0 | -50.749 | -92.14 |  | 12.9542
1. | Ярославская область | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | M-O | 19.6751 | 0 | нд | 19.6751 | 19.6751 | 5.4503 | 0 | 5.4503 | 0 | 0 | 9.8375 | 0 | 9.8375 | 0 | нд | 0 | -14.2248 | -72.2987 |  | 9.8375
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | M-O | 19.6751 | 0 | нд | 19.6751 | 19.6751 | 5.4503 | 0 | 5.4503 | 0 | 0 | 9.8375 | 0 | 9.8375 | 0 | нд | 0 | -14.2248 | -72.2987 |  | 9.8375
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | M-O | 9.9415 | 0 | нд | 9.9415 | 9.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9707 | 0 | 4.9707 | 0 | нд | 0 | -9.9415 | -100 |  | 4.9707
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | M-O | 9.7336 | 0 | нд | 9.7336 | 9.7336 | 5.4503 | 0 | 5.4503 | 0 | 0 | 4.8668 | 0 | 4.8668 | 0 | нд | 0 | -4.2833 | -44.0057 | начало работ ранее запланированных сроков | 4.8668
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 71.9204 | 0 | нд | 71.9204 | 71.9204 | 4.9288 | 0 | 4.9288 | 5.9617 | 0 | 13.7195 | 0 | 52.2393 | 0 | нд | 0 | -66.9916 | -93.1469 |  | 19.6811
1.2.1. | Реконструкция в рамках технологических присоединений | N-O | 3.1166 | 0 | нд | 3.1166 | 3.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1166 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | -3.1166 | -100 | 0 | 3.1166
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 45.3544 | 0 | нд | 45.3544 | 45.3544 | 3.9886 | 0 | 3.9886 | 0 | 0 | 4.6412 | 0 | 40.7131 | 0 | нд | 0 | -41.3658 | -91.2057 |  | 4.6412
1.2.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | M-O | 40.7131 | 0 | нд | 40.7131 | 40.7131 | 3.9886 | 0 | 3.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7131 | 0 | нд | 0 | -36.7245 | -90.2032 |  | 0
1.2.2.1.1 | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | O | 17.3845 | 0 | нд | 17.3845 | 17.3845 | 3.9886 | 0 | 3.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3845 | 0 | нд | 0 | -13.3959 | -77.0567 | начало работ ранее запланированных сроков | 0
1.2.2.1.2 | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | O | 5.8291 | 0 | нд | 5.8291 | 5.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8291 | 0 | нд | 0 | -5.8291 | -100 |  | 0
1.2.2.1.3 | Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | O | 6.0939 | 0 | нд | 6.0939 | 6.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0939 | 0 | нд | 0 | -6.0939 | -100 |  | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | O | 1.1423 | 0 | нд | 1.1423 | 1.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1423 | 0 | нд | 0 | -1.1423 | -100 |  | 0
1.2.2.1.5 | Модернизация ТП-194 с заменой оборудования РУ-6кВ с переводом нагрузок | O | 10.2633 | 0 | нд | 10.2633 | 10.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2633 | 0 | нд | 0 | -10.2633 | -100 |  | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 4.6412 | 0 | нд | 4.6412 | 4.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6412 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | -4.6412 | -100 |  | 4.6412
1.2.2.2.1 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M-O | 4.6412 | 0 | нд | 4.6412 | 4.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6412 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | -4.6412 | -100 |  | 4.6412
1.2.3. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 5.5645 | 0 | нд | 5.5645 | 5.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5645 | 0 | нд | 0 | -5.5645 | -100 |  | 0
1.2.3.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 5.5645 | 0 | нд | 5.5645 | 5.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5645 | 0 | нд | 0 | -5.5645 | -100 |  | 0
1.2.3.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-125 ф.5 ул. Сигнальная, ул. Карпунинская | O | 1.3007 | 0 | нд | 1.3007 | 1.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3007 | 0 | нд | 0 | -1.3007 | -100 |  | 0
1.2.3.1.2. | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | O | 2.2637 | 0 | нд | 2.2637 | 2.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2637 | 0 | нд | 0 | -2.2637 | -100
1.2.3.1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-110 ул.Семеновская ф.2 с монтажом участка (совместный подвес) от оп.1 по ул. Ошурковская до ул. Механизации, д.11 | O | 2 | 0 | нд | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | -2 | -100
1.2.3.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | M-O | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.4. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | M-O | 17.885 | 0 | нд | 17.885 | 17.885 | 0.94022 | 0 | 0.94022 | 5.9617 | 0 | 5.9617 | 0 | 5.9617 | 0 | нд | 0 | -16.9448 | -94.743 |  | 11.9233
1.2.4.1. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M-O | 17.885 | 0 | нд | 17.885 | 17.885 | 0.94022 | 0 | 0.94022 | 5.9617 | 0 | 5.9617 | 0 | 5.9617 | 0 | нд | 0 | -16.9448 | -94.743 | начало работ ранее запланированных сроков | 11.9233
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | N-O | 11.6488 | 0 | нд | 11.6488 | 11.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6488 | 0 | нд | 0 | -11.6488 | -100 |  | 0
1.4.1. | Строительство КЛ-6кВ РП-8 - ТП-150 с участком ГНБ | O | 6.906 | 0 | нд | 6.906 | 6.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.906 | 0 | нд | 0 | -6.906 | -100 |  | 0
1.4.2. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | O | 4.7429 | 0 | нд | 4.7429 | 4.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7429 | 0 | нд | 0 | -4.7429 | -100 |  | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 55.0782 | 0 | нд | 55.0782 | 55.0782 | 4.3292 | 0 | 4.3292 | 0 | 0 | 12.9542 | 0 | 42.124 | 0 | нд | 0 | -50.749 | -92.14 |  | 12.9542
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств | M-O | 14.5292 | 0 | нд | 14.5292 | 14.5292 | 4.3292 | 0 | 4.3292 | 0 | 0 | 12.9542 | 0 | 1.575 | 0 | нд | 0 | -10.2 | -70.2036 |  | 12.9542
1.6.1.1. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (УАЗ), 2 шт. | O | 2.535 | 0 | нд | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 |  | 2.535
1.6.1.2. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (ГАЗ "Соболь"), 1 шт. | O | 1.7942 | 0 | нд | 1.7942 | 1.7942 | 1.7942 | 0 | 1.7942 | 0 | 0 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 |  | 1.7942
1.6.1.3. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Автогидроподъемник ), 1 шт. | O | 8.625 | 0 | нд | 8.625 | 8.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | -8.625 | -100
1.6.1.4. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Лада Ларгус), 1 шт. | O | 1.575 | 0 | нд | 1.575 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | нд | 0 | -1.575 | -100
1.6.2. | Консолидация электросетевых объектов | M-O | 40.549 | 0 | нд | 40.549 | 40.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.549 | 0 | нд | 0 | -40.549 | -100

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2025 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в 2025 году | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери-альные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | нематери-альные активы | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | M-O | 158.3225 | 0 | 158.3225 | 6.45 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5112 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8496 | 0.8 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 14.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -143.6142 | -90.71
0.1 | Технологическое присоединение, всего | M-O | 19.6751 | 0 | 19.6751 | 6.45 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8375 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8375 | 0.8 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | нд | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -14.2248 | -72.2987
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 71.9204 | 0 | 71.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7195 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.2393 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -66.9916 | -93.1469
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | M-O | 11.6488 | 0 | 11.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -11.6488 | -100
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 55.0782 | 0 | 55.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9542 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -50.749 | -92.14
1. | Ярославская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | M-O | 19.6751 | 0 | 19.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -14.2248 | -72.2987
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | M-O | 19.6751 | 0 | 19.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -14.2248 | -72.2987
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | M-O | 9.9415 | 0 | 9.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9707 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9707 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -9.9415 | -100
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | M-O | 9.7336 | 0 | 9.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8668 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8668 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.2833 | -44.0057 | начало работ ранее запланированных сроков
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 71.9204 | 0 | 71.9204 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7195 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2393 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -66.9916 | -93.1469
1.2.1. | Реконструкция в рамках технологических присоединений | N-O | 3.1166 | 0 | 3.1166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1166 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1166 | -100
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 45.3544 | 0 | 45.3544 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6412 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7131 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | нд | -41.3658 | -91.2057
1.2.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | M-O | 40.7131 | 0 | 40.7131 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7131 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -36.7245 | -90.2032
1.2.2.1.1 | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | O | 17.3845 | 0 | 17.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3845 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -13.3959 | -77.0567
1.2.2.1.2 | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | O | 5.8291 | 0 | 5.8291 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8291 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.8291 | -100
1.2.2.1.3 | Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | O | 6.0939 | 0 | 6.0939 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0939 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.0939 | -100
1.2.2.1.4 | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | O | 1.1423 | 0 | 1.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1423 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.1423 | -100
1.2.2.1.5 | Модернизация ТП-194 с заменой оборудования РУ-6кВ с переводом нагрузок | O | 10.2633 | 0 | 10.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2633 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -10.2633 | -100
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 4.6412 | 0 | 4.6412 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6412 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.6412 | -100
1.2.2.2.1 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M-O | 4.6412 | 0 | 4.6412 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6412 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.6412 | -100
1.2.3. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 5.5645 | 0 | 5.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5645 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.5645 | -100
1.2.3.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 5.5645 | 0 | 5.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5645 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.5645 | -100
1.2.3.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-125 ф.5 ул. Сигнальная, ул. Карпунинская | O | 1.3007 | 0 | 1.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.3007 | -100
1.2.3.1.2. | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | O | 2.2637 |  | 2.2637 | 0 |  | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2637 |  | 0 | 0.48 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.2637 | -100
1.2.3.1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-110 ул.Семеновская ф.2 с монтажом участка (совместный подвес) от оп.1 по ул. Ошурковская до ул. Механизации, д.11 | O | 2 |  | 2 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2 | -100
1.2.3.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | M-O | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.4. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | M-O | 17.885 | 0 | 17.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9617 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9617 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -16.9448 | -94.743
1.2.4.1. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M-O | 17.885 | 0 | 17.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9617 |  | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 5.9617 |  | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 5.9617 |  | 0 | 0 | 0 | 398 | нд | 0.94022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.94022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -16.9448 | -94.743 | Начало работ ранее запланированных сроков
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | N-O | 11.6488 | 0 | 11.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.6488 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -11.6488 | -100
1.4.1. | Строительство КЛ-6кВ РП-8 - ТП-150 с участком ГНБ | O | 6.906 | 0 | 6.906 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.906 |  | 0 | 1.63 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.906 | -100
1.4.2. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | O | 4.7429 | 0 | 4.7429 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7429 |  | 0 | 1.11 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.7429 | -100
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 55.0782 | 0 | 55.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9542 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -50.749 | -92.14
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств | M-O | 14.5292 | 0 | 14.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9542 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -10.2 | -70.2036
1.6.1.1. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (УАЗ), 2 шт. | O | 2.535 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | нд | 2.535 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6.1.2. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (ГАЗ "Соболь"), 1 шт. | O | 1.7942 | 0 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7942 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | нд | 1.7942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6.1.3. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Автогидроподъемник ), 1 шт. | O | 8.625 | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.625 | -100
1.6.1.4. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Лада Ларгус), 1 шт. | O | 1.575 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.575 | -100
1.6.2. | Консолидация электросетевых объектов | M-O | 40.549 | 0 | 40.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -40.549 | -100

## 15 (hidden)
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за |  |  | квартал |  |  |  | года
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной | [32 empty] | деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [36 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять
поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

## 16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[20 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2025 |  | года
[20 empty] | Отчет об исполнении инвестиционной программы | Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2025 год | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | M-O | нд | 6.45 | нд | 2.74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.65 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | 2.74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | M-O | нд | 6.45 | нд | 2.74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.65 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | 2.74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1. | Ярославская область | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | нд | 6.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.65 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Реконструкция в рамках технологических присоединений | N-O | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | нд | 4.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.65 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | M-O | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | O | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | O | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Модернизация ТП-194 с заменой оборудования РУ-6кВ с переводом нагрузок | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | нд | 3.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.1 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M-O | нд | 3.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-125 ф.5 ул. Сигнальная, ул. Карпунинская | O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.2. | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | O | нд | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-110 ул.Семеновская ф.2 с монтажом участка (совместный подвес) от оп.1 по ул. Ошурковская до ул. Механизации, д.11 | O | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | 1194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 398 | нд | нд | нд | нд | 398 | нд | нд | нд | нд | 398 | нд | нд | нд | нд | 62 | нд | нд | нд | нд | 62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1132 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | N-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1. | Строительство КЛ-6кВ РП-8 - ТП-150 с участком ГНБ | O | нд | нд | нд | 1.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | O | нд | нд | нд | 1.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.1. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (УАЗ), 2 шт. | O | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.2. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (ГАЗ "Соболь"), 1 шт. | O | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.3. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Автогидроподъемник ), 1 шт. | O | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.4. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Лада Ларгус), 1 шт. | O | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2. | Консолидация электросетевых объектов | M-O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2025 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | M-O | 189.9869 | 17.6496 | 0 | 0 | 0 | 17.6496 | 17.6496 | 0 | 0 | 0 | 17.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3225 | 14.708 | 0 | 0 | 0 | 14.708 | 14.708 | 0 | 0 | 0 | 14.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | M-O | 23.6101 | 6.5403 | 0 | 0 | 0 | 6.5403 | 6.5403 | 0 | 0 | 0 | 6.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.6751 | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 5.4503 | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 86.3045 | 5.9143 | 0 | 0 | 0 | 5.9143 | 5.9143 | 0 | 0 | 0 | 5.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9204 | 4.9285 | 0 | 0 | 0 | 4.9285 | 4.9285 | 0 | 0 | 0 | 4.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | M-O | 13.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 66.0938 | 5.195 | 0 | 0 | 0 | 5.195 | 5.195 | 0 | 0 | 0 | 5.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0782 | 4.3292 | 0 | 0 | 0 | 4.3292 | 4.3292 | 0 | 0 | 0 | 4.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Ярославская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | M-O | 23.6101 | 6.5403 | 0 | 0 | 0 | 6.5403 | 6.5403 |  |  |  | 6.5403 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6751 | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 5.4503 | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | M-O | 23.6101 | 6.5403 | 0 | 0 | 0 | 6.5403 | 6.5403 | 0 | 0 | 0 | 6.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6751 | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 5.4503 | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | M-O | 11.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | M-O | 11.6803 | 6.5403 | 0 | 0 | 0 | 6.5403 | 6.5403 |  |  |  | 6.5403 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.7336 | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 5.4503 | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 86.3045 | 5.9143 | 0 | 0 | 0 | 5.9143 | 5.9143 | 0 | 0 | 0 | 5.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9204 | 4.9285 | 0 | 0 | 0 | 4.9285 | 4.9285 | 0 | 0 | 0 | 4.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция в рамках технологических присоединений | N-O | 3.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 54.4253 | 4.786 | 0 | 0 | 0 | 4.786 | 4.786 | 0 | 0 | 0 | 4.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3544 | 3.9883 | 0 | 0 | 0 | 3.9883 | 3.9883 | 0 | 0 | 0 | 3.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | M-O | 48.8558 | 4.786 | 0 | 0 | 0 | 4.786 | 4.786 |  |  |  | 4.786 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7131 | 3.9883 | 0 | 0 | 0 | 3.9883 | 3.9883 | 0 | 0 | 0 | 3.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | O | 20.8614 | 4.7863 | 0 | 0 | 0 | 4.7863 | 4.7863 |  |  |  | 4.7863 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 17.3845 | 3.9886 | 0 | 0 | 0 | 3.9886 | 3.9886 | 0 | 0 | 0 | 3.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | O | 6.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | O | 7.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | O | 1.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Модернизация ТП-194 с заменой оборудования РУ-6кВ с переводом нагрузок | O | 12.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 5.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M-O | 5.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 6.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 6.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-125 ф.5 ул. Сигнальная, ул. Карпунинская | O | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2. | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | O | 2.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-110 ул.Семеновская ф.2 с монтажом участка (совместный подвес) от оп.1 по ул. Ошурковская до ул. Механизации, д.11 | O | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | M-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | M-O | 21.462 | 1.1283 | 0 | 0 | 0 | 1.1283 | 1.1283 | 0 | 0 | 0 | 1.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.885 | 0.94022 | 0 | 0 | 0 | 0.94022 | 0.94022 | 0 | 0 | 0 | 0.94022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M-O | 21.462 | 1.1283 | 0 | 0 | 0 | 1.1283 | 1.1283 |  |  |  | 1.1283 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 17.885 | 0.94022 | 0 | 0 | 0 | 0.94022 | 0.94022 | 0 | 0 | 0 | 0.94022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | N-O | 13.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство КЛ-6кВ РП-8 - ТП-150 с участком ГНБ | O | 8.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | O | 5.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 66.0938 | 5.195 | 0 | 0 | 0 | 5.195 | 5.195 | 0 | 0 | 0 | 5.195 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 55.0782 | 4.3292 | 0 | 0 | 0 | 4.3292 | 4.3292 | 0 | 0 | 0 | 4.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств | M-O | 17.435 | 5.195 | 0 | 0 | 0 | 5.195 | 5.195 | 0 | 0 | 0 | 5.195 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5292 | 4.3292 | 0 | 0 | 0 | 4.3292 | 4.3292 | 0 | 0 | 0 | 4.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (УАЗ), 2 шт. | O | 3.042 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 3.042 |  |  |  | 3.042 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.535 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (ГАЗ "Соболь"), 1 шт. | O | 2.153 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 2.153 | 2.153 |  |  |  | 2.153 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.7942 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 1.7942 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.3. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Автогидроподъемник ), 1 шт. | O | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.4. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Лада Ларгус), 1 шт. | O | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | Консолидация электросетевых объектов | M-O | 48.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 40.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[19 empty] | за год | 2025
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | [6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[15 empty] | Год раскрытия информации: |  |  |  |  | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [8 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | M-O | 2.74 |  | нд | нд | нд | нд | 6.45 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 72.9632 | 0.94022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | M-O | 2.74 |  | нд | нд | нд | нд | 6.45 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.885 | 0.94022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | M-O | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | M-O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | M-O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 55.0782 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1. | Ярославская область
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | M-O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | M-O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | M-O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | M-O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | M-O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 6.45 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.885 | 0.94022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Реконструкция в рамках технологических присоединений | N-O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 2 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | M-O | 0 | [5 empty] | 0.8 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | нд
1.2.2.1.2 | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0.4 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | нд
1.2.2.1.3 | Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0.4 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | нд
1.2.2.1.5 | Модернизация ТП-194 с заменой оборудования РУ-6кВ с переводом нагрузок | O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | M-O | 0 | [5 empty] | 3.65 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | нд
1.2.2.2.1 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | M-O | 0 | [5 empty] | 3.65 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | нд
1.2.3. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 1.28 |  | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | нд
1.2.3.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | N-O | 1.28 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | нд
1.2.3.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-125 ф.5 ул. Сигнальная, ул. Карпунинская | O | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | нд
1.2.3.1.2. | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | O | 0.48 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | нд
1.2.3.1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-110 ул.Семеновская ф.2 с монтажом участка (совместный подвес) от оп.1 по ул. Ошурковская до ул. Механизации, д.11 | O | 0.8 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | нд
1.2.3.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | M-O | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | нд
1.2.4. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | M-O | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | 17.885 | 0.94022 |  |  |  |  | нд | нд
1.2.4.1. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | M-O | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | 17.885 | 0.94022 |  |  |  |  | нд | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | N-O | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд
1.4.1. | Строительство КЛ-6кВ РП-8 - ТП-150 с участком ГНБ | O | 1.63 |  | нд | нд | нд | нд | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд
1.4.2. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | O | 1.11 |  | нд | нд | нд | нд | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего | M-O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | 55.0782 | 4.3292 |  |  |  |  | нд | нд
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств | M-O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | 14.5292 | 4.3292 |  |  |  |  | нд | нд
1.6.1.1. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (УАЗ), 2 шт. | O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.535 | 2.535 |  |  |  |  | нд | нд
1.6.1.2. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (ГАЗ "Соболь"), 1 шт. | O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7942 | 1.7942 |  |  |  |  | нд | нд
1.6.1.3. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Автогидроподъемник ), 1 шт. | O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.625 | [5 empty] | нд | нд
1.6.1.4. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Лада Ларгус), 1 шт. | O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.575 | [5 empty] | нд | нд
1.6.2. | Консолидация электросетевых объектов | M-O | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40.549 | [5 empty] | нд | нд

## 19 (hidden)
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем
падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

## 20
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа |  | Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  | Субъект Российской Федерации: | Ярославская область
|  |  |  | Год раскрытия (предоставления) информации: | 2025 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год 2025 (год) |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *: |  |  |  |  | млн. рублей | 195.9502 | 187.3396 | -8.6106
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 172.2883 | 167.3159 | -4.9724 | -2.886%
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 2.5862 | 11.399 | 8.8128 | 340.8%
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей
1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей
1.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 21.0757 | 8.6247 | -12.451 | -59.08%
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 155.8527 | 124.7254 | -31.1273 | -19.97%
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 137.0327 | 111.3942 | -25.6386 | -18.71%
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 2.057 | 7.5891 | 5.5322 | 268.9%
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
2.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей
2.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей
2.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 16.763 | 5.7421 | -11.0209 | -65.75%
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 77.2406 | 54.1849 | -23.0557 | -29.85%
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели |  |  |  |  | млн. рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 64.3578 | 48.9614 | -15.3964 | -23.92%
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 64.3578 | 48.9614 | -15.3964 | -23.92%
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче |  |  |  |  | млн. рублей | 64.3578 | 48.9614 | -15.3964 | -23.92%
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи |  |  |  |  | млн. рублей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) |  |  |  |  | млн. рублей
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты |  |  |  |  | млн. рублей | 12.8827 | 5.2235 | -7.6593 | -59.45%
2.1.4 | прочие материальные расходы |  |  |  |  | млн. рублей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 9.52 | 10.9453
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации |  |  |  |  | млн. рублей
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций ***** |  |  |  |  | млн. рублей
2.2.5 | прочие услуги производственного характера |  |  |  |  | млн. рублей | 9.52 | 10.9453
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов |  |  |  |  | млн. рублей | 48.8609 | 43.2142 | -5.6467 | -11.56%
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  |  | млн. рублей | 19.8109 | 16.0221 | -3.7889 | -19.13%
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0.42028 | 0.35885 | -0.0617 | -14.68%
2.5.1 | налог на имущество организации |  |  |  |  | млн. рублей | 0.21108 | 0.14938 | -0.0617 | -29.23%
2.5.2 | прочие налоги и сборы |  |  |  |  | млн. рублей | 0.20919 | 0.20947
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 1.3545 | 3.2985 | 0.46704 | 34.48%
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера |  |  |  |  | млн. рублей
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  | млн. рублей | 0.027725 | 0.49477 | 0.46704 | 1685%
2.6.3 | иные прочие расходы |  |  |  |  | млн. рублей | 1.3267 | 2.8037 |  | 0%
II.VII | Иные сведения: |  |  |  |  | млн. рублей
2.7.1 | Расходы на ремонт |  |  |  |  | млн. рублей
2.7.2 | Коммерческие расходы |  |  |  |  | млн. рублей
2.7.3 | Управленческие расходы |  |  |  |  | млн. рублей
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 40.0976 | 62.6143 | 22.5167 | 56.15%
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 35.2556 | 55.9218 | 20.6662 | 58.62%
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 0.52922 | 3.8099 | 3.2807 | 619.9%
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
3.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
3.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
3.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 4.3128 | 2.8826 | -1.4301 | -33.16%
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) |  |  |  |  | млн. рублей | 2.9792 | 6.1113 | 3.0326 | 101.8%
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 4.3336 | 9.4097 | 5.0761 | 117.1%
4.1.1 | доходы от участия в других организациях |  |  |  |  | млн. рублей
4.1.2 | проценты к получению |  |  |  |  | млн. рублей | 1.2576 | 4.6841 | 3.4265 | 272.5%
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0.44085 | 0.44085
4.1.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0.44085 | 0.44085
4.1.4 | прочие внереализационные доходы |  |  |  |  | млн. рублей | 3.076 | 4.2848 | 1.2087 | 39.3%
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 1.3545 | 3.2985 | 2.0435 | 150.9%
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом |  |  |  |  | млн. рублей | 0.099525 | 0 |  | 0%
4.2.2 | проценты к уплате |  |  |  |  | млн. рублей | 0.12071 | 1.711 | 1.5903 | 1318%
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
4.2.4 | прочие внереализационные расходы |  |  |  |  | млн. рублей | 1.1342 | 1.5874 | 0.45318 | 39.95%
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 43.0767 | 68.7255 | 25.5493 | 59.31%
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 37.875 | 61.3798 | 23.5048 | 62.06%
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 0.56854 | 4.1817
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
5.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
5.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
5.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 4.6332 | 3.164 | -1.4692 | -31.71%
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 10.7692 | 18.5194 | 7.7502 | 71.97%
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | млн. рублей
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей | 9.4687 | 16.54 | 7.0712 | 74.68%
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; |  |  |  |  | млн. рублей
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; |  |  |  |  | млн. рублей
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; |  |  |  |  | млн. рублей
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | млн. рублей
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
6.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
6.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
6.9 | Прочая деятельность; |  |  |  |  | млн. рублей | 1.3004 | 1.9794 | 0.67901 | 52.21%
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 32.3075 | 50.2061 | 14.2854 | 44.22%
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 28.4062 | 44.8399 | 16.4336 | 57.85%
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 0.56854 | 4.1817
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
7.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 3.3327 | 1.1845 | -2.1482 | -64.46%
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  |  |  | млн. рублей | 32.3075 | 50.2061 | 17.8986 | 55.4%
8.1 | На инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | 67.6153 | 0.94022 | -66.6751 | -98.61%
8.2 | Резервный фонд |  |  |  |  | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие |  |  |  |  | млн. рублей | -35.3078 | 49.2659 | 84.5737 | -239.5%
IX | Иные сведения: |  |  |  |  | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  |  |  | млн. рублей | 63.0084 | 86.4586 | 23.4503 | 37.22%
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 253.8202 | 253.7421 | -0.078122 | -0.03078%
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 224.1108 | 220.8118 | -3.2989 | -1.472% | фактичечкие платежи указаны без НДС
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 2.7506 | 13.5873 | 10.8367 | 394% | фактичечкие платежи указаны без НДС
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
10.10 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 26.9589 | 19.3429 | -7.616 | -28.25% | фактичечкие платежи указаны без НДС
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 197.0267 | 169.9746 | -27.0521 | -13.73%
11.1 | Оплата поставщикам топлива |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 77.9827 | 51.5826 | -26.4001 | -33.85% | фактичечкие платежи указаны без НДС
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
11.2.3 | на компенсацию потерь |  |  |  |  | млн. рублей | 77.9827 | 51.5826 | -26.4001 | -33.85% | фактичечкие платежи указаны без НДС
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
11.6 | Оплата труда |  |  |  |  | млн. рублей | 30.3786 | 30.8011 | 0.4225 | 1.391%
11.7 | Страховые взносы |  |  |  |  | млн. рублей | 6.1393 | 8.5111 | 2.3717 | 38.63% | взносы начислялись по ставкам , установленным для организаций среднего и малого бизнеса
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 52.8064 | 49.0404 | -3.766 | -7.132%
11.8.1 | налог на прибыль |  |  |  |  | млн. рублей | 18.921 | 16.7017 | -2.2193 | -11.73%
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов |  |  |  |  | млн. рублей | 14.7485 | 14.9783 | 0.22982 | 1.558% | фактичечкие платежи указаны без НДС
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера |  |  |  |  | млн. рублей | 10.5347 | 10.7669 | 0.23216 | 2.204% | фактичечкие платежи указаны без НДС
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи |  |  |  |  | млн. рублей | 4.1695 | 4.2943 | 0.12482 | 2.994% | платежи по финансовой аренде указаны в платежах по финансовым операциям в связи с перехожом на ФСБУ 25/2018
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности |  |  |  |  | млн. рублей | 0.267 | 0 | -0.267
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав |  |  |  |  | млн. рублей | 0 |  | 0
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 |  | 0
12.2.1.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 30.1286 | 47.2637 | 17.135 | 56.87%
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 30.1286 | 47.2637 | 17.135 | 56.87%
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | млн. рублей | 30.1286 | 47.2637 | 17.135 | 56.87% | фактические платежи без НДС, с учетом платежей по ИП иных периодов
13.1.2 | новое строительство и расширение |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 |  | фактические платежи без НДС, в т.ч. тех. присоединения и программа энергоэффективности
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
13.2 | Приобретение нематериальных активов |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
13.4 | Иные сведения: |  |  |  |  | - |  |  | 0
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 1.3446 | 1.3446
14.1 | Процентные поступления |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 1.3446 | 1.3446
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.2.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
14.2.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
14.3 | Поступления от эмиссии акций ** |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.4.1 | облигационные займы |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
14.4.2 | вексели |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
14.5 | Поступления от займов организаций |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0.12071 | 0 | -0.12071 | -100%
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0.12071 | 0 | -0.12071 | -100%
15.1.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 0.12071 | 0 | -0.12071 | -100%
15.1.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей
15.2 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 56.7935 | 83.7674 | 26.974 | 47.49%
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | -30.1286 | -47.2637 | -17.135 | 56.87%
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям |  |  |  |  | млн. рублей | -30.1286 | -47.2637 | -17.135 | 56.87%
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | -0.12071 | 1.3446 | 1.4653 | -1214%
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 1.3446 | 1.3446
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) |  |  |  |  | млн. рублей | 26.5441 | 37.8484 | 11.3043 | 42.59%
XXI | Остаток денежных средств на начало периода |  |  |  |  | млн. рублей | 90.276 | 105.5929 | 15.3169 | 16.97%
XXII | Остаток денежных средств на конец периода |  |  |  |  | млн. рублей | 103.1091 | 112.1483 | 9.0392 | 8.767%
XXIII | Иные сведения: |  |  |  |  | - |  |  | 0
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  | 78.973 | 78.973
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.8.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.9 | прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  | 69.859 | 69.859
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  | 16.289 | 16.289
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках |  |  |  |  | млн. рублей |  | 16.289 | 16.289
23.2.2.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.7 | по договорам технологического присоединения |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность |  |  |  |  | млн. рублей
23.2.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: |  |  |  |  | % | 107.9442 | 112.8708 | 4.9266 | 4.564%
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | % | 108.3991 | 109.9775
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | % |  |  | 0
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | % |  |  | 0
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.1 | Установленная электрическая мощность |  |  |  |  | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность |  |  |  |  | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность |  |  |  |  | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.6.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.7.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности |  |  |  |  | МВт
24.7.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.8.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.9.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности |  |  |  |  | МВт
24.9.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 139.6776 | 139.6776 | 0 | 0%
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 139.6776 | 139.6776 | 0 | 0%
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 8.461 | 8.461 | 0 | 0%
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 131.2166 | 131.2166 | 0 | 0%
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 13.4278 | 13.4278 | 0 | 0%
25.3 | Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе: |  |  |  |  | МВт | 164.392 | 164.392 | 0 | 0%
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | МВт | 164.392 | 164.392 | 0 | 0%
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | МВт | 9.942 | 9.942 | 0 | 0%
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | МВт | 164.392 | 164.392 | 0 | 0%
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования |  |  |  |  | у.е. | 11424.481 | 11424.481
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) |  |  |  |  | млн. рублей | 107.9305 | 118.3545 | 10.424 | 9.658%
XXVI | В отношении сбытовой деятельности |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям |  |  |  |  | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям |  |  |  |  | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче |  |  |  |  | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке |  |  |  |  | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке |  |  |  |  | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке |  |  |  |  | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке |  |  |  |  | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России |  |  |  |  | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе |  |  |  |  | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников |  |  |  |  | чел. | 216 | 187 | -29 | -13.43%
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: | [5 empty] | млн. рублей | 189.9869 | 14.7082 | -175.2786 | -92.26%
I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 189.9869 | 14.7082 | -175.2786 | -92.26%
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 67.6153 | 0.94022 | -66.6751 | -98.61%
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.1.3 | прочая прибыль |  |  |  |  | млн. рублей | 67.6153 | 0.94022 | -66.6751 | -98.61%
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 65.3714 | 8.3178 | -57.0536 | -87.28%
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 65.3714 | 8.3178 | -57.0536 | -87.28%
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 65.3714 | 8.3178 | -57.0536 | -87.28%
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  |  |  |  | млн. рублей | 31.6644 |  | -31.6644 | -100%
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 25.3357 | 5.4503 | -19.8855 | -78.49%
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  |  |  |  | млн. рублей | 25.3357 | 5.4503 | -19.8855 | -78.49%
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
2.2 | Облигационные займы |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
2.3 | Вексели |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
2.4 | Займы организаций |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
2.5 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
2.6 | Использование лизинга |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
III | Иные сведения: |  |  |  |  | - |  |  | 0
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  |  |  |  | млн. рублей | 19.6751 | 5.4503 | -8.4426 | -42.91%
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей | 13.8929 | 5.4503 | -8.4426 | -60.77%
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
3.1.3 | кредитов |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0
Примечание:
* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том
числе связанного с капитальными вложениями.
***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.
Note on K42: klinduhas: Примечание к годовой бух отчетности п 11.1.2
Note on K44: klinduhas: примечание 11.1.2 к годовой бух отчетности
Note on K69: klinduhas: Из 1С: Декларация по налогу на имущество
Note on K122: klinduhas: Из ОФР 2023
Note on K182: klinduhas: + уплаченный ндс по ОДДС код 4114
Note on K192: klinduhas: Из ОДДС
Note on K194: klinduhas: НнПр + Прочие из ОДДС
Note on K239: klinduhas: ОДДС
Note on J339: Шугина Наталья Александровна: ЭЗ 2023 стр 18