## Приложение 1. Табл.1
Утверждаю
Генеральный директор
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
Ю.Ф. Королев
[10 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
М.П.
|  | ОТЧЕТ | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за | 1 квартал | квартал | 2025 | г.
за | 2025 | год
" 11 " | апреля | 2025 | г. |  |  |  |  | в Департамент регулирования тарифов Ярославской области
| (дата составления) | [6 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)*(1) |  |  |  |  | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в
инвестиционную программу
Таблица 1
N | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения* (2), % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения *(2) |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | план | факт |  | полная стоимость* (3) | остаток * (4) на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/ I - IV кв.) |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *(4) | млн. руб. без НДС | из них за счет:
[12 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
[8 empty] | план *(3) | факт *(4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО | 2025 | 2025 | 2025 | 12.49% | 117.7734 | 117.7734 | 0 | 14.7082 | 14.7082 | 20.1585 | 0 | 20.1585 | 0 | Работы проведены ранее запланированного срока
1. | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | 2025 | 2025 | 2025 | 22.94% | 17.3845 | 17.3845 |  | 3.9886 | 3.9886 | 3.9886 | 0 | 3.9886 | 0
2. | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | 2025 | 2025 | 2025 | 0% | 5.8291 | 5.8291 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | 2025 | 2025 | 2025 | 0% | 6.0939 | 6.0939 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | 2025 | 2025 | 2025 | 0% | 1.1423 | 1.1423 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Модернизация ТП-194 с заменой оборудования РУ-6кВ с переводом нагрузок | 2025 | 2025 | 2025 | 0% | 10.2633 | 10.2633 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-125 ф.5 ул. Сигнальная, ул. Карпунинская | 2025 | 2025 | 2025 | 0% | 1.3007 | 1.3007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | 2025 | 2025 | 2025 | 0% | 2.2637 | 2.2637 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-110 ул.Семеновская ф.2 с монтажом участка (совместный подвес) от оп.1 по ул. Ошурковская до ул. Механизации, д.11 | 2025 | 2025 | 2025 | 0% | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Реконструкция в рамках технологических присоединений | 2025 | 2025 | 2025 | 0% | 3.1166 | 3.1166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | 2025 | 2025 | 2025 | 5.257% | 17.885 | 17.885 |  | 0.94022 | 0.94022 | 0.94022 | 0 | 0.94022 | 0 | Работы проведены ранее запланированного срока
11. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | 2025 | 2025 | 2025 | 0% | 4.6412 | 4.6412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Строительство КЛ-6кВ РП-8 - ТП-150 с участком ГНБ | 2025 | 2025 | 2025 | 0% | 6.906 | 6.906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | 2025 | 2025 | 2025 | 0% | 4.7429 | 4.7429 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (УАЗ), 2 шт. | 2025 | 2025 | 2025 | 100% | 2.535 | 2.535 |  | 2.535 | 2.535 | 2.535 |  | 2.535 |  | Работы проведены ранее запланированного срока
15. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (ГАЗ "Соболь"), 1 шт. | 2025 | 2025 | 2025 | 100% | 1.7942 | 1.7942 |  | 1.7942 | 1.7942 | 1.7942 |  | 1.7942 |  | Работы проведены ранее запланированного срока
| Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Автогидроподъемник ), 1 шт. | 2025 | 2025 | 2025 | 0% | 8.625 | 8.625 |  | 0
| Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Лада Ларгус), 1 шт. | 2025 | 2025 | 2025 | 0% | 1.575 | 1.575 |  | 0
16. | Технологическое присоединение | 2025 | 2025 | 2025 | 27.7% | 19.6751 | 19.6751 |  | 5.4503 | 5.4503 | 5.4503 |  | 5.4503 |  | Работы проведены ранее запланированного срока
17. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 2025 | 2025 | 2025 | 0% | 9.9415 | 9.9415 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
18. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 2025 | 2025 | 2025 | 55.99% | 9.7336 | 9.7336 |  | 5.4503 | 5.4503 | 5.4503 |  | 5.4503 |  | Работы проведены ранее запланированного срока
*(1) | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) | Нарастающим итогом за год.
*(3) | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*(4) | В ценах отчетного года.
*(5) | При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

## Приложение 1. Табл. 2
Таблица 2
NN | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  | Отклонения*(2) |  | Причины отклонений
|  | План*(3) | Факт*(2) | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 0 | 14.7082 | 14.7082 | 0% | -
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 0 | 14.7082 | 14.7082 | 0% | -
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0% | См. таблицу 1
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0% | -
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0% | -
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение |  | 0 | 0 | 0% | -
А.2. | Амортизационные отчисления | 0 | 8.3178 | 8.3178 | 0% | -
А.3. | Прочие собственные средства | 0 | 6.3905 | 6.3905 | 0% | -
А.3.1 | Наименование источника |  |  | 0 | 0 | -
... |  |  |  | 0 | 0 | -
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  | 0 | 0 | -
Б.1. | Кредиты |  |  | 0 | 0 | -
Б.2. | Займы |  |  | 0 | 0 | -
Б.3. | Прочие привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | -
Б.3.1. | Наименование источника |  |  | 0 | 0 | -
... |  |  |  | 0 | 0 | -
В. | Бюджетное финансирование |  |  | 0 | 0 | -
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: |  |  | 0 | 0 | -
Г.1. | Лизинг |  |  | 0 | 0 | -
| Справочно: |  |  | 0 | 0 | -
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5) |  |  | 0 | 0 | -
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5) |  |  | 0 | 0 | -
*(1) | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) | Нарастающим итогом за год.
*(3) | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*(4) | В ценах отчетного года.
*(5) | При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.