## 20.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20 г. №___
2025 | Инвестиционная программа Публичное акционерное общество "Россети Центр"
Форма 20. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ
Раздел 1. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ
Инвестиционная программа ОАО "Рыбинксая городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации (этапа) инвестиционного проекта (строительства объекта) | Планируемый (фактический) срок ввода объекта в эксплуатацию, год | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [8 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[8 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Наименование документа, согласно которому утверждены технологические решения | Реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется технологическое решение (мероприятие) | Расчетный коэффициент УНЦ Кф1 | Расчетный коэффициент УНЦ Кф2 | Расчетный коэффициент УНЦ Кф3 | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Объем финансовых потребностей, тыс. рублей (без НДС) (ст.22=ст.14*ст.15*ст.16*ст.17*ст.20*ст.21)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1.2.1. | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | P_1.2.1.9. | УНЦ выключателя 35кВ без устройства фундамента | ГПП-1 | 1 | 1 | 2025 | 35 | ОРУ-35 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1ед. | И7-01-1 | 1625.45 | 1.25 | 2031.8125 | нд
1.2.1. | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | P_1.2.1.9. | ТТ на три фазы 35кВ | ГПП-1 | 1 | 1 | 2025 | 35 | ОРУ-35 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1ед. | И10-01-2 | 2321.92 | 1.25 | 2902.4 | нд
1.2.1. | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | P_1.2.1.9. | Разъединитель на три полюса 35кВ | ГПП-1 | 1 | 1 | 2025 | 35 | ОРУ-35 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1ед. | И10-06-2 | 2201.61 | 1.25 | 2752.0125 | нд
1.2.1. | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | P_1.2.1.9. | Однополюсный разъединитель 35кВ | ГПП-1 | 1 | 1 | 2025 | 35 | ОРУ-35 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 2 | 1ед. | И10-05-2 | 1594.84 | 1.25 | 3987.1 | нд
1.2.1. | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | P_1.2.1.9. | УНЦ на демонтажные работы ПС - ячейка выключателя НУ 35кВ | ГПП-1 | 1 | 1 | 2025 | 35 | ОРУ-35 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1ед. | М6-01-1 | 2954.98 | 1.25 | 3693.725 | нд
1.2.1. | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | P_1.2.1.9. | УНЦ на демонтажные работы ПС - Трансформатор тока 35кВ | ГПП-1 | 1 | 1 | 2025 | 35 | ОРУ-35 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 3 | 1ед. | М6-09-2 | 878.74 | 1.25 | 3295.275 | нд
1.2.1. | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | P_1.2.1.9. | УНЦ на демонтажные работы ПС - Однополюсный разъединитель 35кВ | ГПП-1 | 1 | 1 | 2025 | 35 | ОРУ-35 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 3 | 1ед. | М6-12-2 | 59.06 | 1.25 | 221.475 | нд
1.2.1. | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | P_1.2.1.9. | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) Ячейка выключателя 35кВ | ГПП-1 | 1 | 1 | 2025 | 35 | ОРУ-35 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1ед. | УНЦ П2-01 | 1974.33 | 1 | 1974.33 | нд
1.2.1. | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | P_1.2.1.9. | Итого | [17 empty] | 20858.13
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | P_1.2.1.10. | УНЦ КТП киоского типа 6-20кВ | ТП-191 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1ед. | УНЦ Э1-07-1 | 1786.74 | 1.25 | 2233.425 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | P_1.2.1.10. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-191 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.076 | 1 км. | УНЦ К1-05-1 | 3337.82 | 1.24 | 314.5562 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | P_1.2.1.10. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-191 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.2 | 1 км. | УНЦ К3-03-1 | 568.06 | 1.24 | 140.8789 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | P_1.2.1.10. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-191 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.1 | 1 км. | УНЦ К3-04-1 | 658.18 | 1.24 | 109.3632 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | P_1.2.1.10. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-191 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.045 | 1 км. | УНЦ К3-07-1 | 1017.44 | 1.24 | 76.076 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | P_1.2.1.10. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-191 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.08 | 1 км. | УНЦ К3-08-1 | 1173.72 | 1.24 | 156.0203 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | P_1.2.1.10. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-191 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.063 | 1 км. | УНЦ К3-09-1 | 1487.98 | 1.24 | 155.7629 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | P_1.2.1.10. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-191 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.255 | 1км. | УНЦ Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 238.017 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | P_1.2.1.10. | УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе | ТП-191 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.04 | 1км. | УНЦ Б2.1-01-1 | 4014.81 | 1 | 160.5924 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | P_1.2.1.10. | УНЦ кабельного сооружения с трубами | ТП-191 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.04 | 1км. | УНЦ Н4-01 | 2672.47 | 1.25 | 133.6235 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | P_1.2.1.10. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-191 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.076 | 1км. | УНЦ Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 215.5748 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | P_1.2.1.10. | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | ТП-191 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.02 | 1км. | УНЦ Н1-01 | 26087.97 | 1.25 | 652.1993 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | P_1.2.1.10. | Затраты на ПИР для отдельных элементов электрических сетей | ТП-191 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1 объект | УНЦ П6-06 | 425.5 | 1.25 | 531.875 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | P_1.2.1.10. | Итого | [17 empty] | 5117.9643
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | P_1.2.1.11. | УНЦ КТП киоского типа 6-20кВ | ТП-54 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1ед. | УНЦ Э1-07-1 | 1786.74 | 1.25 | 2233.425 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | P_1.2.1.11. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-54 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.2 | 1 км. | УНЦ К1-05-1 (120) | 3337.82 | 1.24 | 827.7794 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | P_1.2.1.11. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-54 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.26 | 1 км. | УНЦ К3-07-1 (120) | 1017.44 | 1.24 | 328.0227 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | P_1.2.1.11. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-54 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.25 | 1км. | УНЦ Б2-01-1 (0,4кВ) | 933.4 | 1 | 233.35 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | P_1.2.1.11. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-54 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.19 | 1км. | УНЦ Б2-02-1 (6-15кВ) | 2836.51 | 1 | 538.9369 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | P_1.2.1.11. | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | ТП-54 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.02 | 1км. | УНЦ Н1-01 (90-140) | 26087.97 | 1.25 | 652.1993 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | P_1.2.1.11. | Затраты на ПИР для отдельных элементов электрических сетей | ТП-54 | 1 | 1 | 2025 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1 объект | УНЦ П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | P_1.2.1.11. | Итого | [17 empty] | 5239.2132
1.2.1. | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | P_1.2.1.12. | ВЛ 0,4-750кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ТП-113н | 1 | 1 | 2025 | 6 | КЛ,ВЛ-6/0,4кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.2 |  |  | 0.18 | 1 км. | УНЦ Л1-01-1 | 963.68 | 1.54 | 320.5585 | нд
1.2.1. | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | P_1.2.1.12. | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 | ТП-113н | 1 | 1 | 2025 | 6 | КЛ,ВЛ-6/0,4кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.5 |  |  | 0.04 | 1 км. | УНЦ Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 58.08 | нд
1.2.1. | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | P_1.2.1.12. | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35кВ | ТП-113н | 1 | 1 | 2025 | 6 | КЛ,ВЛ-6/0,4кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.18 | 1 км. | УНЦ Л7-32-4 | 405.81 | 1.02 | 74.5067 | нд
1.2.1. | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | P_1.2.1.12. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-113н | 1 | 1 | 2025 | 6 | КЛ,ВЛ-6/0,4кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.05 | 1 км. | УНЦ К3-01-1 | 432.92 | 1.24 | 35.967 | нд
1.2.1. | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | P_1.2.1.12. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-113н | 1 | 1 | 2025 | 6 | КЛ,ВЛ-6/0,4кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.13 | 1 км. | УНЦ К3-03-1 | 568.06 | 1.24 | 91.5713 | нд
1.2.1. | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | P_1.2.1.12. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-113н | 1 | 1 | 2025 | 6 | КЛ,ВЛ-6/0,4кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.04 | 1 км. | УНЦ К3-07-1 | 1017.44 | 1.24 | 67.6231 | нд
1.2.1. | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | P_1.2.1.12. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-113н | 1 | 1 | 2025 | 6 | КЛ,ВЛ-6/0,4кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.2 | 1км. | УНЦ Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 186.68 | нд
1.2.1. | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | P_1.2.1.12. | УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе | ТП-113н | 1 | 1 | 2025 | 6 | КЛ,ВЛ-6/0,4кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.02 | 1км. | УНЦ Б2.1-01-1 | 4014.81 | 1 | 80.2962 | нд
1.2.1. | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | P_1.2.1.12. | УНЦ кабельного сооружения с трубами | ТП-113н | 1 | 1 | 2025 | 6 | КЛ,ВЛ-6/0,4кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.02 | 1км. | УНЦ Н4-01 | 2672.47 | 1.25 | 66.8117 | нд
1.2.1. | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | P_1.2.1.12. | Итого | [17 empty] | 982.0946
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-122 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.13. | УНЦ КТП киоского типа 6-20кВ | ТП-122 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1ед. | УНЦ Э1-07-1 | 1786.74 | 1.25 | 2233.425 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-122 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.13. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-122 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.05 | 1 км. | УНЦ К1-03-1 | 2952.39 | 1.24 | 245.2846 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-122 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.13. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-122 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.09 | 1 км. | УНЦ К1-03-1 | 3227.57 | 1.24 | 482.6637 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-122 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.13. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-122 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.13 | 1 км. | УНЦ К1-05-1 | 3337.82 | 1.24 | 538.0566 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-122 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.13. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-122 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.06 | 1 км. | УНЦ К3-03-1 | 568.06 | 1.24 | 56.6333 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-122 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.13. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-122 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.21 | 1 км. | УНЦ К3-05-1 | 736.89 | 1.24 | 191.8862 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-122 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.13. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-122 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.06 | 1 км. | УНЦ К3-06-1 | 879.54 | 1.24 | 87.6866 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-122 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.13. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-122 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.06 | 1 км. | УНЦ К3-07-1 | 1017.44 | 1.24 | 101.4347 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-122 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.13. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-122 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.39 | 1км. | УНЦ Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 364.026 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-122 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.13. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-122 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.27 | 1км. | УНЦ Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 765.8577 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-122 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.13. | Затраты на ПИР для отдельных элементов электрических сетей | ТП-122 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1 объект | УНЦ П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-122 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.13. | Итого | [17 empty] | 5492.4544
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-543 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.14. | УНЦ КТП киоского типа 6-20кВ | ТП-543 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1ед. | УНЦ Э1-07-1 | 1786.74 | 1.25 | 2233.425 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-543 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.14. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-543 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.07 | 1 км. | УНЦ К1-03-1 | 3227.57 | 1.24 | 375.4051 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-543 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.14. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-543 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.07 | 1 км. | УНЦ К1-05-1 | 3337.82 | 1.24 | 388.2285 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-543 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.14. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-543 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.12 | 1 км. | УНЦ К3-03-1 | 568.06 | 1.24 | 84.5273 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-543 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.14. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-543 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.075 | 1 км. | УНЦ К3-04-1 | 658.18 | 1.24 | 82.0224 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-543 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.14. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-543 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.14 | 1 км. | УНЦ К3-05-1 | 736.89 | 1.24 | 127.9241 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-543 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.14. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-543 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.27 | 1 км. | УНЦ К3-06-1 | 879.54 | 1.24 | 294.47 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-543 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.14. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-543 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.605 | 1км. | УНЦ Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 564.707 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-543 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.14. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-543 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.14 | 1км. | УНЦ Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 397.1114 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-543 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.14. | Затраты на ПИР для отдельных элементов электрических сетей | ТП-543 | 1 | 1 | 2026 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1 объект | УНЦ П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-543 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.14. | Итого | [17 empty] | 4973.3209
1.2.1. | Модернизация ГПП-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ сек.ш.№1 ГПП-1 | Q_1.2.1.15. | УНЦ ячейки выключателя РП,СП,ТП,РТП типа КСО 6-15 кВ (применительно к ретрофит ячейки) | ГПП-1 | 1 | 1 | 2026 | 6 | РУ-6 кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 16 | шт. | В8-01-1 | 1495.46 | 1.25 | 29909.2 | нд
1.2.1. | Модернизация ГПП-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ сек.ш.№1 ГПП-1 | Q_1.2.1.15. | ТН (до трех вторичных обмоток) на три фазы | ГПП-1 | 1 | 1 | 2026 | 6 | РУ-6 кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | шт. | И10-02 - 1 | 449.58 | 1.25 | 561.975 | нд
1.2.1. | Модернизация ГПП-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ сек.ш.№1 ГПП-1 | Q_1.2.1.15. | УНЦ на демонтажные работы ПС - ячейка выключателя КРУ 6-20 кВ | ГПП-1 | 1 | 1 | 2026 | 6 | РУ-6 кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 16 | шт. | М6-02-1 | 120.77 | 1.25 | 2415.4 | нд
1.2.1. | Модернизация ГПП-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ сек.ш.№1 ГПП-1 | Q_1.2.1.15. | УНЦ на демонтажные работы ПС - Трансформатор напряжения 6-15 кВ | ГПП-1 | 1 | 1 | 2026 | 6 | РУ-6 кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | шт. | М6-10-1 | 45.83 | 1.25 | 57.2875 | нд
1.2.1. | Модернизация ГПП-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ сек.ш.№1 ГПП-1 | Q_1.2.1.15. | Затраты на ПИР для отдельных элементов электрических сетей | ГПП-1 | 1 | 1 | 2026 | 6 | РУ-6 кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1 объект | УНЦ П6-08 | 2127.51 | 1 | 2127.51 | нд
1.2.1. | Модернизация ГПП-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ сек.ш.№1 ГПП-1 | Q_1.2.1.15. | Итого | [17 empty] | 35071.3725
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-120 с переводом нагрузок | R_1.2.1.16. | УНЦ КТП киоского типа 6-20кВ | ТП-120 | 1 | 1 | 2027 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1ед. | УНЦ Э1-07-1 | 1786.74 | 1.25 | 2233.425 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-120 с переводом нагрузок | R_1.2.1.16. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-120 | 1 | 1 | 2027 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.17 | 1 км. | УНЦ К1-03-1 | 2952.39 | 1.24 | 622.3638 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-120 с переводом нагрузок | R_1.2.1.16. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-120 | 1 | 1 | 2027 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.24 | 1 км. | УНЦ К3-07-1 | нд | 1.24 | 302.7901 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-120 с переводом нагрузок | R_1.2.1.16. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-120 | 1 | 1 | 2027 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.264 | 1км. | УНЦ Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 246.4176 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-120 с переводом нагрузок | R_1.2.1.16. | УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе | ТП-120 | 1 | 1 | 2027 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.076 | 1км. | УНЦ Б2.1-01-1 | 4014.81 | 1 | 305.1256 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-120 с переводом нагрузок | R_1.2.1.16. | УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе | ТП-120 | 1 | 1 | 2027 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.057 | 1км. | УНЦ Б2.1-02-1 | 5917.92 | 1 | 337.3214 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-120 с переводом нагрузок | R_1.2.1.16. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-120 | 1 | 1 | 2027 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.113 | 1км. | УНЦ Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 320.5256 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-120 с переводом нагрузок | R_1.2.1.16. | Затраты на ПИР для отдельных элементов электрических сетей | ТП-120 | 1 | 1 | 2027 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1 объект | УНЦ П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-120 с переводом нагрузок | R_1.2.1.16. | Итого | [17 empty] | 4793.4692
1.2.1. | Модернизация ГПП-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ сек.ш.№2 ГПП-1 | R_1.2.1.17 | УНЦ ячейки выключателя РП,СП,ТП,РТП типа КСО 6-15 кВ (применительно к ретрофит ячейки) | ГПП-1 | 1 | 1 | 2027 | 6 | ОРУ-35 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 17 | шт. | В8-01-1 | 1495.46 | 1.25 | 31778.525 | нд
1.2.1. | Модернизация ГПП-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ сек.ш.№2 ГПП-1 | R_1.2.1.17 | ТН (до трех вторичных обмоток) на три фазы | ГПП-1 | 1 | 1 | 2027 | 6 | ОРУ-35 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | шт. | И10-02 - 1 | 449.58 | 1.25 | 561.975 | нд
1.2.1. | Модернизация ГПП-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ сек.ш.№2 ГПП-1 | R_1.2.1.17 | УНЦ на демонтажные работы ПС - ячейка выключателя КРУ 6-20 кВ | ГПП-1 | 1 | 1 | 2027 | 6 | ОРУ-35 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 17 | шт. | М6-02-1 | 120.77 | 1.25 | 2566.3625 | нд
1.2.1. | Модернизация ГПП-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ сек.ш.№2 ГПП-1 | R_1.2.1.17 | УНЦ на демонтажные работы ПС - Трансформатор напряжения 6-15 кВ | ГПП-1 | 1 | 1 | 2027 | 6 | ОРУ-35 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | шт. | М6-10-1 | 45.83 | 1.25 | 57.2875 | нд
1.2.1. | Модернизация ГПП-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ сек.ш.№2 ГПП-1 | R_1.2.1.17 | Затраты на ПИР для отдельных элементов электрических сетей | ГПП-1 | 1 | 1 | 2027 | 6 | ОРУ-35 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1 объект | УНЦ П6-08 | 2127.51 | 1 | 2127.51 | нд
1.2.1. | Модернизация ГПП-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ сек.ш.№2 ГПП-1 | R_1.2.1.17 | Итого | [17 empty] | 37091.66
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-544 с переводом нагрузок | S_1.2.1.21. | УНЦ КТП киоского типа 6-20кВ | ТП-544 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1ед. | УНЦ Э1-07-1 | 1786.74 | 1.25 | 2233.425 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-544 с переводом нагрузок | S_1.2.1.21. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-544 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.03 | 1 км. | УНЦ К1-03-1 | 3227.57 | 1.24 | 160.8879 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-544 с переводом нагрузок | S_1.2.1.21. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-544 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.03 | 1 км. | УНЦ К1-05-1 | 3337.82 | 1.24 | 166.3837 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-544 с переводом нагрузок | S_1.2.1.21. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-544 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.265 | 1 км. | УНЦ К3-02-1 | 510.99 | 1.24 | 167.9113 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-544 с переводом нагрузок | S_1.2.1.21. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-544 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.095 | 1 км. | УНЦ К3-03-1 | 568.06 | 1.24 | 89.6694 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-544 с переводом нагрузок | S_1.2.1.21. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-544 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.19 | 1 км. | УНЦ К3-04-1 | 658.18 | 1.24 | 155.0672 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-544 с переводом нагрузок | S_1.2.1.21. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-544 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.39 | 1 км. | УНЦ К3-05-1 | 736.89 | 1.24 | 356.36 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-544 с переводом нагрузок | S_1.2.1.21. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-544 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.095 | 1 км. | УНЦ К3-06-1 | 879.54 | 1.24 | 138.8371 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-544 с переводом нагрузок | S_1.2.1.21. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-544 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.255 | 1 км. | УНЦ К3-07-1 | 1017.44 | 1.24 | 321.7145 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-544 с переводом нагрузок | S_1.2.1.21. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-544 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1.29 | 1км. | УНЦ Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 1204.086 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-544 с переводом нагрузок | S_1.2.1.21. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-544 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.06 | 1км. | УНЦ Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 170.1906 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-544 с переводом нагрузок | S_1.2.1.21. | Затраты на ПИР для отдельных элементов электрических сетей | ТП-544 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1 объект | УНЦ П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-544 с переводом нагрузок | S_1.2.1.21. | Итого | [17 empty] | 5590.0328
1.2.1. | Модернизация ТП-194 с заменой оборудования РУ-6кВ с переводом нагрузок | P_1.2.1.22. | УНЦ ячейки выключателя РП,СП,ТП,РТП типа КСО 6-15кВ | ТП-194 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 13 | 1ед. | УНЦ В8-01-1 | 1495.46 | 1.24 | 24106.8152 | нд
1.2.1. | Модернизация ТП-194 с заменой оборудования РУ-6кВ с переводом нагрузок | P_1.2.1.22. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-194 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.09 | 1ед. | УНЦ К1-06-1 (70) с Кф1=1,34 | 3956.2026 | 1.24 | 441.5122 | нд
1.2.1. | Модернизация ТП-194 с заменой оборудования РУ-6кВ с переводом нагрузок | P_1.2.1.22. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-194 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.09 | 1ед. | УНЦ Б2-01-1 (0,4кВ) | 933.4 | 1.24 | 104.1674 | нд
1.2.1. | Модернизация ТП-194 с заменой оборудования РУ-6кВ с переводом нагрузок | P_1.2.1.22. | Затраты на ПИР для отдельных элементов электрических сетей | ТП-194 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1ед. | УНЦ П6-07 | 709.17 | 1 | 709.17 | нд
1.2.1. | Модернизация ТП-194 с заменой оборудования РУ-6кВ с переводом нагрузок | P_1.2.1.22. | Итого | [17 empty] | 25361.6649
1.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-125ф.5 ул.Сигнальная, ул.Карпунинская | P_1.2.1.22. | ВЛ 0,4-750кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ТП-125ф | 1 | 1 | 2025 | 0,4 | ВЛ-0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.91 | 1 км. | УНЦ Л1-01-1 | 963.68 | 1.54 | 1350.5012 | нд
1.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-125ф.5 ул.Сигнальная, ул.Карпунинская | P_1.2.1.22. | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35кВ | ТП-125ф | 1 | 1 | 2025 | 0,4 | ВЛ-0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.91 | 1 км. | УНЦ Л7-38-4 | 652.31 | 1.02 | 605.4741 | нд
1.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-125ф.5 ул.Сигнальная, ул.Карпунинская | P_1.2.1.22. | Итого | [17 empty] | 1955.9753
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-125 с переводом нагрузок | S_1.2.1.23. | УНЦ КТП киоского типа 6-20кВ | ТП-125 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1ед. | УНЦ Э1-07-1 | 1786.74 | 1.25 | 2233.425 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-125 с переводом нагрузок | S_1.2.1.23. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-125 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.18 | 1 км. | УНЦ К1-05-1 | 3337.82 | 1.24 | 745.0014 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-125 с переводом нагрузок | S_1.2.1.23. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-125 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.13 | 1 км. | УНЦ К3-03-1 | 568.06 | 1.24 | 91.5713 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-125 с переводом нагрузок | S_1.2.1.23. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-125 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.066 | 1 км. | УНЦ К3-04-1 | 658.18 | 1.24 | 72.1797 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-125 с переводом нагрузок | S_1.2.1.23. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-125 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.085 | 1 км. | УНЦ К3-07-1 | 1017.44 | 1.24 | 143.6992 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-125 с переводом нагрузок | S_1.2.1.23. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-125 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.281 | 1км. | УНЦ Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 262.2854 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-125 с переводом нагрузок | S_1.2.1.23. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-125 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.18 | 1км. | УНЦ Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 510.5718 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-125 с переводом нагрузок | S_1.2.1.23. | Затраты на ПИР для отдельных элементов электрических сетей | ТП-125 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1 объект | УНЦ П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-125 с переводом нагрузок | S_1.2.1.23. | Итого | [17 empty] | 4484.2338
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-302 с переводом нагрузок | S_1.2.1.24. | УНЦ КТП киоского типа 6-20кВ | ТП-302 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1ед. | УНЦ Э1-07-2 | 5081.92 | 1.25 | 6352.4 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-302 с переводом нагрузок | S_1.2.1.24. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-302 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.05 | 1 км. | УНЦ К1-05-1 | 3337.82 | 1.24 | 277.3061 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-302 с переводом нагрузок | S_1.2.1.24. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-302 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.02 | 1 км. | УНЦ К1-06-1 | 3451.82 | 1.24 | 114.7109 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-302 с переводом нагрузок | S_1.2.1.24. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-302 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.02 | 1 км. | УНЦ К1-07-1 | 3728.22 | 1.24 | 123.8962 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-302 с переводом нагрузок | S_1.2.1.24. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-302 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.05 | 1 км. | УНЦ К3-03-1 | 568.06 | 1.24 | 47.1944 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-302 с переводом нагрузок | S_1.2.1.24. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-302 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.16 | 1 км. | УНЦ К3-04-1 | 658.18 | 1.24 | 130.5829 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-302 с переводом нагрузок | S_1.2.1.24. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-302 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.3 | 1 км. | УНЦ К3-07-1 | 1017.44 | 1.24 | 378.4877 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-302 с переводом нагрузок | S_1.2.1.24. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-302 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.05 | 1 км. | УНЦ К3-08-1 | 1173.72 | 1.24 | 97.5127 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-302 с переводом нагрузок | S_1.2.1.24. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-302 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.15 | 1 км. | УНЦ К3-09-1 | 1487.98 | 1.24 | 276.7643 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-302 с переводом нагрузок | S_1.2.1.24. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-302 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.05 | 1 км. | УНЦ К3-10-1 | 1802.74 | 1.24 | 149.7716 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-302 с переводом нагрузок | S_1.2.1.24. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-302 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.72 | 1км. | УНЦ Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 672.048 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-302 с переводом нагрузок | S_1.2.1.24. | УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе | ТП-302 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.04 | 1км. | УНЦ Б2.1-01-1 | 4014.81 | 1 | 160.5924 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-302 с переводом нагрузок | S_1.2.1.24. | УНЦ кабельного сооружения с трубами | ТП-302 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.04 | 1км. | УНЦ Н4-01 | 2672.47 | 1.25 | 133.6235 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-302 с переводом нагрузок | S_1.2.1.24. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-302 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.09 | 1км. | УНЦ Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 255.2859 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-302 с переводом нагрузок | S_1.2.1.24. | Затраты на ПИР для отдельных элементов электрических сетей | ТП-302 | 1 | 1 | 2028 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1 объект | УНЦ П6-07 | 709.17 | 1 | 709.17 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-302 с переводом нагрузок | S_1.2.1.24. | Итого | [17 empty] | 9879.3466
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-303 с переводом нагрузок | T_1.2.1.25. | УНЦ КТП киоского типа 6-20кВ | ТП-303 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1ед. | УНЦ Э1-07-2 | 5081.92 | 1.25 | 6352.4 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-303 с переводом нагрузок | T_1.2.1.25. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-303 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.16 | 1 км. | УНЦ К1-05-1 | 3337.82 | 1.24 | 662.2235 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-303 с переводом нагрузок | T_1.2.1.25. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-303 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.075 | 1 км. | УНЦ К1-08-1 | 4753.14 | 1.24 | 592.3363 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-303 с переводом нагрузок | T_1.2.1.25. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-303 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.115 | 1 км. | УНЦ К3-03-1 | 568.06 | 1.24 | 81.0054 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-303 с переводом нагрузок | T_1.2.1.25. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-303 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.32 | 1 км. | УНЦ К3-05-1 | 736.89 | 1.24 | 292.398 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-303 с переводом нагрузок | T_1.2.1.25. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-303 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1.1 | 1 км. | УНЦ К3-07-1 | нд | 1.24 | 1387.7882 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-303 с переводом нагрузок | T_1.2.1.25. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-303 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.755 | 1 км. | УНЦ К3-08-1 | 1173.72 | 1.24 | 1098.8367 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-303 с переводом нагрузок | T_1.2.1.25. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-303 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 2.26 | 1км. | УНЦ Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 2109.484 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-303 с переводом нагрузок | T_1.2.1.25. | УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе | ТП-303 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.03 | 1км. | УНЦ Б2.1-01-1 | 4014.81 | 1 | 120.4443 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-303 с переводом нагрузок | T_1.2.1.25. | УНЦ кабельного сооружения с трубами | ТП-303 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.03 | 1км. | УНЦ Н4-01 | 2672.47 | 1.25 | 100.2176 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-303 с переводом нагрузок | T_1.2.1.25. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-303 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.235 | 1км. | УНЦ Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 666.5798 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-303 с переводом нагрузок | T_1.2.1.25. | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии | ТП-303 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 30 | 1м2 | УНЦ Б4-01 | 2.36 | 1 | 70.8 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-303 с переводом нагрузок | T_1.2.1.25. | Затраты на ПИР для отдельных элементов электрических сетей | ТП-303 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 2*400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1 объект | УНЦ П6-07 | 709.17 | 1 | 709.17 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-303 с переводом нагрузок | T_1.2.1.25. | Итого | [17 empty] | 14243.6837
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-126 с переводом нагрузок | T_1.2.1.26. | УНЦ КТП киоского типа 6-20кВ | ТП-126 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1ед. | УНЦ Э1-07-1 | 1786.74 | 1.25 | 2233.425 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-126 с переводом нагрузок | T_1.2.1.26. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-126 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.09 | 1 км. | УНЦ К1-05-1 | 3337.82 | 1.24 | 499.151 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-126 с переводом нагрузок | T_1.2.1.26. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-126 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область | 1.34 |  |  | 0.04 | 1 км. | УНЦ К3-03-1 | 568.06 | 1.24 | 37.7555 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-126 с переводом нагрузок | T_1.2.1.26. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-126 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.15 | 1 км. | УНЦ К3-07-1 | 1017.44 | 1.24 | 189.2438 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-126 с переводом нагрузок | T_1.2.1.26. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-126 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.18 | 1км. | УНЦ Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 168.012 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-126 с переводом нагрузок | T_1.2.1.26. | УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе | ТП-126 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.01 | 1км. | УНЦ Б2.1-01-1 | 4014.81 | 1 | 40.1481 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-126 с переводом нагрузок | T_1.2.1.26. | УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе | ТП-126 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.01 | 1км. | УНЦ Б2.1-02-1 | 5917.92 | 1 | 59.1792 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-126 с переводом нагрузок | T_1.2.1.26. | УНЦ кабельного сооружения с трубами | ТП-126 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.02 | 1км. | УНЦ Н4-01 | 2672.47 | 1.25 | 66.8117 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-126 с переводом нагрузок | T_1.2.1.26. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-126 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.08 | 1км. | УНЦ Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 226.9208 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-126 с переводом нагрузок | T_1.2.1.26. | Затраты на ПИР для отдельных элементов электрических сетей | ТП-126 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КТП ПКК 400/6/0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1 объект | УНЦ П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-126 с переводом нагрузок | T_1.2.1.26. | Итого | [17 empty] | 3946.1472
1.2.1. | Реконструкция ТП-378 с заменой оборудования РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4 кВ, установка второго трансформатора | T_1.2.1.27. | УНЦ ячейки выключателя РП,СП,ТП,РТП типа КСО 6-15кВ | ТП-378 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КСО-393/YZ -8 шт.,НКУ/YZ-ЩО70 -4 шт.,ТМГ-400кВА-1шт. | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 7 | 1 ячейка | УНЦ В8-01-1 | 1495.46 | 1.25 | 13085.275 | нд
1.2.1. | Реконструкция ТП-378 с заменой оборудования РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4 кВ, установка второго трансформатора | T_1.2.1.27. | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ТП-378 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КСО-393/YZ -8 шт.,НКУ/YZ-ЩО70 -4 шт.,ТМГ-400кВА-1шт. | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | шт. | УНЦ Т5-14-1.5 (400кВА) | 780.72 | 1.25 | 975.9 | нд
1.2.1. | Реконструкция ТП-378 с заменой оборудования РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4 кВ, установка второго трансформатора | T_1.2.1.27. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-378 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КСО-393/YZ -8 шт.,НКУ/YZ-ЩО70 -4 шт.,ТМГ-400кВА-1шт. | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.05 | 1 км. | УНЦ К1-05-1 (50) с Кф1=1,34 | 2643.7798 | 1.24 | 163.9143 | нд
1.2.1. | Реконструкция ТП-378 с заменой оборудования РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4 кВ, установка второго трансформатора | T_1.2.1.27. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-378 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КСО-393/YZ -8 шт.,НКУ/YZ-ЩО70 -4 шт.,ТМГ-400кВА-1шт. | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.09 | 1 км. | УНЦ К1-06-1 (70) с Кф1=1,34 | 3956.2026 | 1.24 | 441.5122 | нд
1.2.1. | Реконструкция ТП-378 с заменой оборудования РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4 кВ, установка второго трансформатора | T_1.2.1.27. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-378 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КСО-393/YZ -8 шт.,НКУ/YZ-ЩО70 -4 шт.,ТМГ-400кВА-1шт. | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.03 | 1 км. | УНЦ К3-04-1 (50) с Кф1=1,34 | 881.9612 | 1.24 | 32.809 | нд
1.2.1. | Реконструкция ТП-378 с заменой оборудования РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4 кВ, установка второго трансформатора | T_1.2.1.27. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-378 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КСО-393/YZ -8 шт.,НКУ/YZ-ЩО70 -4 шт.,ТМГ-400кВА-1шт. | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.04 | 1 км. | УНЦ К3-07-1 (120) с Кф1=1,34 | 1363.3696 | 1.24 | 67.6231 | нд
1.2.1. | Реконструкция ТП-378 с заменой оборудования РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4 кВ, установка второго трансформатора | T_1.2.1.27. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-378 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КСО-393/YZ -8 шт.,НКУ/YZ-ЩО70 -4 шт.,ТМГ-400кВА-1шт. | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.25 | 1 км. | УНЦ Б2-01-1 (0,4кВ) | 933.4 | 1 | 233.35 | нд
1.2.1. | Реконструкция ТП-378 с заменой оборудования РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4 кВ, установка второго трансформатора | T_1.2.1.27. | Затраты на ПИР для отдельных элементов электрических сетей | ТП-378 | 1 | 1 | 2029 | 6 | КСО-393/YZ -8 шт.,НКУ/YZ-ЩО70 -4 шт.,ТМГ-400кВА-1шт. | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1 объект | УНЦ П6-07 | 709.17 |  | 709.17 | нд
1.2.1. | Реконструкция ТП-378 с заменой оборудования РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4 кВ, установка второго трансформатора | T_1.2.1.27. | Итого | [17 empty] | 15709.5536
1.2.1. | Модернизация ТП-196 с заменой оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ с переводом нагрузок | R_1.2.1.28. | УНЦ ячейки выключателя РП,СП,ТП,РТП типа КСО 6-15кВ | ТП-196 | 1 | 1 | 2027 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 8 | 1 ячейка | УНЦ В8-01-1 | 1495.46 | 1.25 | 14954.6 | нд
1.2.1. | Модернизация ТП-196 с заменой оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ с переводом нагрузок | R_1.2.1.28. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-196 | 1 | 1 | 2027 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.1 | 1 км. | УНЦ К1-06-1 (70) с Кф1=1,34 | 3956.2026 | 1.24 | 490.5691 | нд
1.2.1. | Модернизация ТП-196 с заменой оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ с переводом нагрузок | R_1.2.1.28. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-196 | 1 | 1 | 2027 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.24 | 1 км. | УНЦ К3-07-1 (120) с Кф1=1,34 | 1363.3696 | 1.24 | 405.7388 | нд
1.2.1. | Модернизация ТП-196 с заменой оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ с переводом нагрузок | R_1.2.1.28. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-196 | 1 | 1 | 2027 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.34 | 1 км. | УНЦ Б2-01-1 (0,4кВ) | 933.4 | 1 | 317.356 | нд
1.2.1. | Модернизация ТП-196 с заменой оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ с переводом нагрузок | R_1.2.1.28. | Затраты на ПИР для отдельных элементов электрических сетей | ТП-196 | 1 | 1 | 2027 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1 объект | УНЦ П6-07 | 709.17 | 1 | 709.17 | нд
1.2.1. | Модернизация ТП-196 с заменой оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ с переводом нагрузок | R_1.2.1.28. | Итого | [17 empty] | 16877.4339
1.2.2. | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | P_1.2.2.3. | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 | ТП-153 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.04 | 1 км. | УНЦ Л3-02-1 с Кф1=2,99 | 3775.8617 | 1.02 | 154.0552 | нд
1.2.2. | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | P_1.2.2.3. | УНЦ Разъединитель на три полюса 6-15кВ | ТП-153 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1 ед. | УНЦ И10-06-1 | 373.79 | 1.25 | 467.2375 | нд
1.2.2. | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | P_1.2.2.3. | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35кВ | ТП-153 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.01 | 1 км. | УНЦ Л7-08-3 с Кф1=2,99 | 5032.3793 | 1.02 | 51.3303 | нд
1.2.2. | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | P_1.2.2.3. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-153 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.54 | 1 км. | УНЦ К1-07-1 (185) | 3728.22 | 1.24 | 2496.4161 | нд
1.2.2. | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | P_1.2.2.3. | УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе | ТП-153 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.025 | 1км. | УНЦ Б2.1-02-1 (6-15кВ) | 5917.92 | 1 | 147.948 | нд
1.2.2. | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | P_1.2.2.3. | УНЦ кабельного сооружения с трубами | ТП-153 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.025 | 1км. | УНЦ Н4-01 | 2672.47 | 1.25 | 83.5147 | нд
1.2.2. | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | P_1.2.2.3. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-153 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.24 | 1км. | УНЦ Б2-02-1,4 (6-15кВ) | 2836.51 | 1 | 680.7624 | нд
1.2.2. | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | P_1.2.2.3. | Затраты на ПИР по КЛ | ТП-153 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.45 | 1км. | УНЦ П5-01 | 866.6 | 1 | 389.97 | нд
1.2.2. | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | P_1.2.2.3. | [18 empty] | 4471.2341
1.2.2. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-110 ул.Семеновская ф.2 с монтажом участка (совместный подвес) от оп.1 по ул. Ошурковская до ул. Механизации, д.11 | P_1.2.2.4. | ВЛ 0,4-750кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ТП-110 | 1 | 1 | 2025 | 0,4 | ВЛ-0,4кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.8 | 1 км. | УНЦ Л1-01-1 | 963.68 | 1.54 | 1187.2538 | нд
1.2.2. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-110 ул.Семеновская ф.2 с монтажом участка (совместный подвес) от оп.1 по ул. Ошурковская до ул. Механизации, д.11 | P_1.2.2.4. | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35кВ | ТП-110 | 1 | 1 | 2025 | 0,4 | ВЛ-0,4кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.8 | 1 км. | УНЦ Л7-38-4 | 652.31 | 1.02 | 532.285 | нд
1.2.2. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-110 ул.Семеновская ф.2 с монтажом участка (совместный подвес) от оп.1 по ул. Ошурковская до ул. Механизации, д.11 | P_1.2.2.4. | Итого | [17 empty] | 1719.5387
1.2.3. | Реконструкция в рамках технологических присоединений 2025 г. | P_1.2.3.1. | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | нд | 1 | 1 | 2025 | 6 | ТМГ-400кВА | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 5 | шт. | УНЦ Т5-14-1.5 (400кВА) | 780.72 | 1.25 | 4879.5 | нд
1.2.3. | Реконструкция в рамках технологических присоединений 2026 г. | Q_1.2.3.1. | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | нд | 1 | 1 | 2026 | 6 | ТМГ-400кВА | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 5 | шт. | УНЦ Т5-14-1.5 (400кВА) | 780.72 | 1.25 | 4879.5 | нд
1.2.3. | Реконструкция в рамках технологических присоединений 2027 г. | R_1.2.3.1. | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | нд | 1 | 1 | 2027 | 6 | ТМГ-400кВА | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 5 | шт. | УНЦ Т5-14-1.5 (400кВА) | 780.72 | 1.25 | 4879.5 | нд
1.2.3. | Реконструкция в рамках технологических присоединений 2028 г. | S_1.2.3.1. | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | нд | 1 | 1 | 2028 | 6 | ТМГ-400кВА | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 5 | шт. | УНЦ Т5-14-1.5 (400кВА) | 780.72 | 1.25 | 4879.5 | нд
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2025 г. | P_1.3.2.1. | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ТП-191,347,94,17 | 1 | 1 | 2025 | 6 | ТМГ-400кВА, ТМГ-630кВА, ТМГ-160кВА | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 2 | шт. | УНЦ Т5-14-1.5 | 780.72 | 1.25 | 1951.8 | нд
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2025 г. | P_1.3.2.1. | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ТП-191,347,94,17 | 1 | 1 | 2025 | 6 | ТМГ-400кВА, ТМГ-630кВА, ТМГ-160кВА | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 2 | шт. | УНЦ Т5-17-1.5 | 1058.83 | 1.25 | 2647.075 | нд
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2025 г. | P_1.3.2.1. | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ТП-191,347,94,17 | 1 | 1 | 2025 | 6 | ТМГ-400кВА, ТМГ-630кВА, ТМГ-160кВА | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | шт. | УНЦ Т5-11-1.5 (160кВА) | 460.85 | 1.25 | 576.0625 | нд
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2025 г. | P_1.3.2.1. | Итогго | [17 empty] | 5174.9375
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2026 г. | Q_1.3.2.1. | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ТП-68,303,122,18 | 1 | 1 | 2026 | 6 | ТМГ-400кВА, ТМГ-630кВА | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 4 | шт. | УНЦ Т5-14-1.5 | 780.72 | 1.25 | 3903.6 | нд
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2026 г. | Q_1.3.2.1. | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ТП-68,303,122,18 | 1 | 1 | 2026 | 6 | ТМГ-400кВА, ТМГ-630кВА | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 2 | шт. | УНЦ Т5-17-1.5 | 1058.83 | 1.25 | 2647.075 | нд
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2026 г. | Q_1.3.2.1. | Итого | [17 empty] | 6550.675
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2027 г. | R_1.3.2.1. | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | РП-21,ТП-381 | 1 | 1 | 2027 | 6 | ТМГ-400кВА, ТМГ-630кВА | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 2 | шт. | УНЦ Т5-14-1.5 | 780.72 | 1.25 | 1951.8 | нд
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2027 г. | R_1.3.2.1. | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | РП-21,ТП-381 | 1 | 1 | 2027 | 6 | ТМГ-400кВА, ТМГ-630кВА | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 2 | шт. | УНЦ Т5-17-1.5 | 1058.83 | 1.25 | 2647.075 | нд
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2027 г. | R_1.3.2.1. | Итого | [17 empty] | 4598.875
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2028 г. | S_1.3.2.1. | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ТП-68,125 | 1 | 1 | 2028 | 6 | ТМГ-400кВА, | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 3 | шт. | УНЦ Т5-14-1.5 | 780.72 | 1.25 | 2927.7 | нд
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2029 г. | T_1.3.2.1. | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ТП-126,378,374,302 РП-13 | 1 | 1 | 2029 | 6 | ТМГ-400кВА, ТМГ-630кВА, ТМГ-250кВА | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 3 | шт. | УНЦ Т5-14-1.5 | 780.72 | 1.25 | 2927.7 | нд
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2029 г. | T_1.3.2.1. | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ТП-126,378,374,302 РП-13 | 1 | 1 | 2029 | 6 | ТМГ-400кВА, ТМГ-630кВА, ТМГ-250кВА | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | шт. | УНЦ Т5-17-1.5 (630кВА) | 1058.83 | 1.25 | 1323.5375 | нд
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2029 г. | T_1.3.2.1. | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ТП-126,378,374,302 РП-13 | 1 | 1 | 2029 | 6 | ТМГ-400кВА, ТМГ-630кВА, ТМГ-250кВА | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | шт. | УНЦ Т5-12-1.5 (250кВА) | 606.63 | 1.25 | 758.2875 | нд
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2029 г. | T_1.3.2.1. | Итого | [17 empty] | 5009.525
1.4. | Строительство КЛ-6кВ РП-8 - ТП-150 с участком ГНБ | P_1.4.3. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | РП-8 - ТП-150 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1.63 | 1 км. | УНЦ К1-06-1 (150) | 3451.82 | 1.25 | 7033.0832 | нд
1.4. | Строительство КЛ-6кВ РП-8 - ТП-150 с участком ГНБ | P_1.4.3. | УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе | РП-8 - ТП-150 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.133 | 1 км. | УНЦ Б2.1-02-1 (6-15кВ) | 5917.92 | 1.24 | 975.9834 | нд
1.4. | Строительство КЛ-6кВ РП-8 - ТП-150 с участком ГНБ | P_1.4.3. | УНЦ кабельного сооружения с трубами | РП-8 - ТП-150 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.133 | 1 км. | УНЦ Н4-01 | 2672.47 | 1.25 | 444.2981 | нд
1.4. | Строительство КЛ-6кВ РП-8 - ТП-150 с участком ГНБ | P_1.4.3. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | РП-8 - ТП-150 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1.39 | 1 км. | УНЦ Б2-02-1 (6-15кВ) | 2836.51 | 1.24 | 4889.0086 | нд
1.4. | Строительство КЛ-6кВ РП-8 - ТП-150 с участком ГНБ | P_1.4.3. | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | РП-8 - ТП-150 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.107 | 1 км. | УНЦ Н1-01 (90-140) | 26087.97 | 1.25 | 3489.266 | нд
1.4. | Строительство КЛ-6кВ РП-8 - ТП-150 с участком ГНБ | P_1.4.3. | Итого | [17 empty] | 16831.6394
1.4. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | P_1.4.4. | ВЛ 0,4-750кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ТП-350 до ТП-182 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.63 | 1 км. | УНЦ Л1-02-1 | 1929.53 | 1.54 | 1872.03 | нд
1.4. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | P_1.4.4. | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 | ТП-350 до ТП-182 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.45 | 1 км. | УНЦ Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 579.639 | нд
1.4. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | P_1.4.4. | УНЦ Разъединитель на три полюса 6-15кВ | ТП-350 до ТП-182 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1 | 1 км. | УНЦ И10-06-1 | 373.79 | 1.25 | 467.2375 | нд
1.4. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | P_1.4.4. | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35кВ | ТП-350 до ТП-182 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 1.89 | 1 км. | УНЦ Л7-06-3 | 1599.54 | 1.02 | 3083.5932 | нд
1.4. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | P_1.4.4. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | ТП-350 до ТП-182 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.48 | 1 км. | УНЦ К1-05-1 (120) | 3337.82 | 1.24 | 1986.6705 | нд
1.4. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | P_1.4.4. | УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе | ТП-350 до ТП-182 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.04 | 1 км. | УНЦ Б2.1-02-1 (6-15кВ) | 5917.92 | 1 | 236.7168 | нд
1.4. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | P_1.4.4. | УНЦ кабельного сооружения с трубами | ТП-350 до ТП-182 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.04 | 1 км. | УНЦ Н4-01 | 2672.47 | 1.25 | 133.6235 | нд
1.4. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | P_1.4.4. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-350 до ТП-182 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.4 | 1 км. | УНЦ Б2-02-1 (6-15кВ) | 2836.51 | 1 | 1134.604 | нд
1.4. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | P_1.4.4. | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | ТП-350 до ТП-182 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.04 | 1 км. | УНЦ Н1-01 (90-140) | 26087.97 | 1.25 | 1304.3985 | нд
1.4. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | P_1.4.4. | Затраты на ПИР по КЛ | ТП-350 до ТП-182 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.48 | 1 км. | УНЦ П5-01 | 866.6 | 1 | 415.968 | нд
1.4. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | P_1.4.4. | Затраты на ПИР по ВЛ | ТП-350 до ТП-182 | 1 | 1 | 2025 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  | 0.126 |  | 0.63 | 1 км. | УНЦ П3-02 с Кф-2=0,126 | 100.2569 | 1 | 63.1619 | нд
1.4. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | P_1.4.4. | Итого | [17 empty] | 11277.6428
1.4. | Строительство КЛ-6кВ РП-6-ТП-409 (с сек.ш. фид.1 ПС Оптика) с ГНБ | Q_1.4.7. | УНЦ КЛ-6-500кВ (с алюминиевой жилой) | РП-6-ТП-409 | 1 | 1 | 2026 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.45 | 1 км. | УНЦ К1-06-1 (150) | 3451.82 | 1.24 | 1926.1156 | нд
1.4. | Строительство КЛ-6кВ РП-6-ТП-409 (с сек.ш. фид.1 ПС Оптика) с ГНБ | Q_1.4.7. | УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе | РП-6-ТП-409 | 1 | 1 | 2026 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.03 | 1 км. | УНЦ Б2.1-02-1 (6-15кВ) | 5917.92 | 1 | 177.5376 | нд
1.4. | Строительство КЛ-6кВ РП-6-ТП-409 (с сек.ш. фид.1 ПС Оптика) с ГНБ | Q_1.4.7. | УНЦ кабельного сооружения с трубами | РП-6-ТП-409 | 1 | 1 | 2026 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.03 | 1 км. | УНЦ Н4-01 | 2672.47 | 1.25 | 100.2176 | нд
1.4. | Строительство КЛ-6кВ РП-6-ТП-409 (с сек.ш. фид.1 ПС Оптика) с ГНБ | Q_1.4.7. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | РП-6-ТП-409 | 1 | 1 | 2026 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.39 | 1 км. | УНЦ Б2-02-1 (6-15кВ) | 2836.51 | 1 | 1106.2389 | нд
1.4. | Строительство КЛ-6кВ РП-6-ТП-409 (с сек.ш. фид.1 ПС Оптика) с ГНБ | Q_1.4.7. | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | РП-6-ТП-409 | 1 | 1 | 2026 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.39 | 1 км. | УНЦ Н1-01 (90-140) | 26087.97 | 1.25 | 12717.8854 | нд
1.4. | Строительство КЛ-6кВ РП-6-ТП-409 (с сек.ш. фид.1 ПС Оптика) с ГНБ | Q_1.4.7. | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии | РП-6-ТП-409 | 1 | 1 | 2026 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 30 | 1м2 | УНЦ Б4-01 | 2.36 | 1 | 70.8 | нд
1.4. | Строительство КЛ-6кВ РП-6-ТП-409 (с сек.ш. фид.1 ПС Оптика) с ГНБ | Q_1.4.7. | Затраты на ПИР по КЛ | РП-6-ТП-409 | 1 | 1 | 2026 | 6 | РУ-6кВ | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.45 | 1км. | УНЦ П5-01 | 866.6 | 1 | 389.97 | нд
1.4. | Строительство КЛ-6кВ РП-6-ТП-409 (с сек.ш. фид.1 ПС Оптика) с ГНБ | Q_1.4.7. | Итого | [17 empty] | 16488.7651
1.4. | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-11 до ул.Свободы,д.1 с ГНБ | S_1.4.9. | УНЦ КЛ 0,4кВ | ТП-11- до ул.Свободы,д.1 | 1 | 1 | 2028 | 0,4 | КЛ-0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.17 | 1 км. | УНЦ К3-07-1 | 1017.44 | 1.24 | 214.4764 | нд
1.4. | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-11 до ул.Свободы,д.1 с ГНБ | S_1.4.9. | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ТП-11- до ул.Свободы,д.1 | 1 | 1 | 2028 | 0,4 | КЛ-0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.13 | 1км. | УНЦ Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 121.342 | нд
1.4. | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-11 до ул.Свободы,д.1 с ГНБ | S_1.4.9. | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | ТП-11- до ул.Свободы,д.1 | 1 | 1 | 2028 | 0,4 | КЛ-0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.04 | 1км. | УНЦ Н1-01 | 26087.97 | 1.25 | 1304.3985 | нд
1.4. | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-11 до ул.Свободы,д.1 с ГНБ | S_1.4.9. | Затраты на ПИР по КЛ | ТП-11- до ул.Свободы,д.1 | 1 | 1 | 2028 | 0,4 | КЛ-0,4 | Распоряжение ОАО "РГЭ" об утверждении технических характеристик инвестиционных проектов 2024-2029 гг. | №21/1 от 02.04.2024г. | Ярославская область |  |  |  | 0.17 | 1км. | УНЦ П5-01 | 866.6 | 1 | 147.32 | нд
1.4. | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-11 до ул.Свободы,д.1 с ГНБ | S_1.4.9. | Итого | [17 empty] | 1787.5369
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
Примечание:
Столбцы 1-3 заполняются в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
В столбце 4 указывается наименование одного УНЦ в отношении технологического решения (мероприятия) инвестиционного проекта, реализуемом на объекте, применительно к этапу строительства объекта.
В столбце 5 в отношении одного технологического решения (мероприятия) указывается наименование одного объекта электроэнергетики (электрической (трансформаторной, распределительной) подстанции (далее – ПС, ТП, РТП), воздушной линии электропередачи (далее – ВЛ), участка ВЛ (при необходимости), кабельной линии электропередачи (далее – КЛ), линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (далее – ВОЛС), пункта переходного (секционирования, коммерческого учета, соединительного (далее – СП), распределительного (далее – РП), перехода ВЛ, плавки гололеда), административного (производственного) здания, магистрального газопровода, магистрального нефтепровода), наименование районных электрических сетей для организации коммерческого учета электрической энергии, наименование объекта соответствующей инфраструктуры, в том числе на стороне которого реализуются технические (технологические) решения в соответствии с реализуемыми техническими условиями).
В столбце 6 указывается: номер этапа строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в случае если проектной документацией предусмотрено выделение этапов в составе проектной документации; либо при отсутствии – «нд».
В столбце 7 в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго Россииот 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533), указывается текущая стадия реализации инвестиционного проекта, а при наличии этапа строительства объекта - текущая стадия реализации инвестиционного проекта этапа строительства.
В столбце 8 в соответствии с инвестиционным проектом в отношении отдельного технологического решения и соответствующего ему наименованию УНЦ, указанным в пункте 4, указывается планируемый (утвержденный) срок ввода объекта в эксплуатацию, определнный в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго Россииот 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533)
В столбце 9 указывается значение номинального (высшего) класса напряжения оборудования и элементов электроустановок, их вспомогательных систем, зданий (строений, сооружений) и мероприятий, реализуемых в отношении указанных элементов:
для трехобмоточного трансформатора – класс напряжения обмотки высшего напряжения оборудования, кВ;
для выключателя (реклоузера, реактора, токопровода, шинной опоры, разъединителя, устройств защиты от перенапряжений, оборудования для компенсации реактивной мощности, дизель-генераторной установки, установки плавки гололеда, пункта переходного (секционирования, коммерческого учета, соединительного, распределительного) – номинальный класс напряжения оборудования, кВ;
для опор ВЛ (провода, грозотроса, защиты опор ВЛ, гирлянд изоляторов, ВОЛС, перехода ВЛ (КЛ), траншеи КЛ, горизонтально-направленного бурения (далее – ГНБ) кабельной линии, оборудования высокочастотной связи) – проектный номинальный класс напряжения ВЛ (КЛ), кВ;
для здания закрытой ПС (закрытого распределительного устройства, здания с внутренней установкой комплектного распределительного устройства) – высший класс напряжения оборудования, кВ;
для здания общеподстанционного пункта управления (здания релейного щита) – высший класс напряжения ПС или основного оборудования, которое относится к указанному зданию, кВ;
для систем релейной защиты и автоматики (систем диагностики и мониторинга, систем телемеханики) – класс напряжения оборудования (ВЛ, КЛ), в отношении которого реализуется соответствующая система, кВ;
для мероприятий по очистке местности объекта от взрывоопасных предметов (кадастровых работ, установлению земельных отношений, документации по планировке территории, проектно-изыскательских работ) – номинальный класс напряжения ПС (ВЛ, КЛ) или основного оборудования, которое относится к указанному мероприятию, кВ.
В столбце 10 указываются технические характеристики в соответствии с УНЦ и технические характеристики, которые отсутствуют в УНЦ и конкретизируют техническое решение (мероприятие).
В столбце 11 указывается наименование документа организации, согласно которому утверждены технические и количественные характеристики (показатели) технологического решения (оборудования, мероприятия). Для объектов, в отношении которых имеются технические условия и требуется реализация мероприятий, в том числе на стороне объектов соответствующей инфраструктуры, указывается документ «ТУ» и через запятую указывается наименование организации, выдавшей указанные технические условия.
В столбце 12 указываются реквизиты документа организации, согласно которому утверждены технические и количественные характеристики (показатели) технологического решения (оборудования, мероприятия) (реквизиты действующих (актуальных) технических условий) с указанием номера и даты документа.
В столбце 13 указывается субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется технологическое решение (мероприятие).
В столбце 14 указывается коэффициент перехода от измерителя (единицы измерения) технологического решения к измерителю (единицы измерения) УНЦ (далее – расчетный коэффициент УНЦ) в отношение расценок УНЦ которых, приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 предусмотрен соответствующий пересчет; либо при отсутствии пересчета - «1». Предусмотрены следующие расчетные коэффициенты:
«1» – для заданного технологического решения и УНЦ в трехфазном исполнении (на три фазы, на три комплекта) (то есть для комплекта из трех однофазных трансформаторов тока и нормативе цены УНЦ установленным на три фазы) или для заданного технологического решения в отношении которого не определяется количество фаз (технические характеристики технологических решений и УНЦ идентичны);
«1/3» – для заданного технологического решения в однофазном исполнении (на одну фазу) к УНЦ установленным на три фазы (то есть для силового однофазного трансформатора (реактора) и нормативе цены УНЦ ячейки трансформатора (реактора) установленным на три фазы, расчетный коэффициент составит 1/3=0,333);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества фазных проводов на нормируемое количество фазных проводов в соответствии с УНЦ самонесущего изолированного провода (далее – СИП) ВЛ (то есть для трех фазных проводов СИП-3 и нормативе цены УНЦ (расценка группы Л7) установленным на один фазный провод, расчетный коэффициент составит 3/1=3);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества расщепленных проводов в фазе ВЛ на нормируемое количество в соответствии с УНЦ провода ВЛ сталеалюминиевого типа (то есть для заданного количества расщепленных проводов в фазе ВЛ – 5 и нормируемом количестве УНЦ (расценки групп Л5, Л8, таблица С2) – 1, расчетный коэффициент составит 5/1=5);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества сигналов в виде суммы аналоговых и дискретных входных сигналов оборудования на сумму нормируемого количества аналоговых и дискретных входных сигналов технологического решения в соответствии с УНЦ информационно-вычислительного комплекса объекта электроэнергетики (УНЦ автоматизированной системы управления технологическими процессами ПС (далее – АСУТП) присоединения (расценки группы А4), УНЦ ИВКЭ (расценки группы А2), УНЦ шкафа общеподстанционных контроллеров ПС (расценка А5-07), УНЦ системы противоаварийной автоматики (расценки группы А8), УНЦ шкафа преобразователей аналоговых (дискретных) сигналов (расценки группы Д3)) (то есть для заданного количества аналоговых входных сигналов – 24 и дискретных входных сигналов – 48 сумма входных аналоговых и дискретных сигналов (далее – количество информации) составит 72, количество информации для расценки УНЦ с нормируемым количеством входных сигналов – 8 и дискретных входных сигналов – 24 составит 32, расчетный коэффициент составит 72/32=2,25);
коэффициент получаемый, путем приведения (деления) заданного количества ячеек выключателей в здании РП (СП, РТП, ТП) на нормируемое количество ячеек выключателей в соответствии с УНЦ здания РП (СП, РТП, ТП) блочного типа (расценка Э4-01) (то есть при количестве выключателей – 11 и нормируемом количестве в соответствии с УНЦ – 7, расчетный коэффициент составит 11/7=1,571).
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества отходящих линий одного шкафа на постоянном (переменном) токе на нормируемое количество отходящих линий в соответствии с УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС (расценки группы И13) (то есть при количестве отходящих линий – 15 и нормируемом в соответствии с УНЦ количестве отходящих линий – 12, расчетный коэффициент составит 15/12=1,25);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества жил КЛ на нормируемое наибольшее количество жил в соответствии с УНЦ контрольного (силового) кабеля (УНЦ КЛ 0,4 кВ) (расценки групп Н3, К3), (то есть для заданного количества жил кабеля (КЛ) – 14 и нормируемом наибольшем количестве (наибольшее из количества жил 4 и 5) – 5, расчетный коэффициент составит 14/5=2,8);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества коммутаторов в одном шкафу на нормируемое наибольшее количество коммутаторов в шкафу в соответствии с УНЦ систем АСУТП и телемеханики (расценки А5-04, А5-05) (то есть для заданного количества коммутаторов – 11 и нормируемом наибольшем количестве коммутаторов в шкафу (наибольшее из количества коммутаторов в шкафу 4 и 6) – 6, расчетный коэффициент составит 11/6=1,83);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества цепей (3 и более) КЛ прокладываемых в траншее на нормируемое наибольшее количество цепей КЛ в соответствии с УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (расценки группы Б2)) (то есть при количестве цепей КЛ в траншее 3 и нормируемом наибольшем количестве цепей в соответствии с УНЦ (наибольшее из количества цепей для одноцепной и двухцепной КЛ) – 2, расчетный коэффициент составит 3/2=1,5);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества прокладываемых волоконно-оптических кабелей (далее – ВОК) в траншее (3 и более) на нормируемое наибольшее количество цепей ВОК в соответствии с УНЦ на устройство траншеи ВОК и восстановление благоустройства по трассе (расценки группы Б3)) (то есть при количестве кабелей ВОК в траншее 3 и наибольшем нормируемом количестве кабелей в соответствии с УНЦ – 2, расчетный коэффициент составит 3/2=1,5);
коэффициент получаемый, путем приведения (деления) заданного количества труб в проколе, выполненным методом ГНБ, на нормируемое наибольшее количество труб в соответствии с УНЦ на выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ (расценки группы Н1) (то есть при количестве труб диаметром 300 мм в проколе – 6 и нормируемом наибольшем количестве труб диаметром 300 мм в проколе в соответствии с УНЦ – 4, расчетный коэффициент составит 6/4=1,5).
В столбце 15 указываются количественные показатели (количество) на заданный в столбце 16 измеритель (единицу измерения) УНЦ.
В столбце 16 указывается измеритель (единица измерения) УНЦ.
В столбце 17 указывается номер расценки УНЦ в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10.
В столбце 18 указывается численное значение УНЦ в тыс. рублей без НДС в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10.
В столбце 19 указывается коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов, который соответствует коэффициенту перехода от базового УНЦ электрических сетей (ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей (ВЛ) субъектов Российской Федерации в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10.
В столбце 20 указывается величина затрат в тыс. рублей без НДС, определяемая как произведение расчетного коэффициента УНЦ столбца 14 на количественную характеристику столбца 15 на численное значение УНЦ столбца 18 на коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов столбца 19.
По итогам определения затрат, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части мероприятий нормируемых УНЦ, определяется объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту как сумма мероприятий нормируемых УНЦ, который рассчитывается в столбце 20 и указывается в строке «итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей.
В столбце 21 указывается краткое обоснование корректировки утвержденных показателей с описанием причин – в соответствии с изменениями вносимыми в документ, согласно которому утверждены технологические решения, указанным в столбце 12(11); «нд» – при включении нового инвестиционного проекта или при отсутствии изменений для соответствующего УНЦ, относительно утвержденной инвестиционной программы. Исключаемые мероприятия УНЦ в соответствии с изменениями, вносимыми в документ, согласно которому утверждены технологические решения, указанным в столбце 12(11) исключаются из формы раскрытия и столбец 20 не заполняется.

## 20.2
Раздел 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с ненормируемыми затратами УНЦ
Инвестиционная программа ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Группа ненормируемых затрат | Наименование | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Наименование организации (лица) в отношении которого производится компенсация, переустройство | Количество | Измеритель (единица измерения) | Номер сметного расчета | Величина затрат в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, тыс рублей (с учетом прочих затрат) | Удельный показатель ненормируемых затрат, тыс рублей (ст.13=ст.12/ст.9) | Краткое обоснование корректировки утвержденного план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
…
|  |  | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
Примечание:
Столбцы 1-3 заполняются в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
Столбец 4 заполняется в отношении мероприятий инвестиционного проекта, которые не нормируются УНЦ в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10, соответствуют проектной документацией и относятся к соответствующей группе ненормируемых затрат:
«1_НЗ» – «Затраты, связанные с платой за использование земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства (аренда, сервитут)»;
«2_НЗ» – «Компенсационные затраты (компенсация ущерба), связанные с возмещением убытков, причиненных землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, используемых для строительства объектов электросетевого хозяйства (сооружений, коммуникаций транспортной, газовой и инженерной инфраструктуры при пересечении последних объектами электросетевого хозяйства), а также убытки, которые они несут в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а также расходы, связанные с временным занятием земельных участков»;
«3_НЗ» – «Затраты на мероприятия по усилению конструкции дорог с тем, чтобы они обеспечивали движение строительной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам строительных грузов»;
«4_НЗ» – «Расходы по содержанию и восстановлению дорог после окончания строительства, за исключением восстановления дорожного покрытия при прокладке кабельной линии»;
«5_НЗ» – «Плата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений (древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения, выполняющих средообразующие, рекреационные, санитарно-гигиенические, экологические и эстетические функции)»;
«6_НЗ» – «Затраты на создание защитных минерализованных полос противопожарных барьеров в местах вырубки (расширения, расчистки) просеки линии электропередачи»;
«7_НЗ» – «Затраты на приобретение (выкуп) земельного участка под строительство объектов электросетевого хозяйства, включая изъятие земельного участка для государственных нужд»»;
«8_НЗ» – «Затраты на внеплощадочные сети ПС водоснабжения (водоотведения, теплоснабжения)»;
«9_НЗ» – «Затраты на стравливание газа из перекрываемого участка газопровода»;
«10_НЗ» – « Затраты на врезку в газопровод под давлением»;
«11_НЗ» – « Затраты на организацию работ в котловане в сильнообводненных грунтах с использованием шпунтового ограждения и организации отведения грунтовых вод из котлована при переустройстве газопроводов (нефтепроводов)»;
«12_НЗ» – « Затраты в отношении сечений коммерческого учета оптового рынка электроэнергии и мощности на проведение испытаний средств измерений в целях утверждения типа автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее – АИИС КУЭ), оформление свидетельства об утверждении типа АИИС КУЭ (в том числе разработка программы испытаний, разработка проекта методики поверки, разработка проекта описания типа, оформление акта и протокола испытания средства измерений), проведение поверки АИИС КУЭ и оформление свидетельства о поверке АИИС КУЭ, разработку и аттестацию методики измерений АИИС КУЭ (в том числе внесение методики измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений), установление соответствия техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности с целью получения паспорта соответствия АИИС КУЭ»;
«13_НЗ» – « Затраты на привлечение заемного финансирования для реализации инвестиционного проекта».
В столбце 5 указывается наименование затрат (расчета локального сметного расчета) утвержденной проектной документации.
В столбце 6 в отношении одного технологического решения (мероприятия) указывается наименование одного объекта электроэнергетики (электрической (трансформаторной, распределительной) подстанции (далее – ПС, ТП, РТП), воздушной линии электропередачи (далее – ВЛ), участка ВЛ (при необходимости), кабельной линии электропередачи (далее – КЛ), линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (далее – ВОЛС), пункта переходного (секционирования, коммерческого учета, соединительного (далее – СП), распределительного (далее – РП), перехода ВЛ, плавки гололеда), административного (производственного) здания, магистрального газопровода, магистрального нефтепровода), наименование районных электрических сетей для организации коммерческого учета электрической энергии, наименование объекта соответствующей инфраструктуры, в том числе на стороне которого реализуются технические (технологические) решения в соответствии с реализуемыми техническими условиями).
В столбце 7 указывается: номер этапа строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в случае если проектной документацией предусмотрено выделение этапов в составе проектной документации; либо при отсутствии – «нд».
В столбце 8 указывается наименование собственника объектов (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) (далее – организации, лица) в отношении которых производится компенсация (переустройство, плата) по конкретному виду затрат, указанным в столбце 5.
В столбце 9 указывается количественная характеристика (количество) в отношении конкретного вида затрат (расчету, локальному сметному расчету), данные о котором указаны в столбце 11.
В столбце 10 указывается измеритель количества, указанного в столбце 10 - единица измерения, сводный измеритель в отношении конкретного вида затрат, характеризующее мероприятие в целом (то есть шт., га, м2, м3, км, м, тн) или другого показателя из сметного расчета.
В столбце 11 указывается номер сметного расчета утвержденной проектной документации (реквизиты документа, согласно которому утверждены указанные затраты).
В столбце 12 указывается величина затрат в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации в тыс. рублей с учетом налогов и сборов, согласно данным о стоимости, указанным в целом по расчету (сметному расчету) с учетом начисленных по расчету прочих затрат (временные здания и сооружения, производство затрат в зимнее время, содержание службы заказчика, строительный контроль, непредвиденные затраты).
В столбце 13 указывается расчетная величина удельного показателя ненормируемых затрат как отношение затрат, указанных в столбце 12 на количественный показатель столбца 9.
По итогам определения затрат, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части мероприятий, ненормируемых УНЦ, определяется объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту как сумма мероприятий ненормируемых затрат УНЦ, который указывается в столбце 12 в строке «итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей» и учитывается при определении итогового объема финансовых потребностей в соответствии с УНЦ.
В столбце 14 указывается краткое обоснование корректировки утвержденных показателей с описанием причин – в соответствии с изменениями вносимыми в наименования данных о сметном расчете, которые указываются в столбцах 5, 9, 11, 12; «нд» – при отсутствии изменений в мероприятия относительно утвержденной инвестиционной программы или при включении мероприятий нового инвестиционного проекта, указанным в столбце 5.

## 20.3
Раздел 3. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с УНЦ в прогнозном уровне цен
|  |  | Инвестиционная программа_______________________________________________ |  | ОАО "Рыбиская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.18 (17)) | Непревышение по УНЦ, млн рублей (ст.12=ст.10-ст.11) | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ (с НДС) (ст.14=ст.7-ст.13) | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | ОФПР2024 | ОФПР2025 | ОФПР2026 | ОФПР2027 | ОФПР2028 | ОФПР2029
[5 empty] | в текущих ценах, млн рублей (без НДС) (данные формы 20.1) | Итого, ОФПУНЦd в текущих ценах, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.3 (16.1)) | То же, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Ненормируемые затраты, млн рублей (с НДС) (данные формы 20.2) | Итого, ОФППРУНЦ в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.4 (16.2)) (ст.10=ст8+ст.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | O_T_1.1.1.1 | 2025 | 2029 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 65.6243 | н/д | 0 | н/д | 65.6243 | 0 | 11.9298 | 12.5657 | 13.1211 | 13.701 | 14.3066
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | O_T_1.1.1.2 | 2025 | 2029 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 64.252 | н/д | 6.5403 | н/д | 64.252 | 0 | 11.6803 | 12.303 | 12.8467 | 13.4145 | 14.0074
1.2.1. | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ секции №1 ГПП-1 | P_1.2.1.9. | 2025 | 2025 | 20.8581 | 25.0298 | 31.8236 | 0 | 31.8236 | 20.8614 | 10.9622 | 4.7863 | 20.2434 | 20.8614 | 0 | 20.8614 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | P_1.2.1.10. | 2025 | 2025 | 5.118 | 6.1416 | 7.8086 | 0 | 7.8086 | 6.9949 | 0.81365 | 0 | 6.1416 | 6.9949 | 0 | 6.9949 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | P_1.2.1.11. | 2025 | 2025 | 5.2392 | 6.2871 | 7.9936 | 0 | 7.9936 | 7.3126 | 0.68093 | 0 | 6.2871 | 7.3126 | 0 | 7.3126 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | P_1.2.1.12. | 2025 | 2025 | 0.98209 | 1.1785 | 1.4984 | 0 | 1.4984 | 1.3708 | 0.12764 | 0 | 1.1785 | 1.3708 | 0 | 1.3708 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-122 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.13. | 2026 | 2026 | 5.4925 | 6.5909 | 8.821 | 0 | 8.821 | 8.0748 | 0.7462 | 0 | 6.5909 | 8.0748 | 0 | 0 | 8.0748 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-543 с переводом нагрузок | Q_1.2.1.14. | 2026 | 2026 | 4.9733 | 5.968 | 7.9872 | 0 | 7.9872 | 7.3116 | 0.67567 | 0 | 5.968 | 7.3116 | 0 | 0 | 7.3116 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Модернизация ГПП-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ сек.ш.№1 ГПП-1 | Q_1.2.1.15. | 2026 | 2026 | 35.0714 | 42.0856 | 56.3252 | 0 | 56.3252 | 32.0329 | 24.2923 | 0 | 42.0856 | 32.0329 | 0 | 0 | 32.0329 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-120 с переводом нагрузок | R_1.2.1.16. | 2027 | 2027 | 4.7935 | 5.7522 | 8.0405 | 0 | 8.0405 | 7.3586 | 0.68183 | 0 | 5.7522 | 7.3586 | 0 | 0 | 0 | 7.3586 | 0 | 0
1.2.1. | Модернизация ГПП-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ сек.ш.№2 ГПП-1 | R_1.2.1.17 | 2027 | 2027 | 37.0917 | 44.51 | 62.2167 | 0 | 62.2167 | 34.853 | 27.3637 | 0 | 44.51 | 34.853 | 0 | 0 | 0 | 34.853 | 0 | 0
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-544 с переводом нагрузок | S_1.2.1.21. | 2028 | 2028 | 5.59 | 6.708 | 9.7822 | 0 | 9.7822 | 8.9607 | 0.8215 | 0 | 6.708 | 8.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Модернизация ТП-194 с заменой оборудования РУ-6кВ с переводом нагрузок | P_1.2.1.22. | 2025 | 2025 | 25.3617 | 30.434 | 38.6948 | 0 | 38.6948 | 12.5015 | 26.1933 | 0 | 30.434 | 12.5015 | 0 | 12.5015 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-125 ф.5 ул. Сигнальная, ул. Карпунинская | P_1.2.1.22. | 2025 | 2025 | 1.956 | 2.3472 | 2.9843 | 0 | 2.9843 | 1.5608 | 1.4235 | 0 | 2.3472 | 1.5608 | 0 | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-125 с переводом нагрузок | S_1.2.1.23. | 2028 | 2028 | 4.4842 | 5.3811 | 7.8472 | 0 | 7.8472 | 7.1882 | 0.659 | 0 | 5.3811 | 7.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1882 | 0
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-302 с переводом нагрузок | S_1.2.1.24. | 2028 | 2028 | 9.8793 | 11.8552 | 17.2883 | 0 | 17.2883 | 15.5964 | 1.6919 | 0 | 11.8552 | 15.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5964 | 0
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-303 с переводом нагрузок | T_1.2.1.25. | 2029 | 2029 | 14.2437 | 17.0924 | 26.0276 | 0 | 26.0276 | 23.8416 | 2.186 | 0 | 17.0924 | 23.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8416
1.2.1. | Установка КТП взамен существующей ТП-126 с переводом нагрузок | T_1.2.1.26. | 2029 | 2029 | 3.9461 | 4.7354 | 7.2108 | 0 | 7.2108 | 6.6052 | 0.60562 | 0 | 4.7354 | 6.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6052
1.2.1. | Реконструкция ТП-378 с заменой оборудования РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4 кВ, установка второго трансформатора | T_1.2.1.27. | 2029 | 2029 | 15.7096 | 18.8515 | 28.7062 | 0 | 28.7062 | 9.5719 | 19.1343 | 0 | 18.8515 | 9.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5719
1.2.1. | Модернизация ТП-196 с заменой оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ с переводом нагрузок | R_1.2.1.28. | 2027 | 2027 | 16.8774 | 20.2529 | 28.3098 | 0 | 28.3098 | 11.8067 | 16.5031 | 0 | 20.2529 | 11.8067 | 0 | 0 | 0 | 11.8067 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | P_1.2.2.3. | 2025 | 2025 | 4.4712 | 5.3655 | 6.8218 | 0 | 6.8218 | 2.7165 | 4.1054 | 0 | 5.3655 | 2.7165 | 0 | 2.7165 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-110 ул.Семеновская ф.2 с монтажом участка (совместный подвес) от оп.1 по ул. Ошурковская до ул. Механизации, д.11 | P_1.2.2.4. | 2025 | 2025 | 1.7195 | 2.0634 | 2.6235 | 0 | 2.6235 | 2.4 | 0.22349 | 0 | 2.0634 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Реконструкция в рамках технологических присоединений 2025 г. | P_1.2.3.1. | 2025 | 2025 | 4.8795 | 5.8554 | 7.4447 | 0 | 7.4447 | 3.7399 | 3.7048 | 0 | 5.8554 | 3.7399 | 0 | 3.7399 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Реконструкция в рамках технологических присоединений 2026 г. | Q_1.2.3.1. | 2026 | 2026 | 4.8795 | 5.8554 | 7.8366 | 0 | 7.8366 | 3.9381 | 3.8984 | 0 | 5.8554 | 3.9381 | 0 | 0 | 3.9381 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Реконструкция в рамках технологических присоединений 2027 г. | R_1.2.3.1. | 2027 | 2027 | 4.8795 | 5.8554 | 8.1848 | 0 | 8.1848 | 4.1114 | 4.0734 | 0 | 5.8554 | 4.1114 | 0 | 0 | 0 | 4.1114 | 0 | 0
1.2.3. | Реконструкция в рамках технологических присоединений 2028 г. | S_1.2.3.1. | 2028 | 2028 | 4.8795 | 5.8554 | 8.5389 | 0 | 8.5389 | 7.8218 | 0.71708 | 0 | 5.8554 | 7.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8218 | 0
1.2.4. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП 2025 г. | P_1.3.1.1. | 2025 | 2025 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 21.462 | н/д | 1.1283 | н/д | 21.462 | 0 | 21.462 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП 2026 г. | Q_1.3.1.1. | 2026 | 2026 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 16.46 | н/д | 0 | н/д | 16.46 | 0 | 0 | 16.46 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП 2027 г | R_1.3.1.1. | 2027 | 2027 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 19.7328 | н/д | 0 | н/д | 19.7328 | 0 | 0 | 0 | 19.7328 | 0 | 0
1.2.4. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП 2028 г. | S_1.3.1.1. | 2028 | 2028 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 20.1515 | н/д | 0 | н/д | 20.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1515 | 0
1.2.4. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП 2029 г. | T_1.3.1.1. | 2029 | 2029 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 18.3869 | н/д | 0 | н/д | 18.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3869
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2025 г. | P_1.3.2.1. | 2025 | 2025 | 5.1749 | 6.2099 | 7.8955 | 0 | 7.8955 | 5.5695 | 2.326 | 0 | 6.2099 | 5.5695 | 0 | 5.5695 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2026 г. | Q_1.3.2.1. | 2026 | 2026 | 6.5507 | 7.8608 | 10.5205 | 0 | 10.5205 | 5.0023 | 5.5182 | 0 | 7.8608 | 5.0023 | 0 | 0 | 5.0023 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2027 г. | R_1.3.2.1. | 2027 | 2027 | 4.5989 | 5.5186 | 7.714 | 0 | 7.714 | 3.5779 | 4.1362 | 0 | 5.5186 | 3.5779 | 0 | 0 | 0 | 3.5779 | 0 | 0
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2028 г. | S_1.3.2.1. | 2028 | 2028 | 2.9277 | 3.5132 | 5.1233 | 0 | 5.1233 | 4.6931 | 0.43025 | 0 | 3.5132 | 4.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6931 | 0
1.2.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет 2029 г. | T_1.3.2.1. | 2029 | 2029 | 5.0095 | 6.0114 | 9.1539 | 0 | 9.1539 | 8.3851 | 0.76882 | 0 | 6.0114 | 8.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3851
1.4. | Строительство КЛ-6кВ РП-8 - ТП-150 с участком ГНБ | P_1.4.3. | 2025 | 2025 | 16.8316 | 20.198 | 25.6804 | 0 | 25.6804 | 8.2871 | 17.3932 | 0 | 20.198 | 8.2871 | 0 | 8.2871 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | P_1.4.4. | 2025 | 2025 | 11.2776 | 13.5332 | 17.2065 | 0 | 17.2065 | 5.6915 | 11.5151 | 0 | 13.5332 | 5.6915 | 0 | 5.6915 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство КЛ-6кВ РП-6-ТП-409 (с сек.ш. фид.1 ПС Оптика) с ГНБ | Q_1.4.7. | 2026 | 2026 | 16.4888 | 19.7865 | 26.4812 | 0 | 26.4812 | 2.5939 | 23.8874 | 0 | 19.7865 | 2.5939 | 0 | 0 | 2.5939 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-11 до ул.Свободы,д.1 с ГНБ | S_1.4.9. | 2028 | 2028 | 1.7875 | 2.145 | 3.1281 | 0 | 3.1281 | 2.8654 | 0.26269 | 0 | 2.145 | 2.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8654 | 0
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (УАЗ), 2 шт. | P_1.5.1.3. | 2025 | 2025 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3.042 | н/д | 3.042 | н/д | 3.042 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (ГАЗ "Соболь"), 1 шт. | P_1.5.1.4. | 2025 | 2025 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.153 | н/д | 2.153 | н/д | 2.153 | 0 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Автогидроподъемник ), 1 шт. | P_1.5.1.5. | 2025 | 2025 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10.35 | н/д | 10.35 | н/д | 10.35 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Бригадные автомашины), 3 шт. | Q_1.5.1.6. | 2026 | 2026 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7.361 | н/д | 0 | н/д | 7.361 | 0 | 0 | 7.361 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Манипулятор), 1 шт. | S_1.5.1.8. | 2028 | 2028 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 17.1737 | н/д | 0 | н/д | 17.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1737 | 0
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Экскаватор), 1 шт. | T_1.5.1.9. | 2029 | 2029 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10.1306 | н/д | 0 | н/д | 10.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1306
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Автогидроподъемник), 1 шт. | T_1.5.1.10. | 2029 | 2029 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 12.221 | н/д | 0 | н/д | 12.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.221
1.6.1. | Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой (Лада Ларгус), 1 шт. | P_1.5.1.6. | 2025 | 2025 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.89 | н/д | 0 | н/д | 1.89 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | Приобретение приборов (Измеритель параметров силовых трансформаторов), 1 шт. | Q_1.5.1.11. | 2026 | 2026 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.5437 | н/д | 0 | н/д | 0.5437 | 0 | 0 | 0.5437 | 0 | 0 | 0
1.6.3. | Консолидация электросетевых объектов | O_P_1.5.3. | 2024 | 2025 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 48.6588 | н/д | 0 | н/д | 48.6588 | 0 | 48.6588 | 0 | 0 | 0 | 0
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Примечание:
Столбцы 1-5 заполняются в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
В столбце 6 указывается объем финансовых потребностей (далее - ОФП_ УНЦ в млн рублей без учета НДС в соответствии с данными раздела 20.1 «Раздел 1. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ» в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены.
В столбце 7 указывается ОФП УНЦ в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ, определенный в млн рублей с учетом НДС в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены".
В столбце 8 указывается ОФП УНЦ в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ, определенный в млн рублей с учетом НДС в прогнозных ценах соответствующих лет, по формуле в соответствии с пунктом 115 правил заполнения форм, утвержденных приказом Минэнерго России № 380 от 05.05.2016, с учетом индексов-дефляторов, указанных в Разделе 4 (20.4)
В столбце 9 указывается ОФП УНЦ в млн рублей с учетом налогов и сборов в соответствии с данными раздела 20.2 «Раздел 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с ненормируемыми затратами УНЦ», предусмотренные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1157 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» применение затрат, неучтенных в УНЦ.
В столбце 10 указывается ОФП УНЦ, необходимый для реализации инвестиционного проекта в соответствии с УНЦ и определяется как сумма ОФП УНЦ, указанным в столбцах 8 и 9.
В столбце 11 указывается предложение по корректировке оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет в млн рублей с учетом НДС в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
В столбце 12 указывается величина затрат непревышения оценки полной стоимости над стоимостью УНЦ, как разность данных ОФП УНЦ столбца 10 и оценки полной стоимости, указанной в столбце 11.
В столбце 13 указывается фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту (Фd), определенный по состоянию на год d (на дату, по состоянию на которую рассчитаны укрупненные нормативы цены) в соответствии с величиной выбытия денежных средств, объектов имущества, материальных ценностей и (или) имущественных прав, направленного на оплату мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом, отраженной в оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете первичных учетных документах;
В столбце 14 указывается объем финансовых потребностей ΔОФПУНЦ с НДС как разность затрат, указанных в столбцах 7 и 13.
В столбце 15 указывается объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе с указанием объемов финансирования по годам (ОФпрd, ОФпрd+1, ОФпрb+) в соответствии с планом финансирования, предусмотренным проекте инвестиционной программы

## 20.4
Раздел 4. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа_______________________________________________ |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Наименование | Годы
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Индекс-дефлятор | 109.0965 | 108.1403 | 107.7693 | 105.2629 | 104.4434 | 104.3262 | 104.4209
Примечание:
1. Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
2. Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
3. Вместо значений И1d, И1i, И1b+1, И1k указываются индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), указанные в базовом варианте прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренный Правительством Российской Федерации, а при отсутствии на какие-либо годы реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период значений индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), то на эти годы указывается значение такого показателя, определенное в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период для последнего года соответствующего среднесрочного периода прогнозирования. Для завершившихся лет указываются фактические индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений).